## Listas
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | CPF 2 | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | CPF 1 | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución |  | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
11933318 | CBM Vib Bombas Sistema Condensado D Gas | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 5 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857625 | CBM Vib Proximidad Reinyección | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 20 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857375 | MTTO A/A TREN 1 _ASP_ANUAL | DELEECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21129735 | LIRIA YT8: Prueba de integridad en talle | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 21 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838378 | Lubric Engra Gnral Valv&GearBx P-2 ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 18 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933329 | CBM Recip Mot/Bomba Contrai P7505A/B ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933326 | CBM Vib Cooler Sist Debutanización ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 9 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933322 | CBM Vib Bombas Sistema Debutanización | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894506 | CBM Vib Sistema Contrai P7505A/B_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857893 | Cup MCE Motores Teas Baja Presión_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 12 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857146 | Cup MCE Motores Teas Alta Presión_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 9 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857143 | Cup MCE Bombas Contraincendio_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 15 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21041077 | CBM US-KM-6701B Pruebas EMAX y MCE | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11931960 | CBM Vib Casing Comp Gas Acido_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11931956 | CBM Vib Cooler Proceso Planta Gas ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11931924 | CBM Toma Muestra oil gas acido[Men]_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857890 | CBM ANALI ACEITE TR S/E REINYECC ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 7 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857887 | CBM ANALI ACEITE TRANSF S/E PRINPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857891 | CBM ANALI ACEITE TR S/E PRINPAL GAS ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 5 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857892 | CBM ANALI ACEITE TR S/E GAS VENTAS ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
20857543 | Revisar PLC Sistema AA SE Gas Ventas | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
20952329 | Configurar tarjeta de control | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21050005 | Revisar comunicación con pantalla LCD | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21144407 | Inst. de acometida Elec. de potencia par | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 46 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143377 | P-7802B: No arranca bajo demanda. | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 14 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932141 | MTTO PREV. A/A. HELIPUERTO | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 23 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811349 | Mtto Valvulas Motorizada Ngl P8901B | DINSECUP | CPF 1 | ELE | 8 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811349 | Mtto Valvulas Motorizada Ngl P8901B | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811349 | Mtto Valvulas Motorizada Ngl P8901B | DINSECUP | CPF 1 | VAL | 8 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933862 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933851 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933840 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933828 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933361 | Mtto Ups 8701A/B Y Banco Bateri Anu ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 22 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838804 | Mtto Valvul Mov Bahia C5 Llenadero ASP | DINSECUP | CPF 1 | ELE | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838804 | Mtto Valvul Mov Bahia C5 Llenadero ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838804 | Mtto Valvul Mov Bahia C5 Llenadero ASP | DINSECUP | CPF 1 | VAL | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933355 | Inspec Sist Proteccion Catodica_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933353 | Inspec Sist Proteccion Catodica__ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932128 | MTTO MENSUAL CPR RC-TK-5202 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 1.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932125 | MTTO MENSUAL CPR MP-RF-0003_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 1.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932122 | MTTO CPR US-RF-0001 [Mensual]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 1.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932030 | Mtto Comp Tornillo US-K-6701A [Anu] ASP | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932030 | Mtto Comp Tornillo US-K-6701A [Anu] ASP | DMECECUP | CPF 1 | INS | 38 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932030 | Mtto Comp Tornillo US-K-6701A [Anu] ASP | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 42 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932004 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 3 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932004 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894371 | Mtto Prev.l Herramientas Electricas (Sem | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 28 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838803 | Mtto Valvul Mov Bahia Ngl Llenadero | DINSECUP | CPF 1 | ELE | 8 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838803 | Mtto Valvul Mov Bahia Ngl Llenadero | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838803 | Mtto Valvul Mov Bahia Ngl Llenadero | DINSECUP | CPF 1 | VAL | 8 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143435 | Mantenimiento Preventivo US-G-8006 | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 14 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143435 | Mantenimiento Preventivo US-G-8006 | DMECECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143435 | Mantenimiento Preventivo US-G-8006 | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 36 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932146 | MTTO PREV. A/A. OFIC. MANTTO | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 14 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932101 | Detectores de Gas [Semestral]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 20 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932091 | Switch de Nivel OV Tank MP1 [Trime]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 8 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857299 | PM Mtto Medidores de Gas Inyectado | DINSECMD | CPF 1 | INS | 12 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857299 | PM Mtto Medidores de Gas Inyectado | DINSECMD | CPF 1 | MED | 6 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811342 | Mtto Instr Tanque Almac Ngl Tk-8901_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857236 | Prueb Func V/Vs Antisurge K-2701 [Trime] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857235 | Prueb Func V/Vs Antisurge K-2501 [Trime] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857234 | Prueb Func V/Vs Antisurge Demag 2 [Trim] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857206 | Instrumentos de MP-V-2003 [Anual]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 26 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21142226 | Aislar CP de sistemas de splinker | DINSECUP | CPF 1 | INS | 6 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933246 | Sist. Transferencia automatica G-8611 | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932469 | VERIF ESTADO TRANSF KM26 [SEMES] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932468 | VERIF ESTADO TRANSF KM12 [SEMES] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932466 | VERIFICACION ESTADO TR 8601 [SEMES] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 3 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934365 | Traslado/instalación cilindros Fis Gas | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857349 | INSPECCION FI 8613 [SEMES] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934362 | Traslado/instalación cilindros Trans Gas | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932508 | BACK UP SWT 8612C [SEMES] | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857348 | INSPECCION FI 8612 [SEMES] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 4 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857345 | INSPECCION TIT 8636 [SEMES] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932517 | INSPECCION PI 8611 [SEMES] | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 5 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932475 | LIMP LUBRC Y VERIF ESTD V/V AUX [SEMES] | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 38 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21142223 | Cambiar sello mecánico P-7408B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 14 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21140548 | Cambiar sello mecánico P-0801B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 83 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21014438 | INST. LUBRICADOR AUT. KM-6701A | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 3 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21001440 | Cambiar sello P-0801A | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 68 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21107046 | Limpiar línea de drenaje US-G-8006 | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 14 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933974 | MTR_Mtto Verificacion Calib.De proceso | DINSEMET | CPF 1 | MET | 3 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894555 | MTR_Verificacion Multimetro | DINSEMET | CPF 1 | MET | 3 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21142230 | Jumper XA: Cambio Regulador presion CIP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933770 | Mto Poz Protec Catod Trim Cup-Cpr-02 ASP | DELEEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933769 | Pm Mtto Poz Protec Catod CPR-010Trim ASP | DELEEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932167 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XB31 [Anu] ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 28 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932163 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst T32 [Sem] _ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 24 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932175 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XD44 [Sem] | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 28 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21099711 | CUP XU-17 Cambiar manometros frontales | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21047771 | CUP XD-44 REVISION DE CIP POR FALLA | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932173 | Mto Poz WHCP, WPQC Inst XU17 [Trim] ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 15 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143433 | DESMONTE PSV-5150A PARA MTTO EN BANCO | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 14 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838357 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1403B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838356 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1403A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21114308 | Goteo de agua en valvulas de corte | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 28 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857222 | Mtto Lub/Engras Gnral Valv&GearBx WP ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 34 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857522 | PRUE IP&ESTAN MCE MOTOR BOMB GLY SGP(1A | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857523 | PRUE IP&ESTAND MCE MOTORS K-67001 SPG(1A | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 2 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857524 | PRUE IP&ESTAN MCE MOTO BOM AGUCALI S_ASP | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857525 | PRUE IP&ESTAN MCE MOTO BOM AGUDES SPG 1A | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932612 | VIB 15 COOLERS SGP180 AMINA 1[8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 26 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838554 | MTTO PATRON SEC BALAN IRD(MTR)104 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894421 | CUS VIB CSI AUXILIARES MP1 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894422 | CUS VIB CSI AUXILIARES HP3 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11902898 | Mpv8k Turbocompresor RPSC 24301 | DMECECUS | CPF 2 | CBM | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933148 | CUS VIB - 211 DRENAJE CERRADO PUMP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 5 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933815 | Mantto A.A S/E 69 Anual ASP | DELEECUS | CPF 2 | CBM | 9 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857419 | CUS VIB CSI AUXILIARES GEN-2 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894423 | CUS VIB CSI AUXILIARES MP3 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894424 | CUS VIB CSI AUXILIARES GEN-3 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894425 | CUS VIB CSI AUXILIARES GEN-1 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11842696 | Mpd2q Lub Compresores RPSC | DMECECUS | CPF 2 | CBM | 6 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11894428 | VIB - 208 FAN COOLERS DISCH DEMAG [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 18 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11969449 | Mpd Termog Inyecc GAPP 60006-60007 [6M] | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11984916 | Prue Ele Sist Prot Multilin M-80023 Se10 | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 12 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857514 | MTTO PRESERVACION SIST. ELEC TRIM_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21007792 | CBM: Cambiar rodamientos de motor | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 15 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143293 | DESMONTAJE Y REPA BLOWER P-82001A | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 15 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143293 | DESMONTAJE Y REPA BLOWER P-82001A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 36 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143742 | A.A Revisión aire 91-AH-90008 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11858011 | OSIG_Mtto Preservacion K-30401 [Trim] | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932740 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21068032 | Revision y mantenimiento AA 91-AH-90134 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 7 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21144052 | Cambio de 5 mangaveletas llenadero | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 24 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143753 | Cambio de bomba P-43001 B | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143753 | Cambio de bomba P-43001 B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 52 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811120 | PM MTTO PREV A.A PRIMER PISO HOTEL CUS | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 24 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932750 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932768 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 0.5 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933775 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933785 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933796 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 1 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933813 | Insp. A.A S/E 69 Men ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934065 | INSP. A.A SWG/MCC S/E 10 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934069 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 10 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934070 | INSP. A.A SWG/MCC S/E 14 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934073 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 14 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934075 | INSP. A.A SWG/MCC S/E 17 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934077 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 17 MEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21068031 | A.A Revisión aire AA 91-AH-90138 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21142952 | A.A Revisión aire AA 91-AH-90131 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857453 | PM MTTO DETECTORES DE LLAMA SGP 180_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 60 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932830 | MTTO PREV SIST F&G TALLER Y OFICINAS_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 30 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21127952 | EF-CUS23-051 Emisión por u univ PI-5328 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838592 | PM MTTO INSTRUMENTACION P1-V-24102_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21040391 | NU-8280 Cambio detector de llama | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21127828 | EF-CUS23-074 Revisión PI-5336 KO DRUM | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838593 | PM MTTO INSTRUMENTACION P1-V-24103_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 10 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838602 | MTTO AEROENFRIADOR HE-25201 [ANUA]_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 22 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838617 | PM MTTO PREVENT INSTRUM M31-V-84103 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 18 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11838594 | PM MTTO INSTRUMENTACION P1-V-24104_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932890 | PM MTTO PREV IJB P1-ME22001 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 9 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934058 | PM Mtto Prev. Hytork 11 De 10000 Psi | DMECECPZ | CPF 2 | MEC | 32 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934058 | PM Mtto Prev. Hytork 11 De 10000 Psi | DMECECPZ | CPF 2 | POZ | 7 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932914 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932915 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933000 | MTTO PREV BOMBAS SISTEMA FOGGING | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 72 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21140545 | Mantenimiento reparacion Hytor Pozos Cup | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 16 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143296 | TRABAJOS DE TORNO | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 16 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933682 | MTO PREV BOM PORT CONTR P7502/10/ 21[MEN | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143295 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143297 | RECONSTRUCCION EJES HE SOLDADURA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 16 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932926 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932927 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932928 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21135169 | Cambio accesorio tubing 3/4" | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143294 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 6 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932952 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932940 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11842618 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.2 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11934353 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143756 | P-55409, mantenimiento general | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932947 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86101 [MENSUAL] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 6 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932959 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86201 [MENSUAL] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 6 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21143292 | CBM CAMBIAR Y TENSIONAR CORREAS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21144041 | HE 27102C CAMBIAR CORREAS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2023-12-30 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932674 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932675 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932690 | MTR_Verificacion Transductor PresionSEME | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932691 | MTR_Verificacion Transductor Presion | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932693 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932698 | MTR_Verificacion Pinza Voltiamperimetric | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932659 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-TA27_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 21.9 | 2023-12-26 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11932654 | MTTO A WHCP-INST POZO CUS-KA20_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 27 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857708 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857708 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857709 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857709 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933370 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-901_ASP | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11933370 | Prueba De Desempeño A-1-Psv-901_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11767240 | LUBRI INSPEC INTRU. GEARBOX CWPKA | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 39 | 2023-12-27 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
21139451 | CAMBIO V/V TIPO BOLA KA-15 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 90 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11811159 | Pm Lubri Inspe Intru Gear Box-Fl-Cus-044 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 22 | 2023-12-28 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857537 | INSPEC GENERAL OVH G0-PSV-0002_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 15 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
11857716 | Prueba De Desempeño G0-Psv-0001_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 15 | 2023-12-29 | 2023 | 52 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
CPF 2 | [6 empty] | 52
CPF 1 | [6 empty] | 52
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.