## Listas (hidden)
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | CPF 2 | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | CPF 1 | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución |  | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
11933329 | CBM Recip Mot/Bomba Contrai P7505A/B ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933326 | CBM Vib Cooler Sist Debutanización ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 9 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933322 | CBM Vib Bombas Sistema Debutanización | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11931956 | CBM Vib Cooler Proceso Planta Gas ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 19 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146797 | K-6501 Monitoreo de vibraciones | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934243 | TG_Toma Vibraciones Compr aire WHCP ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934241 | TG_Toma Vibracione Bomba Hidraulica WHCP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933111 | CBM Toma muestra aceite Gas Venta [Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933096 | CBM Toma muestra aceite BB baching[Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933095 | CBM Toma muestra oil Comp T2 [Bi-Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11931920 | CBM Toma muestra aceite hp & mp[Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11931919 | CBM Toma muestra oil SCI [Men]_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933346 | CBM Toma muestra Aceite ED7505A/B ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933101 | CBM Toma muestra aceite B/Glycol [Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 2.4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933098 | CBM Toma muestra oil Turbogen[Men]_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933094 | CBM Toma muestra oil GEN Perimt[Men] | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933092 | CBM Toma muestra oil GEN 8005[Men]_ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 1 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21142508 | Inspección Boroscopica Turbina -Servic B | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 12 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929529 | CBM TIR PRUEB G-8002 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 47 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929529 | CBM TIR PRUEB G-8002 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929528 | CBM TIR PRUEB G-8001 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 47 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929528 | CBM TIR PRUEB G-8001 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811906 | CBM TIR PRUEB TR-8015 13,8KV SE-S/T2 ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 57 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811906 | CBM TIR PRUEB TR-8015 13,8KV SE-S/T2 ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 45 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811903 | CBM TIR PRUEBA US-TR-8016 13,8KV SE-S/T2 | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 47 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811903 | CBM TIR PRUEBA US-TR-8016 13,8KV SE-S/T2 | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933880 | CBM TIR PRUEB TR-8056 13,8KV SE-GASV ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 40 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933880 | CBM TIR PRUEB TR-8056 13,8KV SE-GASV ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929527 | CBM TIR PRUE GP-K-2501 13,8KV SE-PG ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 45 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929527 | CBM TIR PRUE GP-K-2501 13,8KV SE-PG ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929525 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-Crud SWG8040_5 ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 45 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929525 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-Crud SWG8040_5 ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929521 | PRU ELEC IN13,8KVSE-REINSWG8020_52-3_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 48 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929521 | PRU ELEC IN13,8KVSE-REINSWG8020_52-3_ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811904 | CBM TIR PRUEB TR-8002 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 41 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811904 | CBM TIR PRUEB TR-8002 13,8KV SE-PPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11401612 | CBM TIR PRU/ACOPLE A-B 13,8KV SE-PPA ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 40 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11401612 | CBM TIR PRU/ACOPLE A-B 13,8KV SE-PPA ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929526 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-Cr SWG8040_52 ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 55 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929526 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-Cr SWG8040_52 ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929524 | PRU ELE IN4,16KVSE-GPALSWG8032_52-20_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 45 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929524 | PRU ELE IN4,16KVSE-GPALSWG8032_52-20_ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929523 | PRU ELEIN4.16KV SE-GPALSWG8031_52-13_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 45 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929523 | PRU ELEIN4.16KV SE-GPALSWG8031_52-13_ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929522 | PRU ELE IN13,8KVSE-PPALSWG8020_52-5_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 59 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929522 | PRU ELE IN13,8KVSE-PPALSWG8020_52-5_ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811908 | CBM TIR PRUEB TR-8055 13,8KV SE-GASV ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 60 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811908 | CBM TIR PRUEB TR-8055 13,8KV SE-GASV ASP | DELEECBM | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934248 | Cup MCE Condi Parad Turbina Gas Vent_ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 36 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11929530 | Cup MCE Compresor Gas Acido & Auxiliares | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 27 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21035741 | Actualizacion Controladores ABB CPF | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 44 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147289 | REV. LOGICA SEGURA Y SECUENCIA DE CIERRE | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 10 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20508409 | RF-HS0200A ALARMA SALIDA ALTA | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 12 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20763411 | CAMBIO DE BARRERAS CP-2501 | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 36 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21052414 | PGC Actualizacion Firmware sist segurida | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 24 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20668733 | FALLA DESPLIEGUE SITEMA 25 FDITs | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 12 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20679645 | VERIF DE SEÑAL DE FDT8602 EN HMI DE CUS | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 9 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20679645 | VERIF DE SEÑAL DE FDT8602 EN HMI DE CUS | DINSECTL | CPF 1 | LIN | 9 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21035740 | Implementacion activación de niveles SD | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 20 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20956629 | REPARACION AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 60 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933863 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933852 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933841 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933829 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932005 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932005 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21114215 | CBM: Cambiar rodamientos | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21040455 | CBM GP-M27-XM3 MANTENIMIENTO EN TALLER | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21008683 | CAMBIO DE INTERRUPTORES US-SWG-8011 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 85.5 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11994712 | VERIFIC OPP ELEC HEATER Gas Ventas | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11994711 | Mtto Cargador y Banc Bat Bc-8003 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857195 | MTTO PREV ARRANCADOR SUAVE SS-KM2501 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11767044 | MTTO FILTROS DE ARMONICOS VFSS 1 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 47.5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21005705 | CAMBIO DE INTERRUPTORES US-SWG-8004 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 85.5 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11767045 | MTTO PREVENTIVO A VFSS 1 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21083369 | Actualizar Firmware UPS | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21083368 | Actualizar Firmware UPS | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20634536 | ELSPEC Falla Lect. Energ Celd K22 SWG800 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11782479 | Mtto Preventivo Celdas SWG8001 ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21090290 | Verificar Saturación Ct´s Turbogen | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 28.5 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20764533 | ELSPEC configurar calidad de energia | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20764532 | ELSPEC configurar calidad de energia | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12000099 | Mtto General Cubiculos Mcc-8067_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 38 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12000098 | Mtto Prev Ups 8602 Quinq_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 28.5 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12000085 | Mtto Ups 8701A/B Y Banco Bateri Qui ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932116 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8030_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 38 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20973136 | CBM PU-PM-5220B MANTENIMIENTO EN CUBICUL | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20364246 | FALLA EN TRANSFERENCIA DEL SWG-8040 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11999954 | Mtto Prev Ups 2601A/B Y B-Bateri Qui ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 57 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20594931 | Transferenc SWG-8020 en falla | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11533264 | INSP UPS BANC BAT S/E PRINCIP [ANU]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21092245 | CNTR DIAGNOSTIC TRAFOS-MEDIDA SWG8033 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12000091 | Mtto Prev Ups 7501A/B Y B/Bateri Qui ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 66.5 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12000078 | Mtto Ups 8601A/B Y Banco Bateri Qui ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 66.5 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933864 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933853 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933842 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933830 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932115 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8032_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 38 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932006 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 3 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932006 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20861129 | CBM Realizar matenimiento General | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 19 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932117 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8001K22_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11810591 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8034_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 38 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932118 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8001K01_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 9.5 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932114 | CNTR DIAG TRAFOS-MEDIDA SWG8031_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 38 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932089 | Detector Gas Toxico_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 6 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932088 | Detector Gas Toxico [Trim]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857200 | Instrumentacion MP-V-3201 [Anual]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 20 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857199 | Mtto Instru MP-V-2002 [Anual]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 30 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | CPF 1 | INS | 364 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | CPF 1 | MEC | 36 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146575 | Sop Arranque Parada de Planta CPF-CUP | DMECEVAL | CPF 1 | POZ | 27 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11846872 | Prueb SIF Alto Niv. Vasija V-1401_JT_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811500 | Prueb Sil Flujo Sif-37B Er Fh-0801 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811494 | Prueba Sil De Nivel Sif- 24A V-2604_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811493 | Prueba Sil De Nivel Sif- 24B V-2604_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811491 | Prueb Sil De Temper Sif- 18A Ct2604 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811490 | Prueb Sil De Presion Sif-17 Ct-2604 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811489 | Prueba Sil De Nivel Sif- 15A Ct-2604_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811488 | Prueb Sil De Nivel Sif-14 Er Ct-2604 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811484 | Prueb Sil Presio Sif- 11A Er Ct2604 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21130096 | Retiro, Instalación y calibracion Ins PG | DINSECUP | CPF 1 | INS | 162 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11990944 | Juction Box [Anual]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11937787 | MTTO PREV INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA K2701 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 94 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11937786 | MTTO PREV INS GAS DE PROCESO K2701 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 75 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11937785 | MTTO PREV INS GAS DE PROCESO K2501 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 121 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11846870 | Prueb SIF Alto Niv. Vasija V-1402_JT_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11846867 | Prueb SIF Alta Pres Vasija V-1402_JT_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811512 | Prueb Sil Presio Sif- 111 Er Fh-0801 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811511 | Prueb Sil Presio Sif- 109 Er Fh-0801 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811510 | Prueba Sil Presion Sif- 108 Fh-0801_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811509 | Prueba Sil Presion Sif- 107 Fh-0801_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811508 | Prueb Sil Presi Sif- 106 Er Fh-0101 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811505 | Prueb Sil De Tempe Sif-44 Er V-5301 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811504 | Prueb Sil Nivel Sif-41 Er Esfera C5 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811503 | Prueb Sil De Nivel Sif-40 Er V- 5301 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811501 | Prueb Sil D Flujo Sif-37A Er Fh-0801 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811498 | Prueb Sil Presi Sif-31 Er P-2604 A/B ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811495 | Prueb Sil Presi Sif- 25B P-2603 A/B ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811487 | Prueb Sil D Nivel Sif- 13B Er V-2605 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811486 | Prueb Sil D Presi Sif- 13A Er V-2605 ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811485 | Prueba Sil De Nivel Sif-12 Er V-2605_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811483 | Prueba Sil De Nivel Sif-09 Ct-2603_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147283 | CAMBIO DE BARRERAS CP-2501 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 36 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20864487 | ME-0501 Tea HP, Cambio de Pilotos. | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20864492 | ME-0502 Cambio de Pilotos. | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20606925 | Cambio borneras y ajut CableadoIJB05031C | DINSECUP | CPF 1 | INS | 54 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20337017 | FIT-2001A Revisión y limpieza internos | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932067 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932067 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | DINSECUP | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20862909 | Cambio Pilotos Tea ME-0601 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20430433 | Instalar Pin Verificacion LIT-8713 ENRAF | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11937784 | Mtto Instru del Demag_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 218 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20965742 | TV-2632 Correccion fuga prensa estopa | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20965742 | TV-2632 Correccion fuga prensa estopa | DINSECUP | CPF 1 | VAL | 20 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20693554 | HS-0857/58 Sin guarda de proteccion. | DINSECUP | CPF 1 | INS | 9 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20430431 | Instalar Pin Verificacion LIT-8714 ENRAF | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21052619 | SOPORTE Cambio de valvula PU-PV-0536 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20600004 | MP-FH-2001 Fluchin boquillas quemadores | DINSECUP | CPF 1 | INS | 128 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20544632 | MP-FIT-2001F Limpieza interna | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20430434 | Instalar Pin Verificacion LIT-8715 ENRAF | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857207 | Pruebas Operativas Vals S-14 Joul_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 36 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20759602 | Cambio y Calibracion LIT-0801 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20430437 | Instalar Pin Verificacion LIT-5304 ENRAF | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20337016 | FIT-2001B Revisión y limpieza internos | DINSECUP | CPF 1 | INS | 18 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20864495 | ME-0701 Mtto sistema de ignición pilotos | DINSECUP | CPF 1 | INS | 27 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934369 | Traslado/instalación cilindros PECC ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932471 | MTTO GENERAL SDV 8615 [SEMES]_ASP | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 10 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932460 | MTTO GENERAL SDV-8612 [SEMES]_ASP | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 15 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933249 | Sist. Transferencia automatica G-8612 | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932558 | VERIF Y CALIB TIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932558 | VERIF Y CALIB TIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932557 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932557 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932554 | VERIF Y CALIB PIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932554 | VERIF Y CALIB PIT 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932551 | VERIF Y CALIB PIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932551 | VERIF Y CALIB PIT 2750A [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932462 | VERIF PNTS CONEXIONES TBL UPS C [ANUA] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932480 | MTTO GENERAL SDV 8613 [SEMES]_ASP | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 10 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21084872 | REV. LOGICA SEGURA Y SECUENCIA DE CIERRE | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 20 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21039875 | TOMA TIEM APERTURA CIERRE SDV´S LINEA T | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 20 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20991944 | CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES TFL8601 | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 36 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933244 | Regulador de carga MPPT G-8611 | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932503 | MTTO GENERAL FDT 8604 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20874844 | HUMEDECIMIENTO ACTUADOR HIDRAULI SDV8611 | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 44 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932504 | MTTO GENERAL FDT 8605 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933250 | Transf. 120/220 VAC 1.5 KVA PK-26-LTG | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20826193 | CORRECCION FUGA AIRE INSTRUM DE SDV-8610 | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 18 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933247 | Transf. 120/220 VAC 1.5 KVA PK-12-LTG | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932505 | MTTO GENERAL FDT 8606 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934237 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934227 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934217 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934126 | Rutina Lavad/Blower De Tea K-0601B [TRI] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 35 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933818 | Reposicion Aceite De Sello P-2605 A/B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 1 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933804 | Reposición Aceite K-2701 [Quin] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932040 | Mantenimiento Bomba P-5101A [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933745 | Reposicion Aceite De Sello P-8901 A/B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933740 | Reposicion Aceite De Sello P-8701A/B/C | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933735 | Reposicion Aceite De Sello P-5301 A/B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933730 | Reposicion Aceite De Sello P-2603 A/B | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934432 | REEMPLAZAR FILTROS DE GAS DE SELLO | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11889502 | Insp/Reem filtros Memb Endulzamiento PGC | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 36 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11889499 | Insp/Reem filtros Memb Endulzamiento PGC | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 36 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857175 | Mtto Flame arrestor ME-2502 [Anual] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 11 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21109503 | Corregir fuga por acople-turb US-GT-8001 | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 56 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932562 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932560 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750A [MEN] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932545 | VERIF Y CALIB AT 2701 [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932543 | VERIF Y CALIB AT 2703 [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932540 | VERIF Y CALIB AT 2706 [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932549 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750B [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932547 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750A [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932537 | VERIF Y CALIB AT 2704 [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932536 | VERIF Y CALIB AT 2702 [MENSU] | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933278 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933276 | Mtto Computador Flujo Fqit-8202A | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933274 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933272 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201A Men | DINSECMD | CPF 1 | MED | 2 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933281 | Mtto Analizador Rvp Ait-8900 Men | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933279 | Mtto Analizador Rvp Ait-5300 Men | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933287 | Mtto Analiz Odorizant 87-Ait8702 Men ASP | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933285 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8707 Men_ASP | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933283 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8700 Men_ASP | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933972 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | METR | 3 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933969 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | METR | 3 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933976 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | METR | 3 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933975 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | METR | 3 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147701 | CPS XP1: Calibracion choke remoto | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 8 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147678 | CP XC19: Subir setting PSH | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 3 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147676 | CPS XL4: Subir setting PSH | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147674 | CPS XP1: Subir setting PSH | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098304 | CUP E-14 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098192 | CUP XD-24 BAJAR SETTING PSL. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932149 | Mtto Poz WHCP, WPQC e Inst A1 [Trim] ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 18 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147704 | CPS XA3: Calibracion choque remoto | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 8 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147679 | CP NW40: Bajar setting PSL | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 5 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147677 | CP B25: Subir setting PSH | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098305 | LIR YT-8 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098300 | CUP H-11 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098198 | CUP H-8 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098196 | LR YR-6 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098194 | LR YW-12 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | y | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098190 | CUP C-3 BAJAR SETING PSL. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21098193 | VOL C-2 SUBIR SETTING PSH. | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146785 | Disposicion de Equipos, Herramientas- re | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 32 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147489 | Lubricacion y engrase de valvulas | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 32 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11602516 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2401_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20358863 | V/V-U/S-SDV-2701 presenta pase interno | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 120 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603254 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1405_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 25 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603252 | Mto-Insp.Genral API 576 GP-PSV-1404_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 25 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603250 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1401_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 25 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603230 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2701B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603228 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2701A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20707060 | V/V 12´ D/S XXV-0332A fuga por Trunnion | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 150 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20665411 | V/V-D/S-SDV-2704 presenta pase interno | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 120 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603256 | Mtto-Insp.Genral API576 GP-PSV-1406_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 35 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603240 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1402B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603238 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1402A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11602517 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2405_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20727348 | EF-CUP-010 Emisión empaque vlv bola 12" | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 150 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603234 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2702A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603232 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2701C_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603224 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2504A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603222 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2501B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20957920 | CPT27Correccion emision fugitiva caja429 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20446389 | Emisión fugitiva #816 Vastago 16 BA | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 180 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603236 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2702B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603226 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2504B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20820853 | Cambio de V/V 18"Ba-12 U/S Xit8611 | DMECELIN | CPF 1 | VAL | 5 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20765662 | Cambio de valvula PU-PV-0536 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 340 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20259243 | Pase Interno v/v 16" U/S P-2001B | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 5 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603242 | Mtto-Insp.Genral API576 GP-PSV-2503_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-08 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20820851 | Compra de V/V SDV 1890B | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 60 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20296913 | PV-1403 B presenta pase interno | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 220 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603248 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1407C_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603246 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1407B_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-10 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603244 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1407A_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-09 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20595012 | Troncal (XC) Cambio valvulas drenaje. | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 30 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20089761 | Cambio de Válvula de by pass LV1401 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 80 | 2024-01-11 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20610910 | LIT-1408. Requiere cambio de valvulas de | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20610907 | LIT-1406 Requiere cambio de valvulas de | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20595014 | Troncal (YB) Cambio valvulas drenaje. | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20595011 | Troncal (XW) Cambio valvulas drenaje. | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21023817 | Cambio de valvula 1 1/2" flas drum a tea | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 20 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20991481 | ME-2402B CAMBIO VAL 10"600# | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 60 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20989342 | Cambio de bledeer VV D/S TV-1404B. | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 10 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20860786 | V/V U/S PSV-0232A con pase interno | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 66 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20830259 | Cambio de valvula U/S PSV-0212D | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 60 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20830256 | Cambio de valvula U/S PSV-0212C | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 60 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20761224 | Filtración prensa estopa valvula 4"GA39 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20726675 | Cambio valvula Crosover URG 2 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 70 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20487587 | Cambio de grasera Purga Valvula V-1401 | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 10 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932235 | Mtto-Prueb Funci (API576) M54-PSV633_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 20 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603258 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-1409_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-12 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21012800 | Cambio valvulas en campo | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 50 | 2024-01-14 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11603260 | Mtto-INSP.General API576 PSV-1410_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 40 | 2024-01-13 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11811731 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-7110/11 | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 13 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932683 | RECIP CUS #10 MTTO C.I._ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 17 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932998 | PRUE IP&ESTA MCE GEN&AU CONDPAR GTB3 1A | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11894428 | VIB - 208 FAN COOLERS DISCH DEMAG [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 10 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932609 | VIB - 221 MONIT VIBRA BOMBAS SGP [8]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 15 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932607 | CUS OIL SGP # 5 TOMA MUESTR ACEI [4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932719 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 1 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933081 | CUS OIL DEMAG #5 TOMA MUESTR ACEI [4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933082 | CUS OIL WEIR #5 TOMA MUESTR ACEI[4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 3 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933083 | CUS OIL REINYECCI #5 TOMA MUESTR ACEI[4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 5 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933084 | CUS OIL GENERA #5 TOMA MUESTR ACEI[4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 3 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933134 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 2 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933136 | CUS # 6 TOMA/ACEI GENR EMER FASE 1 ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933138 | CUS # 6 TOMA ACEITE CONTRA [4]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933140 | CUS # 6 TOMA ACEITE GENER EMER FASE 2[4] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933157 | LLEN TOMA ACEITE GENERADOR [4]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932680 | CUS VIB - 213 POWER GENERATION PH2 [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 22 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11838911 | Prev A.A Oficinas Mtto Ecp | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 39 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11902289 | PREVENTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE TRIM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 93 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21007792 | CBM: Cambiar rodamientos de motor | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147192 | K-30601 Soporte de arranque | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 31 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857490 | MTTO PREV SIERRA ELECTRICA [ANUAL] | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 7 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11894451 | MTTO PREV TORNO PARALELO [ANUAL] | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932741 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932751 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932769 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 0.5 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933776 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933786 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933797 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 1 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934320 | PREVENTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE MEN | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146287 | Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | CPF 2 | INS | 56 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11838585 | PM MTTO PROCES-SODA CAUSTICA AMIPUR [AN] | DINSECUS | CPF 2 | INS | 34 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11838608 | PM MTTO INSTRUM M31-CT-84101_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 42 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932898 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101D [TRIM] | DMECECUS | CPF 2 | INS | 14 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932898 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101D [TRIM] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 12 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932897 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101C [TRIM] | DMECECUS | CPF 2 | INS | 14 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932897 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101C [TRIM] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 12 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857452 | PM MTTO PREV INSTRUM M04-HE-83102 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 24 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20955463 | M31-OPD-3703T Cambio detector de gas | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146411 | PCV-4102 Revisar funcionamiento | DINSECUS | CPF 2 | INS | 21 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20955473 | M31-OPD-3704T Cambio detector de gas | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21146253 | M31-TIT-8431 Revisar funcionamiento | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857464 | PM MTTO INSTRUM M31-HE-84109_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934118 | OSI-Insp de sistema de aire de instrum. | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934119 | OSI-Insp de sist de aire de instrumentos | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934120 | OSI-Insp de sist de aire de instrumentos | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20960489 | P-44002B, REPARACION EN TALLER | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 24 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21143741 | Reponer 450 Galones de diesel a M31-G-00 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147403 | Soporte arranque K-30601 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 45 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147404 | TRABAJOS DE TORNO | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 32 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934316 | Mpv1k Compresor Aire RPSC 65005A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934317 | Mpv1k Compresor Aire RPSC 65005B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147408 | REPARACION BOMBAS WILDEN EN TALLER | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 24 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21143756 | P-55409, mantenimiento general | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 16 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147410 | HE-26201A, cambio de correas | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147412 | CBM tensionar correas/verificar poleas | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2024-01-04 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11842619 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.2 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932961 | MTTO PREV BOMB GLICOL CAMB ACEITE [SEME] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932962 | MTTO PREV BOMB GLICOL CAMB ACEITE [SEME] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934354 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
20682053 | F-24101, fuga aceite por tapa superior | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 4 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147409 | CAMBIO DE CORREAS A BOMBA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 4 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932637 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11934396 | HR_ MTTO PREV LIMPIEZ FILTROS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21147402 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 6 | 2024-01-06 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932941 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932953 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933675 | Pm Preser. Canister Jb (Mensual) | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2024-01-07 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932705 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932707 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932645 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-H44_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 18.4 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932656 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-MA28_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 21.5 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11932644 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO BA-GX39_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 48 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11767239 | LUBRI INSPEC INTRU. GEARBOX CWPK | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 44 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933055 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5428_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933056 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5429_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11933059 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5454_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11992507 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5453_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-02 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857712 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
11857714 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12006090 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-901 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
12006091 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-203 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-03 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
21139451 | CAMBIO V/V TIPO BOLA KA-15 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 67.5 | 2024-01-05 | 2024 | 1 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
CPF 2 | [6 empty] | 1
CPF 1 | [6 empty] | 1
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.