## Listas
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | CPF 2 | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | CPF 1 | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución |  | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
11932683 | RECIP CUS #10 MTTO C.I._ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 18 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932609 | VIB - 221 MONIT VIBRA BOMBAS SGP [8]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 25 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932680 | CUS VIB - 213 POWER GENERATION PH2 [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 7 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11838911 | Prev A.A Oficinas Mtto Ecp | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 24 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21146287 | Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | CPF 2 | INS | 38 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11838608 | PM MTTO INSTRUM M31-CT-84101_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 20 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857712 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857712 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857714 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857714 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12006090 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-901 | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12006090 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-901 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12006091 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-203 | DMECECVA | CPF 2 | POZ | 2 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12006091 | Prueba De Desempeño E-1-Psv-203 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21139451 | CAMBIO V/V TIPO BOLA KA-15 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 45 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933150 | VIB - 218 OVR SISTEMA ÓSMOSIS [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 18 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11934249 | TOMA VIBRACIONES SIST INYECC DE QUÍMI | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 13 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932608 | VIB - 221 MONIT VIBRACION BOMBAS SGP [8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 3 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932712 | VIB - 5 AIR COMPRESSOR [8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 8.5 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932722 | CUS # 6 ANA/ACEITE GENR EMER FAS 1 4 ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933117 | VIB 15 COOLERS SGP180 AMINA 2 [6] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933120 | VIB - 5 N2 COMPRESSOR [8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 8.5 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933123 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE CONTRA[4]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933145 | RECIP LLEN #233 COMPRESORES DE AIRE | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933146 | RECIP LLEN #233 BLOWER DE TEA | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932687 | CUS VIB ADRE J.BROWN [12] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 24 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932715 | CUS VIB - 205 AUX DEMAG 8 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 11 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933160 | LLEN ANALISIS ACEITE GENERADOR [4]_ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933164 | CUS-GLP VIB - MONIT VIBRACIONES LPG | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 3 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932620 | REVISION DE REDUNDANCIA PLC'S LLENADERO | DINSECCT | CPF 2 | CONTR | 16 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21148610 | FV-2900 Desviación en CCR | DINSECCT | CPF 2 | CONTR | 5 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11838910 | A.A Bodega Materiales | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 45 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932745 | MTTO PREV. MENSUAL SIS CONTRAINCEND_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 5 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932752 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932770 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 0.5 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933777 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933787 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933798 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11811120 | PM MTTO PREV A.A PRIMER PISO HOTEL CUS | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149823 | Recup nivel de electrolito en baterías | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149826 | Recup nivel de electrolito en baterías | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149827 | Recup nivel de electrolito en baterías | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21045021 | A.A. Cambio de tarj 91-AH-90077 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149962 | Prueb electricas banc bat C6-BAT-24001 A | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149966 | Prueb electricas banc bat C6-BAT-24001 B | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21149967 | Prueb electricas banc bat C6-BAT-24001 C | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150164 | Revision a blower HE-82001 A | DMECECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150164 | Revision a blower HE-82001 A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11838591 | MTTO ENTRADA LIN PRODUCCION POZ_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 50 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
20955434 | M31-OPD-8401T Cambio detector de gas | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932813 | PM MTTO PREV INSTRUM F&G LTO II_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 42.8 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932824 | MTTO PREV SISTEMA FIRE & GAS TREN B_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 11.4 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932840 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2600 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2.1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932843 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2700 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2.1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932845 | PM MTTO INSP RUTINARIA C2-FV2650 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2.1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932848 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV2900 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2.1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932850 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV3000 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 2.1 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932878 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2400 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 1.4 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932880 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2401 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 1.4 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932882 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2402 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 1.4 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932966 | MTTO PREV BOMB CONTRAINCENDIO [TRIM]_ASP | DMECECUS | CPF 2 | INS | 6 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932966 | MTTO PREV BOMB CONTRAINCENDIO [TRIM]_ASP | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 36 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11838602 | MTTO AEROENFRIADOR HE-25201 [ANUA]_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 22 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857463 | PM MTTO INSTRUM P1-CT-28301_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 34 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
20916421 | TD-8188 Cambio de sensor H2S | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932838 | PM MTTO PREVENT JUCTION BOX IJB TREN B | DINSECUS | CPF 2 | INS | 13 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932889 | PM MTTO PREV IJB P1-V25101 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 6 | 2024-01-13 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932891 | PM MTTO PREV IJB CONSGP180MM | DINSECUS | CPF 2 | INS | 34 | 2024-01-14 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932853 | PM MTTO SISTEMA ESPUMA DEMAG SCI_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 8 | 2024-01-14 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932640 | INSPECCION CANISTER ELEMENTO | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933748 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933749 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933750 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101C | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933751 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101D | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933752 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101E | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933753 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65001A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933754 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65001B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933755 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-67001A | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933756 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-67001B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.5 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150098 | he 25201B CAMBIO DE CORREAS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150099 | REVISION AEROENFRIADOR 54201B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 9 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932933 | MTTO PREV PRENSA HIDRAULICA [ANUAL] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 24 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150419 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150540 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150541 | ALISTAMIENTO EMPAQUETADURA EN TALLER | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 32 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150542 | TRABAJOS DE TORNO SE02 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 32 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150160 | HE-22101C CAMBIO RODAMIENTOS CHUMACERAS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 27 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932918 | MTTO PREV CORREAS-ROD/TOS COOLER [SEME] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 54 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932935 | MTTO PREV BALANCEADORA [ANUAL] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11934357 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932942 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-14 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932954 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-14 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932788 | PM CALIB SIST.MEDICION NGL[MEN] | DINSECMD | CPF 2 | MED | 12 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932785 | PM CALIB SIST.MEDICION GLP-LLEN[MEN] | DINSECMD | CPF 2 | MED | 12 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932708 | MTR_Inspeccion Equipos de Referencia | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933945 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-09 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933946 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933955 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | METR | 3 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
21150829 | KA-15 Revision y pruebas choque remoto | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 12 | 2024-01-08 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932661 | MTTO A WHCP-INST POZO RCH-E1_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 32 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11932648 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-XA30_ASP | DELEECPZ | CPF 2 | POZ | 36 | 2024-01-12 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11857710 | Prueba De Desempeño P1-Psv-2504A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 11 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12012957 | Prueba De Desempeño P1-Psv-2504B | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 10.5 | 2024-01-10 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933372 | Prueba De Desempeño Ta-27-Psv-202_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11933374 | Prueba De Desempeño Ta-27-Psv-202A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
11993049 | Pm Mtto Prueba De Desempeño ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
12012958 | Prueba De Desempeño Ta-27-Psv-203 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 2 | 2024-01-11 | 2024 | 2 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
CPF 2 | [6 empty] | 2
CPF 1 | [6 empty] | 2
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.