## Listas
Estado | Mal Actor | Campo | Puesto de Trabajo | Tipo Actividad | Solicitado Por | Aprobado Por
Ejecutado | Operaciones | CPF 2 | INS | Emergente | Operaciones Planta | AT Eléctrica
En Ejecución | Planeación | CPF 1 | ELE | No Programado | Operaciones Pozos | AT Mecánica
No Ejecutado | Ejecución |  | MEC | No Mantenimiento | Mantenimeinto ECO | AT Instrumentación
| Clima |  | VAL
| Segurida Física |  | POZ
| Emergencias |  | LIN
CBM
MED
MET
CTR
CIV

## ProgramaSemanal
Orden | Descripcion ODM | Puesto De Trabajo | Campo | Recurso_ | Horas Programadas | Fecha Programación | Año | Semana | Fecha Ejecución | EstadoEjecución | Mal Actor | Comentario
11931959 | CBM Vib Casing Turbocompresores N.P ASP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 10 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11810462 | CBM Term Cubic & Mcc 480V Planta De Gas | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 30 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934393 | XL-5 Preservacion MEC [Semestral] | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 37 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934393 | XL-5 Preservacion MEC [Semestral] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 81 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857223 | Mantenimiento General GP-BDV-2409_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 21 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857222 | Mtto Lub/Engras Gnral Valv&GearBx WP ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857226 | Mantenimiento General GP-BDV-2412_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 21 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838828 | Mtto Lubric Eng Gnral V/V&Gearbx Llenade | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 42 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157354 | BAT-2601B Seguimiento Banco Baterias-ENE | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931954 | CBM Vib Bombas Quimico Planta de Gas | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 8 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931953 | CBM Vib Mixer & Demister Turbocomp | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 12 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931937 | CBM Vib Bombas Aguas Aceitosas | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157352 | BAT-2601A Seguimiento Banco Baterias-ENE | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933874 | CBM ANALI BANC/BATERIA S/E SEPAR. T1 ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 3 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933257 | CBM Vib Bombas Glicol Planta de Gas | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931961 | CBM Vib Casing Equipos Aux Gas Acido | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 10 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931941 | CBM Vib Bombas Glycol Tren 1/2/3 | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 16 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931934 | CBM Vib Blower Enclosure Turbina MP/HP | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 18 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857889 | CBM ANALISIS ACEITE TR S/E SEPARACION T2 | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 2 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857888 | CBM ANALISIS ACEITE TR S/E SEPARACION T1 | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 2 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21156972 | MONTAJE Y CONEX. ELEC. MOTOR US-KM-6502 | DELEECUP | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21156972 | MONTAJE Y CONEX. ELEC. MOTOR US-KM-6502 | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 24 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21156972 | MONTAJE Y CONEX. ELEC. MOTOR US-KM-6502 | DELEECUP | CPF 1 | MEC | 28 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933996 | Cbm Vibraciones Sis Agua Base Militar | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 7 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933876 | CBM ANALI BANCO BAT. S/E REINYECCION ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933875 | CBM ANALI BANC/BATERIA S/E SEPAR. T2 ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933873 | CBM ANALI B/BATERIA S/E PRINCIPAL ASP | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 8 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933822 | Cup Vib Bombas Agua Desmineralizada | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11931932 | CBM Vib Cooler/Bombas Oil Auxiliar Demag | DMECECBM | CPF 1 | CBM | 6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11839018 | Cup MCE Motores Cooler Gas Descarga MP3 | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11839017 | Cup MCE Motores Cooler Gas Descarga MP2 | DELEECBM | CPF 1 | CBM | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933660 | Mtto Sist Control HIPS ASP | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 4 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933659 | Mtto Sist Control Turbinas MARK/GE ASP | DINSECTL | CPF 1 | CTL | 7 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157960 | HE-2201F: Encendido local no funciona | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 14 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21108373 | CBM US-KM-6502 CORREGIR PUNTO CALIENTE | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932057 | Mtto Compresores de tornillo K-6502[ANU] | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932057 | Mtto Compresores de tornillo K-6502[ANU] | DMECECUP | CPF 1 | INS | 21 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932057 | Mtto Compresores de tornillo K-6502[ANU] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 42 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21135165 | CBM BL-AC-9708A CORREGIR PUNTO CALIENTE | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934121 | Mtto Prev Extractores Casino (SEM) | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 35 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158039 | US-P-5512 Presenta falla electrica | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933866 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933855 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933844 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933832 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932259 | Mtto Mensual Sistema Contra Incendio_ASP | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932259 | Mtto Mensual Sistema Contra Incendio_ASP | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090296 | CBM CC-PM-3825B BAJO AISLAMIENTO ELECTRI | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 6 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090294 | CBM CA-PM-1825B ALTO DESEQUILIBRIO RESIS | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090289 | CBM CB-ME-2828 BAJO AISLAMIENTO ELECTRIC | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 5 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090287 | CBM CC-PM-3825A BAJO AISLAMIENTO ELECTRI | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 6 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090286 | CBM CB-ME-2824B BAJO AISLAMIENTO ELECTRI | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 5 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932031 | Mtto Compresor Tornillo US-K-6701B[ANUAL | DMECECUP | CPF 1 | ELE | 7 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932031 | Mtto Compresor Tornillo US-K-6701B[ANUAL | DMECECUP | CPF 1 | INS | 37.8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932031 | Mtto Compresor Tornillo US-K-6701B[ANUAL | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 42 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932008 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 3 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932008 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | DELEECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090297 | CBM CC-ME-3828 BAJO AISLAMIENTO ELECTRIC | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 5 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21090295 | CBM CB-PM-2825 BAJO AISLAMIENTO ELECTRIC | DELEECUP | CPF 1 | ELE | 5 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157607 | Ajustar parámetros LIT-5301 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 9 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157604 | Ajustar parámetros LIT-8705 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 9 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
12028009 | Mantenimiento General GP-BDV-2409/241 | DMECEVAL | CPF 1 | INS | 8 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157606 | Ajustar parámetros LIT-8708 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 9 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157602 | Ajustar parámetros LIT-8711 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 9 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932182 | Mtto Instrumentos MP-V-1201 [Anual]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 24 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21050723 | Cambio de switch en DV-9610 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 8 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934192 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934191 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934190 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934189 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934188 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934187 | RG_Mantto, Verif y pruba de lazo | DINSECUP | CPF 1 | INS | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932083 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932081 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932079 | Prueba Funci Valv /Antisurge[Mens]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932077 | Prueba Funciona Val Antisurge [Mens]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932075 | Prueba Valvula Antisurge [Mens]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932073 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857189 | Juction Box Sistema de Inyección [Anual] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857180 | Transmisores de Presion [Anual] | DINSECUP | CPF 1 | INS | 6 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21132484 | HS-8951 sin guarda de proteccion | DINSECUP | CPF 1 | INS | 6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
20903888 | PC-26-FIT-2604 Reemplazar transmisor | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857379 | IJB'S Sis Deshidr Tren2 [Anu]_ASP | DINSECUP | CPF 1 | INS | 32 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158813 | Cambio de pocisionar SDV-1300 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 8 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934278 | Mtto Preventivo Gp-Fit-2410 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 12 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934278 | Mtto Preventivo Gp-Fit-2410 | DINSECUP | CPF 1 | MED | 6 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934277 | Mtto Preventivo Gp-Fit-2409 | DINSECUP | CPF 1 | INS | 16 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934277 | Mtto Preventivo Gp-Fit-2409 | DINSECUP | CPF 1 | MED | 6 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11991429 | MTTO GENERAL STM PARARRAYOS [SEMES] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11991411 | PRUEBA BATERIAS TBL 8612A [TRIM] | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11991401 | PRUEBA BATERIAS TBL 8611A TRIMESTRAL | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933245 | Inversor DC/AC Generador solar G-8611 | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932526 | INSPEC ELECT PLC 8610 [SEMES]_ASP | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932461 | MTTO GENERAL PAN 8602 [SEMES]_ASP | DELEELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932529 | MTTO GENERAL DMS 8603 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932528 | MTTO GENERAL MFS 8602 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932492 | MTTO GENERAL OPS 8602 [ANU] | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932532 | INSPEC ALARMA WPA 8605 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932531 | MTTO GENERAL DMS 8601 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932530 | MTTO GENERAL DMS 8602 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932596 | MTTO GENERAL MFS 8601 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932534 | MTTO GENERAL GDT 8602 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932533 | MTTO GENERAL GDT 8601 [TRIME]_ASP | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158315 | FI-8612 INSPECCION Y DIAGNOSTICO | DINSELIN | CPF 1 | LIN | 6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932473 | MTTO GENERAL ME 8603 [SEMES] | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932458 | LIMP LUBRC Y VERIF ESTD V/V AUX [SEMES] | DMECELIN | CPF 1 | LIN | 39 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934108 | MTTO PRESERVACIÓN CORE ENGINE SGT200-2S | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932255 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 18 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932045 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301A[Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932043 | Mantenimiento Bomba P-5101B [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932041 | Mantenimiento Bomba P-5101A [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 7 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
20880609 | CBM Revisar estado válvulas de succ, des | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 27 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934239 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934229 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934219 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 2 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932051 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301B [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21155275 | CBM: Revisar estado y tension de correas | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21155274 | CBMRevisar alineación de poleas HE-2501A | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932049 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301A [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932047 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301B [Mens] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21155277 | CBM:Revisar tension de correas HE-2701C | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21155273 | Cambio de correa HE-3802C | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21133576 | CBM Revisar estado de amortiguadores a | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932053 | Mtto Bomba glycol P-3301B [Mensual] | DMECECUP | CPF 1 | MEC | 9 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158389 | Ajuste de parámetros FIT-2604 | DINSECMD | CPF 1 | MED | 4 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933983 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | MET | 3 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933982 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSEMET | CPF 1 | MET | 3 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932429 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YZ-10 Anu_ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 36 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157490 | JUMPER XA Habilitar Nuevo Sistem CIP | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 30 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933767 | MTTO POZ PROTEC CATOD TRIM CUP-K5_ASP | DELEEPOZ | CPF 1 | POZ | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932430 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YZ-11 Anu_ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 38 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934429 | Mpv6m Fire Contr Pan Ps-CXA_ASP | DINSEPOZ | CPF 1 | POZ | 2 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934428 | Mpv6m Jump CIP CXA | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 7 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934427 | Mpv6m Jump WHCP e Inst _ASP | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 11 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934244 | TG_Insp y mtto Compre aire WHCP 3M ASP | DELEEPOZ | CPF 1 | POZ | 1 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934140 | Mtto Prev. Elmar Panel 02 | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 14 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934139 | Mtto Prev. Elmar Panel 01 | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 14 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934137 | Mtto Prev Hidrolavadora 02 | DMECEPOZ | CPF 1 | POZ | 7 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157351 | PSV-1403A REQUIERE VERIFICASON DE SETING | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 11 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157350 | PSV-1406 REVISION DE SETTING | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 11 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857212 | Mtto-Prueb Funci (API576) RF-PSV0222_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857211 | Mtto-Prueb Funci (API576) RF-PSV0222_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857210 | Mtto-Prueb Funci (API576) RF-PSV0222_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157556 | Disposicion de Equipos, Herramientas | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 30 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932206 | Mtto-Prueb Funci (API576) RF-PSV0222_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857209 | Mtto-Prueb Funci (API576) RF-PSV0222_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857208 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3385_ASP | DMECEVAL | CPF 1 | VAL | 9 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11811732 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-7104/09 | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 37 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11811732 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-7104/09 | DELEECBC | CPF 2 | ELE | 35 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932679 | CUS VIB - 201 RONDOWN PUMPS [8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932684 | CUS VIB CSI AUXILIARES HP1 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932685 | CUS VIB CSI AUXILIARES MP2 [24] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932714 | VIB-203 BLOW ENCL & GASMIXER NP[8] TREN1 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933147 | CUS VIB - 211 MAIN GLY PUMP UNITS 2/3 | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 8 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857389 | TERMOGRAFIA EQUIPOS ELEC LLENADERO | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 5 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932727 | PRUE IP&ESTAN MCE MOT COLGAS REINT3 TRI | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 12 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933144 | RECIP CUS #10 MTTO C.I. PATIN ESPUMA ASP | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 1 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933201 | VIB - 220 COMP AIR SGP [8] | DMECECBC | CPF 2 | CBM | 9 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934298 | Mpd2q Lub Compresores RPSC | DMECECUS | CPF 2 | CBM | 6 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932677 | PRUEBA IP& ESTANDA MCE MOTORS AUXGTB1 1A | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158380 | CBM:ME-29325 SEGUIMIENTO DESB.INDUCTIVO | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158382 | CBM:ME-29326 SEGUIMIENTO DESB.INDUCTIVO | DELEECBC | CPF 2 | CBM | 4 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157517 | SDV24311 Revisar Funcionamiento | DINSECCT | CPF 2 | CTL | 4 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157540 | LIT-308A Revisión alarma | DINSECCT | CPF 2 | CTL | 4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932762 | PM MTTO PREV A.A. CONTROL ROOM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 73 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157135 | cambio DPS estructura J-19 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 24 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932730 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT S/E10 _ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 46 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157558 | ALISTAMIENTO EN TALLER TE-83201 | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 16 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157558 | ALISTAMIENTO EN TALLER TE-83201 | DELEECUS | CPF 2 | MEC | 40 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158640 | soporte a desc y conx Bomba Auxiliar Lub | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 13 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932743 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932753 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932771 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 0.5 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933779 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933789 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933800 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 1 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934110 | Insp A.A, A-B Sgwf1/Rack/Ups (Men) | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 2 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21113733 | Revision de acometida de motor | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 21 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21074443 | Mantenimiento en taller a motores | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 26 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21150543 | Reposición aceite P-81101 B | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21150544 | Reposición de aceite P-81201 C | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933666 | A.A Revisión Aire acond centro medico | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 5 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21152554 | CBM:HEM-30501B CORREGIR BAJO ASILAMIENTO | DELEECUS | CPF 2 | ELE | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11894438 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001B_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 27.4 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932806 | PM MTTO INSTRUM M13-HE-72006 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 30 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932811 | PM MTTO PREVENT INSTRUM SC M21-V-77001 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 20 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21154432 | K-30501 Soporte pruebas arranque OSIG | DINSECUS | CPF 2 | INS | 35 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932831 | MTTO PREV SIST F&G TANQUES ALMACENAM_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 12 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932904 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE CO-0510A [SEME] | DMECECUS | CPF 2 | INS | 14 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932904 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE CO-0510A [SEME] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21150582 | Cambio de termocupla TTDX-8/11 MP3 | DINSECUS | CPF 2 | INS | 28 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157504 | C3-BDV-5239 Revisar funcionamiento | DINSECUS | CPF 2 | INS | 14 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157504 | C3-BDV-5239 Revisar funcionamiento | DINSECUS | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932779 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN APIAY [MEN] | DINSECMD | CPF 2 | INS | 10 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932779 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN APIAY [MEN] | DINSECMD | CPF 2 | MED | 10 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932905 | PM MTTO PREV COMPRE AIRE CO-0510B | DMECECUS | CPF 2 | INS | 14 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932905 | PM MTTO PREV COMPRE AIRE CO-0510B | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21088708 | CBM: M21-SE-1000-2 Verificar lazo | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21088710 | CBM:XE-1X Revisar funcionamiento | DINSECUS | CPF 2 | INS | 5 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857997 | Mpv12 Inst Cabezal Suc/Des Sist RPSC | DINSECUS | CPF 2 | INS | 21 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932782 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN PORVENIR[MEN] | DINSECMD | CPF 2 | INS | 10 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932782 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN PORVENIR[MEN] | DINSECMD | CPF 2 | MED | 10 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932823 | PM MTTO PREV FIRE & GAS LLAMA TREN B_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 21 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932827 | PM MTTO SISTEMA FIRE & GAS SCARF_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 30 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11894439 | MTTO INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001C_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 27.4 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11894433 | PM MTTO INSTRUM M12-V-82001 [ANUA]_ASP | DINSECUS | CPF 2 | INS | 46 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21150541 | MONTAJE COMPONENTES EN COMPRESOR | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 74 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158309 | TRABAJOS DE TORNO SE04 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 20 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158317 | P-55121,REVISION BOMBA QUIMICO | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 18 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21119257 | Cambio Retenerdor Bomba Aux Lubri MP-3 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 54 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157770 | RETIRO PARED LATERAL PARA CAMBIO TERMOCU | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 48 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933683 | MTO PREV BOM PORT CONTR P7502/10/ 21[MEN | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157772 | CBM:Verifica estado y tension de correas | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 14 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157773 | CBM: Verifica estado y tension de correa | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 14 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157347 | F 64007 A/B/C CAMBIO DE FILTROS | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157768 | CBMRevisar alineación motor-Bomba y pata | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 15 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
20724673 | Revisar Pared termica GTB-80003 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 36 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934359 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
12016486 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P02 - 1M | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
12016934 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P01 - 1M | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
12016935 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P03 - 1M | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
12016938 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P04 - 1M | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 0.6 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157769 | CBMRevisar alineación motor-Bomba y pata | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21130194 | Cambio acople omega bomba 7501D | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 10 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932617 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932638 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932907 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler ASP | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932909 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler ASP | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932911 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932913 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 7 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932922 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932924 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 5 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932944 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932956 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 8 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933685 | Mtto Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | DMECECUS | CPF 2 | MEC | 2 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932619 | PREVENTIVO CROMATOGRAFO DES GAS | DINSECMD | CPF 2 | MED | 16 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11810934 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A DINAMOMETR | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11810935 | MTTO Y CALIBRACION ANUAL PERTIGA | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933949 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933951 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933952 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932666 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932667 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933953 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932668 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932669 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932670 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932671 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932672 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932676 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | DINSECMT | CPF 2 | MET | 3 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932653 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-KA16_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 20 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157491 | Revision de indicador de posicion | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 6 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11991746 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO BA-A23_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 19 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157676 | Apoyo arranque modo Inyector agua CS R11 | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 6 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932651 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-K6_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 23.4 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11932660 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO CUS-V29_ASP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 22 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157492 | Cus_V-29 Revisión visor | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 2 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11934061 | PM Mtto Prev MAQUINA HIDROLAVADOR 01 MEN | DMECECPZ | CPF 2 | POZ | 7 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21127767 | GX-39-PI-2210 Daño Trans. de presión | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 6 | 2024-01-27 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21117241 | GX-39-PSLL-2215 Deterioro Switch presión | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 6 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21154949 | Cus_GX-39 Revisión transmisor flujo CIP | DINSECPZ | CPF 2 | POZ | 6 | 2024-01-28 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21157613 | MATTO VALVULAS GLOBO LLENADERO 2" | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 15 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838659 | LUB_INSP_INTRU GEARBOXBOX-FL-CUS-053_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 22 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
21158536 | C7-PSV-30511_ CORRECCION FUGA POR PILOTO | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 22.5 | 2024-01-22 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838661 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2902B_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 26.5 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857536 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2902A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 26 | 2024-01-23 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838662 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2911A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 26.5 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838663 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2911B_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 26 | 2024-01-24 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11811169 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8153B_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11811170 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8156_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11811172 | MTTO GEAR BOX LLENADERO | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 30 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838673 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8152A_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 7.5 | 2024-01-25 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11838674 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8152B_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 8 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11857538 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8155_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 8 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
11933017 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8172_ASP | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 8 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
20622654 | Cambio de válvula de 6" HM-7591 | DMECECVA | CPF 2 | VAL | 8 | 2024-01-26 | 2024 | 4 |  | No Ejecutado
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TrabajosNoProgramadosSem
Campo | Aviso | Orden | Equipo | Descripción Actividad | Frente de Trabajo | Año | Semana | Solicitado Por | Aprobado Por | TipoActividad | Comentario
CPF 2 | [5 empty] | 2024 | 4
CPF 1 | [5 empty] | 2024 | 4
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.