## Estrategia_General
Ce.emplazam. | Aviso | Orden | Orden principal | Orden superior | Equipo | Clase de orden | Fecha creación | Fe.inic.extrema | Inicio program. | Fin programado | Cl.actividad PM | Texto breve | Campo clasif. | Denominación | Cont.gpo.HRuta | Status sistema | Status usuario | Fe.fin extrema | Pto.tbjo.resp. | Grupo planif. | Emplazamiento | Ubicac.técnica | Liberación real | Cst.tot.reales | Fecha ref. | Centro coste | CeCo responsab. | Autor | Criticidad ASP | Fecha modific. | Gpo.hojas ruta | Prioridad | Revisión | Plan mant.prev. | Pos.mantenim. | IndPlanifOrden | Res./SolPed | Lista objetos | CriticidadASP_PM | ListaOBJ_CriticaASP | CriticidadFinalASP | FechaTarget | Frente Ejecutor | Responsable | Area | Campo | Status_Sis_Usu_SAP | Estado Ejecución | Estado SAP | Proceso en SAP | Medición_GOP | Medición_Mes
1064 | 102181780 | 12094359 |  |  |  | Z1PM | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | P01 | Mtto Preservacion Instrumentacion [Trim] | CUPRC |  | 35 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC |  | 0 | 2024-03-18 | PR4148 | PR4174 | C7167282 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085061 | 117461 | 1 | 2 | 3478004 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102103829 | 12016919 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | P01 | Mtto-Inspección Visual K-2201[Trime] | RC-BOOSTING |  | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-COMP |  | 0 | 2024-03-18 | PR4148 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085050 | 117437 | 1 | 2 | 3369846 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102103830 | 12016920 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | P01 | Mtto -Inspección Visual K-3201A [Trime] | RC-BOOSTING |  | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-COMP |  | 0 | 2024-03-18 | PR4148 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085051 | 117438 | 1 | 2 | 3369847 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102103831 | 12016921 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | P01 | Mtto -Inspección Visual K-3201B [Trime] | RC-BOOSTING |  | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-COMP |  | 0 | 2024-03-18 | PR4148 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085052 | 117439 | 1 | 2 | 3369848 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102103843 | 12016933 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-03 | P01 | Mtto -Inspecc Visual K-1801A [Trime] | RC-K>-1801A |  | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-REIN-GAS1-RCK1801A |  | 0 | 2024-03-25 | PR4148 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-02-28 | CPD_RPR2 |  |  | 1085055 | 117442 | 1 | 2 | 3369860 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102103840 | 12016926 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | P01 | Mtto -Inspecc Visual K-1801B [Trime] | RC-K>-1801B |  | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-REIN-GAS1-RCK1801B |  | 0 | 2024-03-18 | PR4148 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085054 | 117441 | 1 | 2 | 3369857 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102103686 | 12016776 |  |  |  | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | P01 | Mtto -Inspecc Visual G-8001A [Trime] | RC-G>-8001A |  | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-04-12 | DELEECUP | O&M | E1658 | CPD-ECRC-SGEN-ENER-RCG8001A |  | 0 | 2024-04-12 | PR4148 | PR4174 | C7167282 | X | 2024-03-06 | CPD_RPR2 |  |  | 1085043 | 117385 | 1 | 2 | 3369703 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077303 | 11991169 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | PCUP-SCOM |  | 29 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP | 2024-02-26 | 5985301 | 2024-02-28 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CPD_TBGI |  | SE092024 | 1056001 | 76509 | 1 | 3 | 3323178 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102077304 | 11991170 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | P01 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | PCUP-SCOM |  | 29 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-05 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | X | 2024-03-07 | CPD_TBGI |  | SE102024 | 1056001 | 76509 | 1 | 3 | 3323179 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077305 | 11991171 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | P01 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | PCUP-SCOM |  | 29 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP |  | 0 | 2024-03-16 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CPD_TBGI |  | SE112024 | 1056001 | 76509 | 1 | 2 | 3323180 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077306 | 11991172 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | PCUP-SCOM |  | 29 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP |  | 0 | 2024-03-19 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | X |  | CPD_TBGI |  |  | 1056001 | 76509 | 1 | 2 | 3323181 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077307 | 11991173 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | Mtto Lavado en Linea Compresor Axial (Tu | PCUP-SCOM |  | 29 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | X |  | CPD_TBGI |  |  | 1056001 | 76509 | 1 | 2 | 3323182 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077033 | 11990899 |  |  | 10056393 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | CA-FV1820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 12 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAHE1801 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037097 | 53669 | 1 | 3 | 3322896 | S | 3322896 | Crítico ASP | 2024-02-25 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077034 | 11990900 |  |  | 10056393 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | CA-FV1820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 12 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAHE1801 |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037097 | 53669 | 1 | 2 | 3322897 | S | 3322897 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077037 | 11990903 |  |  | 10085998 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Valvula Antisurge [Mens]_ASP | CA-FV1870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-180 | 13 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAHE1802 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037098 | 53670 | 1 | 3 | 3322900 | S | 3322900 | Crítico ASP | 2024-02-29 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077038 | 11990904 |  |  | 10085998 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Prueba Valvula Antisurge [Mens]_ASP | CA-FV1870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-180 | 13 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAHE1802 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037098 | 53670 | 1 | 2 | 3322901 | S | 3322901 | Crítico ASP | 2024-03-30 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102003123 | 11918705 |  |  | 10175595 | Z1PM | 2023-09-27 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Mtto lubricación Cooler CA-HE-1802 | CA-HE-1802A | Mp Reinjec-Gascomp Disch Air Cooling Fan | 11 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-17 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAHE1802 | 2023-11-09 | 10187662 | 2024-03-01 | PR4148 | PR4174 | C7475329 | N | 2024-03-01 | CPD_HEAC | L - Baja | SE072024 | 1041138 | 58268 | 1 | 3 | 3200056 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102016628 | 11932084 |  |  | 10027394 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | Mtto Hand Switche [Anual]_ASP | CA-HS1823B | Hs K-1801 Total Reinj Comp Mp/Hp Shtdn | 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-20 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM591801 | 2024-02-06 | 570241 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_IPPU | H - Alta | SE082024 | 1037103 | 53675 | 1 | 3 | 3224274 | S | 3224274 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076827 | 11990704 |  |  | 10028403 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | P06 | CBM Vib Blower Enclosure Turbina MP/HP | CA-ME-1814A | Mp1 Proce Gas Cmprs Turb-Enclousure Fan | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM591801 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1002205 | 2346 | 1 | 2 | 3322700 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077061 | 11990927 |  |  | 10116204 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Switch de Nivel OV Tank MP1 [Trime]_ASP | M59-LSLL-1501 | Levl Switch Low Low S.O.Overhear Tank | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM591801 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_IPLS | L - Baja |  | 1037118 | 53690 | 1 | 2 | 3322924 | S | 3322924 | Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016472 | 11931928 |  |  | 10177496 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P06 | CBM Inspección Juntas Exhosto Turbomáq | CA-KTB-1801 | Mp1 Gas Turb-Driver Of Reinj. Gas Comprs | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM591801 |  | 0 | 2024-03-20 | PR4155 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM2 | M - Media |  | 1002147 | 2288 | 1 | 2 | 3223617 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076856 | 11990733 |  |  | 10028402 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Vib Mixer & Demister Turbocomp | CA-MM-1824 | Hp1 Proce Gas Cmprs Degassing Tank Mixer | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM611802 |  | 0 | 2024-03-19 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1002331 | 2472 | 1 | 2 | 3322729 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016465 | 11931921 |  |  | 10029023 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P06 | CBM Toma muestra aceite hp & mp[Men] | CA-KTB-1802 | Hp1 Gas Turb-Driver Of Reinj. Gas Comprs | 3 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM611802 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4155 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1002139 | 2280 | 1 | 3 | 3223610 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076804 | 11990681 |  |  | 10029023 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análisis muestra aceite hp & mp[Men] | CA-KTB-1802 | Hp1 Gas Turb-Driver Of Reinj. Gas Comprs | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM611802 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1002140 | 2281 | 1 | 2 | 3322677 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077063 | 11990929 |  |  | 10235562 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Switch de Nivel OV Tank HP1 [Trim]_ASP | M61-LSLL2501 | Level Switch Low Low S.O.Overhear Tank | 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-CAM611802 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_IPLS | L - Baja |  | 1037119 | 53691 | 1 | 2 | 3322926 | S | 3322926 | Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701918 | 11622247 |  |  | 10029008 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-18010-K2A1_ASP | 10-PG-18010-K2A1-PP | 20"-Pg-18009-K2a1 To Psv-1821a/B/C | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065900 | 90869 | 1 | 2 | 2702570 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701984 | 11622263 |  |  | 10029010 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-18036-J2A4_ASP | 12-PG-18036-J2A4 | 16"-Pg-18039-J2a4 To 12"-Pg-18025-K2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065990 | 90959 | 1 | 2 | 2702586 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701919 | 11622248 |  |  | 10118051 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-18024-K2A1_ASP | 10-PG-18024-K2A1 | V-1802 To Psv-1851 A/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065901 | 90870 | 1 | 2 | 2702571 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076978 | 11990844 |  |  | 10118749 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto canister C-13 Bundle MP/Nuevo P. | CANISTER_C-13NP | Canister-13 Comp. Mp Nuevo Pignone-Bundl | 61 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE | 2024-01-10 | 652942 | 2024-03-03 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_TBGI | L - Baja | SE092024 | 1036498 | 52709 | 1 | 3 | 3322841 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102076974 | 11990840 |  |  | 10118750 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | P01 | Mtto canister C-10 Rotor HP/Nuevo P [Me] | CANISTER_C-10NP | Canister-10 Rotor Hp Turbina Nuevo Pigno | 27 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE | 2024-01-10 | 0 | 2024-03-19 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-01-10 | CPD_TBGI | L - Baja |  | 1036497 | 52708 | 1 | 3 | 3322837 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076973 | 11990839 |  |  | 10118751 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto canister C-09 Bundle HP/Nuevo P. | CANISTER_C-09 | Canister-09 Comp. Hp Nuevo Pignone-Bundl | 61 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE | 2024-01-10 | 734560 | 2024-03-02 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_TBGI | L - Baja | SE092024 | 1036496 | 52707 | 1 | 3 | 3322836 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 101701982 | 11622261 |  |  | 10147921 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-18033-J2A4_ASP | 12-PG-18033-J2A4 | 16"-Pg-18029-J2a4 To He-1802 (Bay 1) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065988 | 90957 | 1 | 2 | 2702584 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701985 | 11622264 |  |  | 10177475 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-18039-J2A4_ASP | 12-PG-18039-J2A4-PP | He-1802 To 16"-Pg-18039-J2a4-Pp | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065991 | 90960 | 1 | 2 | 2702587 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701983 | 11622262 |  |  | 10207482 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-18034-J2A4_ASP | 12-PG-18034-J2A4 | 16"-Pg-18029-J2a4 To He-1802 (Bay 2) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065989 | 90958 | 1 | 2 | 2702585 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702009 | 11622288 |  |  | 10207483 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 16"-PG-18029-J2A4_ASP | 16-PG-18029-J2A4 | K-1802 To 12"-Pg-18033/34-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066099 | 91068 | 1 | 2 | 2702611 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649197 | 11571110 |  |  | 10237289 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanC 08"-PG-18030-J2A4_ASP | 8-PG-18030-J2A4-PP | 16"-Pg-18029-J2a4 To Psv-1871 A-D | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR1-PCF18LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020220927 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065786 | 90755 | 1 | 2 | 2610076 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077045 | 11990911 |  |  | 10205491 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Funci Valv /Antisurge[Mens]_ASP | CB-FV2820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-CBHE2801 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037100 | 53672 | 1 | 3 | 3322908 | S | 3322908 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077046 | 11990912 |  |  | 10205491 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueba Funci Valv /Antisurge[Mens]_ASP | CB-FV2820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 15 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-CBHE2801 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037100 | 53672 | 1 | 2 | 3322909 | S | 3322909 | Crítico ASP | 2024-03-25 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077041 | 11990907 |  |  | 10175454 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Funciona Val Antisurge [Mens]_ASP | CB-FV2870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-280 | 14 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-CBHE2802 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037099 | 53671 | 1 | 3 | 3322904 | S | 3322904 | Crítico ASP | 2024-02-22 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077042 | 11990908 |  |  | 10175454 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueba Funciona Val Antisurge [Mens]_ASP | CB-FV2870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-280 | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-CBHE2802 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037099 | 53671 | 1 | 2 | 3322905 | S | 3322905 | Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701993 | 11622272 |  |  | 10029020 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-28036-J2A4_ASP | 12-PG-28036-J2A4 | 16"-Pg-28039-J2a4 To 12"-Pg-28025-K2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066011 | 90980 | 1 | 2 | 2702595 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701974 | 11622253 |  |  | 10058455 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-28024-K2A1_ASP | 10-PG-28024-K2A1 | V-2802 To Psv-2851 A/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065912 | 90881 | 1 | 2 | 2702576 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649199 | 11571112 |  |  | 10088065 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanC 08"-PG-28030-J2A4_ASP | 8-PG-28030-J2A4-PP | 16"-Pg-28029-J2a4 To Psv-2871a-D | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020220927 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065804 | 90773 | 1 | 2 | 2610078 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701992 | 11622271 |  |  | 10088069 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-28034-J2A4_ASP | 12-PG-28034-J2A4 | 16"-Pg-28029-J2a4 To He-2802 (Bay 2) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066010 | 90979 | 1 | 2 | 2702594 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701994 | 11622273 |  |  | 10088070 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-28039-J2A4_ASP | 12-PG-28039-J2A4-PP | He-2802 To 16"-Pg-28039-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066012 | 90981 | 1 | 2 | 2702596 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702011 | 11622290 |  |  | 10088071 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 16"-PG-28029-J2A4_ASP | 16-PG-28029-J2A4 | K-2802 To 12"-Pg-28033/34-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066110 | 91079 | 1 | 2 | 2702613 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701990 | 11622269 |  |  | 10118067 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-28004-D2A1_ASP | 12-PG-28004-D2A1 | V-2801 To Psv-2802 A/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066007 | 90976 | 1 | 2 | 2702592 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701996 | 11622275 |  |  | 10118068 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-28041-J2A4_ASP | 12-PG-28041-J2A4-PP | He-2802 (Bay 2) To 12"-Pg-28039-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066014 | 90983 | 1 | 2 | 2702598 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701995 | 11622274 |  |  | 10147937 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-28040-J2A4_ASP | 12-PG-28040-J2A4-PP | He-2802 (Bay 1) To 12"-Pg-28039-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066013 | 90982 | 1 | 2 | 2702597 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701973 | 11622252 |  |  | 10177489 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-28010-K2A1_ASP | 10-PG-28010-K2A1-PP | 20"-Pg-28009 To Psv-2821 A-C | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065911 | 90880 | 1 | 2 | 2702575 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701991 | 11622270 |  |  | 10177491 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-28033-J2A4_ASP | 12-PG-28033-J2A4 | 16"-Pg-28029-J2a4 To He-2802 (Bay 1) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR2-PCF28LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066009 | 90978 | 1 | 2 | 2702593 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077049 | 11990915 |  |  | 10026901 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Funci valvula Antisurge [Men]_ASP | CC-FV3820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 16 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM633801 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-07 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037101 | 53673 | 1 | 3 | 3322912 | S | 3322912 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077050 | 11990916 |  |  | 10026901 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueba Funci valvula Antisurge [Men]_ASP | CC-FV3820 | Flow Control Valve Recycle Gas To Mp Re | 16 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM633801 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037101 | 53673 | 1 | 2 | 3322913 | S | 3322913 | Crítico ASP | 2024-03-25 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016652 | 11932108 |  |  | 10176024 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | P01 | MTTO PREVENT. PUENTEGRUA REINJ ME3801 [A | CC-ME3801 | Puente Grua Tren 3. Gas Reinjection High | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-04-11 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM633801 |  | 0 | 2024-04-11 | PR1015 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CRTC |  |  | 1037200 | 53843 | 1 | 2 | 3224298 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076852 | 11990729 |  |  | 10028367 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | CBM Vib Cooler Aceite Turbocom Mp & Hp | CC-HEM-3821B | Hp3 Process Gas Compressor Lube Oil Cool | 19 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1002318 | 2459 | 1 | 2 | 3322725 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018425 | 11933884 |  |  | 10087437 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | Cup Emax Blower & Bomba Sello Tren 3 | CC-PM-3825A | Hp3 Proces Gas Cmprs Seal Oil Pump Motor | 84 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1015 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_CBM3 | M - Media |  | 1193474 | 293174 | 1 | 2 | 3226090 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076830 | 11990707 |  |  | 10087437 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | CBM Vib Bom/Aceite Sello Turb N.P ASP | CC-PM-3825A | Hp3 Proces Gas Cmprs Seal Oil Pump Motor | 6 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1002207 | 2348 | 1 | 2 | 3322703 | N | 3322703 | Crítico ASP | 2024-03-23 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101941551 | 11857970 |  |  | 10146305 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Pr/SIF Baja Pres. Succ. Comp K-3802_ASP | CC-PIT3872 | Pressure Indicator Transmitter Hp Reinj | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1015 | PR4174 | IP1020230724 | S |  | CPD_PSIF | M - Media |  | 1235165 | 352075 | 1 | 2 | 3095012 | S | 3095012 | Crítico ASP | 2024-03-31 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077053 | 11990919 |  |  | 10235317 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | CC-FV3870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-380 | 17 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-02-23 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037102 | 53674 | 1 | 3 | 3322916 | S | 3322916 | Crítico ASP | 2024-02-21 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102077054 | 11990920 |  |  | 10235317 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P01 | Prueba Funci Valvula Antisurge [Men]_ASP | CC-FV3870 | Flow Control Valve Recycle Gas To V-380 | 17 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 |  | 0 | 2024-03-22 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VACO | H - Alta |  | 1037102 | 53674 | 1 | 2 | 3322917 | S | 3322917 | Crítico ASP | 2024-03-22 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077518 | 11991384 |  |  | 11115606 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P01 | Mantenimiento canister C-17NP [Mens] | CANISTER-C17NP | Canister-17 Rotor Nuovo Pignone MOD_D | 36 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 | 2024-01-10 | 0 | 2024-03-08 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CPD_TBGI | L - Baja | SE102024 | 1087775 | 122222 | 1 | 3 | 3323395 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-29 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 102077519 | 11991385 |  |  | 11115606 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | P01 | Mantenimiento canister C-17NP [Mens] | CANISTER-C17NP | Canister-17 Rotor Nuovo Pignone MOD_D | 36 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-CCM643802 | 2024-01-10 | 0 | 2024-03-30 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-01-10 | CPD_TBGI | L - Baja |  | 1087775 | 122222 | 1 | 3 | 3323396 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649146 | 11571059 |  |  | 10028982 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PG-38045-J2SC-PP | 2-PG-38045-J2SC-PP | 2"-Pg-38039-J2a4 - To - 16"-Pg-38039-J2a | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065325 | 90294 | 1 | 2 | 2610045 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649193 | 11571106 |  |  | 10028985 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanC 06"-PG-38029-J2A4_ASP | 6-PG-38029-J2A4 | 16"-Pg-38039-J2a4 - To - 16"-Pg-38029-J2 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020220927 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065684 | 90653 | 1 | 2 | 2610072 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701999 | 11622278 |  |  | 10028993 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-38040-J2A4_ASP | 12-PG-38040-J2A4 | Hem-3802a - To - 12"-Pg-38041-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066029 | 90998 | 1 | 2 | 2702601 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702012 | 11622291 |  |  | 10058417 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 16"-PG-38029-J2A4_ASP | 16-PG-38029-J2A4 | K-3802 - To - Hp Reinjection Gas | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066114 | 91083 | 1 | 2 | 2702614 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649200 | 11571113 |  |  | 10118035 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanC 08"-PG-38030-J2A4_ASP | 8-PG-38030-J2A4-PP | 16"-Pg-38029-J2a4 - To - Psv-3871a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020220927 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065819 | 90788 | 1 | 2 | 2610079 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701997 | 11622276 |  |  | 10118038 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-38004-D2A1_ASP | 12-PG-38004-D2A1 | V-3801 - To - Psv 3802a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066024 | 90993 | 1 | 2 | 2702599 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701998 | 11622277 |  |  | 10177461 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-38036-J2A4_ASP | 12-PG-38036-J2A4 | 6"-Pg-38029-J2a4 - To - 12"Pg-38025-K2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066028 | 90997 | 1 | 2 | 2702600 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702000 | 11622279 |  |  | 10177462 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 12"-PG-38041-J2A4_ASP | 12-PG-38041-J2A4-PP | 12"-Pg-38040-J2a4 - To - Hem-3802d - Bay | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066030 | 90999 | 1 | 2 | 2702602 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701975 | 11622254 |  |  | 10207463 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-38010-K2A1 | 10-PG-38010-K2A1-PP | 20"-Pg-38009-K2a1 - To - Psv-3821c | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065914 | 90883 | 1 | 2 | 2702577 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701976 | 11622255 |  |  | 10237267 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-38024-K2A1 | 10-PG-38024-K2A1 | V-3802 - To - 20"-Pg-38023-K2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065915 | 90884 | 1 | 2 | 2702578 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702013 | 11622292 |  |  | 10237269 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 16"-PG-38039-J2A4_ASP | 16-PG-38039-J2A4-PP | Reinj Gas Train 3 He-3802 - To - 24"-Pg- | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAR3-PCF38LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1066115 | 91084 | 1 | 2 | 2702615 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076979 | 11990845 |  |  | 10057975 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto canister C-14 Bundle /Demag | CANISTER_C-14DM | Canister-14 Copm. Demag Bundle | 61 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-01-10 | 652942 | 2024-03-02 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_TBGI | L - Baja | SE092024 | 1036499 | 52710 | 1 | 3 | 3322842 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102076980 | 11990846 |  |  | 10087642 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto canister C-15 Rotor /Demag | CANISTER_C15DM | Canister-15 Rotor Demag | 61 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-01-10 | 652942 | 2024-03-02 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_TBGI | L - Baja | SE092024 | 1036500 | 52711 | 1 | 3 | 3322843 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102016778 | 11932235 |  |  | 10088730 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) M54-PSV633_ASP | M54-PSV633 | Psv Lube Oil System Cooler M54-He-2100 | 3 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-12 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-01-02 | 698562 | 2024-01-31 | PR4155 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-01-31 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE022024 | 1054733 | 73179 | 1 | 3 | 3224425 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-22 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102054515 | 11969228 |  |  | 10115959 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P01 | Prueb Func V/Vs Antisurge Demag 2 [Trim] | MP-FV2150 | Flow Control Valve K-2102 2nd Stage Gas | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 |  | 0 | 2024-03-27 | PR4155 | PR4174 | IP1020231116 | N |  | CPD_VFV1 | M - Media |  | 1064421 | 88843 | 1 | 2 | 3284682 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-27 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076823 | 11990700 |  |  | 10147277 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | CBM Vib Cooler/Bombas Oil Auxiliar Demag | MP-HEM-2100A | Proces Gas Cmprs Lub Oil Cooler Fanmotor | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1002203 | 2344 | 1 | 2 | 3322696 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054467 | 11969200 |  |  | 10175239 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | CBM Vib Casing Compresor Demag | MP-KM-2101 | Process Gas Compressor Motor | 8 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4155 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM7 |  | SE102024 | 1002342 | 2483 | 1 | 3 | 3284554 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078699 | 11992565 |  |  | 10175239 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | CBM Toma muestra oil Comp T2 [Bi-Men] | MP-KM-2101 | Process Gas Compressor Motor | 15 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119563 | 168552 | 1 | 3 | 3324580 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078711 | 11992577 |  |  | 10175239 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análisis muestra oil Comp T2[Men] | MP-KM-2101 | Process Gas Compressor Motor | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1119567 | 168556 | 1 | 2 | 3324592 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078865 | 11992729 |  |  | 10175239 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Cup Emax Motor Compresor Demag | MP-KM-2101 | Process Gas Compressor Motor | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_MCE1 | M - Media | SE112024 | 1123432 | 176997 | 1 | 2 | 3324746 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016653 | 11932109 |  |  | 10206047 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | P01 | PM PREVENT. PUENTEGRUA SEP. ME2101 [ANUA | CB-ME2101 | Puente Grua Tren 2. Gas De Proceso | 6 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-22 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 |  | 0 | 2024-03-05 | PR4155 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CPD_CRTC |  |  | 1037202 | 53845 | 1 | 2 | 3224299 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080594 | 11994457 |  |  | 10207034 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto canister C-11DM Rotor LP 3CD31 | CANISTER_C-11DM | Canister-11 Acoples Compresor Demag | 66 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPM542100 | 2024-01-10 | 0 | 2024-03-11 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_TBGI | M - Media | SE112024 | 1258522 | 392545 | 1 | 3 | 3326582 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018793 | 11934252 |  |  | 11006529 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Visual Área 03 S. Compresion | MP-V-2101 | 1St Stage Suction Drum | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPV2101 |  | 0 | 2024-03-29 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257082 | 390333 | 1 | 2 | 3226458 | S | 3226458 | Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016675 | 11932131 |  |  | 11006530 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | P01 | Mtto Instrumentacion V-2102 [Anual]_ASP | MP-V-2102 | 2Nd Stage Suction Drum | 9 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-13 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPV2102 | 2024-02-12 | 1020432 | 2024-02-23 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_VEPR | H - Alta | SE072024 | 1037508 | 54278 | 1 | 3 | 3224321 | S | 3224321 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102079345 | 11993209 |  |  | 11006531 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | FQ Sal-Liq.Acu.V-2103_ASP | MP-V-2103 | 3Rd Stage Suction Drum | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-MPV2103 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138589 | 207500 | 1 | 2 | 3325328 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701972 | 11622251 |  |  | 10028970 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-21027-B3A1 | 10-PG-21027-B3A1 | V-2103 To Psv-2170a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065910 | 90879 | 1 | 2 | 2702574 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649198 | 11571111 |  |  | 10058399 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanC 08"-PG-21014-A3A1 | 8-PG-21014-A3A1 | 18"-Pg-21011-A3a1 To Psv-2108a/B To 2-V | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4155 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065794 | 90763 | 1 | 2 | 2610077 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701970 | 11622249 |  |  | 10058400 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-21018-A3A1 | 10-PG-21018-A3A1 | V-2102 To Psv-2130a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065908 | 90877 | 1 | 2 | 2702572 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701987 | 11622266 |  |  | 10088023 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-21020-B3A1 | 12-PG-21020-B3A1 | 16"-Pg-21020-B3a1 To 12"-Pg-21017-A3a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065995 | 90964 | 1 | 2 | 2702589 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702014 | 11622293 |  |  | 10118022 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 18"-PG-21013-A2A1 | 18-PG-21013-A2A1 | He-2101 To 24"-Pg-20007-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | L - Baja |  | 1066155 | 91124 | 1 | 2 | 2702616 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649191 | 11571104 |  |  | 10147892 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 06"-PC-21008-D0J1 | 6-PC-21008-D0J1 | V-2104 To 10"-Pc-21008-D0j1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4155 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | L - Baja |  | 1065661 | 90630 | 1 | 2 | 2610070 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649192 | 11571105 |  |  | 10147893 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 06"-PG-21026-D3A1_ASP | 6-PG-21026-D3A1-PP | 16"-Pg-21026-D3a1 To Psv-2177a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4155 | PR4174 | IP1020220927 | S |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065675 | 90644 | 1 | 2 | 2610071 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701971 | 11622250 |  |  | 10177440 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-PG-21021-B3A1 | 10-PG-21021-B3A1 | 16"-Pg-21020-B3a1 To Psv-2155a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065909 | 90878 | 1 | 2 | 2702573 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701988 | 11622267 |  |  | 10177441 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-21023-B3A1 | 12-PG-21023-B3A1 | 16"-Pg-21026-D3a1 To 16"-Pg-21020-B3a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065996 | 90965 | 1 | 2 | 2702590 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701989 | 11622268 |  |  | 10177442 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-21026-D3A1_ASP | 12-PG-21026-D3A1 | 16"-Pg-21026-D3a1 To He-2104 (Bay 1 And | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065997 | 90966 | 1 | 2 | 2702591 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702016 | 11622295 |  |  | 10177444 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 24"-PG-21010-A2A1 | 24-PG-21010-A2A1 | V-2101 To K-2101 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | L - Baja |  | 1066225 | 91184 | 1 | 2 | 2702618 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701986 | 11622265 |  |  | 10207450 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PG-21017-A3A1 | 12-PG-21017-A3A1 | 12"-Pg-21020-B3a1 To 20"-Pg-21016-A3a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4155 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065994 | 90963 | 1 | 2 | 2702588 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078884 | 11992748 |  |  | 11181655 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-V2002-HE2102 | CC-V2002-HE2102 | Cupón Salida gas V-2002 a HE-2102 | 61 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-COMP-GAS2-PCF21LINE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123704 | 177445 | 1 | 2 | 3324765 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080345 | 11994208 |  |  | 10028389 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Prev Extractores Laborator (ANUAL) | WH-VE -01 | Extractor Bodega Materiales/Lab | 76 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-INFR-ICIV-SBEDIFICIOS |  | 0 | 2024-03-18 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_HMRE | M - Media |  | 1233159 | 348936 | 1 | 2 | 3326333 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054625 | 11969358 |  |  | 11006621 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | P01 | Mtto Bomba Neumática Glicol TK-5901 | US-P-5901 | Glycol Transfer Pump | 8 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-08 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-INYE-GLIC-USP5901 | 2024-02-06 | 802207 | 2024-02-17 | PR4145 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-17 | CPD_PUDI | M - Media | SE062024 | 1195480 | 295653 | 1 | 3 | 3284793 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102076912 | 11990778 |  |  | 11006620 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria TK-5901 [1M]_ASP | US-TK-5901 | Glycol Storage Tank | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-INYE-GLIC-USTK5901 |  | 0 | 2024-03-17 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT4 | M - Media |  | 1024885 | 35582 | 1 | 2 | 3322775 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-17 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017794 | 11933253 |  |  | 10057772 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | CBM Vib Bombas Inyección Metanol [Sem] | US-PM-5701 | Methanol Transfer Pump Motor | 96 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | 2024-02-28 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-INYE-MET1-USP5701 | 2024-02-26 | 1496325 | 2024-02-27 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM9 | M - Media | SE092024 | 1126142 | 182078 | 1 | 3 | 3225452 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102076858 | 11990735 |  |  | 10176191 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CBM Vib Bombas Quimico Planta de Gas | US-P-5554 | Bomba Dosificadora Mil Royal | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-INYE-QUII-SM05CIP5505 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1002332 | 2473 | 1 | 2 | 3322731 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076967 | 11990833 |  |  | 10176191 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Bomba dosificadora GP-P-5554[TRIM] | US-P-5554 | Bomba Dosificadora Mil Royal | 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-INYE-QUII-SM05CIP5505 | 2024-02-26 | 1088236 | 2024-03-03 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PUDI | L - Baja | SE092024 | 1036369 | 52580 | 1 | 3 | 3322830 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102076965 | 11990831 |  |  | 10236056 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Bomba dosificadora P-5553 [Trim] | US-P-5553 | Bomba Dosificadora Primero Royal | 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-INYE-QUII-SM05CIP5505 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PUDI | L - Baja | SE102024 | 1036368 | 52579 | 1 | 3 | 3322828 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016680 | 11932136 |  |  | 10175380 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | P01 | Instrumentacion Linea Inyecc Norte_ASP | EF-XXV0302A | Emergency Shut Down Valve Hp Gas To Nor | 20 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-19 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-REIN-GAR1-EFMAFD0302 | 2024-02-16 | 792336 | 2024-02-19 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037837 | 54648 | 1 | 3 | 3224326 | S | 3224326 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102016679 | 11932135 |  |  | 10085967 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | P01 | Mtto Instru Linea Inye Central [Anu]_ASP | EF-XXV0332A | Emergency Shut Down Valve | 19 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-20 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-REIN-GAR1-EFMAFD0332 | 2024-02-16 | 330140 | 2024-03-07 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1037835 | 54646 | 1 | 3 | 3224325 | S | 3224325 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 101649144 | 11571057 |  |  | 10087899 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PG-03016-J2A4 | 2-PG-03016-J2A4 | 12"-Pg-03015-J2a4 To 12"-Pg-03015-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-REIN-GAR1-PCF03LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4156 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065287 | 90256 | 1 | 2 | 2610043 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649185 | 11571078 |  |  | 10087900 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PG-03005-J2A4 | 4-PG-03005-J2A4 | 24"-Pg-03001-J2a4 To Bdv-0300 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-REIN-GAR1-PCF03LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4156 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065570 | 90539 | 1 | 2 | 2610064 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017143 | 11932602 |  |  | 11135136 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | P01 | MANTTO A.A SUBESTACION CRUDO _ASP_SEMES | BL-AC-9708A | Aire Acondicionado De Mcc Almto Crd | 41 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-SISIFRAELE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4182 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_HMRE | M - Media | SE112024 | 1098252 | 138202 | 1 | 2 | 3224792 | N | 3224792 | Crítico ASP | 2024-03-05 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017142 | 11932601 |  |  | 11135277 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-07 | P01 | MANTTO A.A SUBESTACI REINYEC__ANUAL_ASP | AE-9704 | Detector Gas H2S Mcc S/E Reiny Gas | 67 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-SISIFRAELE | 2024-02-16 | 62367357 | 2024-02-26 | PR4176 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_HMRE | H - Alta | SE092024 | 1098251 | 312042 | 1 | 3 | 3224791 | S | 3224791 | Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102077080 | 11990946 |  |  | 10176403 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO FILTROS DE ARMONICOS VFSS 2 | VFSS2 | Variab Freq Softstart Proc-Gascomp Tren2 | 3 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8001 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4182 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_FCMT | M - Media |  | 1037266 | 53909 | 1 | 2 | 3322944 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077081 | 11990947 |  |  | 10176403 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO PREVENTIVO A VFSS 2 | VFSS2 | Variab Freq Softstart Proc-Gascomp Tren2 | 5 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8001 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4182 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_FCMT | M - Media |  | 1037268 | 53911 | 1 | 2 | 3322945 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101960383 | 11876248 |  |  | 10205288 | Z1PM | 2023-08-14 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P06 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-SWG8001_52-16 ASP | SWG8001K17 | 13.8kv Swg Reinjgascomp S/E Swg20 Busb ( | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8001 |  | 0 | 2024-03-24 | PR0433 | PR4174 | IP1020230814 | S | 2024-02-29 | CPD_CBM5 | M - Media |  | 1204674 | 306870 | 1 | 2 | 3128887 | S | 3128887 | Crítico ASP | 2024-03-04 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077086 | 11990952 |  |  | 10027706 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | MTTO MENSUAL CPR MP-RF-0003_ASP | MP-RF-0003 | Cathodic Protec.Rectifier (Rf-003) Tk520 | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 | 2024-02-26 | 2226146 | 2024-02-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_ETRE | M - Media | SE092024 | 1037271 | 53914 | 1 | 3 | 3322950 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-07 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 101921842 | 11839013 |  |  | 10116975 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | P06 | CBM TIR PRUEBA US-TR-8008 13,8KV SE-PPAL | US-TR-8008 | Transformer Process Build Unit S/E 1000 | 28 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-05-07 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 |  | 0 | 2024-05-07 | PR4182 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-02-29 | CPD_CBM2 | M - Media |  | 1193412 | 293111 | 1 | 2 | 3059944 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016537 | 11931993 |  |  | 10145776 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Carga. Y Ban. De Bat. S/E Ppal_ASP | US-BC-8002A | Charge Battery Generator#2 10kw 125vdc | 11 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 |  | 0 | 2024-03-18 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_EABC | M - Media |  | 1034872 | 51033 | 1 | 2 | 3224183 | S | 3224183 | Crítico ASP | 2024-03-18 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016474 | 11931930 |  |  | 10205351 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | P06 | CBM Term Cargadores Baterias Cpf_ASP | US-BC-8001A | Charge Battery Generator#1 10kw 125vdc | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-14 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_CBM4 | H - Alta | SE112024 | 1002182 | 2323 | 1 | 3 | 3223619 | S | 3223619 | Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016532 | 11931988 |  |  | 10206362 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Carga. Y Ban. De Bat S/E Tren1_ASP | MP-BC-8011A | Charge Battery Swg Control S/E Oil Train | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 |  | 0 | 2024-03-11 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_EABC | M - Media | SE112024 | 1034865 | 51026 | 1 | 2 | 3224178 | S | 3224178 | Crítico ASP | 2024-03-18 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016540 | 11931996 |  |  | 10206363 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Carga. Y Ban. De Bat. S/E Rein_ASP | CC-BC-3800A | Charge Battery Reinj. Gas Cprsr Train#3 | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4182 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_EABC | M - Media |  | 1034875 | 51036 | 1 | 2 | 3224186 | S | 3224186 | Crítico ASP | 2024-03-18 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016535 | 11931991 |  |  | 10236191 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Mtto Cargador Y Banco De Bat. S/E Reinje | CA-BC-8006A | Charge Battery Swg Control S/E Reinjecti | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4182 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_EABC | L - Baja | SE112024 | 1034870 | 51031 | 1 | 2 | 3224181 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101978505 | 11894410 |  |  | 11139927 | Z1PM | 2023-08-30 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | P04 | MTTO PREV A.A PRIMER PISO HOTEL CUP [SEM | BL-DPN-9105 | Tablero distribución 220V-AC Hotel Piso | 51 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8003 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR0433 | PR4174 | IP1020230830 | N | 2024-03-04 | CPD_HMRE | M - Media | SE102024 | 1098463 | 139339 | 1 | 3 | 3157033 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 102080459 | 11994322 |  |  | 10176362 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Prev Tableros Torres Alumb Shipping | US-PDP-0035 | Pole Distribpanel Lpl35 | 59 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8011 |  | 0 | 2024-03-26 | PR0433 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCE2 | L - Baja |  | 1244192 | 369169 | 1 | 2 | 3326447 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101921843 | 11839014 |  |  | 10057757 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | P06 | CBM TIR PRUEB TR-8025 13,8KV SE-REIN ASP | US-TR-8025 | Transformer Swg8025 Bus B 2500/2800/350 | 32 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-08 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8020 | 2024-02-16 | 23858550 | 2024-03-07 | PR4182 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-02-29 | CPD_CBM2 | M - Media | SE102024 | 1193416 | 293115 | 1 | 3 | 3059945 | N | 3059945 | Crítico ASP | 2024-03-11 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102013794 | 11929522 |  |  | 10115786 | Z1PM | 2023-10-09 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | P06 | PRU ELE IN13,8KVSE-PPALSWG8020_52-5_ASP | SWG8020K09 | 13.8kv Mainfeebrk2 Sie 1200a-Swg20 Busb | 16 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-01-14 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8020 | 2024-01-02 | 3708032 | 2024-01-07 | PR0433 | PR4174 | C7475329 | S | 2024-01-11 | CPD_CBM5 | M - Media | SE022024 | 1219946 | 328647 | 1 | 3 | 3218470 | S | 3218470 | Crítico ASP | 2024-03-29 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente |  | Mes
1064 | 101921844 | 11839015 |  |  | 10206813 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-03-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | P06 | CBM TIR PRUEB TR-8022 13,8KV SE-REIN ASP | US-TR-8022 | Transformer Swg8022 Bus B 2500/2800/350 | 33 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-14 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8020 | 2024-02-16 | 40285364 | 2024-03-14 | PR4155 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM2 | M - Media | SE112024 | 1193417 | 293116 | 1 | 3 | 3059946 | N | 3059946 | Crítico ASP | 2024-03-11 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 101960384 | 11876249 |  |  | 10056176 | Z1PM | 2023-08-14 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | P06 | Pru Ele Int 13,8Kv Se-G SWG8030_52 ASP | SWG8030K04 | Eint13.8kv Gas Plant S/E Swg8030 Busa | 6 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8030 | 2024-02-26 | 47686398 | 2024-02-26 | PR0433 | PR4174 | IP1020230814 | S | 2024-03-01 | CPD_CBM5 | M - Media | SE092024 | 1204675 | 306871 | 1 | 3 | 3128888 | S | 3128888 | Crítico ASP | 2024-03-09 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102016534 | 11931990 |  |  | 10206236 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | Mtto Carga. Y Ban. Bat S/E Gas Vent_ASP | CG-BC-8001A | Rectifier Dc System 125vdc Sale Gas S/E | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8032 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4182 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_EABC | M - Media | SE112024 | 1034868 | 51029 | 1 | 2 | 3224180 | N | 3224180 | Crítico ASP | 2024-03-19 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016654 | 11932110 |  |  | 10056208 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | P01 | MTTO GRAL PUENTEGRUA GAS ACID CB-K2501 A | MC63CB-K2501 | Eccmmcc63+N6.2 Acis G. Comp Bridge Crane | 8 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAEL-ENER-USSWG8033 |  | 0 | 2024-03-21 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_CRTC | M - Media |  | 1037204 | 53847 | 1 | 2 | 3224300 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016600 | 11932056 |  |  | 10026691 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | P04 | Mtto Compresores de tornillo K-6501[TRI] | US-K-6501 | Screw Air Compressor | 14 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-12 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAIR-AIRE-USM576501 | 2023-10-25 | 6713753 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_COSC | M - Media | SE072024 | 1036511 | 148816 | 1 | 3 | 3224246 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076845 | 11990722 |  |  | 10087405 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | CBM Vib Compresores Aire CPF | US-KM-6502 | Screw Air Compressor Motor | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAIR-AIRE-USM586502 |  | 0 | 2024-03-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1002313 | 2454 | 1 | 2 | 3322718 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077016 | 11990882 |  |  | 10115720 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P04 | Mtto Compresores de tornillo K-6503[TRI] | US-K>-6503 | Screw Air Compressor #3 | 20 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAIR-AIRE-USM596503 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_COSC | M - Media | SE112024 | 1036513 | 148841 | 1 | 2 | 3322879 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076915 | 11990781 |  |  | 11006546 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria TK-8501 [1M]_ASP | US-TK-8501 | Diesel Storage Tank | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-ACPM-USTK8501 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT4 | M - Media |  | 1024886 | 35583 | 1 | 2 | 3322778 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-18 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018424 | 11933883 |  |  | 10117370 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | Cup MCE Bomba Sistema Crudo EF-PM-5003 | EF-PM-5003 | Crude Rerun Pump Motor | 76 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-CRUD-EFP5003 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4152 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM3 | M - Media | SE112024 | 1193466 | 293166 | 1 | 2 | 3226089 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080819 | 11994682 |  |  | 11006533 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria EF-TK-5002[1M]_ASP | EF-TK-5002 | Liquid Relief Tank | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-CRUD-EFTK5002 |  | 0 | 2024-03-16 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT4 | L - Baja |  | 1279237 | 432410 | 1 | 2 | 3326816 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701978 | 11622257 |  |  | 10087940 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 10"-PW-52110-B3A1 | 10-PW-52110-B3A1 | 8-Po-50005-A2a1 To 16-Po-50007-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-CRUD-PCF50LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | N - Muy baja |  | 1065924 | 90893 | 1 | 2 | 2702580 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649201 | 11571114 |  |  | 10147818 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | Insp Ultras ScanA 08"-VA-52300-A2A1 | 8-VA-52300-A2A1 | Tk 5201 To Psv 5255 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PCF52LINE |  | 0 | 2024-03-19 | PR1014 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | N - Muy baja |  | 1065856 | 90825 | 1 | 2 | 2610080 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078866 | 11992730 |  |  | 10206837 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | Cup Emax Mce Bombas Batching | PU-PM-5220A | Produc-Water Booster Pump Motor(Batching | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220A |  | 0 | 2024-03-12 | PR1014 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_MCE1 | M - Media | SE112024 | 1123445 | 177090 | 1 | 2 | 3324747 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016605 | 11932061 |  |  | 10235135 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Transmisores de Presion [Anual] | PU-P-5220A | Produced Water Booster Pump A | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220A | 2024-02-12 | 444188 | 2024-02-23 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-23 | CPD_PUCE | L - Baja | SE072024 | 1037080 | 53652 | 1 | 3 | 3224251 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102016473 | 11931929 |  |  | 10028358 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | Cup Mce Bombas Batching | PU-PM-5220B | Produc-Water Booster Pump Motor(Batching | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220B |  | 0 | 2024-03-11 | PR1014 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM3 | M - Media | SE112024 | 1002149 | 2290 | 1 | 2 | 3223618 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076835 | 11990712 |  |  | 10028358 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | CBM Vib Bombas Batching | PU-PM-5220B | Produc-Water Booster Pump Motor(Batching | 8 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220B |  | 0 | 2024-03-21 | PR1014 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 |  |  | 1002209 | 2350 | 1 | 2 | 3322708 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016606 | 11932062 |  |  | 10056154 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Transmisores de Presion [Anual] | PU-P-5220C | Produced Water Booster Pump C | 17 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220C | 2024-02-12 | 444188 | 2024-02-23 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-23 | CPD_PUCE | L - Baja | SE072024 | 1037082 | 53654 | 1 | 3 | 3224252 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102078701 | 11992567 |  |  | 10056154 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | CBM Toma muestra aceite BB baching[Men] | PU-P-5220C | Produced Water Booster Pump C | 16 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220C | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | L - Baja | SE102024 | 1119564 | 168553 | 1 | 3 | 3324582 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078715 | 11992581 |  |  | 10056154 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análisis mues/aceite BB baching[Men] | PU-P-5220C | Produced Water Booster Pump C | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220C |  | 0 | 2024-03-19 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | L - Baja |  | 1119568 | 168557 | 1 | 2 | 3324596 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016603 | 11932059 |  |  | 10235136 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Transmisores de Presion [Anual] | PU-P-5220D | Produced Water Booster Pump D | 13 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220D | 2024-02-12 | 450191 | 2024-02-22 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-22 | CPD_PUCE | L - Baja | SE072024 | 1037078 | 53650 | 1 | 3 | 3224249 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102016604 | 11932060 |  |  | 10056155 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Transmisores de Presion [Anual] | PU-P-5220E | Produced Water Booster Pump E | 14 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUP5220E | 2024-02-12 | 450191 | 2024-02-22 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-22 | CPD_PUCE | L - Baja | SE072024 | 1037079 | 53651 | 1 | 3 | 3224250 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102076918 | 11990784 |  |  | 11006542 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria TK-5201 [1M]_ASP | PU-TK-5201 | Produced Water Tank 5201 | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUTK5201 |  | 0 | 2024-03-16 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT4 |  |  | 1024889 | 35586 | 1 | 2 | 3322781 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077090 | 11990956 |  |  | 10027703 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | MTTO MENSUAL CPR RC-TK-5202 | MP-RF-0004 | Cat.Protect.Rectif. TK-5202 | 8 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUTK5202 | 2024-02-26 | 1347404 | 2024-02-26 | PR4143 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CPD_ETRE | M - Media | SE092024 | 1037272 | 53915 | 1 | 3 | 3322954 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-07 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102076922 | 11990788 |  |  | 11006543 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria TK-5202 [1M] | PU-TK-5202 | Produced Water Tank | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SALM-STAP-PUTK5202 |  | 0 | 2024-03-17 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INT4 |  |  | 1024890 | 35587 | 1 | 2 | 3322785 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076969 | 11990835 |  |  | 10085782 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | Mtto Compresor Tornillo US-K-6701A[TRIM] | US-K-6701A | Air Compressor | 6 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAUX-NITR-PCF67LINE |  | 0 | 2024-03-13 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_COSC | M - Media | SE112024 | 1036380 | 52591 | 1 | 2 | 3322832 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017748 | 11933207 |  |  | 10028344 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | Cup MCE Compresores Nitrógeno | US-KM-6701A | Air Compressor Motor (Nitrogen) | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-08 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAUX-NITR-USK6701A | 2024-02-06 | 1736008 | 2024-02-20 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-23 | CPD_MCE1 | M - Media | SE062024 | 1123443 | 177088 | 1 | 3 | 3225406 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017792 | 11933251 |  |  | 10028344 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | CBM Vib Compresores Nitrógeno | US-KM-6701A | Air Compressor Motor (Nitrogen) | 94 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SAUX-NITR-USK6701A | 2024-02-26 | 2775003 | 2024-02-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CBM9 | M - Media | SE092024 | 1126140 | 182076 | 1 | 3 | 3225450 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102018413 | 11933872 |  |  | 10028344 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | CBM TERM PANEL POT & CONTROL COMP NITROG | US-KM-6701A | Air Compressor Motor (Nitrogen) | 77 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAUX-NITR-USK6701A |  | 0 | 2024-03-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM4 | M - Media |  | 1193383 | 293082 | 1 | 2 | 3226078 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054493 | 11969206 |  |  | 11006626 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | Mtto Paq Gen-nitrogeno M56-6701[Bim] | US-M56-6701 | Nitrogen Generation Package | 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SAUX-NITR-USM566701 | 2024-02-16 | 7532955 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-01 | CPD_NSNS | M - Media | SE082024 | 1036488 | 52699 | 1 | 3 | 3284560 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079379 | 11993243 |  |  | 10028680 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | Monitoreo Protec Catodica 10028680 ASP | 4-WF-75026-A1W2 | P-7502 To 14"-Fw-75002-A1w2 | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-PCF75LINE |  | 0 | 2024-03-08 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPDINT10 | M - Media |  | 1138640 | 207581 | 1 | 2 | 3325362 | S | 3325362 | Crítico ASP | 2024-03-08 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054464 | 11969157 |  |  | 10056113 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra oil SCI [Men]_ASP | US-ED-7504 | Foam Pump Motor ( Diesel) | 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USM677501 | 2024-02-06 | 431294 | 2024-02-17 | PR4146 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | H - Alta | SE062024 | 1002138 | 2279 | 1 | 3 | 3284551 | S | 3284551 | Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076795 | 11990672 |  |  | 10056113 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | Mtto Análisis MUES de aceite [Men]_ASP | US-ED-7504 | Foam Pump Motor ( Diesel) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USM677501 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | H - Alta |  | 1002137 | 2278 | 1 | 2 | 3322668 | S | 3322668 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076799 | 11990676 |  |  | 10056113 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P06 | CBM Toma muestra oil SCI [Men]_ASP | US-ED-7504 | Foam Pump Motor ( Diesel) | 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USM677501 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | H - Alta | SE102024 | 1002138 | 2279 | 1 | 3 | 3322672 | S | 3322672 | Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077318 | 11991184 |  |  | 10026713 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | P01 | Mtto Mensual Sistema Contra Incendio_ASP | US-P-7514 | Foam Pump | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-14 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USM677502 | 2024-02-12 | 1461723 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_HEAC |  | SE072024 | 1056002 | 76510 | 1 | 3 | 3323193 | S | 3323193 | Crítico ASP | 2024-02-22 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077319 | 11991185 |  |  | 10026713 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Mtto Mensual Sistema Contra Incendio_ASP | US-P-7514 | Foam Pump | 35 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USM677502 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_HEAC |  | SE112024 | 1056002 | 76510 | 1 | 2 | 3323194 | S | 3323194 | Crítico ASP | 2024-03-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079819 | 11993682 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A | 2024-02-16 | 171882 | 2024-02-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CPD_SCIN | M - Media | SE082024 | 1191309 | 290218 | 1 | 3 | 3325803 | S | 3325803 | Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079820 | 11993683 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A | 2024-02-26 | 1757485 | 2024-02-28 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_SCIN | M - Media | SE092024 | 1191309 | 290218 | 1 | 3 | 3325804 | S | 3325804 | Crítico ASP | 2024-02-28 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102079821 | 11993684 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_SCIN | M - Media | SE102024 | 1191309 | 290218 | 1 | 3 | 3325805 | S | 3325805 | Crítico ASP | 2024-03-06 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079822 | 11993685 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A |  | 0 | 2024-03-14 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_SCIN | M - Media | SE112024 | 1191309 | 290218 | 1 | 2 | 3325806 | S | 3325806 | Crítico ASP | 2024-03-13 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079823 | 11993686 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A |  | 0 | 2024-03-20 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_SCIN | M - Media |  | 1191309 | 290218 | 1 | 2 | 3325807 | S | 3325807 | Crítico ASP | 2024-03-20 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079824 | 11993687 |  |  | 10145676 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Insp Y Prueba Sem Sis Contraincen_Asp | US-P-7501A | Firewater Pump (Diesel) | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501A |  | 0 | 2024-03-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_SCIN | M - Media |  | 1191309 | 290218 | 1 | 2 | 3325808 | S | 3325808 | Crítico ASP | 2024-03-27 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016790 | 11932247 |  |  | 10208063 | Z1PM | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) US-PSV7546_ASP | US-PSV7546C | Psv Downst Diesel Firewater Pump Us-P-7 | 3 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-24 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SCIN-EXAG-USP7501C | 2023-11-17 | 1181562 | 2023-12-05 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-25 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE472023 | 1054822 | 73268 | 1 | 3 | 3224437 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 101893244 | 11811179 |  |  | 10028332 | Z1PM | 2023-05-31 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | Cup MCE Bombas Drenaje Cerrado PM-0901 | PU-PM-0901A | Closed Drain Pump Motor | 27 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DELEECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SDFI-CDGA-PUP0901A |  | 0 | 2024-03-11 | PR4146 | PR4174 | IP1020230531 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM3 | M - Media | SE112024 | 1119484 | 168473 | 1 | 2 | 3013472 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054621 | 11969354 |  |  | 11006666 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | P01 | Mtto Bomba Neumática Drenaje V-0902 | PU-P-0902 | Close Drain Pit Pump | 4 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-14 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDFI-CDGA-PUP0902 | 2024-02-12 | 1302508 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-01 | CPD_PUDI | M - Media | SE072024 | 1195416 | 295649 | 1 | 3 | 3284789 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102079337 | 11993201 |  |  | 11006665 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | FQ Sal.Liq.Acu.V-0901_Crudo_ASP | PU-V-0901 | Closed Drain Vessel | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDFI-CDGA-PUV0901 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138585 | 207496 | 1 | 2 | 3325320 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078949 | 11992813 |  |  | 10085803 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | CBM Vib Bomba Drenaje Cerrado Planta Gas | PU-P-0904 | _Close Drain Pit Pump Joule Thompson | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDFI-CDGA-PUV0902 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM9 | M - Media | SE112024 | 1126151 | 182327 | 1 | 2 | 3324831 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016725 | 11932182 |  |  | 11006553 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | P01 | Mtto Instrumentos MP-V-1201 [Anual]_ASP | MP-V-1201 | Process Gas Separator | 13 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-02 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-MPV1201 | 2024-01-22 | 2293623 | 2024-02-24 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-24 | CPD_VESE | M - Media | SE052024 | 1038366 | 55289 | 1 | 3 | 3224372 | S | 3224372 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079284 | 11993148 |  |  | 11006553 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM Sal. Gas de Proceso V-1201_ASP | MP-V-1201 | Process Gas Separator | 28 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-MPV1201 |  | 0 | 2024-03-08 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138553 | 207464 | 1 | 2 | 3325267 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079339 | 11993203 |  |  | 11006553 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | FQ Sal.Liq.Acu.V-1201_ASP | MP-V-1201 | Process Gas Separator | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-MPV1201 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138586 | 207497 | 1 | 2 | 3325322 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079292 | 11993156 |  |  | 11006554 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | PM Sal.GasSeco.V-1202_ASP | MP-V-1202 | Glycol Contactor | 31 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-MPV1202 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-27 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-27 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138556 | 207467 | 1 | 3 | 3325275 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079293 | 11993157 |  |  | 11006554 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | PM Sal.GasSeco.V-1202_ASP | MP-V-1202 | Glycol Contactor | 31 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-MPV1202 |  | 0 | 2024-03-28 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138556 | 207467 | 1 | 2 | 3325276 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649187 | 11571100 |  |  | 10088002 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PG-12007-D2A1 | 4-PG-12007-D2A1 | V-1201 To Psv-1260a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-PCF12LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065573 | 90542 | 1 | 2 | 2610066 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649186 | 11571079 |  |  | 10118001 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PG-12006-D0J1 | 4-PG-12006-D0J1 | V-1201 To Psv-1231 A/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-PCF12LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | M - Media |  | 1065572 | 90541 | 1 | 2 | 2610065 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649154 | 11571067 |  |  | 10147873 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-12006-D2A1 | 3-PC-12006-D2A1 | V-1202 To 32-Dc-09028-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-PCF12LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065436 | 90405 | 1 | 2 | 2610053 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078871 | 11992735 |  |  | 11181646 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-V-1201 | CC-V-1201 | Cupón Salida Cond V-1201 | 52 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS1-PCF12LINE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123685 | 177376 | 1 | 2 | 3324752 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101702019 | 11622298 |  |  | 10086197 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P04 | Inspec Corrientes Eddy RBI HE>-2201 | MP-HE-2201A | Air Cooling Process Gas Fan | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS2-MPHE2201 |  | 0 | 2023-12-04 | PR4145 | PR4174 | IP1020221127 | N | 2023-12-04 | CPD_IN29 | L - Baja |  | 1066314 | 91273 | 1 | 2 | 2702621 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102016684 | 11932140 |  |  | 11006555 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | P01 | Instrumentacion MP-V-2201 [Anual]_ASP | MP-V-2201 | Process Gas Separator | 10 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-09 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS2-MPV2201 | 2024-01-27 | 2863212 | 2024-02-23 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_VESE | H - Alta | SE062024 | 1037843 | 54654 | 1 | 3 | 3224330 | S | 3224330 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079341 | 11993205 |  |  | 11006555 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | FQ Sal.Liq.Acu.V-2201_ASP | MP-V-2201 | Process Gas Separator | 14 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS2-MPV2201 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138587 | 207498 | 1 | 2 | 3325324 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649188 | 11571101 |  |  | 10177422 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PG-22007-D2A1 | 4-PG-22007-D2A1 | V-2202 To Psv-2260a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS2-PCF22LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | M - Media |  | 1065582 | 90551 | 1 | 2 | 2610067 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078873 | 11992737 |  |  | 11181647 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-V-2201 | CC-V-2001 | Cupón Salida cond V-2201 | 53 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS2-PCF22LINE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123686 | 177377 | 1 | 2 | 3324754 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016490 | 11931946 |  |  | 10028362 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P06 | CBM Vib Cooler Gas Proceso Sist.12/22/32 | MP-HEM-3201E | Air Cooling Process Gas Fan Motor | 15 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPHE3201 | 2024-02-26 | 9277216 | 2024-02-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CBM6 | M - Media | SE092024 | 1002314 | 2455 | 1 | 3 | 3223635 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1064 | 101702020 | 11622299 |  |  | 10146097 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P04 | Inspec Corrientes Eddy RBI HE-3201 | MP-HE-3201A | Air Cooling Process Gas Fan | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPHE3201 |  | 0 | 2023-12-04 | PR4145 | PR4174 | IP1020221127 | N | 2023-12-04 | CPD_IN30 | L - Baja |  | 1066316 | 91275 | 1 | 2 | 2702622 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102079288 | 11993152 |  |  | 11006557 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | PM Sal. Gas de Proceso V-3201_ASP | MP-V-3201 | Process Gas Separator T3 | 30 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPV3201 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-27 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-27 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138555 | 207466 | 1 | 3 | 3325271 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079289 | 11993153 |  |  | 11006557 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | PM Sal. Gas de Proceso V-3201_ASP | MP-V-3201 | Process Gas Separator T3 | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPV3201 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138555 | 207466 | 1 | 2 | 3325272 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079343 | 11993207 |  |  | 11006557 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | FQ Sal.Liq.Acu.V-3201_ASP | MP-V-3201 | Process Gas Separator T3 | 15 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPV3201 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138588 | 207499 | 1 | 2 | 3325326 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079296 | 11993160 |  |  | 11006558 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | PM Sal.GasSeco.V-3202_ASP | MP-V-3202 | Glycol Contactor | 33 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPV3202 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-27 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-27 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138558 | 207469 | 1 | 3 | 3325279 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079297 | 11993161 |  |  | 11006558 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | PM Sal.GasSeco.V-3202_ASP | MP-V-3202 | Glycol Contactor | 33 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-MPV3202 |  | 0 | 2024-03-28 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138558 | 207469 | 1 | 2 | 3325280 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649189 | 11571102 |  |  | 10028943 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PG-32007-D2A1 | 4-PG-32007-D2A1 | V-3202 - To - Psv-3260a | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-PCF32LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065588 | 90557 | 1 | 2 | 2610068 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101702015 | 11622294 |  |  | 10117995 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 20"-PF-32008-F600 | 20-PF-32008-F600 | Portable Pig Receiver - To - 30"-Pf-0200 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-PCF32LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4145 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1066171 | 91140 | 1 | 2 | 2702617 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649155 | 11571068 |  |  | 10147869 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-32006-D2A1 | 3-PC-32006-D2A1 | 4"-Cg-32001-D2a1 - To - 3"-Dc-09206-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-PCF32LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065448 | 90417 | 1 | 2 | 2610054 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078875 | 11992739 |  |  | 11181648 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-V3201 | CC-V3201 | Cupón Salida cond V-3201 | 54 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SDHD-GAS3-PCF32LINE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4155 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123687 | 177378 | 1 | 2 | 3324756 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016558 | 11932014 |  |  | 10056572 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Medir R-Tierra De PARAY Planta Gas_ASP | GN-LIA-0018 | Lightning Arrester Conex J.T.-G.V | 8 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DELEECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SELC-IELE-USILA8001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_GSPE | M - Media | SE102024 | 1034902 | 51063 | 1 | 3 | 3224204 | S | 3224204 | Crítico ASP | 2024-03-06 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078947 | 11992811 |  |  | 10057784 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | CBM Vib Cooler Crudo Separación Tren 1 | MP-HEM-2001B | Crude Oil Cooler Fan Motor | 95 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-MPHE2001A |  | 0 | 2024-03-23 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM9 | M - Media |  | 1126141 | 182077 | 1 | 2 | 3324829 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076843 | 11990720 |  |  | 10117373 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | CBM Vib Bombas Rundown Separación Tren 2 | MP-PM-2001B | Rundown Pump Motor | 13 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-MPP2001B |  | 0 | 2024-03-21 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1002312 | 2453 | 1 | 2 | 3322716 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016683 | 11932139 |  |  | 11006601 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | P01 | Instrumentacion MP-V-2001 [Anual]_ASP | MP-V-2001 | HP Separator | 8 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-MPV2001 | 2024-02-12 | 4869215 | 2024-02-27 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_VESE | H - Alta | SE092024 | 1037841 | 54652 | 1 | 3 | 3224329 | S | 3224329 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102018794 | 11934253 |  |  | 11006602 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Visual Área 03 S. Separacion | MP-V-2002 | MP Separator | 11 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-MPV2002 |  | 0 | 2024-03-29 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257083 | 390334 | 1 | 2 | 3226459 | S | 3226459 | Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702002 | 11622281 |  |  | 10028900 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PO-20015-A2A1 | 12-PO-20015-A2A1 | 16"-Po-20024-A2a1 To He-2001b | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-PCF20LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066037 | 91006 | 1 | 2 | 2702604 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702008 | 11622287 |  |  | 10087959 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 14"-PG-20006-A2A1 | 14-PG-20006-A2A1-PP | V-2002 To Psv-2040 A/C | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-PCF20LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066085 | 91054 | 1 | 2 | 2702610 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701977 | 11622256 |  |  | 10117955 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 10"-PO-20001-B3A1 | 10-PO-20001-B3A1-PP | 10"-Pc-21008-D0j1 To 20"-Po-20001-B3a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-PCF20LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 |  |  | 1065916 | 90885 | 1 | 2 | 2702579 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702001 | 11622280 |  |  | 10117957 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PO-20014-A2A1 | 12-PO-20014-A2A1 | 16"-Po-20024-A2a1 To He-2001a | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-PCF20LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066036 | 91005 | 1 | 2 | 2702603 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702010 | 11622289 |  |  | 10177379 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 16"-PG-20005-A2A1 | 16-PG-20005-A2A1-PP | V-2002 To 20"-Pg-21026-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCA2-PCF20LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 |  |  | 1066103 | 91072 | 1 | 2 | 2702612 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649145 | 11571058 |  |  | 10058322 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PG-0309-J2SC | 2-PG-0309-J2SC | Ti-0300 To 12"-Pg-03003-J2a4 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SEPA-HCAR-PCF10LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065288 | 90257 | 1 | 2 | 2610044 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018921 | 11934380 |  |  | 10236043 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Vt Pse-Rd Pu-Pse6004_Asp [1A] | PU-PSE6004 | Rupture Disc Hc Condnst From Fuel Gas/Li | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GAC1-PUHE6102 |  | 0 | 2024-03-16 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN20 | M - Media |  | 1272009 | 416547 | 1 | 2 | 3226586 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016750 | 11932207 |  |  | 10029592 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6002_ASP | PU-PSV6002 | Psv Downs Fuel Gas Scrubber Tr1 Pu-V6101 | 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GAC1-PUV6101 | 2024-02-26 | 4897064 | 2024-02-27 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-28 | CPD_VASB | H - Alta | SE092024 | 1054001 | 72431 | 1 | 3 | 3224397 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-22 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102018920 | 11934379 |  |  | 10206222 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Vt Pse-Rd Pu-Pse6023_Asp [1A] | PU-PSE6023 | Hc Condensate From Fuel Gas/Liq Exchngr | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GAC2-PUHE6202 |  | 0 | 2024-03-16 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN20 | M - Media |  | 1272008 | 416546 | 1 | 2 | 3226585 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016748 | 11932205 |  |  | 10088677 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P01 | Mtto-INSP.General API 576 PU-PSV602_ASP | PU-PSV6022 | Psv Downt Fuel Gas Scrubber Tr1 Pu-V6201 | 28 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GAC2-PUV6201 | 2024-03-04 | 3279106 | 2024-03-07 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-05 | CPD_VASB | H - Alta | SE102024 | 1053915 | 110982 | 1 | 3 | 3224395 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-22 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 101649158 | 11571071 |  |  | 10058275 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-62001-B2A1 | 3-PC-62001-B2A1 | V-6201 To He-6202 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | M - Media |  | 1065453 | 90422 | 1 | 2 | 2610057 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649149 | 11571062 |  |  | 10087910 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-61007-D2A1 | 3-FG-61007-D2A1 | He-6102 To 8"-Fg-61004-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065426 | 90395 | 1 | 2 | 2610048 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649182 | 11571075 |  |  | 10087911 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-FG-60047-B2A1 | 4-FG-60047-B2A1 | 4"-Fg-60045-A2a1 To Lp Fuel Gas Header | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065508 | 90477 | 1 | 2 | 2610061 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649148 | 11571061 |  |  | 10117894 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-60030-A2A1 | 3-FG-60030-A2A1 | 4"-Fg-60045-A2a1 To Glycol Regenerator ( | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065423 | 90392 | 1 | 2 | 2610047 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649150 | 11571063 |  |  | 10117895 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-61009-D2A1 | 3-FG-61009-D2A1 | 8"-Fg-61005-D2a1 To He-6102 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065427 | 90396 | 1 | 2 | 2610049 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649151 | 11571064 |  |  | 10117896 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-62007-D2A1 | 3-FG-62007-D2A1 | He-6202 To 8"-Fg-62004-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065428 | 90397 | 1 | 2 | 2610050 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649157 | 11571070 |  |  | 10177326 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-61002-B2A1 | 3-PC-61002-B2A1 | He-6102 To 3"-Pc-62002-B2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065452 | 90421 | 1 | 2 | 2610056 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649159 | 11571072 |  |  | 10177327 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-62002-B2A1 | 3-PC-62002-B2A1 | He-6202 To 4"-Pc-01001-B2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065454 | 90423 | 1 | 2 | 2610058 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649156 | 11571069 |  |  | 10207331 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-61001-B2A1 | 3-PC-61001-B2A1 | V-6101 To He-6102 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | M - Media |  | 1065451 | 90420 | 1 | 2 | 2610055 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649147 | 11571060 |  |  | 10237132 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-60018-A2A1 | 3-FG-60018-A2A1 | 4"-Fg-60046-A2a1 To Flare Pilots | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065422 | 90391 | 1 | 2 | 2610046 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649152 | 11571065 |  |  | 10237133 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-FG-62009-D2A1 | 3-FG-62009-D2A1 | 8"-Pg-18028-D2a1 To He-6202 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065429 | 90398 | 1 | 2 | 2610051 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649196 | 11571109 |  |  | 10237136 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 08"-FG-60048-A2A1 | 8-FG-60048-A2A1 | 6"-Fg-60011-A2a1 To Psv-6043a/B | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR1016 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065763 | 90732 | 1 | 2 | 2610075 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101702025 | 11622304 |  |  | 10237139 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Inspección Ultrasonido Scan C X Rbi | 8-FG-60009-B2A1-VA | Fuel Gas System | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-CGP60LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1016 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1085993 | 119485 | 1 | 2 | 2702627 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016732 | 11932189 |  |  | 10029594 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | P01 | Pruebas Operativas Instrumentos SISe_ASP | GP-BDV-6059 | Valvula Blowdown En Linea De Fuel Gas | 28 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-GPM06ME6001 | 2024-02-16 | 2401016 | 2024-02-21 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CPD_VACO | H - Alta | SE082024 | 1039651 | 56456 | 1 | 3 | 3224379 | S | 3224379 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102016643 | 11932099 |  |  | 11006606 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | P01 | Instrumentacion Fuel Gas [Anual]_ASP | GP-M06ME-6001 | Paquete Gas Heater_Prosep | 79 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-GPM06ME6001 | 2024-02-16 | 24453682 | 2024-02-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 |  | 2024-03-06 | CPD_XMXM | H - Alta | SE092024 | 1037132 | 53704 | 1 | 3 | 3224289 |  | 3224289 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102016788 | 11932245 |  |  | 10029595 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) US-PSV6053_ASP | US-PSV6053 | Psv Fuel Gas Hp Distribution Header To | 3 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 2024-03-04 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-MANIFOLDGAS | 2024-03-04 | 15359 | 2024-03-04 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-05 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE102024 | 1054808 | 73254 | 1 | 3 | 3224435 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 102077021 | 11990887 |  |  | 10056990 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | GP-AT-6001 | Analizador Co2 - Fuel Gas (Analyzer Tran | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-MANIFOLDGAS | 2024-02-26 | 2073956 | 2024-02-28 | PR4176 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MBMA | M - Media | SE092024 | 1037087 | 53659 | 1 | 3 | 3322884 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102077022 | 11990888 |  |  | 10056990 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | GP-AT-6001 | Analizador Co2 - Fuel Gas (Analyzer Tran | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-MANIFOLDGAS |  | 0 | 2024-03-16 | PR4176 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MBMA | M - Media |  | 1037087 | 53659 | 1 | 2 | 3322885 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077023 | 11990889 |  |  | 10056990 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Analizador de CO2 [Quincenal] | GP-AT-6001 | Analizador Co2 - Fuel Gas (Analyzer Tran | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-MANIFOLDGAS |  | 0 | 2024-03-30 | PR4176 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MBMA | M - Media |  | 1037087 | 53659 | 1 | 2 | 3322886 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016789 | 11932246 |  |  | 10088683 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) US-PSV6054_ASP | US-PSV6054 | Psv Fuel Gas Hp Distribution Header To | 3 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 2024-03-04 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-MANIFOLDGAS | 2024-03-04 | 15357 | 2024-03-04 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE102024 | 1054810 | 73256 | 1 | 3 | 3224436 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 102016783 | 11932240 |  |  | 10237922 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6056_ASP | PU-PSV6056 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr1 Pu-F-6004 | 3 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6003 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE112024 | 1054764 | 73210 | 1 | 2 | 3224430 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016782 | 11932239 |  |  | 10208074 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6055_ASP | PU-PSV6055 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr1 Pu-F-6003 | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-20 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6004 | 2024-02-26 | 4885217 | 2024-02-29 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-28 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE092024 | 1054762 | 73208 | 1 | 3 | 3224429 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102016784 | 11932241 |  |  | 10237925 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6057_ASP | PU-PSV6057 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr2 Pu-F-6005 | 3 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6005 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE112024 | 1054766 | 73212 | 1 | 2 | 3224431 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079272 | 11993136 |  |  | 11006609 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM Fuel Gas . ( U/S F-6005 MP2) | PU-F-6005 | Fuel Gas Filter | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6005 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138550 | 207461 | 1 | 2 | 3325155 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016785 | 11932242 |  |  | 10178111 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6058_ASP | PU-PSV6058 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr2 Pu-F-6006 | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-20 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6006 | 2024-02-26 | 4912423 | 2024-02-27 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE092024 | 1054768 | 73214 | 1 | 3 | 3224432 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102016786 | 11932243 |  |  | 10118631 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6061_ASP | PU-PSV6061 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr3 Pu-F-6007 | 3 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6007 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE112024 | 1054770 | 73216 | 1 | 2 | 3224433 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016787 | 11932244 |  |  | 10088682 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV6062_ASP | PU-PSV6062 | Psv Downst Fuel Gas Filter Tr3 Pu-F-6008 | 3 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGCO-GASC-PUF6008 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR1016 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_VAS1 | H - Alta | SE102024 | 1054772 | 73218 | 1 | 3 | 3224434 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016678 | 11932134 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | P01 | MTTO GENERAL JUNTION BOX UTILITARIOS | SIST80 |  | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4182 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_SBEC |  | SE102024 | 1037806 | 54377 | 1 | 3 | 3224324 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054566 | 11969279 |  |  | 10235087 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | CBM Vib Rec Generadores Emergencia_ASP | US-ED-8005 | Emergen-Generator Cat3516 Swg03 280 4hp | 11 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USG8005 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4182 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM9 | M - Media | SE102024 | 1126149 | 182325 | 1 | 3 | 3284733 | S | 3284733 | Crítico ASP | 2024-03-08 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078684 | 11992550 |  |  | 10235087 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análisis muest oil GEN 8005[Men]_ASP | US-ED-8005 | Emergen-Generator Cat3516 Swg03 280 4hp | 11 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USG8005 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4182 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1119559 | 168548 | 1 | 2 | 3324565 | S | 3324565 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078692 | 11992558 |  |  | 10235087 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra oil GEN 8005[Men]_ASP | US-ED-8005 | Emergen-Generator Cat3516 Swg03 280 4hp | 13 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USG8005 | 2024-02-06 | 94885 | 2024-02-17 | PR4182 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | M - Media | SE062024 | 1119561 | 168550 | 1 | 3 | 3324573 | S | 3324573 | Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078693 | 11992559 |  |  | 10235087 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P06 | CBM Toma muestra oil GEN 8005[Men]_ASP | US-ED-8005 | Emergen-Generator Cat3516 Swg03 280 4hp | 13 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USG8005 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4182 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119561 | 168550 | 1 | 3 | 3324574 | S | 3324574 | Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017640 | 11933099 |  |  | 10026747 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra oil Turbogen[Men]_ASP | US-G-8002 | Gas Turbine Generation - Gen#2 | 17 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USM708002 | 2024-02-06 | 86259 | 2024-02-17 | PR0433 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | M - Media | SE062024 | 1119565 | 168554 | 1 | 3 | 3225298 | S | 3225298 | Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078703 | 11992569 |  |  | 10026747 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P06 | CBM Toma muestra oil Turbogen[Men]_ASP | US-G-8002 | Gas Turbine Generation - Gen#2 | 17 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USM708002 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR0433 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119565 | 168554 | 1 | 3 | 3324584 | S | 3324584 | Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078719 | 11992585 |  |  | 10026747 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análi muestra oil Turbogen[Men]_ASP | US-G-8002 | Gas Turbine Generation - Gen#2 | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SGEN-ENER-USM708002 |  | 0 | 2024-03-19 | PR0433 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1119569 | 168558 | 1 | 2 | 3324600 | S | 3324600 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649140 | 11571053 |  |  | 10207418 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-CG-23075-D2A1-PP | 2-CG-23075-D2A1-PP | 4"-Cg-23074-D2a1-Pp To 4"-Cg-23001-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PCF23LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065184 | 90153 | 1 | 2 | 2610039 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054623 | 11969356 |  |  | 10236068 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Bomba Neumática Drenaje Glicol URG2 | PU-P-2303 | Glycol Drain Pump | 6 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUMAFD2301 |  | 0 | 2024-03-20 | PR4145 | PR4174 | IP1020231116 | N |  | CPD_PUDI | M - Media |  | 1195418 | 295651 | 1 | 2 | 3284791 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076997 | 11990863 |  |  | 10176826 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301A [Mens] | PU-PM-2301A | Lean Glycol Pump Motor | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUP2301A | 2024-02-26 | 3319121 | 2024-02-27 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PURE | M - Media | SE092024 | 1036507 | 52718 | 1 | 3 | 3322860 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102076998 | 11990864 |  |  | 10176826 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301A [Mens] | PU-PM-2301A | Lean Glycol Pump Motor | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUP2301A |  | 0 | 2024-03-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | M - Media |  | 1036507 | 52718 | 1 | 2 | 3322861 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077001 | 11990867 |  |  | 10206842 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301B [Mens] | PU-PM-2301B | Lean Glycol Pump Motor | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUP2301B | 2024-02-26 | 3074268 | 2024-03-01 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PURE | M - Media | SE092024 | 1036508 | 52719 | 1 | 3 | 3322864 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102077002 | 11990868 |  |  | 10206842 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Bomba glycol PU-P-2301B [Mens] | PU-PM-2301B | Lean Glycol Pump Motor | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUP2301B |  | 0 | 2024-03-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | M - Media |  | 1036508 | 52719 | 1 | 2 | 3322865 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079359 | 11993223 |  |  | 11006578 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | FQ Ent.TEG.Pobre. Unidad_II | PU-V-2302 | Glycol Surge Tank | 20 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUV2302 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138593 | 207504 | 1 | 3 | 3325342 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079360 | 11993224 |  |  | 11006578 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ Ent.TEG.Pobre. Unidad_II | PU-V-2302 | Glycol Surge Tank | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUV2302 |  | 0 | 2024-03-29 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138593 | 207504 | 1 | 2 | 3325343 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079371 | 11993235 |  |  | 11006578 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | FQ Sal.TEG.Rico. Unidad_II | PU-V-2302 | Glycol Surge Tank | 23 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI2-PUV2302 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138596 | 207507 | 1 | 2 | 3325354 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649180 | 11571073 |  |  | 10117978 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-VL-33089-A2A1 | 3-VL-33089-A2A1 | 6"-Pc-33091-A2a1 To V-3304&Chr13 &Chr10 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PCF33LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065467 | 90436 | 1 | 2 | 2610059 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649184 | 11571077 |  |  | 10207405 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PC-33090-A2A1 | 4-PC-33090-A2A1 | P-3302 A/B To V-3304&Chr13 &Chr10 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PCF33LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065533 | 90502 | 1 | 2 | 2610063 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016756 | 11932213 |  |  | 10059057 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3305_ASP | PU-PSV3305 | Psv Upst Glycol Cartridge Filter Trn 3 | 3 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUF3301 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_VAST | H - Alta | SE102024 | 1054142 | 72595 | 1 | 3 | 3224403 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016757 | 11932214 |  |  | 10208101 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3328_ASP | PU-PSV3328 | Psv Upst Glycol Charcoal Filter Trn 3 P | 4 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUF3302 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VAST | H - Alta | SE112024 | 1054144 | 72597 | 1 | 2 | 3224404 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016758 | 11932215 |  |  | 10118661 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3329_ASP | PU-PSV3329 | Psv Upst Glycol Cartridge Filter Trn 3 | 4 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUF3303 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VAST | H - Alta | SE112024 | 1054146 | 72599 | 1 | 2 | 3224405 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018422 | 11933881 |  |  | 10147263 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P06 | Cup MCE Coolers & Bombas Glycol URG3 | PU-HEM-3305A | Glycol Cooler Motor | 42 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUHE3305 | 2024-02-16 | 15139143 | 2024-02-26 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CPD_CBM3 | M - Media | SE092024 | 1193436 | 293136 | 1 | 3 | 3226087 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102054624 | 11969357 |  |  | 10086819 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Mtto Bomba Neumática Drenaje Glicol URG3 | PU-P-3303 | Glycol Drain Pump | 7 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-17 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUMAFD3301 |  | 0 | 2024-03-17 | PR4145 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-07 | CPD_PUDI | M - Media | SE112024 | 1195419 | 295652 | 1 | 2 | 3284792 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077009 | 11990875 |  |  | 10115758 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mtto Bomba glycol P-3301A [Mensual] | PU-P>-3301A | Mayor Mayor Len Glycol Pump Train 3 | 3 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301A | 2024-02-16 | 974724 | 2024-03-01 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PURE | L - Baja | SE082024 | 1036510 | 52721 | 1 | 3 | 3322872 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077010 | 11990876 |  |  | 10115758 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Bomba glycol P-3301A [Mensual] | PU-P>-3301A | Mayor Mayor Len Glycol Pump Train 3 | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301A |  | 0 | 2024-03-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | L - Baja |  | 1036510 | 52721 | 1 | 2 | 3322873 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016746 | 11932203 |  |  | 10208102 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3308_ASP | PU-PSV3308 | Psv Downst Lean Glycol Pump Trn 3 Pu-P- | 2 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301A |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VASB | H - Alta | SE112024 | 1053910 | 72340 | 1 | 2 | 3224393 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077005 | 11990871 |  |  | 10115757 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | Mtto Bomba glycol P-3301B [Mensual] | PU-P>-3301B | Mayor Lean Glycol Pump Train 3 | 3 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301B | 2024-02-16 | 45505778 | 2024-03-01 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PURE | L - Baja | SE082024 | 1036509 | 52720 | 1 | 3 | 3322868 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077006 | 11990872 |  |  | 10115757 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mtto Bomba glycol P-3301B [Mensual] | PU-P>-3301B | Mayor Lean Glycol Pump Train 3 | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301B |  | 0 | 2024-03-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | L - Baja |  | 1036509 | 52720 | 1 | 2 | 3322869 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016747 | 11932204 |  |  | 10148563 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3310_ASP | PU-PSV3310 | Psv Downst Lean Glycol Pump Trn 3 Pu-P- | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUP3301B |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VASB | H - Alta | SE112024 | 1053911 | 72341 | 1 | 2 | 3224394 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016762 | 11932219 |  |  | 10118662 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3321_ASP | PU-PSV3321 | Psv Downst Glyco Flash Drum Tr3 Pu-V3301 | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3301 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VASP | H - Alta | SE112024 | 1054269 | 72725 | 1 | 2 | 3224409 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016761 | 11932218 |  |  | 10237954 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV3320_ASP | PU-PSV3320 | Psv Downst Glyco Flash Drum Tr3 Pu-V3301 | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3301 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_VASP | H - Alta | SE112024 | 1054267 | 72723 | 1 | 2 | 3224408 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079363 | 11993227 |  |  | 11006589 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | FQ Ent.TEG.Pobre. Unidad_III | PU-V-3302 | Glycol Surge Tank Train 3 | 21 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3302 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138594 | 207505 | 1 | 3 | 3325346 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079364 | 11993228 |  |  | 11006589 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ Ent.TEG.Pobre. Unidad_III | PU-V-3302 | Glycol Surge Tank Train 3 | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3302 |  | 0 | 2024-03-29 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138594 | 207505 | 1 | 2 | 3325347 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079375 | 11993239 |  |  | 11006589 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | FQ Sal.TEG.Rico. Unidad_III | PU-V-3302 | Glycol Surge Tank Train 3 | 24 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3302 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138597 | 207508 | 1 | 3 | 3325358 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079376 | 11993240 |  |  | 11006589 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ Sal.TEG.Rico. Unidad_III | PU-V-3302 | Glycol Surge Tank Train 3 | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3302 |  | 0 | 2024-03-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138597 | 207508 | 1 | 2 | 3325359 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016630 | 11932086 |  |  | 10026880 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-07 | P01 | Instrumentos URG 3 [Anual]_ASP | PU-LV3382 | Level Control Valve V-3304 Accumulator | 4 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-02 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3304 | 2024-01-27 | 7046983 | 2024-01-30 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_VEPR | H - Alta | SE052024 | 1037105 | 53677 | 1 | 3 | 3224276 | N | 3224276 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102079351 | 11993215 |  |  | 10115759 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P06 | FQ Sal.Liq.Cond.P-3302B | PU-P-3302A | Vapor Condensate Pump | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-03 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLI3-PUV3304 |  | 0 | 2024-03-03 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138591 | 207502 | 1 | 2 | 3325334 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649139 | 11571052 |  |  | 10028906 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-CG-13075-D2A1-PP | 2-CG-13075-D2A1-PP | 4"-Cg-13074-D2a1-Pp To 4"-Cg-13077-D2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PCF13LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065178 | 90147 | 1 | 2 | 2610038 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649183 | 11571076 |  |  | 10028914 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-PC-13090-A2A1 | 4-PC-13090-A2A1 | P-1302 A/B To&Chr13 &Chr10 V-1304&Chr13 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PCF13LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | M - Media |  | 1065523 | 90492 | 1 | 2 | 2610062 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649181 | 11571074 |  |  | 10147850 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 04"-CG-13074-D2A1 | 4-CG-13074-D2A1 | P-1301 A/B To 4"-Cg-13076-D2a1-Pp / V-13 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PCF13LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4145 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065478 | 90447 | 1 | 2 | 2610060 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078896 | 11992760 |  |  | 11181671 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-ECU-URGI | CC-ECU-URGI | Cupón Linea de ecualizacion URG-1 | 77 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PCF13LINE |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123720 | 177461 | 1 | 2 | 3324777 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016572 | 11932028 |  |  | 11006563 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | P01 | Mtto Filtro carbon activado F-1302 | PU-F-1302 | Glycol Chapcolfilter | 7 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUF1302 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_FICA |  |  | 1036365 | 52576 | 1 | 2 | 3224218 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054466 | 11969159 |  |  | 10028361 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | CBM Vib Coolers Glycol Tren 1/2/3 | PU-HEM-1305B | Glycol Cooler Motor | 18 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUHE1305 | 2024-02-26 | 4978682 | 2024-02-27 | PR4145 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM6 | M - Media | SE092024 | 1002317 | 2458 | 1 | 3 | 3284553 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102054622 | 11969355 |  |  | 10086817 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | Mtto Bomba Neumática Regeneración Glicol | PU-P-1303 | Glycol Drain Tankpump | 5 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUMAFD1301 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4145 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-07 | CPD_PUDI | M - Media | SE112024 | 1195417 | 295650 | 1 | 2 | 3284790 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076989 | 11990855 |  |  | 10056159 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301A[Mens] | PU-P>-1301A | Mayor Lean Glycol Pump | 3 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301A | 2024-02-16 | 974724 | 2024-03-01 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PURE | L - Baja | SE082024 | 1036505 | 52716 | 1 | 3 | 3322852 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076990 | 11990856 |  |  | 10056159 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301A[Mens] | PU-P>-1301A | Mayor Lean Glycol Pump | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301A |  | 0 | 2024-03-28 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | L - Baja |  | 1036505 | 52716 | 1 | 2 | 3322853 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016779 | 11932236 |  |  | 10237948 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV1308_ASP | PU-PSV1308 | Psv Downst Lean Glycol Pump Trn 1 Pu-P- | 3 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301A |  | 0 | 2024-03-27 | PR4148 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_VAS1 | H - Alta |  | 1054752 | 73198 | 1 | 2 | 3224426 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076993 | 11990859 |  |  | 10056158 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301B [Mens] | PU-P>-1301B | Mayor Lean Glycol Pump | 3 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301B | 2024-02-16 | 983350 | 2024-03-01 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PURE | L - Baja | SE082024 | 1036506 | 52717 | 1 | 3 | 3322856 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076994 | 11990860 |  |  | 10056158 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO BOMBA GLYCOL PU-P-1301B [Mens] | PU-P>-1301B | Mayor Lean Glycol Pump | 3 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301B |  | 0 | 2024-03-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | L - Baja |  | 1036506 | 52717 | 1 | 2 | 3322857 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078707 | 11992573 |  |  | 10056158 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra aceite B/Glycol [Men] | PU-P>-1301B | Mayor Lean Glycol Pump | 18 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301B | 2024-02-06 | 224273 | 2024-02-17 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | M - Media | SE062024 | 1119566 | 168555 | 1 | 3 | 3324588 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078708 | 11992574 |  |  | 10056158 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | CBM Toma muestra aceite B/Glycol [Men] | PU-P>-1301B | Mayor Lean Glycol Pump | 18 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUP1301B | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119566 | 168555 | 1 | 3 | 3324589 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016759 | 11932216 |  |  | 10029621 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV1320_ASP | PU-PSV1320 | Psv Downst Glyco Flash Drum Tr1 Pu-V1301 | 8 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1301 |  | 0 | 2024-03-27 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_VASP | H - Alta |  | 1054259 | 72715 | 1 | 2 | 3224406 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016760 | 11932217 |  |  | 10059056 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Mtto-Prueb Funci (API576) PU-PSV1321_ASP | PU-PSV1321 | Psv Downs Glycol Flash Drum Tr1 Pu-V1301 | 8 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1301 |  | 0 | 2024-03-27 | PR4145 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_VASP | H - Alta |  | 1054261 | 72717 | 1 | 2 | 3224407 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079355 | 11993219 |  |  | 11006567 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P06 | FQ Ent.TEG.Pobre. Unidad_I | PU-V-1302 | Glycol Surge Drum | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-03 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1302 |  | 0 | 2024-03-03 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138592 | 207503 | 1 | 2 | 3325338 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079367 | 11993231 |  |  | 11006567 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | FQ Sal.TEG.Rico. Unidad_I | PU-V-1302 | Glycol Surge Drum | 22 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1302 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138595 | 207506 | 1 | 3 | 3325350 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079368 | 11993232 |  |  | 11006567 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ Sal.TEG.Rico. Unidad_I | PU-V-1302 | Glycol Surge Drum | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1302 |  | 0 | 2024-03-29 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138595 | 207506 | 1 | 2 | 3325351 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076839 | 11990716 |  |  | 10087425 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | CBM Vib Bombas Glycol Tren 1/2/3 | PU-PM-1302A | Vapor Condensate Pump Motor | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1304 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4145 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1002211 | 2352 | 1 | 2 | 3322712 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079347 | 11993211 |  |  | 10205256 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P06 | FQ Sal.Liq.Cond.P-1302A | PU-P-1302A | Vapor Condensate Pump | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-03 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SREG-GLIC-PUV1304 |  | 0 | 2024-03-03 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138590 | 207501 | 1 | 2 | 3325330 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077031 | 11990897 |  |  | 10056508 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | P01 | Detectores de Gas [Semes]_ASP | US-DCG7542A | Pg Reinj Shed Trn "1" Gas Detector | 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-16 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-AUXF&G | 2024-02-12 | 582246 | 2024-02-24 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-24 | CPD_FGBS | L - Baja | SE072024 | 1037094 | 53666 | 1 | 3 | 3322894 | S | 3322894 | Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102016615 | 11932071 |  |  | 10175532 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | P01 | Detectores de Gas [Semestral]_ASP | US-DCG7555A | Pg Comp Shed Trn "3" Gas Detector | 3 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-14 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-AUXF&G | 2024-02-12 | 582246 | 2024-02-23 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_FGBS | L - Baja | SE072024 | 1037095 | 53667 | 1 | 3 | 3224261 | S | 3224261 | Crítico ASP | 2024-03-07 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102077030 | 11990896 |  |  | 10205586 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | P01 | Detectores de Gas [Semestral]_ASP | US-DCG7543A | Pg Reinj Shed Trn "2" Gas Detector | 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-16 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-AUXF&G | 2024-02-12 | 648274 | 2024-02-24 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-24 | CPD_FGBS | L - Baja | SE072024 | 1037093 | 53665 | 1 | 3 | 3322893 | S | 3322893 | Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102076939 | 11990805 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM | 2024-02-16 | 522754 | 2024-02-22 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CPD_TCRA | L - Baja | SE082024 | 1034894 | 51055 | 1 | 3 | 3322802 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102076940 | 11990806 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM | 2024-02-26 | 4712878 | 2024-02-29 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CPD_TCRA | L - Baja | SE092024 | 1034894 | 51055 | 1 | 3 | 3322803 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-28 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102076941 | 11990807 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_TCRA | L - Baja | SE102024 | 1034894 | 51055 | 1 | 3 | 3322804 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-06 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076942 | 11990808 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM |  | 0 | 2024-03-14 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_TCRA | L - Baja | SE112024 | 1034894 | 51055 | 1 | 2 | 3322805 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-13 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076943 | 11990809 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM |  | 0 | 2024-03-20 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_TCRA | L - Baja |  | 1034894 | 51055 | 1 | 2 | 3322806 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076944 | 11990810 |  |  | 11006715 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P01 | Mtto Preventivo Alarmas [Semanal]_ASP | C-GERALALARM | General Alarm System Cupiagua | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-CGERALALARM |  | 0 | 2024-03-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_TCRA | L - Baja |  | 1034894 | 51055 | 1 | 2 | 3322807 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-27 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016726 | 11932183 |  |  | 10027020 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | P01 | Sistema F&G Casino [Anual]_ASP | DO-DCG-237 | Gas Detector Air A | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-DOFGP100 | 2024-02-26 | 12369661 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_FGVS | M - Media | SE092024 | 1038373 | 55296 | 1 | 3 | 3224373 | S | 3224373 | Crítico ASP | 2024-03-16 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102016634 | 11932090 |  |  | 10027038 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | P01 | Sistema Fire<(>&<)>Gas S/E TREN 2[Anual] | DSM7538A | Smoke Detect Mod.Bh-31a Cto.Mcc Sub Tre2 | 7 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-I96FAP3 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-05 | CPD_FGBS | M - Media | SE102024 | 1037117 | 53689 | 1 | 3 | 3224280 | S | 3224280 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016728 | 11932185 |  |  | 10027035 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | P01 | Sistema F&G Subest Oil T1 [Anual]_ASP | DSM7537G | Smoke Detec Mod.Bh31a Sotan Sub.Oil Tre1 | 13 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-I96FAP4 |  | 0 | 2024-03-16 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_FGBS | M - Media |  | 1038378 | 55301 | 1 | 2 | 3224375 | S | 3224375 | Crítico ASP | 2024-03-16 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016629 | 11932085 |  |  | 10086123 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | P01 | F&G Oficinas Principales [Anual]_ASP | OF-DPE-108 | Detec. Fotoelectrico Cuarto De A.A | 4 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-SSYC-DDAA-OFFGP100 | 2024-02-26 | 7740297 | 2024-03-03 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_FGBS | M - Media | SE092024 | 1037104 | 53676 | 1 | 3 | 3224275 | S | 3224275 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 101702003 | 11622282 |  |  | 10028769 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-VH-05027-A2A1 | 12-VH-05027-A2A1 | Psv-0275c To 36"-Vh-05023-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066051 | 91020 | 1 | 2 | 2702605 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702006 | 11622285 |  |  | 10028770 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-VH-05030-A2A1 | 12-VH-05030-A2A1 | Psv-0275a To 36"-Vh-05023-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066054 | 91023 | 1 | 2 | 2702608 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702007 | 11622286 |  |  | 10028771 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-VH-05069-A2A1 | 12-VH-05069-A2A1 | Psv-0275g To 36"-Vh-05023-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066055 | 91024 | 1 | 2 | 2702609 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702018 | 11622297 |  |  | 10058206 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 36"-VH-05039-A2A1 | 36-VH-05039-A2A1 | 30"-Vh-05039-A2a1 To Hp Emergency Flare | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | L - Baja |  | 1066278 | 91237 | 1 | 2 | 2702620 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702017 | 11622296 |  |  | 10087837 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 24"-VH-05040-A2A1 | 24-VH-05040-A2A1 | 30"-Vh-05039-A2a1 To Hp Flare | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | L - Baja |  | 1066247 | 91206 | 1 | 2 | 2702619 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018822 | 11934281 |  |  | 10146704 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Panel Control Sist Igncion De Teas | PU-PLC0501 | Flares Ignition Control Panel Cp101 | 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE | 2024-02-26 | 10666054 | 2024-02-28 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_ICT1 | M - Media | SE092024 | 1258957 | 393054 | 1 | 3 | 3226487 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 101702004 | 11622283 |  |  | 10207255 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-VH-05028-A2A1 | 12-VH-05028-A2A1 | Psv-0275d To 36"-Vh-05023-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066052 | 91021 | 1 | 2 | 2702606 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702005 | 11622284 |  |  | 10207256 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-VH-05029-A2A1 | 12-VH-05029-A2A1 | Psv-0275e To 36"-Vh-05023-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS1-PCFHPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1066053 | 91022 | 1 | 2 | 2702607 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649153 | 11571066 |  |  | 10058216 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 03"-PC-06003-A2A1 | 3-PC-06003-A2A1 | P-0601b To 4"-Pc-06002-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | N - Muy baja |  | 1065434 | 90403 | 1 | 2 | 2610052 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649190 | 11571103 |  |  | 10147723 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 04"-VL-06041-A2A1 | 4-VL-06041-A2A1 | 3"-Pg-21026-D3a1 To 8"-Vl-06016-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | N - Muy baja |  | 1065625 | 90594 | 1 | 2 | 2610069 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701980 | 11622259 |  |  | 10177269 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-VL-06020-A2A1 | 10-VL-06020-A2A1 | Psv-2060a/B To 20"-Vl-06034-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065960 | 90929 | 1 | 2 | 2702582 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101701917 | 11622246 |  |  | 10207270 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanA 08"-VL-06029-A2A1 | 8-VL-06029-A2A1 | Psv-1320/21 To 30"-Vl-06011-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065888 | 90857 | 1 | 2 | 2702569 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649194 | 11571107 |  |  | 10237077 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 06"-VL-06008-A2A1 | 6-VL-06008-A2A1 | Tk-5002 To 20"-Vl-06013-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 |  |  | 1065755 | 90724 | 1 | 2 | 2610073 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101701979 | 11622258 |  |  | 10237079 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 10"-VL-06017-A2A1 | 10-VL-06017-A2A1 | Psv-2130a/B To 20"-Vl-06034-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PCFLPLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1065958 | 90927 | 1 | 2 | 2702581 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054618 | 11969351 |  |  | 10087409 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P01 | Insp cambi cartugrasa lubrauto ASP | PU-KM-0601A | Lp Flare Combustion Air Fans Motor | 45 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PUK0601A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1013 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_HEAC | M - Media | SE102024 | 1191355 | 290427 | 1 | 3 | 3284786 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080352 | 11994215 |  |  | 10117410 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | P01 | Rutina Lavad/Blower De Tea K-0601A [TRI] | PU-K-0601A | Lp Flare Combustion Air Fans | 52 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-12 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PUK0601A | 2024-02-12 | 3243331 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_HEAC | M - Media | SE072024 | 1233190 | 348975 | 1 | 3 | 3326340 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080354 | 11994217 |  |  | 10028395 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | Rutina Lavad/Blower De Tea K-0601B [TRI] | PU-K-0601B | Lp Flare Combustion Air Fans | 53 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PUK0601B |  | 0 | 2024-03-24 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_HEAC | M - Media |  | 1233191 | 348976 | 1 | 2 | 3326342 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649195 | 11571108 |  |  | 10237086 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp Ultras ScanA 06"-VL-06500-A2A1 | 6-VL-06500-A2A1 | Tk-5001 To 30"-Vl-06013-A2a1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS2-PUV0601 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | M - Media |  | 1065758 | 90727 | 1 | 2 | 2610074 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101702023 | 11622302 |  |  | 10207233 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Inspección Ultrasonido Scan C X Rbi | 8-VC-07259-A0G1 | Flares System | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS3-CGPLTLINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4146 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 | L - Baja |  | 1085988 | 119480 | 1 | 2 | 2702625 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649202 | 11571115 |  |  | 10207229 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | Insp Ultras ScanA 08"-VC-07109-A0G1 | 8-VC-07109-A0G1 | Bdv-3824 - To - 12"-Vc-07107-A0g1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STEA-GAS3-PCF LTLINE |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN02 | N - Muy baja |  | 1065863 | 90832 | 1 | 2 | 2610081 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018410 | 11933869 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P06 | Cbm Insp Termografica Tab Bocatoma | US-MAFD-7000 |  | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USMAFD7000 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CPD_AGCR | M - Media |  | 1191323 | 290392 | 1 | 2 | 3226075 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018412 | 11933871 |  |  | 10205701 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Instrumentacion Sis Agua Cruda 70 | US-LSLL7002 | Level Switch Low Low Sedimentation Basi | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USMAFD7000 | 2024-02-26 | 4555295 | 2024-02-29 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_AGCR | M - Media | SE092024 | 1191326 | 290395 | 1 | 3 | 3226077 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102079871 | 11993734 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 | 2024-02-16 | 171882 | 2024-02-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_AGCR | M - Media | SE082024 | 1191315 | 290384 | 1 | 3 | 3325855 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079872 | 11993735 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 | 2024-02-26 | 1757485 | 2024-02-28 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_AGCR | M - Media | SE092024 | 1191315 | 290384 | 1 | 3 | 3325856 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079873 | 11993736 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_AGCR | M - Media | SE102024 | 1191315 | 290384 | 1 | 3 | 3325857 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079874 | 11993737 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_AGCR | M - Media | SE112024 | 1191315 | 290384 | 1 | 2 | 3325858 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079875 | 11993738 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_AGCR | M - Media |  | 1191315 | 290384 | 1 | 2 | 3325859 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079876 | 11993739 |  |  | 10087411 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Prueba Sis Colector De Agua Semanal | US-PM-7001 | Water Pump Motor Pozo Unete | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGCR-USP7001 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_AGCR | M - Media |  | 1191315 | 290384 | 1 | 2 | 3325860 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079818 | 11993681 |  |  | 10027766 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mantto Intrumentación TK-7406 | US-LT-74065 | Level Transmitter Demineralized Water S | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGDM-FOGGINGCUP |  | 0 | 2024-03-26 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_AGDM | M - Media |  | 1191308 | 290217 | 1 | 2 | 3325802 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018365 | 11933824 |  |  | 10027861 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | CBM Term Panel CP Agua Desmineralizada | US-CP-74065 | Contro Panel Demineralized Water Package | 66 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ | 2024-03-07 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGDM-FOGGINGCUP | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR1015 | PR4174 | IP1020231012 |  | 2024-03-06 | CPD_CBM4 | M - Media | SE102024 | 1191307 | 290216 | 1 | 3 | 3226030 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079816 | 11993679 |  |  | 10176808 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | Cup Vib Bombas Agua Desmineralizada | US-PM-7408A | Motor Pump Transfer Fogging | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGDM-FOGGINGCUP |  | 0 | 2024-03-12 | PR1015 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM2 | M - Media | SE112024 | 1191305 | 290214 | 1 | 2 | 3325800 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079814 | 11993677 |  |  | 10235128 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | CBM Vib Bombas Agua Desmineralizada | US-P-7401A | Feed Pumps | 50 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGDM-USM807401 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1191304 | 290213 | 1 | 2 | 3325798 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080070 | 11993933 |  |  | 11294180 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | Cbm Vibraciones Sis Agua Base Militar | US-P-7104A | Potable Water Pump Base Militar | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-PCF71LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PTAP | M - Media | SE112024 | 1203471 | 305342 | 1 | 2 | 3326055 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079837 | 11993700 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 | 2024-02-16 | 148964 | 2024-02-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PTAP | M - Media | SE082024 | 1191313 | 290382 | 1 | 3 | 3325821 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079838 | 11993701 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 | 2024-02-26 | 1230239 | 2024-02-28 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PTAP | M - Media | SE092024 | 1191313 | 290382 | 1 | 3 | 3325822 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079839 | 11993702 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PTAP | M - Media | SE102024 | 1191313 | 290382 | 1 | 3 | 3325823 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079840 | 11993703 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PTAP | M - Media | SE112024 | 1191313 | 290382 | 1 | 2 | 3325824 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079841 | 11993704 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PTAP | M - Media |  | 1191313 | 290382 | 1 | 2 | 3325825 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079842 | 11993705 |  |  | 10147250 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Prueba Sis Agua Potable Semanal | US-PM-7002A | Aerated Water Pump Motor | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USM557001 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PTAP | M - Media |  | 1191313 | 290382 | 1 | 2 | 3325826 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102076925 | 11990791 |  |  | 11006633 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Insp Visual Rutinaria TK-7101 [1M] | US-TK-7101 | Potable Water Tank | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUA-USTK7101 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INT4 |  |  | 1024891 | 35588 | 1 | 2 | 3322788 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076833 | 11990710 |  |  | 10057766 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | CBM Vib Bombas Aguas Aceitosas | US-PM-7804 | Equalization Pond Sump Pump Motor | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECBM | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUI-USP7804 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1002208 | 2349 | 1 | 2 | 3322706 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018411 | 11933870 |  |  | 10116194 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Instrumentacion Sis Agua Residual 7 | M73LSL7302 | Level Switch Low Settling Chamber Foam | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-PCF73LINE | 2024-02-26 | 4555295 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_PTAR | M - Media | SE092024 | 1191325 | 290394 | 1 | 3 | 3226076 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 101897939 | 11815789 |  |  | 10178105 | Z1PM | 2023-06-06 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp Onstream Prd Us-Psv7311_Asp [5A] | US-PSV7311 | Psv Downst Air Blowers Of Wastewater Tr | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-PCF73LINE |  | 0 | 2024-03-28 | PR4146 | PR4174 | C9430885 | N |  | CPD_IN20 | L - Baja |  | 1271974 | 416492 | 1 | 2 | 3021074 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101897970 | 11815790 |  |  | 10148535 | Z1PM | 2023-06-06 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp Onstream Prd Us-Psv7301_Asp [5A] | US-PSV7301 | Psv Downst Air Blowers Of Wastewater Tr | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USM737301 |  | 0 | 2024-03-28 | PR4146 | PR4174 | C9430885 | N |  | CPD_IN20 | L - Baja |  | 1271975 | 416493 | 1 | 2 | 3021075 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079854 | 11993717 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 | 2024-02-16 | 171882 | 2024-02-21 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PTAR | M - Media | SE082024 | 1191314 | 290383 | 1 | 3 | 3325838 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079855 | 11993718 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 | 2024-02-26 | 1230239 | 2024-02-28 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PTAR | M - Media | SE092024 | 1191314 | 290383 | 1 | 3 | 3325839 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079856 | 11993719 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PTAR | M - Media | SE102024 | 1191314 | 290383 | 1 | 3 | 3325840 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079857 | 11993720 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PTAR | M - Media | SE112024 | 1191314 | 290383 | 1 | 2 | 3325841 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079858 | 11993721 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PTAR | M - Media |  | 1191314 | 290383 | 1 | 2 | 3325842 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079859 | 11993722 |  |  | 10206830 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Prueba Sis Agua Residual Semanal | US-PM-7301A | Submersible Pump Motors | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STRA-AGUR-USME7301 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PTAR | M - Media |  | 1191314 | 290383 | 1 | 2 | 3325843 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080213 | 11994076 |  |  | 10176414 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | InsHca Cup-Unete 12-Ng-Ptr-01-03004J_ASP | 12-NG-PTR-01-03004-J2A4-UC | Linea Cc. Cruce Rio Unete | 56 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFH |  | 0 | 2024-03-27 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206609 | 310073 | 1 | 2 | 3326201 | S | 3326201 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017709 | 11933168 |  |  | 10057372 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | SP-(CPF-K)-(LOOP 12) | Loop Gas 16" | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120669 | 170350 | 1 | 2 | 3225367 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017708 | 11933167 |  |  | 10057375 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | TR-(CPF-K) | Linea Troncal Sur Inyeccion Gas Cpf-K | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120667 | 170348 | 1 | 2 | 3225366 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078816 | 11992682 |  |  | 10176420 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Sem]_ASP | SP-(CPF-K)-(LOOP 16) | Loop Gas 16" | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120671 | 170352 | 1 | 2 | 3324697 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017714 | 11933173 |  |  | 10176421 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | SP-(CPF-K)-XZ | Linea Ramal Inyeccion Gas ((Cpf-K)-Xz | 48 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120681 | 170362 | 1 | 2 | 3225372 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080215 | 11994078 |  |  | 10176422 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | InspHcaCup-Tres Esquinas12-Ng-Ptr-04_ASP | 12-NG-PTR-04-03013-J2A4-UC | Linea Regular Hasta Tie In Cpf-K-E | 58 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-27 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206621 | 310075 | 1 | 2 | 3326203 | S | 3326203 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080214 | 11994077 |  |  | 10206432 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Ins Hca CupBatallon16-Ng-Ptr-04-0301_ASP | 16-NG-PTR-04-03014-J2A4-UC | Linea Regular Hasta Quebrada Palmicha | 57 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFK |  | 0 | 2024-03-26 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206620 | 310074 | 1 | 2 | 3326202 | S | 3326202 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018149 | 11933608 |  |  | 10027925 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Inspecc Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | SP-(A-U) | Linea Troncal Inyeccion 12" Tramo A-U | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFU |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN11 | M - Media |  | 1149803 | 223784 | 1 | 2 | 3225814 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018150 | 11933609 |  |  | 10116954 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Inspecc Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | SP-(CPF-U)-XH | Entrada A Plataforma Xh | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFU |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN11 | M - Media |  | 1149804 | 223785 | 1 | 2 | 3225815 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017707 | 11933166 |  |  | 10206435 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Sem]_ASP | SP-(CPF-A) | Linea Inyeccion Gas Cpf-U Tramo (Cpf-A) | 14 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFU |  | 0 | 2024-03-24 | PR4156 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120665 | 170346 | 1 | 2 | 3225365 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080216 | 11994079 |  |  | 11276606 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp. Hca Cup-Mastranto 12-Ng-Ptr-03 ASP | 12-NG-PTR-03-03006-J2A4-UC | Linea de la plataforma A a caja de válvu | 59 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-CPFU |  | 0 | 2024-03-26 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206622 | 310076 | 1 | 2 | 3326204 | S | 3326204 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080219 | 11994082 |  |  | 11280959 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | InspHca Cup-Unete12-Ng-Rtr-04-03030I_ASP | 12-NG-RTR-04-03030-I2A6-UC | Segment TR-(YR-YZ) HCA Plan Brisas | 62 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GAR1-H_YZ |  | 0 | 2024-03-27 | PR4156 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206625 | 310079 | 1 | 2 | 3326207 | S | 3326207 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080217 | 11994080 |  |  | 11089829 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | InspHca LineaTransfgas Cup-Esteros18_ASP | 18-SG-86078-E1AF-UC | 18"-SG-86099-E1AD-PP TO CUSIANA STATION | 60 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO |  | 0 | 2024-03-27 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206623 | 310077 | 1 | 2 | 3326205 | S | 3326205 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078820 | 11992686 |  |  | 11109337 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Sem]_ASP | TR-(GASV) | Línea Gasoducto CUP-CUS | 66 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO |  | 0 | 2024-03-26 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120689 | 170370 | 1 | 2 | 3324701 | S | 3324701 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017785 | 11933244 |  |  | 11229821 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | P04 | Regulador de carga MPPT G-8611 | CP-8611A | Regulador de carga MPPT G-8611 | 5 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-09 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO | 2024-01-02 | 438633 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-01-31 | CPD_ELE4 |  | SE022024 | 1124648 | 179523 | 1 | 3 | 3225443 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017786 | 11933245 |  |  | 11229823 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | P04 | Inversor DC/AC Generador solar G-8611 | CB-8611 | Inversor DC/AC Generador solar G-8611 | 7 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-24 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO | 2024-01-22 | 443155 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-01-31 | CPD_ELE4 |  | SE042024 | 1124670 | 179525 | 1 | 3 | 3225444 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102054564 | 11969277 |  |  | 11229828 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | P04 | Caja protección generador solar G-8612 | PP-8612 | Caja protección generador solar G-8612 | 12 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-05 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO | 2024-02-06 | 550022 | 2024-02-20 | PR4192 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-20 | CPD_ELE4 |  | SE062024 | 1124675 | 179530 | 1 | 3 | 3284731 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102054565 | 11969278 |  |  | 11229831 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | P04 | Inversor DC/AC Generador solar G-8612 | CB-8612 | Inversor DC/AC Generador solar G-8612 | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-01 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO | 2024-01-27 | 492728 | 2024-02-12 | PR4192 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-12 | CPD_ELE4 |  | SE052024 | 1124677 | 179532 | 1 | 3 | 3284732 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017790 | 11933249 |  |  | 11229833 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | P04 | Sist. Transferencia automatica G-8612 | ATS-8612 | Sist. Transferencia automatica G-8612 | 17 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-02 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO | 2024-01-02 | 429589 | 2024-01-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-01-18 | CPD_ELE4 |  | SE012024 | 1124679 | 179534 | 1 | 3 | 3225448 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080218 | 11994081 |  |  | 11280962 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | InspHca Cup-Unete 8-Sg-86087E1Ae-Pp_ASP | 18-SG-86087-E1AE-PP | Segmento de la LTG Caseta Km 12 | 61 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GASODUCTO |  | 0 | 2024-03-27 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206624 | 310078 | 1 | 2 | 3326206 | S | 3326206 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077563 | 11991429 |  |  | 11006755 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | P04 | MTTO GENERAL STM PARARRAYOS [SEMES] | GP-ME-2701 | Patín De Medición Fiscalización Gas Vent | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-25 | DELEELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-22 | 271319 | 2024-01-31 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-01-31 | CPD_ELE4 |  | SE042024 | 1095177 | 133831 | 1 | 3 | 3323440 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102080775 | 11994638 |  |  | 11006755 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P04 | Traslado/instalación cilindros Fis Gas | GP-ME-2701 | Patín De Medición Fiscalización Gas Vent | 44 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-19 | DINSELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-02-16 | 720305 | 2024-02-19 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CPD_INS9 | L - Baja | SE082024 | 1271520 | 415668 | 1 | 3 | 3326770 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102080776 | 11994639 |  |  | 11006755 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Traslado/instalación cilindros Fis Gas | GP-ME-2701 | Patín De Medición Fiscalización Gas Vent | 44 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DINSELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INS9 | L - Baja |  | 1271520 | 415668 | 1 | 2 | 3326771 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077706 | 11991572 |  |  | 11008082 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | P04 | VERIF Y CALIB AT 2706 [MENSU] | GP-AT-2706 | Analizador Hc Dw Descar Compre Gas Venta | 38 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-03 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 120051 | 2024-02-09 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-09 | CPD_MED1 | L - Baja | SE052024 | 1095379 | 134086 | 1 | 3 | 3323584 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077707 | 11991573 |  |  | 11008082 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | VERIF Y CALIB AT 2706 [MENSU] | GP-AT-2706 | Analizador Hc Dw Descar Compre Gas Venta | 38 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-09 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095379 | 134086 | 1 | 3 | 3323585 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077702 | 11991568 |  |  | 11008085 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | P04 | VERIF Y CALIB AT 2704 [MENSU] | GP-AT-2704 | Analizador Oxígeno Descar Comp Gas Venta | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-03 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 120051 | 2024-02-09 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-09 | CPD_MED1 | L - Baja | SE052024 | 1095378 | 134085 | 1 | 3 | 3323580 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077703 | 11991569 |  |  | 11008085 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | VERIF Y CALIB AT 2704 [MENSU] | GP-AT-2704 | Analizador Oxígeno Descar Comp Gas Venta | 35 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-09 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095378 | 134085 | 1 | 3 | 3323581 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077716 | 11991582 |  |  | 11008088 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750A [MENSU] | GP-FT-2750A | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo A | 93 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-02 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 168071 | 2024-02-09 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-09 | CPD_MED1 | M - Media | SE052024 | 1095382 | 134089 | 1 | 3 | 3323594 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077717 | 11991583 |  |  | 11008088 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750A [MENSU] | GP-FT-2750A | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo A | 93 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 2024-03-10 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-02-08 | 13508 | 2024-03-10 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CPD_MED1 | M - Media | SE102024 | 1095382 | 134089 | 1 | 3 | 3323595 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077723 | 11991589 |  |  | 11008089 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | VERIF Y CALIB PIT 2750A [MENSU] | GP-PIT-2750A | Transmisor Presión Gas Medidor Brazo A | 95 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095384 | 134091 | 1 | 3 | 3323601 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077731 | 11991597 |  |  | 11008091 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | P04 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | GP-TIT-2750A | Transmisor Temperatura Gas Brazo A | 97 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-01 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 312132 | 2024-02-09 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-09 | CPD_MED1 | L - Baja | SE052024 | 1095386 | 134093 | 1 | 3 | 3323609 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077732 | 11991598 |  |  | 11008091 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | VERIF Y CALIB TIT 2750A [MENSU] | GP-TIT-2750A | Transmisor Temperatura Gas Brazo A | 97 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095386 | 134093 | 1 | 3 | 3323610 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054523 | 11969236 |  |  | 11008095 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750B [MENSU] | GP-FT-2750B | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo B | 94 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-02 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 120051 | 2024-02-09 | PR4143 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-09 | CPD_MED1 | M - Media | SE052024 | 1095383 | 134090 | 1 | 3 | 3284690 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077720 | 11991586 |  |  | 11008095 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 2750B [MENSU] | GP-FT-2750B | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo B | 94 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR4143 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | M - Media | SE102024 | 1095383 | 134090 | 1 | 3 | 3323598 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077727 | 11991593 |  |  | 11008097 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | VERIF Y CALIB PIT 2750B [MENSU] | GP-PIT-2750B | Transmisor Presión Gas Medidor Brazo B | 96 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095385 | 134092 | 1 | 3 | 3323605 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077735 | 11991601 |  |  | 11008098 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | VERIF Y CALIB TIT 2750B [MENSU] | GP-TIT-2750B | Transmisor Temperatura Gas Brazo B | 98 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095387 | 134094 | 1 | 3 | 3323613 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077739 | 11991605 |  |  | 11008102 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750A [MEN] | GP-FQI-2750A | Computador de Flujo A | 99 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095388 | 134095 | 1 | 3 | 3323617 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077743 | 11991609 |  |  | 11008103 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FQI 2750B [MENSU] | GP-FQI-2750B | Computador de Flujo B | 49 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CINS | L - Baja | SE102024 | 1095389 | 134096 | 1 | 3 | 3323621 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077592 | 11991458 |  |  | 11008109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P04 | MTTO GENERAL GDT 2704 [TRIME]_ASP | GP-GDT-2704 | Det. Gas Ir Patin Medicion Gas Ventas | 1 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095236 | 133953 | 1 | 3 | 3323469 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017029 | 11932488 |  |  | 11008110 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | P04 | MTTO GENERAL FDT 2703 [TRIME]_ASP | GP-FDT-2703 | Det. Fuego Patin Medicion Gas Ventas | 2 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-08 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-02-06 | 558236 | 2024-02-20 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-20 | CPD_CINS | M - Media | SE062024 | 1095237 | 133954 | 1 | 3 | 3224678 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077595 | 11991461 |  |  | 11008111 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P04 | MTTO GENERAL MFS 2702 [TRIME]_ASP | GP-MFS-2702 | Estac. Manual Alar. Patin Medicion Gas | 3 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CINS | L - Baja | SE102024 | 1095238 | 133955 | 1 | 3 | 3323472 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017030 | 11932489 |  |  | 11008112 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | P04 | MTTO GENERAL WPA 2702_S [TRIME]_ASP | GP-WPA-2702_S | Indic. Sonora F&G Patin De Medicion | 4 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-08 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-02-06 | 870368 | 2024-02-20 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-20 | CPD_CINS | L - Baja | SE062024 | 1095239 | 133956 | 1 | 3 | 3224679 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077715 | 11991581 |  |  | 11008114 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | CAMBIOS E INSPCCN GNRL AT 201 [ANU] | GP-AT-2701 | Cromatografo H2S Y Azufre Total | 46 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | L - Baja | SE102024 | 1095381 | 134906 | 1 | 3 | 3323593 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077698 | 11991564 |  |  | 11008115 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | VERIF Y CALIB AT 2702 [MENSU] | GP-AT-2702 | Analizador De Humedad | 32 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | M - Media | SE102024 | 1095377 | 134084 | 1 | 3 | 3323576 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077701 | 11991567 |  |  | 11008115 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | P04 | CAMBIO ELEMENTOS AT 2702 [ANU] | GP-AT-2702 | Analizador De Humedad | 34 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-03 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-01-27 | 906091 | 2024-02-24 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-24 | CPD_MED1 | M - Media | SE052024 | 1095377 | 134858 | 1 | 3 | 3323579 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-29 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077712 | 11991578 |  |  | 11008116 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P04 | CAMBIOS E INSPCCN GNRL AT 203 [TRI-SEM] | GP-AT-2703 | Comatógrafo C6+ | 43 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GPMECUP2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MED1 | M - Media | SE102024 | 1095380 | 134904 | 1 | 3 | 3323590 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017034 | 11932493 |  |  | 11008142 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P04 | BACK UP EWS 8603 [SEMES] | EWS-8603 | Estacion De Ingenieria | 6 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-02-26 | 999942 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095261 | 133968 | 1 | 3 | 3224683 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017035 | 11932494 |  |  | 11008154 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P04 | MTTO GENERAL ROU 2951A [ANU] | ROU-2951A | Router A Cisco 2900 Series | 13 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-20 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-02-16 | 1248528 | 2024-02-20 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CPD_CINS | M - Media | SE082024 | 1095265 | 133972 | 1 | 3 | 3224684 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102017036 | 11932495 |  |  | 11008155 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | MTTO GENERAL ROU 2951B [ANU] | ROU-2951B | Router B Cisco 2900 Series | 13 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-02-16 | 1248528 | 2024-02-21 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CPD_CINS | M - Media | SE082024 | 1095266 | 133973 | 1 | 3 | 3224685 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102017037 | 11932496 |  |  | 11008156 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | MTTO GENERAL SWT 8602A [ANU] | SWT-8602A | Switch A Control | 10 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-04 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095267 | 137084 | 1 | 3 | 3224686 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017038 | 11932497 |  |  | 11008158 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | MTTO GENERAL SWT 8603A [ANU] | SWT-8603A | Switch A Corporativo | 10 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-04 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095269 | 133976 | 1 | 3 | 3224687 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017039 | 11932498 |  |  | 11008159 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | MTTO GENERAL SWT 8603B [ANU] | SWT-8603B | Switch B Coroporativo | 10 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-04 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095270 | 133977 | 1 | 3 | 3224688 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017002 | 11932461 |  |  | 11008169 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | P04 | MTTO GENERAL PAN 8602 [SEMES]_ASP | PAN-8602 | Gabinete De Plc'S De Proceso | 20 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-24 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-01-22 | 348193 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-01-31 | CPD_ELE4 | L - Baja | SE042024 | 1095142 | 133776 | 1 | 3 | 3224651 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-21 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102054519 | 11969232 |  |  | 11008170 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P04 | MTTO GENERAL PAN 8601 [SEMES]_ASP | PAN-8601 | Gabinete De Plc'S De Seguridad | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC |  | 0 | 2024-03-13 | PR4192 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-07 | CPD_ELE4 | L - Baja | SE112024 | 1095143 | 133777 | 1 | 2 | 3284686 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-19 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054520 | 11969233 |  |  | 11008171 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | P04 | MTTO GENERAL UPS C [SEMES]_ASP | UPS C | Ups Para Soportar La Carga Del Gasoducto | 22 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC |  | 0 | 2024-03-19 | PR5105 | PR4174 | IP1020231116 | S |  | CPD_ELE4 | M - Media |  | 1095144 | 133778 | 1 | 2 | 3284687 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-19 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017003 | 11932462 |  |  | 11008172 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | P04 | VERIF PNTS CONEXIONES TBL UPS C [ANUA] | TBL-UPS-C | Tablero Electrico De La Ups C | 24 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-03 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSCPC | 2024-01-02 | 429589 | 2024-01-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-01-18 | CPD_ELE4 | M - Media | SE012024 | 1095145 | 133931 | 1 | 3 | 3224652 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077605 | 11991471 |  |  | 11008118 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | MTTO GENERAL FDT 8601 [TRIME]_ASP | FDT-8601 | Sensor De Llama Cupiagua | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095275 | 133982 | 1 | 2 | 3323482 | S | 3323482 | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077607 | 11991473 |  |  | 11008119 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | MTTO GENER SENSOR GAS TRAM D [TRIM]_ASP | GDT-8601 | Sensor De Gas Cupiagua Trampa Despacho | 1 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095276 | 133983 | 1 | 3 | 3323484 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077609 | 11991475 |  |  | 11008120 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | MTTO GENERAL FDT 8602 [TRIME]_ASP | FDT-8602 | Sensor De Llama Caseta Km 12 | 2 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095277 | 133984 | 1 | 3 | 3323486 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077611 | 11991477 |  |  | 11008121 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | MTTO GENERAL GDT 8602 [TRIME]_ASP | GDT-8602 | Sensor De Gas Caseta Km 12 | 17 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CINS | M - Media | SE102024 | 1095278 | 133985 | 1 | 3 | 3323488 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077613 | 11991479 |  |  | 11008122 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | MTTO GENERAL FDT 8603 [TRIME]_ASP | FDT-8603 | Sensor De Llama Caseta Km 26 | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095279 | 133986 | 1 | 2 | 3323490 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077615 | 11991481 |  |  | 11008123 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | MTTO GENERAL GDT 8603 [TRIME]_ASP | GDT-8603 | Sensor De Gas Caseta Km 26 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095280 | 133987 | 1 | 2 | 3323492 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077620 | 11991486 |  |  | 11008127 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | MTTO GENERAL GDT 8604 [TRIME]_ASP | GDT-8604 | Sensor De Gas Ng03 - Trampa Despacho | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095284 | 133991 | 1 | 2 | 3323498 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077622 | 11991488 |  |  | 11008128 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | MTTO GENERAL GDT 8605 [TRIME]_ASP | GDT-8605 | Sensor De Gas Ng04 - Trampa Recibo | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095285 | 133992 | 1 | 2 | 3323500 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077624 | 11991490 |  |  | 11008129 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | MTTO GENERAL DV 8601 [SEMES]_ASP | DV-8601 | Sistema De Diluvio Patin De Medicion | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095286 | 133993 | 1 | 2 | 3323502 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077625 | 11991491 |  |  | 11008130 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | INSPECCION ACCSRS A DV AUX [SEMES] | DV-AUX | Accesorios Auxiliares Sistema De Diluvio | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSF&G |  | 0 | 2024-03-30 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095287 | 133994 | 1 | 2 | 3323503 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077629 | 11991495 |  |  | 11007986 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | INSPEC PIT 8620 [SEMES]_ASP | PIT-8620 | Transmisor Indicador De Presión | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095291 | 133998 | 1 | 2 | 3323507 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077630 | 11991496 |  |  | 11007989 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P04 | INSPEC ELECT PLC 8611 [SEMES]_ASP | PLC-8611 | Plc Himatrix F35 Km 12 | 14 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-19 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-02-16 | 544293 | 2024-02-19 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-28 | CPD_CINS | L - Baja | SE082024 | 1095292 | 134908 | 1 | 3 | 3323508 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT |  | Mes
1064 | 102077536 | 11991401 |  |  | 11007999 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | P04 | PRUEBA BATERIAS TBL 8611A TRIMESTRAL | TBL8611A | Gabinete Electrico Distribucion Regulada | 30 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-22 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-01-22 | 443155 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-01-31 | CPD_ELE4 | M - Media | SE042024 | 1095149 | 133803 | 1 | 3 | 3323412 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017004 | 11932463 |  |  | 11008001 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | P04 | MTTO GENERAL AIR 8611 TRIMESTRAL_ASP | AIR-8611 | Aire Acondicionado Km 12 | 34 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-17 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-01-15 | 877266 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-01-31 | CPD_ELE4 | L - Baja | SE032024 | 1095151 | 133805 | 1 | 3 | 3224653 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017005 | 11932464 |  |  | 11008004 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | P04 | MTTO GENERAL UPS 8611 [SEMES]_ASP | UPS-8611 | Ups Km 12 | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-30 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-01-27 | 1122962 | 2024-02-12 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-12 | CPD_ELE4 | M - Media | SE052024 | 1095152 | 133806 | 1 | 3 | 3224654 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-02 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017047 | 11932506 |  |  | 11067205 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | INSPECCION XIT 8612 [SEMES] | XIT-8612 | Transmisor Indicador De Paso De Raspador | 23 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-02-26 | 2518375 | 2024-02-28 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095299 | 134006 | 1 | 3 | 3224696 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017048 | 11932507 |  |  | 11067206 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | INSPECCION PI 8619 [SEMES] | PI-8619 | Indicador De Presión | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM12 | 2024-02-26 | 814768 | 2024-02-28 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095300 | 134007 | 1 | 3 | 3224697 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102077637 | 11991503 |  |  | 11008006 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | INSPEC PIT PIT 8626 [SEMES]_ASP | PIT-8626 | Transmisor Indicador De Presión | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095302 | 134009 | 1 | 2 | 3323515 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077640 | 11991506 |  |  | 11008010 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | INSPEC PIT 8630 [SEMES]_ASP | PIT-8630 | Transmisor Indicador De Presión | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095305 | 134012 | 1 | 2 | 3323518 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077641 | 11991507 |  |  | 11008013 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | INSPEC ELECT PLC 8612 [SEMES]_ASP | PLC-8612 | Plc Himatrix F35 Km 26 | 14 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-16 | 544293 | 2024-02-21 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CPD_CINS | L - Baja | SE082024 | 1095306 | 134912 | 1 | 3 | 3323519 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT |  | Mes
1064 | 102077545 | 11991411 |  |  | 11008023 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | P04 | PRUEBA BATERIAS TBL 8612A [TRIM] | TBL8612A | Gabinete Electrico Distribucion Regulada | 42 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-23 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-01-22 | 438633 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-01-31 | CPD_ELE4 | M - Media | SE042024 | 1095158 | 133812 | 1 | 3 | 3323422 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017050 | 11932509 |  |  | 11067208 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | INSPECCION PI 8627 [SEMES] | PI-8627 | Indicador De Presión | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-26 | 814768 | 2024-02-28 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095310 | 134017 | 1 | 3 | 3224699 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017051 | 11932510 |  |  | 11067211 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | INSPECCION PI 8622 [SEMES] | PI-8622 | Indicador De Presión | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-26 | 814768 | 2024-02-28 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095311 | 134018 | 1 | 3 | 3224700 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017052 | 11932511 |  |  | 11067212 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P04 | INSPECCION TI 8615 [SEMES] | TI-8615 | Indicador De Temperatura | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-16 | 360152 | 2024-02-22 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CPD_CINS | M - Media | SE082024 | 1095312 | 134019 | 1 | 3 | 3224701 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102017053 | 11932512 |  |  | 11067216 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | INSPECCION XIT 8613 [SEMES] | XIT-8613 | Transmisor Indicador De Paso De Raspador | 23 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-26 | 2148026 | 2024-02-28 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095313 | 134020 | 1 | 3 | 3224702 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017054 | 11932513 |  |  | 11067217 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P04 | INSPECCION PI 8629 [SEMES] | PI-8629 | Indicador De Presión | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM26 | 2024-02-26 | 2296165 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095314 | 134021 | 1 | 3 | 3224703 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017026 | 11932485 |  |  | 11116527 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | MTTO GENERAL SDV 86100 [SEMES]_ASP | GP-SDV-86100 | Valvula bola Derivación Gas Comercial SD | 2 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM8 | 2024-02-16 | 1914277 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_CMEC | H - Alta | SE082024 | 1095222 | 133907 | 1 | 3 | 3224675 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102077557 | 11991423 |  |  | 11116537 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | P04 | MTTO GENERAL UPS 8610 [SEMES]_ASP | US-UPS-8610 | unidad de energia ininterrumpida 120 V 5 | 53 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DELEELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM8 | 2024-02-06 | 951080 | 2024-02-20 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-20 | CPD_ELE4 | M - Media | SE062024 | 1095171 | 133825 | 1 | 3 | 3323434 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102017067 | 11932526 |  |  | 11116538 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | P04 | INSPEC ELECT PLC 8610 [SEMES]_ASP | GP-UIC-8610 | Controlador Lógico Programable TB-PLC | 14 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-25 | DELEELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM8 | 2024-01-22 | 348193 | 2024-01-31 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-01-31 | CPD_CINS | M - Media | SE042024 | 1095368 | 134075 | 1 | 3 | 3224716 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017027 | 11932486 |  |  | 11116553 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | MTTO GENERAL PSV 86100 [SEMES]_ASP | GP-PSV-86100 | Valvula seguridad Convencional PSV-86100 | 9 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DMECELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM8 | 2024-02-16 | 2423872 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_CMEC | M - Media | SE082024 | 1095223 | 133908 | 1 | 3 | 3224676 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017008 | 11932467 |  |  | 11116555 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | MTTO GENERAL RMT 8601 [ANUA]_ASP | GP-RMT-8601 | Reconectador 36 KV REC-00001 | 19 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DELEELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSKM8 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_ELE4 | M - Media | SE102024 | 1095180 | 133834 | 1 | 3 | 3224657 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-03 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080769 | 11994632 |  |  | 11006756 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P04 | Traslado/instalación cilindros Trans Gas | I01-ME-8401 | Medición Transf En Custodia Gas Ventas | 43 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DINSELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 | 2024-02-16 | 1293882 | 2024-02-19 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CPD_INS9 | L - Baja | SE082024 | 1271489 | 415667 | 1 | 3 | 3326764 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102080770 | 11994633 |  |  | 11006756 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Traslado/instalación cilindros Trans Gas | I01-ME-8401 | Medición Transf En Custodia Gas Ventas | 43 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DINSELIN | O&M | E1656 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INS9 | L - Baja |  | 1271489 | 415667 | 1 | 2 | 3326765 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077648 | 11991514 |  |  | 11008076 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | P04 | MTTO GENERAL PV 8402A [TRIME] | PV-8402-A | Válvula De Control | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095319 | 134026 | 1 | 2 | 3323526 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077533 | 11991398 |  |  | 11008173 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | VERIF PNTS CONEXIONES TSA CUS 002 [ANUA] | TSA-CUS -002 | Tablero Distrib Eléctrica Gasoducto | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DELEELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_ELE4 | M - Media | SE112024 | 1095146 | 133932 | 1 | 2 | 3323409 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077755 | 11991621 |  |  | 11008174 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB AI 8603 [MENSU] | GS-AI-8603 | Analizador De Dewpoint De Hidrocarburo | 56 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-16 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095392 | 134099 | 1 | 2 | 3323633 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077751 | 11991617 |  |  | 11008177 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB AI 8605 [MENSU] | GS-AI-8605 | Analizador Oxígeno | 53 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-16 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095391 | 134098 | 1 | 2 | 3323629 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077767 | 11991633 |  |  | 11008180 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 8401A [MENSU] | GS-FT-8401A | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo A | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-17 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095395 | 134102 | 1 | 2 | 3323645 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077774 | 11991640 |  |  | 11008181 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB PIT 8401A [MENSU] | PIT-8401A | Transmisor Presión Gas Medidor Brazo A | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095397 | 134104 | 1 | 2 | 3323652 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077780 | 11991646 |  |  | 11008183 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB TIT 8401A [MENSU] | TIT-8401A | Transmisor Temperatura Gas Brazo A | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095399 | 134106 | 1 | 2 | 3323658 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077770 | 11991636 |  |  | 11008187 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | DESCARGA DATOS OPER FT 8401B [MENSU] | GS-FT-8401B | Transmisor Ultrasónico Flujo Gas Brazo B | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-17 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095396 | 134103 | 1 | 2 | 3323648 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077777 | 11991643 |  |  | 11008188 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB PIT 8401B [MENSU] | PIT-8401B | Transmisor Presión Gas Medidor Brazo B | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095398 | 134105 | 1 | 2 | 3323655 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077783 | 11991649 |  |  | 11008190 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB TIT 8401B [MENSU] | TIT-8401B | Transmisor Temperatura Gas Brazo B | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095400 | 134107 | 1 | 2 | 3323661 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077786 | 11991652 |  |  | 11008194 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | DESCARGA DATOS COMPUTADOR FLUJO A [MEN] | FQI-8401A | Computador de Flujo A | 88 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-19 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095401 | 134108 | 1 | 2 | 3323664 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077789 | 11991655 |  |  | 11008195 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | DESCARGA DATOS COMPUTADOR FLUJO B [MEN] | FQI-8401B | Computador de Flujo B | 77 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-19 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095402 | 134109 | 1 | 2 | 3323667 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077763 | 11991629 |  |  | 11008199 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB AI 8404 [MENSU] | GS-AI-8404 | Cromatografo H2S Y Azufre Total | 62 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-16 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095394 | 134101 | 1 | 2 | 3323641 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077748 | 11991614 |  |  | 11008200 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB AI 8402 [MENSU] | GS-AI-8402 | Analizador De Humedad | 50 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-16 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095390 | 134922 | 1 | 2 | 3323626 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077759 | 11991625 |  |  | 11008201 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | VERIF Y CALIB AI 8401 [MENSU] | GS-AI-8401 | Cromatógrafo C6+ | 59 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-16 | DINSECMD | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-16 | PR5105 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_MED1 | M - Media |  | 1095393 | 134100 | 1 | 2 | 3323637 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018802 | 11934261 |  |  | 11089815 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P04 | Insp. Visual Área 22 S. Tuberia | 2-AI-86060-A1W1-VA | Instrument Air Header A Me-8401 | 41 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSMECUS8601 |  | 0 | 2024-03-26 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257113 | 391064 | 1 | 2 | 3226467 | N | 3226467 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077655 | 11991521 |  |  | 11008055 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | INSPECCION PDIT 8640 [SEMES] | PDIT-8640 | Transmisor Indicador Diferencial Presion | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTDC |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095327 | 134034 | 1 | 2 | 3323533 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077658 | 11991524 |  |  | 11008065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | INSPECCION PIT 8647 [SEMES] | PIT-8647 | Transmisor Indicador De Presión | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTDC |  | 0 | 2024-03-23 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CINS | M - Media |  | 1095330 | 134037 | 1 | 2 | 3323536 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077669 | 11991535 |  |  | 11089872 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | INSPEC ALARMA WPA 8601 H [TRIME]_ASP | WPA-8601-H | Alarma Sonora Luz Area Me-8601 Detalle B | 28 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTDCP |  | 0 | 2024-03-29 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CINS | L - Baja |  | 1095341 | 134048 | 1 | 2 | 3323547 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-29 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017018 | 11932477 |  |  | 11008069 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | P04 | MTTO GENERAL PSV 8622 [SEMES]_ASP | PSV-8622 | Válvula De Seguridad | 9 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-05 | DMECELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTEA | 2024-02-12 | 2467002 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_CMEC | H - Alta | SE072024 | 1095207 | 133892 | 1 | 3 | 3224667 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-05 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017019 | 11932478 |  |  | 11067311 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | MTTO GENERAL PCV 8610 [SEMES] | PCV-8610 | Pcv Para Pilotos De Tea | 12 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-09 | DMECELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTEA | 2024-02-26 | 7644859 | 2024-02-26 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CMEC | M - Media | SE092024 | 1095208 | 133893 | 1 | 3 | 3224668 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017062 | 11932521 |  |  | 11008036 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P04 | INSPECCION TIT 8632 [SEMES] | TIT-8632 | Transmisor Indicador De Temperatura | 21 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-26 | 2481338 | 2024-02-29 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095355 | 134062 | 1 | 3 | 3224711 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017022 | 11932481 |  |  | 11008040 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P04 | MTTO GENERAL ME 8602 [SEMES] | ME-8602 | Trampa De Recibo Cusiana | 8 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DMECELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-12 | 1043731 | 2024-03-01 | PR5105 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_CMEC | M - Media | SE072024 | 1095215 | 133900 | 1 | 3 | 3224671 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017025 | 11932484 |  |  | 11008046 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | P04 | MTTO GENERAL PSV 8624 [SEMES]_ASP | PSV-8624 | Válvula De Seguridad | 9 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DMECELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-12 | 2467002 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_CMEC | H - Alta | SE072024 | 1095219 | 133904 | 1 | 3 | 3224674 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-04 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017063 | 11932522 |  |  | 11067237 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P04 | INSPECCION XIT 8623 [SEMES] | XIT-8623 | Transmisor Indicador De Paso De Raspador | 23 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-26 | 2296165 | 2024-02-29 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095358 | 134065 | 1 | 3 | 3224712 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017064 | 11932523 |  |  | 11067254 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P04 | INSPECCION TI 8633 [SEMES] | TI-8633 | Indicador De Temperatura | 22 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-26 | 925873 | 2024-02-29 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CINS | M - Media | SE092024 | 1095359 | 134066 | 1 | 3 | 3224713 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079383 | 11993247 |  |  | 11089816 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | Monitoreo Protec Catodica 11089816 ASP | 3-WF-86003-A2S1-UC | Glp Loading Station Area A Me-8401 | 36 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC |  | 0 | 2024-03-08 | PR4192 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPDINT10 | M - Media |  | 1138670 | 207611 | 1 | 2 | 3325366 | S | 3325366 | Crítico ASP | 2024-03-08 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017024 | 11932483 |  |  | 11089927 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P04 | MTTO GENERAL SDV 8616 [SEMES]_ASP | SDV-8616 | Válvula Neumatica de ShutDown | 6 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECELIN | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-GASV-GSTRC | 2024-02-12 | 1655502 | 2024-03-01 | PR4192 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_CMEC | M - Media | SE082024 | 1095218 | 133903 | 1 | 3 | 3224673 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-09 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102078814 | 11992680 |  |  | 11006705 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Sem]_ASP | TR-(H-CPF) | Linea Troncal H-CPF | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-HCPF |  | 0 | 2024-03-26 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 |  |  | 1120661 | 170342 | 1 | 2 | 3324695 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017713 | 11933172 |  |  | 10027938 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | TR-(PST1-A1) | Troncal 20" Produccion Crudo Pst1-Cpf | 44 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-PST1CPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120679 | 170360 | 1 | 2 | 3225371 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017716 | 11933175 |  |  | 10116959 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | TR-(A1-CPF) | Troncal 20" Crudo Pst1-Cpf Tramo A1-Cpf | 71 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-PST1CPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120692 | 170373 | 1 | 2 | 3225374 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079711 | 11993574 |  |  | 10206446 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Inspección Geotecnia HCA [Trim]_ASP | SP-XU-(K-(PST1-CPF)) | Linea Regular Tie-In Xu-(K-Pst1-Cpf) | 90 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | MTO | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-PST1CPF |  | 0 | 2024-03-27 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 | H - Alta |  | 1181831 | 273995 | 1 | 2 | 3325695 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017712 | 11933171 |  |  | 10027931 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | TR-(Q-CPF) | Linea Troncal 20" Produccion Crudo Q-Cpf | 39 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-QCPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120677 | 170358 | 1 | 2 | 3225370 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018151 | 11933610 |  |  | 10057379 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Inspecc Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | SP-XH-XB-(Q-CPF) | Linea Ramal Produccion 12" Xh-Xb-(Q-Cpf) | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-QCPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN11 | M - Media |  | 1149805 | 223786 | 1 | 2 | 3225816 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079315 | 11993179 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | FQ Troncal SZ2 _ CPF | SZ2-CPF |  | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-SZ2CPF |  | 0 | 2024-03-08 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | X | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138574 | 207485 | 1 | 2 | 3325298 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078819 | 11992685 |  |  | 10176438 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Sem]_ASP | TR-(SZ2-CPF) | Troncal 20" Produccion Crudo Sz2-Cpf | 60 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-SZ2CPF |  | 0 | 2024-03-26 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120686 | 170367 | 1 | 2 | 3324700 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101921262 | 11838435 |  |  | 11089728 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Mtto Lubric Engr Gral Valv&Gear BOX-033 | GB-FL-N-TIE-IN-T-S2-CPF-033 | Válvula & Gear Box-037 | 33 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-SZ2CPF |  | 0 | 2024-03-18 | PR4140 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-02-29 | CPD_LUBB | M - Media |  | 1075183 | 102457 | 1 | 2 | 3059259 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017715 | 11933174 |  |  | 10146854 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anu]_ASP | SP-(U-Q) | Linea Produccion 12"/16" Tramo U-Q | 56 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-UCPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120684 | 170365 | 1 | 2 | 3225373 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017710 | 11933169 |  |  | 10206438 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | SP-(A-CPF) | Troncal 16" U-Cpf Produccion Tramo A-Cpf | 31 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-UCPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120673 | 170354 | 1 | 2 | 3225368 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078817 | 11992683 |  |  | 10206438 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | Inspección Geotecnia HCA [Trim]_ASP | SP-(A-CPF) | Troncal 16" U-Cpf Produccion Tramo A-Cpf | 29 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-UCPF |  | 0 | 2024-03-09 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120672 | 170353 | 1 | 2 | 3324698 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-09 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079319 | 11993183 |  |  | 11006706 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | FQ Troncal U _ CPF Multifasico | U-CPF | Linea Troncal U-CPF | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-UCPF |  | 0 | 2024-03-08 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138576 | 207487 | 1 | 2 | 3325302 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080220 | 11994083 |  |  | 11226924 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp. Hca Cup-Unete Sp-(Vla-Vlc)_ASP | SP-(VLA-VLC) | Spurline VLA-VLC | 63 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-VLC_YB |  | 0 | 2024-03-26 | PR4216 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN11 | M - Media |  | 1206626 | 310080 | 1 | 2 | 3326208 | S | 3326208 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080190 | 11994053 |  |  | 11280955 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | P04 | Monitoreo Condición PK-7+500 [1M]_ASP | TR-(VLC-YZ) | Línea Troncal del Volcaneras C al Liria | 2 | LIB. IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-VLC_YB | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-29 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-28 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1206404 | 309604 | 1 | 3 | 3326178 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | LIB. IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102080191 | 11994054 |  |  | 11280955 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | P04 | Monitoreo Condición PK-7+500 [1M]_ASP | TR-(VLC-YZ) | Línea Troncal del Volcaneras C al Liria | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-VLC_YB |  | 0 | 2024-03-28 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1206404 | 309604 | 1 | 2 | 3326179 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-28 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080194 | 11994057 |  |  | 11280955 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | P04 | Insp Inclinómetros YZ PK7+500 [3M] ASP | TR-(VLC-YZ) | Línea Troncal del Volcaneras C al Liria | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-VLC_YB |  | 0 | 2024-03-15 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1206405 | 309605 | 1 | 2 | 3326182 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017711 | 11933170 |  |  | 11006704 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Geotecnia Batimetria [Anual]_ASP | TR-(XC-CPF) | Linea Troncal Xc-CPF | 35 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-XCCPF |  | 0 | 2024-03-24 | PR4140 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_INT7 | M - Media |  | 1120675 | 170356 | 1 | 2 | 3225369 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-24 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079317 | 11993181 |  |  | 11006704 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | FQ Troncal XC_ CPF Multifasico_ASP | TR-(XC-CPF) | Linea Troncal Xc-CPF | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STUB-HCAR-XCCPF |  | 0 | 2024-03-08 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138575 | 207486 | 1 | 2 | 3325300 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080044 | 11993907 |  |  | 10027551 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0007 | Indicador De Presion 0-600 Psi (Mtr) | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196941 | 298109 | 1 | 2 | 3326029 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080040 | 11993903 |  |  | 10027552 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0001 | Indicador De Presion 0-10000 Psi (Mtr) | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196935 | 298103 | 1 | 2 | 3326025 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018514 | 11933973 |  |  | 10029689 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CLM-LEM-0017 | Micrometro De Exteriores (Mtr) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_MTR4 | M - Media | SE112024 | 1196911 | 298079 | 1 | 2 | 3226179 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080026 | 11993889 |  |  | 10029690 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CLM-LEM-0011 | Micrometro De Exteriores (Mtr) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196905 | 298073 | 1 | 2 | 3326011 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080023 | 11993886 |  |  | 10029692 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CLM-LEM-0008 | Micrometro De Exteriores (Mtr) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196902 | 298070 | 1 | 2 | 3326008 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016541 | 11931997 |  |  | 10057971 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | P01 | Mtto Prev. Sierra Electrica (Sem) | CES-0001 | Sierra Electrica (Cupiagua) | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-04-15 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-04-15 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_XEXE | N - Muy baja |  | 1034879 | 51040 | 1 | 2 | 3224187 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080059 | 11993922 |  |  | 10086211 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | ITS-PI-0001 | Mto Prev Manometros Its-Pi-0001 (Mtr) [ | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE102024 | 1196994 | 298162 | 1 | 3 | 3326044 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080018 | 11993881 |  |  | 10087475 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Multimetro | CLM-DM-0033 | Multimetro Digital Fluke 87 V Con Puntas | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196891 | 298059 | 1 | 2 | 3326003 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018507 | 11933966 |  |  | 10087479 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Multimetro | CLM-DM-0017 | Multimetro Digital (Mtr) | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196885 | 298053 | 1 | 2 | 3226172 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101921271 | 11838444 |  |  | 10088781 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | P01 | MTTO Y CALIBRACION PERTIGA [BIANUAL] | CUP-DET-002 | Pertiga Para Medir Alta Tension | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-12 | 180076 | 2024-02-22 | PR4146 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-02-22 | CPD_METR | N - Muy baja | SE072024 | 1077433 | 107617 | 1 | 3 | 3059269 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080046 | 11993909 |  |  | 10146522 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0011 | Indicador De Presion 0-30 Psi (Mtr) | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196945 | 298113 | 1 | 2 | 3326031 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080056 | 11993919 |  |  | 10146523 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CWP-I-007 | Manometro Pozos | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE102024 | 1196990 | 298158 | 1 | 3 | 3326041 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018423 | 11933882 |  |  | 10176021 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | Cup MCE Gen Emergencia Luces Perimetral | EF-G-PER-3 | Generador De Emergencia Luces Perimetral | 75 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM3 | M - Media | SE112024 | 1193465 | 293165 | 1 | 2 | 3226088 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054560 | 11969273 |  |  | 10176021 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra oil GEN Perimt[Men] | EF-G-PER-3 | Generador De Emergencia Luces Perimetral | 14 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-06 | 94885 | 2024-02-17 | PR4146 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | M - Media | SE062024 | 1119562 | 168551 | 1 | 3 | 3284727 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102054567 | 11969280 |  |  | 10176021 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | CBM Vib Generador Luces Perimetral | EF-G-PER-3 | Generador De Emergencia Luces Perimetral | 12 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM9 | M - Media | SE102024 | 1126150 | 182326 | 1 | 3 | 3284734 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078688 | 11992554 |  |  | 10176021 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Análisis muestra oil GEN Perimt[Men] | EF-G-PER-3 | Generador De Emergencia Luces Perimetral | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1119560 | 168549 | 1 | 2 | 3324569 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078696 | 11992562 |  |  | 10176021 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P06 | CBM Toma muestra oil GEN Perimt[Men] | EF-G-PER-3 | Generador De Emergencia Luces Perimetral | 14 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBM | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-07 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119562 | 168551 | 1 | 3 | 3324577 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080042 | 11993905 |  |  | 10176055 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0004 | Indicador De Presion 0-2000 Psi (Mtr) | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 1111047 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196938 | 298106 | 1 | 3 | 3326027 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102018506 | 11933965 |  |  | 10176865 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Multimetro | CLM-DM-0002 | Multimetro Digital (Mtr) | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196884 | 298052 | 1 | 2 | 3226171 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018505 | 11933964 |  |  | 10178193 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CLM-DI-0026 | Comparador De Caratula 0.02mm (Mtr) Rang | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_MTR4 | M - Media | SE112024 | 1196865 | 298033 | 1 | 2 | 3226170 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018504 | 11933963 |  |  | 10178196 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CLM-DI-0017 | Comparador De Caratula Starret (Mtr) | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_MTR4 | M - Media | SE112024 | 1196861 | 298029 | 1 | 2 | 3226169 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-16 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018531 | 11933990 |  |  | 10206088 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0024 | Manometro Analogo Ashcroft 2000 | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-16 | 180076 | 2024-02-22 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-27 | CPD_MTR4 | M - Media | SE082024 | 1196957 | 298125 | 1 | 3 | 3226196 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102080045 | 11993908 |  |  | 10235922 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0008 | Indicador De Presion 0-200 Psi (Mtr) | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196942 | 298110 | 1 | 2 | 3326030 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080043 | 11993906 |  |  | 10235923 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0006 | Indicador De Presion 0-1000 Psi (Mtr) | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CPD_MTR4 | M - Media |  | 1196940 | 298108 | 1 | 2 | 3326028 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016543 | 11931999 |  |  | 10236533 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | P01 | Mtto Prev. Moto-Soldador (Sem) | SOL-0001 | Equipo Motor Soldador | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-04-15 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-04-15 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_XEXE | N - Muy baja |  | 1034881 | 51042 | 1 | 2 | 3224189 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018503 | 11933962 |  |  | 10237997 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | MTR_Verificacion Generador Corriente | CLM-CG-0003 | Generador De Corriente 0-24 Ma (Mtr) | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_MTR4 | M - Media | SE112024 | 1196857 | 298025 | 1 | 2 | 3226168 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080060 | 11993923 |  |  | 11221325 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | ITS-PI-0002 | Manometro Analogo | 5 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE102024 | 1196995 | 298163 | 1 | 3 | 3326045 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080061 | 11993924 |  |  | 11221326 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | ITS-PI-0003 | Manometro Analogo | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-20 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE102024 | 1196996 | 298164 | 1 | 3 | 3326046 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080062 | 11993925 |  |  | 11221327 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | ITS-PI-0004 | Manometro Analogo | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-20 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-06 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE102024 | 1196997 | 298165 | 1 | 3 | 3326047 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018533 | 11933992 |  |  | 11221328 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0031 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-08 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-16 | 180076 | 2024-02-23 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-27 | CPD_MTR4 | M - Media | SE082024 | 1196959 | 298127 | 1 | 3 | 3226198 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102018535 | 11933994 |  |  | 11221329 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0033 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 3250697 | 2024-02-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196961 | 298129 | 1 | 3 | 3226200 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102080047 | 11993910 |  |  | 11221330 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0035 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 1111047 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196962 | 298130 | 1 | 3 | 3326032 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102018534 | 11933993 |  |  | 11221333 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0032 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 1111047 | 2024-02-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196960 | 298128 | 1 | 3 | 3226199 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102018532 | 11933991 |  |  | 11221334 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0027 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-16 | 180076 | 2024-02-22 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-27 | CPD_MTR4 | M - Media | SE082024 | 1196958 | 298126 | 1 | 3 | 3226197 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102080048 | 11993911 |  |  | 11221335 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0037 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 1111047 | 2024-03-01 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196963 | 298131 | 1 | 3 | 3326033 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102018536 | 11933995 |  |  | 11221336 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | MTR_Mtto Verificacion a manometro Analog | CLM-PI-0038 | Manometro Analogo | 5 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DINSEMET | O&M | E1655 | CPD-PCUP-STVA-IMEC-BLME0001 | 2024-02-26 | 1111047 | 2024-02-27 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_MTR4 | M - Media | SE092024 | 1196964 | 298132 | 1 | 3 | 3226201 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 101701981 | 11622260 |  |  | 10147888 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Insp Ultras ScanC 12"-PF-02034-F600_ASP | 12-PF-02034-F600 | Portable Pig To 12"-Pf-02009-F600 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-PCF02LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4140 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1065969 | 90938 | 1 | 2 | 2702583 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101649141 | 11571054 |  |  | 11084331 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PF-01005-D3A1 | 2-PF-01005-D3A1 | 20"-PF-01040 TO 24"-VH-05017-A2A1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-PCF02LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065279 | 90248 | 1 | 2 | 2610040 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649142 | 11571055 |  |  | 11084335 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PF-01035-D3A1 | 2-PF-01035-D3A1 | 16"-PF-01043 TO 24"-VH-05017-A2A1 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-PCF02LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065283 | 90252 | 1 | 2 | 2610041 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101649143 | 11571056 |  |  | 11084336 | Z1PM | 2022-09-27 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Insp RX 02"-PF-01107-D3A1 | 2-PF-01107-D3A1 | Portable Pig Receiver - To - 6"-Vh-05237 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-PCF02LINE |  | 0 | 2024-03-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020220927 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1065284 | 90253 | 1 | 2 | 2610042 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018193 | 11933652 |  |  | 10147386 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Inspec Puesta a tierra URPC [Sem] ASP | US-RF-0001 | Cathodic Prote.Rectfier(Rf-001)Scarf-Cup | 51 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0201 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_IN10 | M - Media |  | 1151965 | 227705 | 1 | 3 | 3225858 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077082 | 11990948 |  |  | 10147386 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | MTTO CPR US-RF-0001 [Mensual]_ASP | US-RF-0001 | Cathodic Prote.Rectfier(Rf-001)Scarf-Cup | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0201 | 2024-02-26 | 1347404 | 2024-02-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_ETRE | M - Media | SE092024 | 1037269 | 53912 | 1 | 3 | 3322946 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-07 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079519 | 11993383 |  |  | 10147386 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | US-RF-0001 | Cathodic Prote.Rectfier(Rf-001)Scarf-Cup | 79 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0201 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-26 | CPD_INT1 | M - Media | SE052024 | 1151960 | 227700 | 1 | 3 | 3325502 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-28 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079520 | 11993384 |  |  | 10147386 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | US-RF-0001 | Cathodic Prote.Rectfier(Rf-001)Scarf-Cup | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0201 |  | 0 | 2024-03-29 | PR1013 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151960 | 227700 | 1 | 2 | 3325503 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080606 | 11994469 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-26 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2023-12-27 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2023-12-27 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3326594 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080607 | 11994470 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-12 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2023-12-27 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2023-12-27 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3326595 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102080608 | 11994471 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-27 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2023-12-27 | PR4140 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2023-12-27 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3326596 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-27 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102105805 | 12018943 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-25 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2024-01-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3371489 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102105806 | 12018944 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-11 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2024-01-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3371490 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102105807 | 12018945 |  |  | 10056375 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-0276B | RF-PV0276B | Pressure Control Valve Slug Catcher V-0 | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-26 | DMECEVAL | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFMAFD0275 |  | 0 | 2024-01-12 | PR4140 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258867 | 392910 | 1 | 2 | 3371491 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102016674 | 11932130 |  |  | 11006551 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P01 | Mtto Instru V-0201B [Anual]_ASP | RF-V-0201B | Slug Catcher Separation Vessel | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DINSECUP | O&M | E1655 | CPD-PCUP-USRE-HCAR-RFV0201B | 2024-02-26 | 12073384 | 2024-02-26 | PR1013 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-05 | CPD_VESE | H - Alta | SE092024 | 1037505 | 54275 | 1 | 3 | 3224320 | S | 3224320 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102079126 | 11992990 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | CBM Toma muestra Aceite K-2601A/B/C | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 33 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1130534 | 191252 | 1 | 3 | 3325008 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079129 | 11992993 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | CBM Análisis Muestra Aceite K-2601A/B/C | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 34 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A | 2024-02-26 | 843383 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media | SE092024 | 1130535 | 191253 | 1 | 3 | 3325011 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102080524 | 11994387 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A | 2024-02-16 | 241525 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE082024 | 1245815 | 372951 | 1 | 3 | 3326512 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080525 | 11994388 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A | 2024-02-26 | 625736 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE092024 | 1245815 | 372951 | 1 | 3 | 3326513 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102080526 | 11994389 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE102024 | 1245815 | 372951 | 1 | 3 | 3326514 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080527 | 11994390 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A |  | 0 | 2024-03-14 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE112024 | 1245815 | 372951 | 1 | 2 | 3326515 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080528 | 11994391 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A |  | 0 | 2024-03-24 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245815 | 372951 | 1 | 2 | 3326516 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080529 | 11994392 |  |  | 11235165 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601A Sem | PC-26-K-2601A | Compresor Gas Ariel "A" | 94 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601A |  | 0 | 2024-03-31 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245815 | 372951 | 1 | 2 | 3326517 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080540 | 11994403 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B | 2024-02-16 | 232899 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE082024 | 1245816 | 372952 | 1 | 3 | 3326528 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080541 | 11994404 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B | 2024-02-26 | 652942 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE092024 | 1245816 | 372952 | 1 | 3 | 3326529 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102080542 | 11994405 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE102024 | 1245816 | 372952 | 1 | 3 | 3326530 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080543 | 11994406 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B |  | 0 | 2024-03-14 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE112024 | 1245816 | 372952 | 1 | 2 | 3326531 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080544 | 11994407 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B |  | 0 | 2024-03-24 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245816 | 372952 | 1 | 2 | 3326532 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080545 | 11994408 |  |  | 11235197 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601B Sem | PC-26-K-2601B | Compresor Gas Ariel "B" | 95 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B |  | 0 | 2024-03-31 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245816 | 372952 | 1 | 2 | 3326533 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018796 | 11934255 |  |  | 11237329 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 20 S. Compresión | PC-26-ME-2605B | Tanque De Goteo En K-2601B | 35 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601B | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE062024 | 1257107 | 391058 | 1 | 3 | 3226461 | N | 3226461 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102042473 | 11957631 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-11-03 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | P01 | Mtto Compr Ariel K-2601C 24000 Hrs_ASP | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 89 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C | 2023-12-17 | 0 | 2024-03-18 | PR1098 | PR4174 | C7167282 | N | 2024-03-06 | CPD_PCM2 | H - Alta |  | 1238201 | 357162 | 1 | 3 | 3264399 | N | 3264399 | Crítico ASP | 2024-02-22 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1064 | 102080556 | 11994419 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C | 2024-02-16 | 301906 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE082024 | 1245817 | 372953 | 1 | 3 | 3326544 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080557 | 11994420 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C | 2024-02-26 | 625736 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE092024 | 1245817 | 372953 | 1 | 3 | 3326545 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102080558 | 11994421 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE102024 | 1245817 | 372953 | 1 | 3 | 3326546 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080559 | 11994422 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C |  | 0 | 2024-03-14 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_PCM2 | L - Baja | SE112024 | 1245817 | 372953 | 1 | 2 | 3326547 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080560 | 11994423 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C |  | 0 | 2024-03-24 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245817 | 372953 | 1 | 2 | 3326548 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080561 | 11994424 |  |  | 11235217 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Matto Compresor Ariel K-2601C Sem | PC-26-K-2601C | Compresor Gas Ariel "C" | 96 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C |  | 0 | 2024-03-31 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | L - Baja |  | 1245817 | 372953 | 1 | 2 | 3326549 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018787 | 11934246 |  |  | 11237460 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Engrase y lubricación sistema 26 [Anu] | PC-26-4"BA-02FP-18 | Valv Bola Salida Psv-2651C | 28 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECEVAL | O&M | E1659 | CPD-PECC-COMP-GASS-K2601C | 2024-02-12 | 2303110 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_PCV6 | M - Media | SE082024 | 1252024 | 382360 | 1 | 3 | 3226452 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017836 | 11933295 |  |  | 11235246 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mtto Bomb Recir Acei Cali P0801A Sem | PC-08-P-0801A | Bomba A Recirculacion Aceite Caliente | 23 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SACA-CDGA-P0801A | 2024-02-16 | 577934 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1130397 | 192457 | 1 | 3 | 3225494 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017837 | 11933296 |  |  | 11235254 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mtto Bomb Recir Acei Cali P0801B Sem | PC-08-P-0801B | Bomba B Recirculacion Aceite Caliente | 25 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SACA-CDGA-P0801B | 2024-02-16 | 672819 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1130398 | 192458 | 1 | 3 | 3225495 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017838 | 11933297 |  |  | 11235262 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | Mtto Bomb Recir Acei Cali P0801C Sem | PC-08-P-0801C | Bomba C Recirculacion Aceite Caliente | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SACA-CDGA-P0801C | 2024-02-16 | 45091736 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1130399 | 192459 | 1 | 3 | 3225496 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102079104 | 11992968 |  |  | 11235363 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | CBM Vib Compresores De Aire Condensados | PC-65-KM-6510A | Motor Ele Compresor 100 Hp | 49 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SAIR-AIRE-K6510A |  | 0 | 2024-03-13 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE112024 | 1130456 | 191174 | 1 | 2 | 3324986 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018797 | 11934256 |  |  | 11235400 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 20 S. Aire Comprimido | PC-65-V-6506 | Tanque Acumulador Aire | 36 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SAIR-AIRE-V6506 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257108 | 391059 | 1 | 3 | 3226462 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017875 | 11933334 |  |  | 11235777 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Mtto Mec Bombas Sistema Odorizacion_ASP | PC-P-M88CIP-8702A | Bomba Dosificadora A | 62 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-M88CIP8702 | 2024-02-12 | 2424745 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | H - Alta | SE072024 | 1130458 | 191176 | 1 | 3 | 3225534 | S | 3225534 | Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017843 | 11933302 |  |  | 11235689 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bomba Transfer C5 P5301A Sem | PC-53-P-5301A | Bomba" A" De Transferencia De C5 | 37 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P5301A | 2024-02-26 | 2676319 | 2024-03-03 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130404 | 192624 | 1 | 3 | 3225501 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079665 | 11993528 |  |  | 11235689 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-5301 A/B | PC-53-P-5301A | Bomba" A" De Transferencia De C5 | 71 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P5301A | 2024-02-16 | 207021 | 2024-03-01 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1174770 | 263636 | 1 | 3 | 3325648 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079666 | 11993529 |  |  | 11235689 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-5301 A/B | PC-53-P-5301A | Bomba" A" De Transferencia De C5 | 71 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P5301A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1174770 | 263636 | 1 | 3 | 3325649 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079667 | 11993530 |  |  | 11235689 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-5301 A/B | PC-53-P-5301A | Bomba" A" De Transferencia De C5 | 71 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P5301A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | M - Media |  | 1174770 | 263636 | 1 | 2 | 3325650 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017844 | 11933303 |  |  | 11235696 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Mec Bomba Transfer C5 P5301B Sem | PC-53-P-5301B | Bomba" B" De Transferencia De C5 | 39 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P5301B | 2024-02-26 | 2149268 | 2024-03-01 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130405 | 192625 | 1 | 3 | 3225502 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017839 | 11933298 |  |  | 11235629 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Mec Bomba Transfe Lpg P8701A Sem | PC-87-P-8701A | Bomba "A" De Transferencia Lpg | 29 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701A | 2024-02-26 | 1768384 | 2024-03-01 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130400 | 192460 | 1 | 3 | 3225497 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017860 | 11933319 |  |  | 11235629 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P06 | CBM Vib Bombas Sistema Condensado D Gas | PC-87-P-8701A | Bomba "A" De Transferencia Lpg | 39 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701A | 2024-02-26 | 5005888 | 2024-02-26 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CPD_CBM6 | M - Media | SE092024 | 1130446 | 191164 | 1 | 3 | 3225519 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079673 | 11993536 |  |  | 11235629 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8701A/B/C | PC-87-P-8701A | Bomba "A" De Transferencia Lpg | 72 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701A | 2024-02-16 | 172518 | 2024-03-01 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1174771 | 263637 | 1 | 3 | 3325656 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079674 | 11993537 |  |  | 11235629 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8701A/B/C | PC-87-P-8701A | Bomba "A" De Transferencia Lpg | 72 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1174771 | 263637 | 1 | 3 | 3325657 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079675 | 11993538 |  |  | 11235629 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8701A/B/C | PC-87-P-8701A | Bomba "A" De Transferencia Lpg | 72 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | M - Media |  | 1174771 | 263637 | 1 | 2 | 3325658 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017840 | 11933299 |  |  | 11235646 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bomba Transfe Lpg P8701B Sem | PC-87-P-8701B | Bomba "B" De Transferencia Lpg | 31 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701B | 2024-03-04 | 9167010 | 2024-03-04 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130401 | 192621 | 1 | 3 | 3225498 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017841 | 11933300 |  |  | 11235663 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mtto Mec Bomba Transfe Lpg P8701C Sem | PC-87-P-8701C | Bomba "C" De Transferencia Lpg | 33 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8701C | 2024-02-16 | 586560 | 2024-03-01 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1130402 | 192622 | 1 | 3 | 3225499 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102017845 | 11933304 |  |  | 11235703 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bomba Transf Ngl P8901A Sem | PC-89-P-8901A | Bomba De Transferencia Ngl A | 41 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-03 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8901A | 2024-02-26 | 2149268 | 2024-03-03 | PR1100 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130406 | 192626 | 1 | 3 | 3225503 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079681 | 11993544 |  |  | 11235703 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8901 A/B | PC-89-P-8901A | Bomba De Transferencia Ngl A | 73 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8901A | 2024-02-16 | 276028 | 2024-03-01 | PR1100 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1174772 | 263638 | 1 | 3 | 3325665 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079682 | 11993545 |  |  | 11235703 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8901 A/B | PC-89-P-8901A | Bomba De Transferencia Ngl A | 73 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8901A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1100 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1174772 | 263638 | 1 | 3 | 3325666 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079683 | 11993546 |  |  | 11235703 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-8901 A/B | PC-89-P-8901A | Bomba De Transferencia Ngl A | 73 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8901A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1100 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | M - Media |  | 1174772 | 263638 | 1 | 2 | 3325667 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017846 | 11933305 |  |  | 11235725 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Mec Bomba Transf Ngl P8901B Sem | PC-89-P-8901B | Bomba De Transferencia Ngl B | 43 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8901B | 2024-02-26 | 1768384 | 2024-03-01 | PR1100 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130407 | 192627 | 1 | 3 | 3225504 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102017847 | 11933306 |  |  | 11235754 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Bomba Ngl Fuer EsPCi P8902 Sem | PC-89-P-8902 | Bomba De Ngl Fuera De Especificaciones | 45 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-P8902 | 2024-02-26 | 61762779 | 2024-03-01 | PR1100 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130408 | 192628 | 1 | 3 | 3225505 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102080823 | 11994686 |  |  | 11235579 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | Insp Visual Rutinaria PC-89-TK-8901 [1M] | PC-89-TK-8901 | Tanque Tk 8901 De Almacenamiento Ngl | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-TK8901 |  | 0 | 2024-03-19 | PR1100 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INT4 | L - Baja |  | 1279238 | 432411 | 1 | 2 | 3326820 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018799 | 11934258 |  |  | 11235603 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 21 S. Almacenamiento | PC-89-TK-8902 | Tanque Tk 8902 De Almacenamiento Ngl | 38 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-TK8902 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1100 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE072024 | 1257110 | 391061 | 1 | 3 | 3226464 | S | 3226464 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080826 | 11994689 |  |  | 11235603 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | Insp Visual Rutinaria PC-89-TK-8902 [1M] | PC-89-TK-8902 | Tanque Tk 8902 De Almacenamiento Ngl | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-TK8902 |  | 0 | 2024-03-19 | PR1100 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT4 | L - Baja |  | 1279239 | 432412 | 1 | 2 | 3326823 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-19 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018301 | 11933760 |  |  | 11235409 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Inspección visual del Área N° 21_ASP | PC-87-V-8701A | Lpg Esfera De Almacenamiento A | 5 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SALM-CDGA-V8701A |  | 0 | 2023-12-11 | PR1099 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2023-12-11 | CPD_IN36 | M - Media |  | 1181880 | 274092 | 1 | 2 | 3225966 | S | 3225966 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079132 | 11992996 |  |  | 11235786 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P06 | CBM Toma muestra Aceite ED7505A/B ASP | PC-75-P-7505A | Bomba Centrifuga Sci P-7505A | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505A | 2024-02-06 | 181143 | 2024-02-17 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-17 | CPD_CBM1 | M - Media | SE062024 | 1130536 | 191254 | 1 | 3 | 3325014 | S | 3325014 | Crítico ASP | 2024-02-21 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079133 | 11992997 |  |  | 11235786 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | CBM Toma muestra Aceite ED7505A/B ASP | PC-75-P-7505A | Bomba Centrifuga Sci P-7505A | 35 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1130536 | 191254 | 1 | 3 | 3325015 | S | 3325015 | Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079136 | 11993000 |  |  | 11235786 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P06 | CBM Análisis Muest Aceit Ed-7505A/B ASP | PC-75-P-7505A | Bomba Centrifuga Sci P-7505A | 36 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505A |  | 0 | 2024-03-22 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1130537 | 191255 | 1 | 2 | 3325018 | S | 3325018 | Crítico ASP | 2024-03-22 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079172 | 11993036 |  |  | 11235786 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | P01 | Mtto Prev Bomba C.I 7505A [Men]_ASP | PC-75-P-7505A | Bomba Centrifuga Sci P-7505A | 59 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-05 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | H - Alta | SE102024 | 1130571 | 191289 | 1 | 3 | 3325054 | S | 3325054 | Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018803 | 11934262 |  |  | 11239819 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P04 | Insp. Visual Área 22 S. Contraincendios | PC-TK-7505A | Tk Almacenamiento De Diesel P-7505A | 42 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257114 | 391065 | 1 | 2 | 3226468 | S | 3226468 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079108 | 11992972 |  |  | 11235795 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | P01 | Mtto Prev Bomb Contraincendio [Trim] ASP | PC-75-P-7505B | Bomba Centrifuga Sci P-7505B | 66 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-P7505B |  | 0 | 2024-03-12 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | H - Alta | SE112024 | 1130457 | 192735 | 1 | 2 | 3324990 | S | 3324990 | Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054581 | 11969294 |  |  | 11235824 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | P04 | Inspecc y Prueb red hidrantes PECC ASP | PC-H-7501 | Hidrante De Agua | 36 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DSCIECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-URDH |  | 0 | 2024-03-17 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S |  | CPD_HEAC | M - Media |  | 1140660 | 210573 | 1 | 2 | 3284748 | S | 3284748 | Crítico ASP | 2024-03-17 | Contra Incendios | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017854 | 11933313 |  |  | 11235863 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mto Val Diluvio Sci, Espu Y Tanques ASP | PC-87-DV-9623 | Valv Diluvio Area Proover Llenadero | 16 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXAG-URDH | 2024-02-26 | 5740411 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_PCI4 | M - Media | SE092024 | 1130417 | 191135 | 1 | 3 | 3225512 | S | 3225512 | Crítico ASP | 2024-03-15 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102018800 | 11934259 |  |  | 11235890 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 21 S. Contraincendios | PC-M68CIP-7508 | Tk Sistema Espuma Ngl/C5 Almacenamiento | 39 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCIN-EXES-TK7508 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE072024 | 1257111 | 391062 | 1 | 3 | 3226465 | S | 3226465 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079026 | 11992890 |  |  | 11238065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Analiz Odorizant 87-Ait8702 Men ASP | PC-87-AIT-8702 | Analizador Mercaptano | 67 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYD-SLPG-AUX1 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCI4 | M - Media |  | 1130368 | 191086 | 1 | 2 | 3324908 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079029 | 11992893 |  |  | 11238065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Mtto Analiz Odorizant 87-Ait8702 Sem ASP | PC-87-AIT-8702 | Analizador Mercaptano | 69 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-17 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYD-SLPG-AUX1 | 2024-02-12 | 240102 | 2024-02-24 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-24 | CPD_PCI4 | M - Media | SE072024 | 1130368 | 193264 | 1 | 3 | 3324911 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079030 | 11992894 |  |  | 11236635 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Brazo 1 Medicion Lpg [Trim] ASP | PC-87-MOV-8760 | Valvula Motorizada Slpg-Bahia1 | 87 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYD-SLPG-BAHIA1 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130369 | 191087 | 1 | 2 | 3324912 | S | 3324912 | Crítico ASP | 2024-03-11 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017833 | 11933292 |  |  | 11236692 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Brazo Medicion Ngl Trim | PC-89-MOV-8950 | Actuador Electrico Sngl-Bahia1 | 95 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYD-SNGL-BAHIA1 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1101 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130373 | 191091 | 1 | 2 | 3225491 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017893 | 11933352 |  |  | 11236604 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Gabin Y PC Comuni Sih01/02/04 SeASP | PC-MP-IT-9401 | Gabinete It | 16 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECTL | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYS-SCOM-SIH01 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_PCON | H - Alta |  | 1130541 | 192701 | 1 | 2 | 3225553 | S | 3225553 | Crítico ASP | 2024-03-23 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017890 | 11933349 |  |  | 11236580 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Gabin /PC Ctrl Proc Sih01/02/04_ASP | PC-MP-DC-9401 | Gabinete Sistema Pcs Sih-1 | 10 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECTL | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYS-SPCS-SIH01 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_PCON | H - Alta |  | 1130538 | 192702 | 1 | 2 | 3225550 | S | 3225550 | Crítico ASP | 2024-03-23 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017892 | 11933351 |  |  | 11236602 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Gabin Y PC F&G Sih01/02/04 Sem _ASP | PC-TA-FC-9601 | Gabinete Sistema Fgs Sih-2 | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECTL | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYS-SPFG-SIH02 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_PCON | H - Alta |  | 1130540 | 192695 | 1 | 2 | 3225552 | S | 3225552 | Crítico ASP | 2024-03-23 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017891 | 11933350 |  |  | 11236589 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Gabi PC Segpro Sih01/02/04 Ycr ASP | PC-MP-DMC-9401 | Panel De Control Pss | 12 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSECTL | O&M | E1659 | CPD-PECC-SCYS-SPSS-SIH01 |  | 0 | 2024-03-23 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_PCON | M - Media |  | 1130539 | 192703 | 1 | 2 | 3225551 | S | 3225551 | Crítico ASP | 2024-03-23 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079113 | 11992977 |  |  | 11236538 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Insp. A/A Sub Estacion Sci Men_ASP | PC-HVAC-7501A | Aire Acondicionado A S/E Sci | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-HAVC | 2024-02-26 | 3280638 | 2024-02-27 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | M - Media | SE092024 | 1130461 | 191179 | 1 | 3 | 3324995 | S | 3324995 | Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079116 | 11992980 |  |  | 11236538 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P01 | Mantto A/A Sub Estacion Sci Trim_ASP | PC-HVAC-7501A | Aire Acondicionado A S/E Sci | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-HAVC |  | 0 | 2024-03-22 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | M - Media |  | 1130461 | 193200 | 1 | 2 | 3324998 | S | 3324998 | Crítico ASP | 2024-03-22 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017881 | 11933340 |  |  | 11236540 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Insp. A/A Sih-04 Men_ASP | PC-HVAC-9001A | Aire Acondicionado A Sih-04 | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-HAVC | 2024-02-26 | 3280636 | 2024-02-27 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | H - Alta | SE092024 | 1130462 | 191180 | 1 | 3 | 3225540 | S | 3225540 | Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079119 | 11992983 |  |  | 11236540 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P01 | Mantto A/A Sih-04 [Trim] ASP | PC-HVAC-9001A | Aire Acondicionado A Sih-04 | 8 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-HAVC |  | 0 | 2024-03-22 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | H - Alta |  | 1130462 | 194848 | 1 | 2 | 3325001 | S | 3325001 | Crítico ASP | 2024-03-22 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101921655 | 11838826 |  |  | 11236459 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Matto Prev Tranformador Tr-8058 | PC-US-TR-8058 | Trafo 500 Kva 4.16/0.48 Kv | 52 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-SWG8035 |  | 0 | 2024-03-18 | PR1098 | PR4174 | IP1020230629 | N | 2024-03-07 | CPD_PCE2 | M - Media |  | 1130567 | 191285 | 1 | 2 | 3059756 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079158 | 11993022 |  |  | 11236552 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mtto Prev Ups 2601A/B Y B-Bateri Tri ASP | PC-MP-UPS-2601A | Ups 20 Kva En S/E Ppal Planta Gas | 26 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS2601AB | 2024-02-26 | 8773870 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CPD_PCE2 | M - Media | SE092024 | 1130558 | 195075 | 1 | 3 | 3325040 | S | 3325040 | Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102086431 | 11999945 |  |  | 11236552 | Z1PM | 2023-12-21 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Prev Ups 2601A/B Y B-Bateri Men ASP | PC-MP-UPS-2601A | Ups 20 Kva En S/E Ppal Planta Gas | 25 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS2601AB |  | 0 | 2024-03-25 | PR1098 | PR4174 | IP1020231221 | S |  | CPD_PCE2 | M - Media |  | 1130558 | 191276 | 1 | 2 | 3342178 | S | 3342178 | Crítico ASP | 2024-03-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017905 | 11933364 |  |  | 11236568 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | Mtto Ups 7501A/B Y Banco Bateri Tri ASP | PC-GN-UPS-7501A | Ups 10 Kva | 38 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS7501AB | 2024-02-26 | 9314664 | 2024-02-28 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | M - Media | SE092024 | 1130561 | 195079 | 1 | 3 | 3225565 | S | 3225565 | Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102079165 | 11993029 |  |  | 11236568 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Ups 7501A/B Y Banco Bateri Men ASP | PC-GN-UPS-7501A | Ups 10 Kva | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS7501AB |  | 0 | 2024-03-25 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | M - Media |  | 1130561 | 191279 | 1 | 2 | 3325047 | S | 3325047 | Crítico ASP | 2024-03-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054572 | 11969285 |  |  | 11236544 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Prev Ups 8601A/B YB/Bateri Tri ASP | PC-EF-UPS-8601A | Ups 30 Kva S/E Sci | 30 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8601AB | 2024-02-26 | 10486320 | 2024-02-29 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | H - Alta | SE092024 | 1130559 | 195301 | 1 | 3 | 3284739 | S | 3284739 | Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079159 | 11993023 |  |  | 11236544 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Prev Ups 8601A/B Y B/Bateri Men ASP | PC-EF-UPS-8601A | Ups 30 Kva S/E Sci | 29 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8601AB |  | 0 | 2024-03-25 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | H - Alta |  | 1130559 | 191277 | 1 | 2 | 3325041 | S | 3325041 | Crítico ASP | 2024-03-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054619 | 11969352 |  |  | 11236545 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM ANALI BANCO BAT S/E PPAL GAS PEC ASP | PC-EF-BAT-8601A | Banco De Baterias | 16 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8601AB |  | 0 | 2024-03-19 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S |  | CPD_CBM2 | M - Media |  | 1193400 | 293099 | 1 | 2 | 3284787 | S | 3284787 | Crítico ASP | 2024-03-19 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054574 | 11969287 |  |  | 11236576 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mtto Prev Ups 8602 Tri_ASP | PC-EF-UPS-8602 | Ups | 42 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8602 | 2024-02-26 | 5038120 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | H - Alta | SE092024 | 1130562 | 195304 | 1 | 3 | 3284741 | S | 3284741 | Crítico ASP | 2024-02-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079169 | 11993033 |  |  | 11236576 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Prev Ups 8602 Men_ASP | PC-EF-UPS-8602 | Ups | 41 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8602 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | H - Alta |  | 1130562 | 191280 | 1 | 2 | 3325051 | S | 3325051 | Crítico ASP | 2024-03-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079164 | 11993028 |  |  | 11236560 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P01 | Mtto Ups 8701A/B Y Banco Bateri Tri ASP | PC-TA-UPS-8701A | Ups 15 Kva S/E Ppal Planta Gas | 34 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE3-UPS8701AB |  | 0 | 2024-03-21 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | H - Alta |  | 1130560 | 195307 | 1 | 2 | 3325046 | S | 3325046 | Crítico ASP | 2024-03-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079149 | 11993013 |  |  | 11236578 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Inspec Sist Proteccion Catodica__ASP | PC-RCP 108-8 | Rectificador (8901) | 21 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE4-URPC | 2024-02-26 | 1347404 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | M - Media | SE092024 | 1130552 | 191270 | 1 | 3 | 3325031 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102079150 | 11993014 |  |  | 11236578 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Inspec Sist Proteccion Catodica__ASP | PC-RCP 108-8 | Rectificador (8901) | 21 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE4-URPC |  | 0 | 2024-03-30 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | M - Media |  | 1130552 | 191270 | 1 | 2 | 3325032 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054570 | 11969283 |  |  | 11236579 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Inspec Sist Proteccion Catodica_ASP | PC-RPC 109-18 | Rectificador (8902 ) | 23 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE4-URPC | 2024-02-26 | 2519060 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_PCE2 | H - Alta | SE092024 | 1130553 | 191271 | 1 | 3 | 3284737 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102079153 | 11993017 |  |  | 11236579 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Inspec Sist Proteccion Catodica_ASP | PC-RPC 109-18 | Rectificador (8902 ) | 23 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DELEECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SDIS-ENE4-URPC |  | 0 | 2024-03-30 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCE2 | H - Alta |  | 1130553 | 191271 | 1 | 2 | 3325035 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-30 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102054654 | 11969387 |  |  | 11318924 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | RG_Revisión Filtro línea ficalización 3M | CP-F-8930 | Filtro Tipo Canasta Brazo 1 Me8903 | 80 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-11 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-06 | 112136 | 2024-02-17 | PR4183 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-17 | CPD_INS8 | L - Baja | SE062024 | 1245317 | 371747 | 1 | 3 | 3284822 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080485 | 11994348 |  |  | 11318926 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | RG_Insp histor, rep entregas mens. BAKUP | CP-FQY-8930 | Computador Flujo Und Ngl Me8903 | 19 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-01 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245470 | 372075 | 1 | 3 | 3326473 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102080489 | 11994352 |  |  | 11318927 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | RG_Rev filtro reg lub de actuador | CP-AE-8930 | Tomamuestra Ent Patin Medicion Me8903 | 21 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-01 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245471 | 372076 | 1 | 3 | 3326477 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102080481 | 11994344 |  |  | 11318986 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | RG_Pru funcion y Reguistro de parametros | CP-FIT-8930 | Medidor Flujo Brazo 1 Me8903 | 15 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-01 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245448 | 372073 | 1 | 3 | 3326469 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102080491 | 11994354 |  |  | 11318987 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | RG_Prueba funcional | CP-PIT-8930 | Transmisor Presion Brazo 1 Me8903 | 23 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-01 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245472 | 372077 | 1 | 3 | 3326479 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102080495 | 11994358 |  |  | 11318988 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | RG_Prueba funcional | CP-TIT-8930 | Transmisor Temperatura Brazo 1 Me8903 | 27 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR1 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-02 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245474 | 372079 | 1 | 3 | 3326483 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102054655 | 11969388 |  |  | 11318929 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | RG_Revisión Filtro línea ficalización 3M | CP-F-8940 | Filtro Tipo Canasta Brazo 2 Me8903 | 80 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-11 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR2 | 2024-02-06 | 112136 | 2024-02-17 | PR4183 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-17 | CPD_INS8 | L - Baja | SE062024 | 1245318 | 371748 | 1 | 3 | 3284823 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080483 | 11994346 |  |  | 11318995 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | RG_pru funcional y Reguistro de paramet | CP-FIT-8940 | Medidor Flujo Brazo 2 Me8903 | 17 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR2 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-02 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245449 | 372074 | 1 | 3 | 3326471 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1064 | 102080493 | 11994356 |  |  | 11318996 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | RG_Prueba funcional | CP-PIT-8940 | Transmisor Presion Brazo 2 Me8903 | 25 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR2 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-02 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245473 | 372078 | 1 | 3 | 3326481 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102080497 | 11994360 |  |  | 11318997 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | RG_Prueba funcional | CP-TIT-8940 | Transmisor Temperatura Brazo 2 Me8903 | 29 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DINSECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-HCAR-ME8903BR2 | 2024-02-26 | 1999886 | 2024-03-02 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_INS9 | M - Media | SE092024 | 1245475 | 372080 | 1 | 3 | 3326485 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102078994 | 11992858 |  |  | 11236719 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201A Men | PC-87-FQIT-8201A | Computador De Flujo Medicion Lpg | 67 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-05 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130360 | 191078 | 1 | 3 | 3324876 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078995 | 11992859 |  |  | 11236719 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201A Men | PC-87-FQIT-8201A | Computador De Flujo Medicion Lpg | 67 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130360 | 191078 | 1 | 2 | 3324877 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078998 | 11992862 |  |  | 11236720 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | PC-87-FQIT-8201B | Computador De Flujo Medicion Lpg | 68 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 | 2024-02-16 | 120051 | 2024-03-05 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130361 | 191079 | 1 | 3 | 3324880 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078999 | 11992863 |  |  | 11236720 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | PC-87-FQIT-8201B | Computador De Flujo Medicion Lpg | 68 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130361 | 191079 | 1 | 2 | 3324881 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079018 | 11992882 |  |  | 11236723 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8700 Men_ASP | PC-87-AIT-8700 | Cromatografo | 79 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130366 | 191084 | 1 | 2 | 3324900 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079021 | 11992885 |  |  | 11236723 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8700 Sem_ASP | PC-87-AIT-8700 | Cromatografo | 81 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-17 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 | 2024-02-08 | 1823444 | 2024-02-24 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-24 | CPD_PCI3 | M - Media | SE072024 | 1130366 | 193260 | 1 | 3 | 3324903 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080781 | 11994644 |  |  | 11236723 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | P04 | Traslado/instalación cilindros PECC ASP | PC-87-AIT-8700 | Cromatografo | 45 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-07 | DINSELIN | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 | 2024-02-06 | 558236 | 2024-02-20 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-20 | CPD_INS9 | L - Baja | SE062024 | 1271521 | 415669 | 1 | 3 | 3326776 | S | 3326776 | Crítico ASP | 2024-02-22 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102080782 | 11994645 |  |  | 11236723 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P04 | Traslado/instalación cilindros PECC ASP | PC-87-AIT-8700 | Cromatografo | 45 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DINSELIN | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 |  | 0 | 2024-03-14 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INS9 | L - Baja |  | 1271521 | 415669 | 1 | 2 | 3326777 | S | 3326777 | Crítico ASP | 2024-03-14 | LIN | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079022 | 11992886 |  |  | 11236724 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8707 Men_ASP | PC-87-AIT-8707 | Cromatografo | 83 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130367 | 191085 | 1 | 2 | 3324904 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079025 | 11992889 |  |  | 11236724 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Mtto Cromatografo Lpg Ait-8707 Sem_ASP | PC-87-AIT-8707 | Cromatografo | 85 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-18 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED01 | 2024-02-02 | 7406815 | 2024-02-24 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-24 | CPD_PCI3 | M - Media | SE072024 | 1130367 | 193262 | 1 | 3 | 3324907 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079002 | 11992866 |  |  | 11236737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8202A | PC-89-FQIT-8202A | Computador De Flujo Medicion Ngl | 69 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 | 2024-02-16 | 168071 | 2024-03-05 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130362 | 191080 | 1 | 3 | 3324884 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079003 | 11992867 |  |  | 11236737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8202A | PC-89-FQIT-8202A | Computador De Flujo Medicion Ngl | 69 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130362 | 191080 | 1 | 2 | 3324885 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079014 | 11992878 |  |  | 11236738 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Analizador Rvp Ait-8900 Men | PC-89-AIT-8900 | Analizador Rvp | 75 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130365 | 191083 | 1 | 2 | 3324896 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079017 | 11992881 |  |  | 11236738 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | Mtto Analizador Rvp Ait-8900Sem | PC-89-AIT-8900 | Analizador Rvp | 77 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 | 2024-02-16 | 720305 | 2024-03-05 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130365 | 193258 | 1 | 3 | 3324899 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102017866 | 11933325 |  |  | 11236739 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P06 | CBM Vib Bombas Sistem Llenadero Medicion | PC-89-P-8901 | Bomba Rvp | 43 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 |  | 0 | 2024-03-20 | PR1101 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media |  | 1130450 | 191168 | 1 | 2 | 3225525 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017876 | 11933335 |  |  | 11236739 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bombas Sist Medici Brazo Ngl | PC-89-P-8901 | Bomba Rvp | 63 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED05 | 2024-02-26 | 4897065 | 2024-03-02 | PR1101 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1130459 | 191177 | 1 | 3 | 3225535 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079010 | 11992874 |  |  | 11236751 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Mtto Analizador Rvp Ait-5300 Men | PC-53-AIT-5300 | Analizador Cromatografo Rvp C5 | 71 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED06 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130364 | 191082 | 1 | 2 | 3324892 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102079013 | 11992877 |  |  | 11236751 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | Mtto Analizador Rvp C5 Ait-5300 Sem | PC-53-AIT-5300 | Analizador Cromatografo Rvp C5 | 73 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED06 | 2024-02-16 | 768325 | 2024-03-05 | PR1099 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130364 | 193256 | 1 | 3 | 3324895 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079006 | 11992870 |  |  | 11236753 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | PC-53-FQIT-8202B | Computador De Flujo Medicion C5 | 70 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED06 | 2024-02-16 | 120051 | 2024-03-05 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CPD_PCI3 | M - Media | SE082024 | 1130363 | 191081 | 1 | 3 | 3324888 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079007 | 11992871 |  |  | 11236753 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Mtto Computador Flujo Fqit-8201B | PC-53-FQIT-8202B | Computador De Flujo Medicion C5 | 70 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DINSECMD | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED06 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1101 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCI3 | M - Media |  | 1130363 | 191081 | 1 | 2 | 3324889 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017877 | 11933336 |  |  | 11236756 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Mec Bombas Sist Medici Brazo C5 | PC-53-P-5301AS | Bomba Auxuliar | 64 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SMED-SCYD-MED06 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1101 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130460 | 191178 | 1 | 3 | 3225536 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101994215 | 11909827 |  |  | 11236333 | Z1PM | 2023-09-18 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | Rutin Lubricaci Aero Sist Debutaniza ASP | PC-26-HE-2613A | Aeroenfriador De Ngl | 58 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-17 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-HE2613 | 2023-11-09 | 20530590 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | C7475329 | S | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE072024 | 1130415 | 191133 | 1 | 3 | 3186284 | S | 3186284 | Crítico ASP | 2024-03-06 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102054569 | 11969282 |  |  | 11236333 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | P06 | CBM Vib Cooler Sist Debutanización ASP | PC-26-HE-2613A | Aeroenfriador De Ngl | 44 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-HE2613 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM6 | M - Media | SE102024 | 1130451 | 191169 | 1 | 3 | 3284736 | S | 3284736 | Crítico ASP | 2024-03-07 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017850 | 11933309 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bomba Lpg A Alma P2603A Sem | P2603A |  | 51 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2603A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130411 | 192631 | 1 | 3 | 3225508 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079657 | 11993520 |  |  | 11236413 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-2603 A/B | PC-26-P-2603A | Bomba De Lpg A Almacenamiento | 70 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-25 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2603A | 2024-02-16 | 172518 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PCM2 | M - Media | SE082024 | 1174449 | 263635 | 1 | 3 | 3325640 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079658 | 11993521 |  |  | 11236413 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-2603 A/B | PC-26-P-2603A | Bomba De Lpg A Almacenamiento | 70 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2603A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1174449 | 263635 | 1 | 3 | 3325641 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079659 | 11993522 |  |  | 11236413 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-2603 A/B | PC-26-P-2603A | Bomba De Lpg A Almacenamiento | 70 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2603A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PCM2 | M - Media |  | 1174449 | 263635 | 1 | 2 | 3325642 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102017851 | 11933310 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Mec Bomba Lpg A Alma P2603B Sem | P2603B |  | 53 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2603B | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-09 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130412 | 192632 | 1 | 3 | 3225509 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017852 | 11933311 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Mec Bomba Recircu Ngl P2604A Sem | P2604A |  | 55 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2604A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-09 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130413 | 191131 | 1 | 3 | 3225510 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017864 | 11933323 |  |  | 11236339 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | CBM Vib Bombas Sistema Debutanización | PC-26-P-2604A | Bomba Centrifuga Recirculac Ngl | 42 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECBM | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2604A | 2024-02-26 | 3400739 | 2024-02-28 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM6 | M - Media | SE092024 | 1130449 | 191167 | 1 | 3 | 3225523 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-29 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102017853 | 11933312 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mtto Mec Bomba Recircu Ngl P2604B Sem | P2604B |  | 57 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDEB-P2604B | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-09 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130414 | 192634 | 1 | 3 | 3225511 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017848 | 11933307 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Mec Bomba Refl Etani P-2605A Sem | P2605A |  | 47 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDET-P2605A | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130409 | 192629 | 1 | 3 | 3225506 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079807 | 11993670 |  |  | 11236154 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-2605 A/B | PC-26-P-2605A | Bomba "A" Reflujo De Etanizad A Almac/To | 74 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDET-P2605A | 2024-02-26 | 408089 | 2024-03-01 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PCM2 | M - Media | SE092024 | 1189461 | 286596 | 1 | 3 | 3325791 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102079808 | 11993671 |  |  | 11236154 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposicion Aceite De Sello P-2605 A/B | PC-26-P-2605A | Bomba "A" Reflujo De Etanizad A Almac/To | 74 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDET-P2605A |  | 0 | 2024-03-11 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_PCM2 | M - Media | SE112024 | 1189461 | 286596 | 1 | 2 | 3325792 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102017849 | 11933308 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P01 | Mtto Mec Bomba Reflu Etani P2605B Sem | P2605B |  | 49 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-SSEP-SDET-P2605B | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_PCM2 | M - Media | SE102024 | 1130410 | 192630 | 1 | 3 | 3225507 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054706 | 11969439 |  |  | 11236870 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P04 | CBM INSP UTC 10-PG-26022-D2A1 [1A]_ASP | PC-10-PG-26022-D2A1-PP | Gas Producid De:M26Me-2601 A:Tie-In-008A | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DINTECUP | MTO | E1659 | CPD-PECC-STUB-COMP-K2601A |  | 0 | 2024-03-20 | PR1098 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-01 | CPD_IN15 | M - Media |  | 1278961 | 431405 | 1 | 2 | 3284875 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-20 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018801 | 11934260 |  |  | 11236843 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 21 S. Tuberia | PC-26-DO-87125-A2A1-UC | Dren Abiert Colector Drens A:Dren Abiert | 40 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-STUB-DIST-DREN1 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE072024 | 1257112 | 391063 | 1 | 3 | 3226466 | N | 3226466 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018798 | 11934257 |  |  | 11237100 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | P04 | Insp. Visual Área 20 S. Tuberia | PC-12-LG-87039-B2AL-VA | Lpg De:Lin 87031/Lin Varias A:Lin Varias | 37 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-STUB-SAIR-V6506 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE062024 | 1257109 | 391060 | 1 | 3 | 3226463 | N | 3226463 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018804 | 11934263 |  |  | 11237048 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P04 | Insp. Visual Área 22 S. Tuberia | PC-10-WF-75106-A1W2-VA | Sci De:P-7505D A:Lin 75108/75109 | 43 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1659 | CPD-PECC-STUB-SCIN-P7505D |  | 0 | 2024-03-26 | PR1098 | PR4174 | IP1020231012 | S |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1257115 | 391066 | 1 | 2 | 3226469 | S | 3226469 | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080702 | 11994565 |  |  | 11237089 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P06 | Monit Vel corr SALCOND-HE2614aV2603[2M] | PC-6-PC-26003-B2A1-VA | Condensado Producido De:He-2614 A:V-2603 | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECOR | O&M | E1659 | CPD-PECC-STUB-SDET-HE2614 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_COR1 | L - Baja |  | 1268232 | 408729 | 1 | 2 | 3326694 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080700 | 11994563 |  |  | 11237090 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P06 | Monit Vel corr SALCOND-HE2614aV2605 [2M] | PC-6-PC-26018-B2A1-VA | Condensado Producido De:He-2614 A:V-2605 | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECOR | O&M | E1659 | CPD-PECC-STUB-SDET-HE2614 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1098 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_COR1 | L - Baja |  | 1268231 | 408728 | 1 | 2 | 3326692 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078892 | 11992756 |  |  | 11181667 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-SALGAS-V0101XL | CC-SALGAS-V0101XL | Cupón Salida gas V-0101XL | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-COMP-GAS1-XL18LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123716 | 177457 | 1 | 2 | 3324773 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080300 | 11994163 |  |  | 10058458 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | PM Sal.Liq.Acu.V-0105 Facilidad XL_ASP | XL-V-0105 | Primera Botella De Succion En K-0101 | 14 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-COMP-GAS1-XLK0101 |  | 0 | 2024-02-26 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-26 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1219793 | 328434 | 1 | 2 | 3326288 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078891 | 11992755 |  |  | 11181666 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-Entra-V0101XL | CC-ENT-V0101XL | Cupón Entrada V-0101XL | 72 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-SGCO-GAC1-XL60LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123715 | 177456 | 1 | 2 | 3324772 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078895 | 11992759 |  |  | 11181670 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-LINEA8" | CC-LINEA8" | Cupón Línea 8" hacia PST-1 XL | 76 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1655 | CPD-PFXL-SGCO-GAC1-XL60LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123719 | 177460 | 1 | 2 | 3324776 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080298 | 11994161 |  |  | 10147508 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | PM Sal.Liq.Acu.V-0103 Facilidad XL_ASP | 4-PO-01022-A2A1 | Produccion De Crudo | 13 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-SPCH-HCAR-XL50LINE |  | 0 | 2024-02-26 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-26 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1219792 | 328433 | 1 | 2 | 3326286 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078893 | 11992757 |  |  | 11181668 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-SALCRUD-V0101XL | CC-SALCRUDO-V0101XL | Cupón Salida crudo V-0101XL | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-SPCH-HCAR-XL50LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123717 | 177458 | 1 | 2 | 3324774 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080296 | 11994159 |  |  | 11181668 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | PM Sal.Liq.Acu.V-0101 Facilidad XL | CC-SALCRUDO-V0101XL | Cupón Salida crudo V-0101XL | 12 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-SPCH-HCAR-XL50LINE |  | 0 | 2024-02-26 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-02-26 | CPD_IN12 | M - Media |  | 1219791 | 328432 | 1 | 2 | 3326284 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078894 | 11992758 |  |  | 11181669 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-ENT-V0103XL | CC-ENT-V0103XL | Cupón entrada V-0103XL | 75 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1652 | CPD-PFXL-SPCH-HCAR-XL50LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4142 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123718 | 177459 | 1 | 2 | 3324775 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016607 | 11932063 |  |  | 10056130 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | P01 | Detectores de Llama_ASP | GP-K-2501 | Compresor De Dos Etapas Con Enfriamiento | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-16 | DINSECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 | 2024-02-12 | 336142 | 2024-02-16 | PR1020 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_CORO | M - Media | SE072024 | 1037083 | 53655 | 1 | 3 | 3224253 | S | 3224253 | Crítico ASP | 2024-02-26 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102016644 | 11932100 |  |  | 10056130 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | P01 | Mtto Detectores de Gas [Anual]_ASP | GP-K-2501 | Compresor De Dos Etapas Con Enfriamiento | 3 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-16 | DINSECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 | 2024-02-12 | 990419 | 2024-02-23 | PR1020 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_FGAB | M - Media | SE072024 | 1037153 | 53725 | 1 | 3 | 3224290 | S | 3224290 | Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102076806 | 11990683 |  |  | 10056130 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | CBM Toma Muestra oil gas acido[Men]_ASP | GP-K-2501 | Compresor De Dos Etapas Con Enfriamiento | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR1020 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1002141 | 2282 | 1 | 3 | 3322679 | S | 3322679 | Crítico ASP | 2024-03-20 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076809 | 11990686 |  |  | 10056130 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P06 | CBM Anális. Muest oil gas acido[Men]_ASP | GP-K-2501 | Compresor De Dos Etapas Con Enfriamiento | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 |  | 0 | 2024-03-19 | PR1020 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1002142 | 2283 | 1 | 2 | 3322682 | S | 3322682 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076867 | 11990744 |  |  | 10057188 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | CBM Vib Casing Equipos Aux Gas Acido | GP-P25-XP3500A | Bomba. Sistema De Aceite De Lubricacion | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1020 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM7 |  | SE112024 | 1002341 | 2482 | 1 | 2 | 3322740 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054516 | 11969229 |  |  | 10115907 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueb Func V/Vs Antisurge K-2501 [Trime] | GP-FV-2503 | Anti Surge | 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINSECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPM02K2501 |  | 0 | 2024-03-26 | PR1020 | PR4174 | IP1020231116 | N |  | CPD_VFV1 | M - Media |  | 1064422 | 88844 | 1 | 2 | 3284683 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016766 | 11932223 | 11932223 |  | 10029570 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P01 | Mantenimiento General GP-BDV-2501_ASP | GP-BDV-2501 | Valvula De Blowdown_De He-2502 A Salida | 3 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASA-GPMAFD2501 | 2024-02-22 | 0 | 2024-03-07 | PR1020 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CPD_VAS2 | H - Alta | SE102024 | 1054373 | 72819 | 1 | 3 | 3224413 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-14 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078890 | 11992754 |  |  | 11181665 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Retiro -inst de cupón CC-GAS-VENTAS | CC-GAS-VENTAS | Cupón Gas Ventas | 71 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-CGP27LINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123714 | 177455 | 1 | 2 | 3324771 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016544 | 11932000 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Mtto Prev Maq Lavado En Linea Ww-1[Anua] | GP-M02K-2701 |  | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4184 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CPD_XEXE |  |  | 1034884 | 51045 | 1 | 2 | 3224190 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076861 | 11990738 |  |  | 10028326 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | P06 | CBM Vib Cooler Proceso Planta Gas ASP | GP-HEM27-XM11 | Motor. Ac. Lube Oil Cooler | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM7 | M - Media | SE112024 | 1002335 | 2476 | 1 | 2 | 3322734 | N | 3322734 | Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016651 | 11932107 |  |  | 10085778 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | P01 | Detectores de Llama [Anual]_ASP | GP-K-2701 | Compresor Capacidad De 140/210 Mmscfd Y | 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-15 | DINSECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 | 2024-02-12 | 240102 | 2024-02-23 | PR4184 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-23 | CPD_FGBF | M - Media | SE072024 | 1037167 | 53739 | 1 | 3 | 3224297 | S | 3224297 | Crítico ASP | 2024-03-07 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102016676 | 11932132 |  |  | 10085778 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | MTTO PREV ARRANCADOR SUAVE VFD-XM3_ASP | GP-K-2701 | Compresor Capacidad De 140/210 Mmscfd Y | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DELEECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4184 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_ESMT | M - Media | SE112024 | 1037563 | 54364 | 1 | 2 | 3224322 | S | 3224322 | Crítico ASP | 2024-03-11 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054561 | 11969274 |  |  | 10117426 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P06 | CBM Análisis muest aceit Gas Venta [Men] | GP-TB-2701 | Turbina Siemens Sgt200 | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECECBM | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-20 | PR4184 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM1 | M - Media |  | 1119572 | 168561 | 1 | 2 | 3284728 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078725 | 11992591 |  |  | 10117426 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | CBM Toma muestra aceite Gas Venta [Men] | GP-TB-2701 | Turbina Siemens Sgt200 | 23 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBM | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_CBM1 | M - Media | SE102024 | 1119571 | 168560 | 1 | 3 | 3324606 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079779 | 11993642 |  |  | 10117426 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Reposición Aceite K-2701 [Quin] | GP-TB-2701 | Turbina Siemens Sgt200 | 62 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-10 | DMECECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-10 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CPD_TBGI |  | SE102024 | 1189313 | 286360 | 1 | 3 | 3325763 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079780 | 11993643 |  |  | 10117426 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | Reposición Aceite K-2701 [Quin] | GP-TB-2701 | Turbina Siemens Sgt200 | 62 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_TBGI |  | SE112024 | 1189313 | 286360 | 1 | 2 | 3325764 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080308 | 11994171 |  |  | 10117426 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | MTTO PRESERVACIÓN CORE ENGINE SGT200-2S | GP-TB-2701 | Turbina Siemens Sgt200 | 63 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 |  | 0 | 2024-03-18 | PR4184 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CPD_TBGI | M - Media |  | 1221379 | 331000 | 1 | 2 | 3326296 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101682138 | 11603236 |  |  | 10118615 | Z1PM | 2022-11-02 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | P01 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2702B_ASP | GP-PSV-2702B | Valvula Psv. Alivio K-2701 | 8 | CTEC NOTI CEsC EDET IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA OTPM | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 | 2022-11-16 | 40205028 | 2024-01-31 | PR4184 | PR4174 | C9430885 | S | 2024-01-31 | CPD_VASB | H - Alta | SE012024 | 1053823 | 72253 | 1 | 3 | 2666508 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC EDET IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA OTPM__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 101682136 | 11603234 |  |  | 10237904 | Z1PM | 2022-11-02 | 2024-01-06 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | P01 | Mtto-Insp.Genral API 576 PSV-2702A_ASP | GP-PSV-2702A | Valvula Psv. Alivio K-2701 | 8 | CTEC NOTI CEsC EDET IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA OTPM | 2024-03-16 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPM02K2701 | 2022-11-16 | 11855208 | 2024-01-31 | PR4184 | PR4174 | C9430885 | S | 2024-01-31 | CPD_VASB | H - Alta | SE012024 | 1053822 | 72252 | 1 | 3 | 2666506 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-16 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC EDET IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA OTPM__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102054517 | 11969230 |  |  | 10175348 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Prueb Func V/Vs Antisurge K-2701 [Trime] | GP-FV-2701 | Anti Surge | 3 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINSECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPMAFD2701 |  | 0 | 2024-03-26 | PR4184 | PR4174 | IP1020231116 | N |  | CPD_VFV1 | M - Media |  | 1064423 | 88845 | 1 | 2 | 3284684 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702024 | 11622303 |  |  | 11006741 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Inspección Ultrasonido Scan C X Rbi_ASP | GP-V-2701 | Scrubber De Entrada Al Compresor K 2701 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-COMP-GASV-GPV2701 |  | 0 | 2024-03-26 | PR4184 | PR4174 | IP1020221127 | S |  | CPD_IN03 | M - Media |  | 1085989 | 119481 | 1 | 2 | 2702626 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078886 | 11992750 |  |  | 11181661 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-ENT-V1401 | CC-ENT-V1401 | Cupón Entrada V-1401 | 67 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS1-CGPJTLINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123710 | 177451 | 1 | 2 | 3324767 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078887 | 11992751 |  |  | 11181662 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret-inst de cupón CC-V-1402 | CC-V-1402 | Cupón Entrada V-1402 | 68 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS1-CGPJTLINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123711 | 177452 | 1 | 2 | 3324768 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078888 | 11992752 |  |  | 11181663 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-SALV1401 | CC-SALV1401 | Cupón Salida V-1401 | 69 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS1-CGPJTLINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123712 | 177453 | 1 | 2 | 3324769 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078889 | 11992753 |  |  | 11181664 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | PM-Ret -inst de cupón CC-SAL-V-1402 | CC-SAL-V-1402 | Cupón Salida V-1402 | 70 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS1-CGPJTLINE |  | 0 | 2024-03-21 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123713 | 177454 | 1 | 2 | 3324770 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101702022 | 11622301 |  |  | 10087717 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Inspección Ultrasonido Scan C X Rbi | 20-PG-24001-A2A1-VA | Acid Gas Compressor System | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-CGP24LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR1019 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN03 |  |  | 1085983 | 119475 | 1 | 2 | 2702624 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080614 | 11994477 |  |  | 10085940 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-2403 | GP-PV-2403 | Vc_Presion_Gas Compresor Mp Tren 1 | 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-03 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPMAFD2401 |  | 0 | 2023-12-27 | PR1019 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2023-12-27 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258868 | 392911 | 1 | 2 | 3326602 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102080615 | 11994478 |  |  | 10085940 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-2403 | GP-PV-2403 | Vc_Presion_Gas Compresor Mp Tren 1 | 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-18 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPMAFD2401 |  | 0 | 2023-12-27 | PR1019 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2023-12-27 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258868 | 392911 | 1 | 2 | 3326603 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102105812 | 12018950 |  |  | 10085940 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-2403 | GP-PV-2403 | Vc_Presion_Gas Compresor Mp Tren 1 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-25 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPMAFD2401 |  | 0 | 2024-01-12 | PR1019 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258868 | 392911 | 1 | 2 | 3371496 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102105813 | 12018951 |  |  | 10085940 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-2403 | GP-PV-2403 | Vc_Presion_Gas Compresor Mp Tren 1 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-11 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPMAFD2401 |  | 0 | 2024-01-12 | PR1019 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258868 | 392911 | 1 | 2 | 3371497 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102105814 | 12018952 |  |  | 10085940 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mantto Prev Válvulas De Control Pv-2403 | GP-PV-2403 | Vc_Presion_Gas Compresor Mp Tren 1 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-26 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPMAFD2401 |  | 0 | 2024-01-12 | PR1019 | PR4174 | IP1020240110 | N | 2024-01-12 | CPD_VAL1 | M - Media |  | 1258868 | 392911 | 1 | 2 | 3371498 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1064 | 102016772 | 11932229 |  |  | 10208054 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | P01 | Mantenimiento General GP-BDV-2405_ASP | GP-BDV-2405 | Valvual De Purga_2405 | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPME2401A | 2024-02-26 | 7649759 | 2024-02-27 | PR1019 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_VAS4 | H - Alta | SE092024 | 1054575 | 73021 | 1 | 3 | 3224419 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-22 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102016775 | 11932232 | 11932232 |  | 10237906 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | Mantenimiento General GP-BDV-2407_ASP | GP-BDV-2407 | Valavula De Alivio tea LP GP-BDV-2407 | 36 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPME2402A | 2024-02-22 | 0 | 2024-03-05 | PR1019 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CPD_VAS4 | H - Alta | SE102024 | 1054604 | 73050 | 1 | 3 | 3224422 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-07 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016774 | 11932231 |  |  | 10237905 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P01 | Mtto. General GP-BDV-2411B_ASP | GP-BDV-2411B | Valavula De Alivio_Tea Hp | 35 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECEVAL | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPME2402B | 2024-02-22 | 7785788 | 2024-02-26 | PR1019 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CPD_VAS4 | H - Alta | SE092024 | 1054603 | 73049 | 1 | 3 | 3224421 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 101649998 | 30106581 |  |  | 11006737 | Z3PM | 2022-09-27 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-25 | P01 | Reemplazar Membranas Endulzamiento PGC | GP-ME-2402C | Patin De Membranas | 16 | ABIE KKMP PREC | OTEP | 2024-03-18 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SDHD-GAS2-GPME2402C |  | 0 | 2024-03-18 | PR4183 | PR4174 | IP1020220927 | X | 2024-03-06 | CPD_FICA | M - Media |  | 1184539 | 279195 | 1 | 2 | 2610967 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE KKMP PREC__OTEP__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 101702021 | 11622300 |  |  | 10236871 | Z1PM | 2022-11-27 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Inspección Radiografía Rbi PG | 3-MG-51001-A0G1-VA | Joule Thompson | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DINTECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-CGP51LINE |  | 0 | 2024-03-26 | PR4183 | PR4174 | IP1020221127 | N |  | CPD_IN01 | L - Baja |  | 1085940 | 119312 | 1 | 2 | 2702623 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101941176 | 11857586 |  |  | 10087401 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | Cup MCE Bombas De Glicol Planta Gas | GP-PM-5101A | Motor Electrico De La Bomba De Inyeccion | 36 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101A |  | 0 | 2024-03-12 | PR4183 | PR4174 | IP1020230724 | N | 2024-03-07 | CPD_CBM3 | M - Media | SE112024 | 1119487 | 168476 | 1 | 2 | 3094632 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076981 | 11990847 |  |  | 11006747 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P01 | Mantenimiento Bomba P-5101A [Mens] | GP-P-5101A | Bomba De Inyeccion De Meg | 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101A | 2024-02-26 | 2448532 | 2024-03-01 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_PURE | M - Media | SE092024 | 1036502 | 52713 | 1 | 3 | 3322844 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1064 | 102076982 | 11990848 |  |  | 11006747 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Mantenimiento Bomba P-5101A [Mens] | GP-P-5101A | Bomba De Inyeccion De Meg | 2 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101A |  | 0 | 2024-03-31 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | M - Media |  | 1036502 | 52713 | 1 | 2 | 3322845 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078951 | 11992815 |  |  | 11006747 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P06 | CBM Vib Bombas Glicol Planta de Gas | GP-P-5101A | Bomba De Inyeccion De Meg | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECECBM | MTO | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101A |  | 0 | 2024-03-20 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_CBM9 | M - Media |  | 1126152 | 182328 | 1 | 2 | 3324833 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102076985 | 11990851 |  |  | 11006748 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P01 | Mantenimiento Bomba P-5101B [Mens] | GP-P-5101B | Bomba De Inyeccion De Meg | 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101B | 2024-02-16 | 802207 | 2024-03-01 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_PURE | M - Media | SE082024 | 1036503 | 52714 | 1 | 3 | 3322848 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102076986 | 11990852 |  |  | 11006748 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mantenimiento Bomba P-5101B [Mens] | GP-P-5101B | Bomba De Inyeccion De Meg | 2 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-25 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPP5101B |  | 0 | 2024-03-25 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_PURE | M - Media |  | 1036503 | 52714 | 1 | 2 | 3322849 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016731 | 11932188 |  |  | 10056313 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | P01 | Pruebas Operativas Instrumentos S-51_ASP | GP-PCV-5133 | Valvula Reguladora | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-13 | DINSECUP | MTO | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPV5102 | 2024-02-12 | 1236524 | 2024-02-24 | PR4183 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-24 | CPD_VACO | M - Media | SE072024 | 1039648 | 56453 | 1 | 3 | 3224378 | N | 3224378 | Crítico ASP | 2024-02-24 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102016730 | 11932187 |  |  | 11006751 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | P01 | PM Mtto Instrumentos Separador Glycol Fl | GP-V-5102 | Separador De Glycol Flash | 17 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPV5102 | 2024-02-26 | 9814253 | 2024-02-28 | PR4183 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CPD_VESE | M - Media | SE092024 | 1038785 | 55790 | 1 | 3 | 3224377 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1064 | 102054620 | 11969353 |  |  | 10206247 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | Mtto Bomba Neumática Drenaje V-5104 | GP-P-5102A | Bomba De Drenaje Meg | 3 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-11 | DMECECUP | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-GPV5104 | 2024-02-06 | 6301974 | 2024-02-17 | PR4183 | PR4174 | IP1020231116 | N | 2024-02-17 | CPD_PUDI | M - Media | SE062024 | 1195415 | 295648 | 1 | 3 | 3284788 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1064 | 102079276 | 11993140 |  |  | 11006743 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM Ent.MEG.Pobre. Unidad_I | GP-M03CIP-5101 | Regeneracion De Monoethylene Glycol_Subs | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-PM03CIP5101 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138551 | 207462 | 1 | 2 | 3325159 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079280 | 11993144 |  |  | 11006743 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM Sal.MEG.Rico. Unidad_I | GP-M03CIP-5101 | Regeneracion De Monoethylene Glycol_Subs | 27 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E1656 | CPD-PGAS-SREG-GLIC-PM03CIP5101 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4183 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT9 | M - Media |  | 1138552 | 207463 | 1 | 2 | 3325163 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018682 | 11934141 |  |  | 11181352 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P01 | Mto Prev. Equi Hidráulico WACH V/V 01 | UTL-EH-0001 | Equip hidráuli WACH apertur cierr v/v 01 | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECEPOZ | O&M | E1655 | CPD-PZCG-INFR-ICIV-TALLPOZCUP |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_POZ2 | M - Media |  | 1234987 | 351633 | 1 | 2 | 3226347 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018683 | 11934142 |  |  | 11181353 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P01 | Mtto Prev. Equi Hidráulico WACH V/V 02 | UTL-EH-0002 | Equip hidráuli WACH apertur cierr v/v 02 | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECEPOZ | O&M | E1655 | CPD-PZCG-INFR-ICIV-TALLPOZCUP |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CPD_POZ2 | M - Media |  | 1234988 | 351634 | 1 | 2 | 3226348 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080429 | 11994292 |  |  | 11181356 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P01 | Mtto Prev Hidrolavadora 02 | UTL-HL-0002 | Hidrolavadora 02 | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DMECEPOZ | O&M | E1655 | CPD-PZCG-INFR-ICIV-TALLPOZCUP |  | 0 | 2024-03-19 | PR4146 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CPD_POZ2 | M - Media |  | 1234984 | 351630 | 1 | 2 | 3326417 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018836 | 11934295 |  |  | 11180862 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Insp. Visual Área C S. Extraccion | 12-PH-PWP-C-01007-E4A5-VA | Línea del pozo C3 | 87 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPC3Z | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE052024 | 1259583 | 393823 | 1 | 3 | 3226501 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078902 | 11992766 |  |  | 11221473 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | Retiro -instalacion de cupón H11 | CC-H-11 | Cupon de Corrosion h-11 | 28 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH11 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123724 | 177465 | 1 | 2 | 3324783 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078919 | 11992783 |  |  | 11221491 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD H | CC-MFOLD-H | Cupon de Corrosion manifold H | 46 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH11 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123742 | 177483 | 1 | 2 | 3324801 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077133 | 11990999 |  |  | 10251012 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst H8[Anua] ASP | CH-HIPS-101 | Hips System Well H-1 (Cup H-8) | 30 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH8 | 2024-02-26 | 20196759 | 2024-02-28 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 | M - Media | SE092024 | 1038064 | 280524 | 1 | 3 | 3322997 | S | 3322997 | Crítico ASP | 2024-02-29 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1064 | 102018835 | 11934294 |  |  | 10251435 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Insp. Visual Área H S. Extraccion | 12-PH-PSP-04-01004-E4A5-VA | 12-Ph-Psp-04-01004-E4a5-Va | 84 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH8 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE052024 | 1259580 | 393820 | 1 | 3 | 3226500 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102016764 | 11932221 |  |  | 10254195 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | P01 | Mtto Lub Engras Gnral Val&GearBx WP-_ASP | CUPWPH | Cupiagua Well Pad H | 7 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-21 | DMECEVAL | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH8 | 2024-02-26 | 13086037 | 2024-03-05 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-05 | CPD_LUBV | L - Baja | SE102024 | 1054295 | 72731 | 1 | 3 | 3224411 | X | 3224411 | Crítico ASP | 2024-03-21 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente |  | Mes
1064 | 102078923 | 11992787 |  |  | 11221449 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instalacion de cupón H8 | CC-H-8 | Cupon de Corrosion H-8 | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPH8 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124191 | 178974 | 1 | 2 | 3324805 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077141 | 11991007 |  |  | 10251030 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst S16[Trim] ASP | CS-HIPS-101 | Hips System Well S-1 (Cup S-16) | 46 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPS16 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-05 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 |  | SE102024 | 1038072 | 54972 | 1 | 3 | 3323005 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018830 | 11934289 |  |  | 11180864 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Insp. Visual Área S1 S. Extraccion | 12-PH-PWP-S-01007-E4A5-VA | Línea del pozo S16 | 75 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPS16 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4211 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE062024 | 1259571 | 393811 | 1 | 3 | 3226495 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018831 | 11934290 |  |  | 11180903 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Insp. Visual Área S2 S. Extraccion | 12-NG-PWP-S1-03023-J2A5-VA | Línea del pozo S22 | 76 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPS22 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE062024 | 1259572 | 393812 | 1 | 3 | 3226496 | N | 3226496 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102078909 | 11992773 |  |  | 11221479 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | Retiro -instalacion de cupón S26 | CC-S-26 | Cupon de Corrosion S-26 | 34 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPS26 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123730 | 177471 | 1 | 2 | 3324791 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077148 | 11991014 |  |  | 10251006 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst T27 [Anua] ASP | CT-HIPS-101 | Hips System Well T-1 (Cup T-27) | 60 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPT27 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_POZ1 | M - Media |  | 1038076 | 280544 | 1 | 2 | 3323012 | S | 3323012 | Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018829 | 11934288 |  |  | 10251421 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Visual Área T S. Extraccion | 10-PH-PWP-T-01014-I4A5-VA | 10-Ph-Pwp-T-01014-I4a5-Va | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPT27 |  | 0 | 2024-03-29 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1259570 | 393810 | 1 | 2 | 3226494 | N | 3226494 | Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077151 | 11991017 |  |  | 10251073 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst U13 [Sem] _ASP | CU-HIPS-201 | Hips System Well U-2 (Cup U-13) | 65 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPU13 | 2024-02-26 | 18442186 | 2024-02-27 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 | M - Media | SE092024 | 1038078 | 280547 | 1 | 3 | 3323015 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102018828 | 11934287 |  |  | 10251521 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Insp. Visual Área U S. Extraccion | 10-PH-PWP-U-01002-I4A5-VA | 10-Ph-Pwp-U-01002-I4a5-Uc | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPU13 |  | 0 | 2024-03-27 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1259569 | 393809 | 1 | 2 | 3226493 | N | 3226493 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078912 | 11992776 |  |  | 11221481 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instalacion de cupón U13 | CC-U-13 | Cupon de Corrosion U-13 | 36 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPU13 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123732 | 177473 | 1 | 2 | 3324794 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078933 | 11992797 |  |  | 11221463 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD U | CC-MFOLD-U | Cupon de Corrosion mfold-U | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-CUPCWPWPU9 |  | 0 | 2024-03-21 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124205 | 178988 | 1 | 2 | 3324815 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077144 | 11991010 |  |  | 10251045 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst S21 [Sem] _ASP | CS-HIPS-201 | Hips System Well S-2 (Cup S-21) | 50 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCA2-UPCWPWPS21V | 2024-02-26 | 16726412 | 2024-02-29 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 | M - Media | SE092024 | 1038073 | 280537 | 1 | 3 | 3323008 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102077137 | 11991003 |  |  | 10250958 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst NW40[Trim] | WCP-CNW-101 | Control Panel Well.Cupiag Cup-Nw-40 | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWNW40 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_POZ1 |  |  | 1038068 | 54968 | 1 | 2 | 3323001 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018834 | 11934293 |  |  | 10251326 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Visual Área NW S. Extraccion | 12-PH-PWP-NW-01007-E4A5-VA | 12-Ph-Pwp-Nw-01007-E4a5-Va | 82 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWNW40 |  | 0 | 2024-03-29 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1259578 | 393818 | 1 | 2 | 3226499 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078930 | 11992794 |  |  | 11221460 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD NW | CC-MFOLD-NW | Cupon de Corrosion mfold-NW | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWNW40 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124202 | 178985 | 1 | 2 | 3324812 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078907 | 11992771 |  |  | 11221476 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instalacion de cupón NW40 | CC-NW-40 | Cupon de Corrosion nw-40 | 31 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWNW40 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123727 | 177468 | 1 | 2 | 3324788 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077123 | 11990989 |  |  | 10250933 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst B25 [Trim] ASP | CB-HIPS-301 | Hips System Well B-3 (Cup B-25) | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWPB25 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_POZ1 | M - Media |  | 1037965 | 54775 | 1 | 2 | 3322987 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016695 | 11932151 |  |  | 10250929 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | Mtto Poz WHCP, WPQC e Inst B4 [Trim] ASP | CB-HIPS-201 | Hips System Well B-2 (Cup B-4) | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-CUPCWPWPB4Z | 2024-02-16 | 1052732 | 2024-02-21 | PR4221 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-27 | CPD_POZ1 |  | SE082024 | 1037966 | 54776 | 1 | 3 | 3224341 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102078924 | 11992788 |  |  | 11221451 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Retiro -instalacion de cupón NW43 | CC-NW-43 | Cupon de Corrosion nw-43 | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-UPCWPWPNW43 |  | 0 | 2024-03-28 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124193 | 178976 | 1 | 2 | 3324806 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL OTIA__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077156 | 11991022 |  |  | 10250938 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XB31 [Trim]ASP | CXB-HIPS-101 | Hips System Well Xb-1 (Cup Xb-31) | 76 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-UPCWPWPXB31 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_POZ1 |  |  | 1038082 | 54982 | 1 | 2 | 3323020 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018827 | 11934286 |  |  | 11180978 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P04 | Insp. Visual Área XB S. Extraccion | 8-NG-XB2101-002-J2A5-VA | Línea del pozo XB31 | 71 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-UPCWPWPXB31 |  | 0 | 2024-03-27 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1259567 | 393807 | 1 | 2 | 3226492 | N | 3226492 | Crítico ASP | 2024-03-27 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077159 | 11991025 |  |  | 10250914 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XC19 [Sem] ASP | CXC-HIPS-101 | Hips System Well Xc-1 (Cup Xc-19) | 80 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 2024-03-06 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-UPCWPWPXC19 | 2024-03-04 | 1029277 | 2024-03-06 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 | M - Media | SE102024 | 1038083 | 280557 | 1 | 3 | 3323023 | S | 3323023 | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077163 | 11991029 |  |  | 10250960 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XH39 [Anu] ASP | CXH-HIPS-201 | Hips System Well Xh-2 (Cup Xh-39) | 93 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCAR-UPCWPWPXH39 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-08 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CPD_POZ1 | M - Media | SE102024 | 1038087 | 280566 | 1 | 3 | 3323027 | S | 3323027 | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077126 | 11990992 |  |  | 10251090 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | Mtto Poz WHCP, WPQC Inst E14 [Trim] ASP | CE-HIPS-301 | Hips System Well E-C (Cup E-14) | 10 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPE14 | 2024-02-26 | 9961127 | 2024-02-29 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CPD_POZ1 |  | SE092024 | 1037967 | 54777 | 1 | 3 | 3322990 | S | 3322990 | Crítico ASP | 2024-02-29 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102016508 | 11931964 |  |  | 10254098 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | P01 | Mtto Poz Panel Solar CUP K20 [Anual]_ASP | CUP-K-20-PSW-WHCP | Panel Solar De Whcp Well Cup K-20 | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DELEEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK20 |  | 0 | 2024-03-27 | PR1091 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_SOP2 |  |  | 1024868 | 85755 | 1 | 2 | 3223654 | S | 3223654 | Crítico ASP | 2024-03-17 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077136 | 11991002 |  |  | 10251117 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst K5 [Anua] ASP | CK-HIPS-101 | Hips System Well K-1 (Cup K-5) | 36 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 |  | 0 | 2024-03-11 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ1 | M - Media | SE112024 | 1038067 | 280528 | 1 | 2 | 3323000 | S | 3323000 | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016509 | 11931965 |  |  | 10254102 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | Mtto Poz Panel Solar CUP K5 [Anual]_ASP | CUP-K5-PSW-WHCP | Panel Solar De Whcp Well Cup K-5 | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DELEEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1091 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CPD_SOP2 |  | SE112024 | 1024868 | 85756 | 1 | 2 | 3223655 | S | 3223655 | Crítico ASP | 2024-03-17 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018189 | 11933648 |  |  | 11084256 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Inspec Puesta a tierra URPC [Sem] ASP | CPR-022 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR022 | 51 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-28 | CPD_IN10 | M - Media |  | 1151961 | 227701 | 1 | 3 | 3225854 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079503 | 11993367 |  |  | 11084256 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | CPR-022 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR022 | 79 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-02-26 | CPD_INT1 | M - Media | SE062024 | 1151956 | 227696 | 1 | 3 | 3325486 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079504 | 11993368 |  |  | 11084256 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | CPR-022 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR022 | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 |  | 0 | 2024-03-30 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151956 | 227696 | 1 | 2 | 3325487 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-30 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078929 | 11992793 |  |  | 11221459 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD K | CC-MFOLD-K | Cupon de Corrosion mfold-K | 15 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124201 | 178984 | 1 | 2 | 3324811 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102078906 | 11992770 |  |  | 11221475 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Retiro -instalacion de cupón K5 | CC-K-5 | Cupon de Corrosion k-5 | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPK5 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123726 | 177467 | 1 | 2 | 3324787 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077155 | 11991021 |  |  | 10251142 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mto Poz WHCP, WPQC e Inst XA3 ASP [Anua] | CXA-HIPS-101 | Hips System Well Xa-1 (Cup Xa-3) | 75 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-23 | PR4222 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_POZ1 | M - Media |  | 1038081 | 280554 | 1 | 2 | 3323019 | S | 3323019 | Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080521 | 11994384 |  |  | 11319014 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Pruba funcional | CXA-NG-0301 | Detector de Gas Jumper Transferencia | 47 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245504 | 372149 | 1 | 2 | 3326509 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080520 | 11994383 |  |  | 11319015 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Pruba funcional | CXA-NG-0302 | Detector de Gas Jumper Transferencia | 45 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245503 | 372148 | 1 | 2 | 3326508 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080507 | 11994370 |  |  | 11319020 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prubas funcionales ASP | CXA-PIT-0303 | Transmisor Presión salida hacia Gas Cus | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245486 | 372131 | 1 | 2 | 3326495 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080506 | 11994369 |  |  | 11319021 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prubas funcionales ASP | CXA-PIT-0304 | Transmisor Presión entrada Jumper Transf | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245485 | 372130 | 1 | 2 | 3326494 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080509 | 11994372 |  |  | 11319023 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prubas funcionales | CXA-PDIT-0301 | Transmisor Presión Dif válvula XXV-0301 | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245488 | 372133 | 1 | 2 | 3326497 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080515 | 11994378 |  |  | 11319024 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prueba funcional | CXA-TIT-0301 | Transmisor Temperatura Entrada Jumper | 29 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245496 | 372141 | 1 | 2 | 3326503 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080514 | 11994377 |  |  | 11319025 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prueba funcional | CXA-TIT-0302 | Transmisor Temp Ent Valv choque Brazo 1 | 27 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245495 | 372140 | 1 | 2 | 3326502 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080513 | 11994376 |  |  | 11319026 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prueba funcional | CXA-TIT-0303 | Transmisor Temp Ent Valv choque Brazo 2 | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245494 | 372139 | 1 | 2 | 3326501 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080512 | 11994375 |  |  | 11319027 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prueba funcional | CXA-TIT-0304 | Transmisor Temperatura Salida Jumper | 23 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245493 | 372138 | 1 | 2 | 3326500 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080517 | 11994380 |  |  | 11319028 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Prueba funcional | CXA-FS-0301 | Interruptor flujo lin inyección quimicos | 37 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245499 | 372144 | 1 | 2 | 3326505 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102080522 | 11994385 |  |  | 11319066 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P01 | TG_Insp Med reguistro parametros de disp | CXA-RTU-0300 | Unidad Terminal Remota WHCP | 51 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPCWPWPXA3 |  | 0 | 2024-03-15 | PR4114 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_POZ9 | M - Media | SE112024 | 1245506 | 372151 | 1 | 2 | 3326510 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078937 | 11992801 |  |  | 11221469 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD XP | CC-MFOLD-XP | Cupon de Corrosion mfold-XP | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CUPWPEXP1 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124211 | 178994 | 1 | 2 | 3324819 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016723 | 11932180 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | P01 | PM Mtto Poz JB, Tierras, Pararrayos XL4 | CWPWXL-4 |  | 35 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-19 | DELEEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CWPWXL4 | 2024-02-16 | 624505 | 2024-02-19 | PR4212 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-04 | CPD_GTP1 |  | SE082024 | 1038111 | 94809 | 1 | 3 | 3224370 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1064 | 102078936 | 11992800 |  |  | 11221467 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P06 | Retiro -instal de cupón MFOLD XL | CC-MFOLD-XL | Cupon de Corrosion mfold-XL | 23 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CWPWXL4 |  | 0 | 2024-03-21 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1124209 | 178992 | 1 | 2 | 3324818 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078915 | 11992779 |  |  | 11221486 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | Retiro -instal de cupón XL4 | CC-XL-4 | Cupon de Corrosion XL-4 | 41 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CWPWXL4 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123737 | 177478 | 1 | 2 | 3324797 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016722 | 11932179 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-02 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | P01 | Mtto Poz JB Tierras PararrayXL5 [Anua] | CWPWXL-5 |  | 36 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-02-02 | DELEEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-CWPWXL5 |  | 0 | 2024-03-05 | PR4212 | PR4174 | IP1020231012 | X | 2024-03-05 | CPD_GTP1 |  |  | 1038111 | 55011 | 1 | 2 | 3224369 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102077168 | 11991034 |  |  | 10251132 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mto Poz WHCP, Inst XZ2 [Trim] ASP | CXZ-HIPS-101 | Hips System Well Xz-1 (Cup Xz-2) | 16 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-23 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR3-UPCWPWPXZ2Y |  | 0 | 2024-03-23 | PR4222 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_POZ2 |  |  | 1038093 | 54993 | 1 | 2 | 3323033 | S | 3323033 | Crítico ASP | 2024-03-23 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 101978889 | 11894817 |  |  | 10251160 | Z1PM | 2023-08-31 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | INSP PUEST TIERRA URPC CPR-0010_ASP [6M] | CPR-0010 | Cat.Protect.Rectif.Vereda Cupiagu(Cupa-1 | 81 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVA1 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | C7167282 | S | 2024-02-26 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1281208 | 435588 | 1 | 3 | 3158921 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-21 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018190 | 11933649 |  |  | 11084255 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Inspec Puesta a tierra URPC [Sem] ASP | CPR-021 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR021 | 51 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVA1 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-02-26 | CPD_IN10 | M - Media |  | 1151962 | 227702 | 1 | 3 | 3225855 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079507 | 11993371 |  |  | 11084255 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | CPR-021 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR021 | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-01 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVA1 |  | 0 | 2024-03-01 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151957 | 227697 | 1 | 2 | 3325490 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-01 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079508 | 11993372 |  |  | 11084255 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] ASP | CPR-021 | MTTO RECT. PROT. CATODICA CPR021 | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVA1 |  | 0 | 2024-03-31 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151957 | 227697 | 1 | 2 | 3325491 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-31 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102078899 | 11992763 |  |  | 11221470 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P06 | Retiro -instalacion de cupón A1 | CC-A-1 | Cupon de Corrosion A-1 | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVA1 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_INT1 | M - Media |  | 1123722 | 177463 | 1 | 2 | 3324780 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018890 | 11934349 |  |  | 11086988 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | P04 | Insp. Visual Área WP VLC | RC-VC-2-LINEAS | Lineas De Pozo Vol C-2 | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-04 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVC2 |  | 0 | 2024-03-04 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 |  |  | CPD_IN21 | L - Baja |  | 1270953 | 413753 | 1 | 2 | 3226555 |  | 3226555 | Crítico ASP | 2024-03-04 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080694 | 11994557 |  |  | 11087228 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Deter Velocidades Corros CC-MFOLD-VLC[4M | RC-10-PF-RWP-C-01008-K4A5-VA | Linea De Manifold A Linea De Flujo | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVC2 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_COR1 | L - Baja |  | 1264705 | 400946 | 1 | 2 | 3326686 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080693 | 11994556 |  |  | 11087229 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P06 | Deter Velocidades Corros WH CC-VLC2 [4M] | RC-8-PF-RWP-C-01001-I4A5-VA | Loop Expansion | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPVC2 |  | 0 | 2024-03-13 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CPD_COR1 | L - Baja |  | 1264704 | 400945 | 1 | 2 | 3326685 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018833 | 11934292 |  |  | 11087285 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | Insp. Visual Área YB S. Extraccion | RC-12-PH-PWP-YB-01019-E4A5-VA | Linea De Manifold A Linea De Flujo | 81 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYB3 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_IN14 | L - Baja | SE052024 | 1259577 | 393817 | 1 | 3 | 3226498 | N | 3226498 | Crítico ASP | 2024-02-23 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018832 | 11934291 |  |  | 11087405 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Insp. Visual Área YD S. Extraccion | RC-16-PH-PWP-YD-01029-E4A5-VA | Manifold De Produccion | 80 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYD2 |  | 0 | 2024-03-29 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CPD_IN14 | L - Baja |  | 1259576 | 393816 | 1 | 2 | 3226497 | N | 3226497 | Crítico ASP | 2024-03-29 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102016977 | 11932435 |  |  | 11087421 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | P04 | Mtto Poz Panel Solar RC YD2[Anual] | RC-YD-2-PSW WHCP | Panel Solar De Whcp Well Rec Yd-2 | 50 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-15 | DELEEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYD2 | 2024-02-12 | 858293 | 2024-03-04 | PR1091 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CPD_RPO2 | M - Media | SE072024 | 1076845 | 106679 | 1 | 3 | 3224625 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018967 | 11934426 |  |  | 11398121 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P06 | Monitoreo Vel corrosión CC-YD-36 [4M] | RC-6-PG-PWP-YD-39008-J2A5-UC | Linea conexión a cabeza de pozo | 23 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DMECECOR | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYD36 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-26 | PR4221 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-26 | CPD_COR1 | M - Media | SE052024 | 1279874 | 433567 | 1 | 3 | 3226632 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102018191 | 11933650 |  |  | 11087072 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Inspec Puesta a tierra URPC [Semestral] | RC-YR-4/6-CPR | Catodic Protection System Well Rec Yr-4- | 51 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR4 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CPD_IN10 | M - Media |  | 1151963 | 227703 | 1 | 3 | 3225856 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079511 | 11993375 |  |  | 11087072 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] | RC-YR-4/6-CPR | Catodic Protection System Well Rec Yr-4- | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-03 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR4 |  | 0 | 2024-03-03 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151958 | 227698 | 1 | 2 | 3325494 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102016984 | 11932442 |  |  | 11087642 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P01 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YR4[Anua]_ASP | RC-YR-4-PLC | Plc Whcp Pozo Rec Yr-4 | 72 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR4 | 2024-02-26 | 23187250 | 2024-02-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | S | 2024-03-05 | CPD_RPO2 |  | SE092024 | 1076859 | 108688 | 1 | 3 | 3224632 | S | 3224632 | Crítico ASP | 2024-02-22 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1064 | 102079215 | 11993079 |  |  | 11087686 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | Prueba De Integridad Cup Yr4 ASP | RC-YR-4-MV-0110 | Valv Seguri Master Cabeza Pozo Rec Yr-4 | 45 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DOSUECUP | OPE | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR4 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VAX1 | M - Media |  | 1132469 | 194116 | 1 | 2 | 3325098 | S | 3325098 | Crítico ASP | 2024-03-08 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102018192 | 11933651 |  |  | 11087051 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P04 | Inspec Puesta a tierra URPC [Semestral] | RC-YR-5/7-CPR | Catodic Protection System Well Rec YZ | 51 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR5 | 2024-02-14 | 0 | 2024-02-28 | PR4221 | PR4174 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CPD_IN10 | M - Media |  | 1151964 | 227704 | 1 | 3 | 3225857 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1064 | 102079515 | 11993379 |  |  | 11087051 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P04 | Monitoreo Inspección URPC [Mensual] | RC-YR-5/7-CPR | Catodic Protection System Well Rec YZ | 79 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DINTECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR5 |  | 0 | 2024-03-06 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | N |  | CPD_INT1 | M - Media |  | 1151959 | 227699 | 1 | 2 | 3325498 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | INT | Igu | Integridad | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102054518 | 11969231 |  |  | 11087532 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | P01 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YR5[Anua]_ASP | RC-YR-5-PLC | Plc Whcp Pozo Rec Yr-5 | 78 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR5 |  | 0 | 2024-03-19 | PR4221 | PR4174 | IP1020231116 | S | 2024-03-07 | CPD_RPO2 |  |  | 1076864 | 108686 | 1 | 2 | 3284685 | S | 3284685 | Crítico ASP | 2024-03-02 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079214 | 11993078 |  |  | 11087576 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Prueba De Integridad Cup Yr5 ASP | RC-YR-5-MV-0322 | Valv Seguri Master Cabeza Pozo Rec Yr-5 | 44 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DOSUECUP | OPE | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR5 |  | 0 | 2024-03-26 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VAX1 | M - Media |  | 1132468 | 194115 | 1 | 2 | 3325097 | S | 3325097 | Crítico ASP | 2024-03-26 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102077472 | 11991338 |  |  | 11087701 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | P01 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YR6[Anua]_ASP | RC-YR-6-PLC | Plc Whcp Pozo Rec Yr-6 | 84 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR6 |  | 0 | 2024-03-12 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_RPO2 |  | SE112024 | 1076868 | 108684 | 1 | 2 | 3323349 | S | 3323349 | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079216 | 11993080 |  |  | 11087737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P04 | Prueba De Integridad Cup Yr6 ASP | RC-YR-6-MV-0130 | Valv Seguri Master Cabeza Pozo Rec Yr-6 | 46 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DOSUECUP | OPE | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR6 |  | 0 | 2024-03-08 | PR4221 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VAX1 | M - Media |  | 1132470 | 194117 | 1 | 2 | 3325099 | S | 3325099 | Crítico ASP | 2024-03-08 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102077476 | 11991342 |  |  | 11087587 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | P01 | Mtto Poz WHCP WPQC e Inst YR7[Anua]_ASP | RC-YR-7-PLC | Plc Whcp Pozo Rec Yr-7 | 90 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYR7 |  | 0 | 2024-03-14 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CPD_RPO2 |  | SE112024 | 1076872 | 108682 | 1 | 2 | 3323353 | S | 3323353 | Crítico ASP | 2024-03-11 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102080794 | 11994657 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | MP Poz WHCP WPQC e Inst Lir YW-12 [6Q] | RC-RWP-YW12 |  | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYW12 |  | 0 | 2024-03-24 | PR4211 | PR4174 | IP1020231211 | X |  | CPD_RPO3 | M - Media |  | 1272152 | 417003 | 1 | 2 | 3326790 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102105820 | 12018958 |  |  | 11087095 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | P01 | PM Mtto CIP_Pozo_YZ10 [Tri] | RC-RWPYZ | Plataforma Well Pads Rec Yz | 97 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-04 | DINSEPOZ | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYZ10 | 2024-03-04 | 0 | 2024-03-04 | PR4113 | PR4174 | IP1020240110 | X | 2024-03-04 | CPD_RPO2 | M - Media | SE102024 | 1308620 | 483012 | 1 | 3 | 3371504 | X |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1064 | 102079219 | 11993083 |  |  | 11087843 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P04 | Prueba De Integridad Cup Yz10 ASP | RC-YZ-10-MV-0310 | Valv Seguri Master Cabeza Pozo Rec Yz-10 | 50 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DOSUECUP | OPE | E1650 | CPD-PZCG-SEXT-HCR4-RCRWPYZ10 |  | 0 | 2024-03-26 | PR4113 | PR4174 | IP1020231211 | S |  | CPD_VAX1 | M - Media |  | 1132474 | 194121 | 1 | 2 | 3325102 | S | 3325102 | Crítico ASP | 2024-03-26 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1064 | 102018068 | 11933527 |  |  | 11182084 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | P03 | PM Vía Plan Brisas - Liria YR - Liria YZ | SVIA-PLANBRISASLIRIAYR-LIRIAYZ | Vía Plan Brisas - Liria YR - Liria YZ | 11 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DCIVECUP | O&M | E1650 | CPD-PZCG-SVIA-VIAS-CENTRO |  | 0 | 2024-03-22 | PR4113 | PR4174 | IP1020231012 | N |  | CUP_VIAS | M - Media |  | 1138931 | 207872 | 1 | 2 | 3225733 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | CIV | Igu | Civil | CPF 1 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079593 | 11993457 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | MTO PREV BOM PORTAT CONTR P7519 [MEN] | GX39-W-P-7519 |  | 58 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DMECECUS | O&M | E6590 | ECU-GX39-SCIN-EXAG-GX39WP7519 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1045 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1163996 | 242915 | 1 | 2 | 3325576 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079596 | 11993460 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | MTTO PREV BOM PORTAT CONTR P7519 [Anu | GX39-W-P-7519 |  | 60 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECUS | O&M | E6590 | ECU-GX39-SCIN-EXAG-GX39WP7519 | 2024-02-09 | 1794246 | 2024-02-14 | PR1045 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-02-28 | CUS_XUX5 | M - Media | SE072024 | 1163996 | 242920 | 1 | 3 | 3325579 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018257 | 11933716 |  |  | 11245739 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Crudo V-22101 (Cupón) | CC-SAL-CRD-V-22001 | Salida de crudo V-22001 (Cupón) | 54 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6590 | ECU-GX39-SEPA-HCAR-GX39HE22001 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1045 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169383 | 255077 | 1 | 3 | 3225922 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078833 | 11992699 |  |  | 11182901 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Retiro -instal de cupón GX39 | CCCGX-22-801-V-22001 | Punto De Monitoreo Corrosion | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6590 | ECU-GX39-SPCH-HCAR-GX39EPFLIN |  | 0 | 2024-03-30 | PR1045 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT1 |  |  | 1121156 | 170897 | 1 | 2 | 3324714 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077972 | 11991838 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 1 | LTOI |  | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1 | 2024-02-23 | 348061 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CUS_XUX1 |  | SE092024 | 1116449 | 163841 | 1 | 3 | 3323852 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102077973 | 11991839 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 1 | LTOI |  | 7 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116449 | 163841 | 1 | 2 | 3323853 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078341 | 11992207 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 | 2024-02-16 | 4612552 | 2024-02-24 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CUS_CEGE |  | SE082024 | 1116961 | 164353 | 1 | 3 | 3324221 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078342 | 11992208 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 | 2024-02-23 | 3933089 | 2024-03-03 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CUS_CEGE |  | SE092024 | 1116961 | 164353 | 1 | 3 | 3324222 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-29 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102078343 | 11992209 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-07 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-01 | CUS_CEGE |  | SE102024 | 1116961 | 164353 | 1 | 3 | 3324223 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-07 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078344 | 11992210 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 |  | 0 | 2024-03-14 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_CEGE |  |  | 1116961 | 164353 | 1 | 2 | 3324224 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078345 | 11992211 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 |  | 0 | 2024-03-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_CEGE |  |  | 1116961 | 164353 | 1 | 2 | 3324225 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-21 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078346 | 11992212 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITEK-86101 [SEMA] | M07-EGK>-86101 |  | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_CEGE |  |  | 1116961 | 164353 | 1 | 2 | 3324226 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078357 | 11992223 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | P01 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86101 [MENSUAL] | M07-EGK>-86101 |  | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-14 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 |  | 0 | 2024-03-14 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_CEGE |  |  | 1116961 | 164591 | 1 | 2 | 3324237 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078754 | 11992620 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE BOOSTING 1 [4] | M07-EGK>-86101 |  | 19 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119636 | 168622 | 1 | 2 | 3324635 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078738 | 11992604 |  |  | 11219797 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | VIB 15 COOLERS SGP180 AMINA 2 [6] | M07-HE-86101A | Aeroenfriador Gas Descarga Del Compresor | 7 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 |  | SE102024 | 1119624 | 168610 | 1 | 3 | 3324619 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079601 | 11993465 |  |  | 11219797 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | M07-HE-86101A | Aeroenfriador Gas Descarga Del Compresor | 54 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-20 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-M07EGK86101 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-04 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 | M - Media | SE102024 | 1163998 | 243801 | 1 | 3 | 3325584 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017433 | 11932892 |  |  | 11195038 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | PM MTTO PREV IJB PPERIBOOS1 | M07-IJB-ESD80004 | Caja Conexionado En Boosting Sgp40Mm | 12 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-13 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV1-PPERIBOOS1 | 2024-02-23 | 2179544 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_PICA |  | SE092024 | 1116894 | 164286 | 1 | 3 | 3225088 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102078758 | 11992624 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE BOOSTING 2 [4] | M08-EGK>-86201 |  | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119637 | 168623 | 1 | 2 | 3324639 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078762 | 11992628 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 2 | M08-EGK>-86201 |  | 21 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 | 2024-02-23 | 382867 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CUS_XUX5 |  | SE092024 | 1119638 | 168624 | 1 | 3 | 3324643 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078763 | 11992629 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | OIL # 6 CUS-SGP TOMA MUESTRAS BOOSTING 2 | M08-EGK>-86201 |  | 21 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119638 | 168624 | 1 | 2 | 3324644 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078364 | 11992230 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 0 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 | 2024-02-16 | 4612551 | 2024-02-24 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_CORE |  | SE082024 | 1116962 | 164354 | 1 | 3 | 3324244 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078365 | 11992231 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 0 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-04 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-04 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_CORE |  | SE102024 | 1116962 | 164354 | 1 | 3 | 3324245 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078366 | 11992232 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE |  |  | 1116962 | 164354 | 1 | 2 | 3324246 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078367 | 11992233 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-18 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE |  |  | 1116962 | 164354 | 1 | 2 | 3324247 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078368 | 11992234 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | REPOSICIÓN NIVEL DE ACEITE K-86201 [SEMA | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE |  |  | 1116962 | 164354 | 1 | 2 | 3324248 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078379 | 11992245 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | MTTO PREV MOTOR-COMPRE K-86201 [MENSUAL] | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE |  |  | 1116962 | 164586 | 1 | 2 | 3324259 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078855 | 11992720 |  |  | 11244000 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | MTO PREV MOT/COMPRE K-86201 [4000 ] ASP | M08-K-86201 | Compresor Gas Boosting | 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-COMP-GSV2-M08EGK86201 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE |  |  | 1121266 | 171049 | 1 | 2 | 3324736 | N | 3324736 | Crítico ASP | 2024-03-25 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077833 | 11991699 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | P06 | VIB - 220 COMP NITRO SGP [8] | ECU-LTO1-SAIR |  | 13 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR |  | 0 | 2024-03-31 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUXU |  |  | 1115764 | 162876 | 1 | 2 | 3323711 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078262 | 11992128 |  |  | 11195283 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | P01 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101A [TRIM] | M11-K>-65101A | Sistema Compresor De Aire Mayor A | 99 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101A | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX2 |  | SE102024 | 1116907 | 164299 | 1 | 3 | 3324142 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078421 | 11992287 |  |  | 11219884 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P06 | PRUEBA DINAMI MCE MOTO COMPRE AIR SPG 6M | M11-HEM-65101A | Motor Electrico Enfriador De Aire A | 71 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101A |  | 0 | 2024-03-26 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1117015 | 164407 | 1 | 2 | 3324301 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079689 | 11993552 |  |  | 11219887 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101A | M11-KM-65101A | Motor Electrico Del Compresor De Aire A | 64 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101A |  | 0 | 2024-03-15 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176085 | 266146 | 1 | 2 | 3325673 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078264 | 11992130 |  |  | 11195284 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | P01 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65101B [TRIM] | M11-K>-65101B | Sistema Mayor Compresor De Aire Mayor B | 3 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101B |  | 0 | 2024-03-22 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116908 | 164300 | 1 | 2 | 3324144 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079691 | 11993554 |  |  | 11219903 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101B | M11-KM-65101B | Motor Electrico Del Compresor De Aire B | 65 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101B |  | 0 | 2024-03-15 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176086 | 266147 | 1 | 2 | 3325675 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079693 | 11993556 |  |  | 11219919 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101C | M11-KM-65101C | Motor Electrico Del Compresor De Aire C | 66 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-15 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11ME65101C |  | 0 | 2024-03-15 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176087 | 266148 | 1 | 2 | 3325677 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101941129 | 11857539 |  |  | 11195383 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M11-PSV-6555_ASP | M11-PSV-6555 | Psv Vasija M11-V-65102 | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-11 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SAIR-AIRE-M11V65102 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1070 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS3 | M - Media |  | 1117777 | 165803 | 1 | 2 | 3094585 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078087 | 11991953 |  |  | 11196001 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | P01 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN PORVENIR[MEN] | M00-AIT-8701 | Medidor Dew Point Porvenir | 20 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-08 | DINSECMD | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SMED-GSV2-M008701PORV | 2024-02-16 | 1184067 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_XUX2 |  | SE082024 | 1116594 | 163986 | 1 | 3 | 3323967 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078083 | 11991949 |  |  | 11196013 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | P01 | PM MTTO SIST.MEDIGASVEN APIAY [MEN] | M00-AIT-8305A | Medidor H2S Y St Apiay | 16 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DINSECMD | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SMED-GSV2-M008702APIA | 2024-02-16 | 1184067 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_XUX2 |  | SE082024 | 1116593 | 163985 | 1 | 3 | 3323963 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-05 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102077827 | 11991693 |  |  | 11195533 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | P06 | VIB - 221 MONIT VIBRA BOMBAS SGP [8]_ASP | M13-P-72015A | Bomba De Inyeccion De Etilenglicol | 10 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | 2024-03-04 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13P72015A | 2024-02-23 | 6265098 | 2024-03-04 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUXU | M - Media | SE102024 | 1115761 | 162873 | 1 | 3 | 3323705 | N | 3323705 | Crítico ASP | 2024-03-06 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1063 | 101921505 | 11838677 |  |  | 11219981 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-7204_ASP | M13-PSV-7204 | Psv Injeccion Bomba M13-P-72015A | 62 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13P72015A | 2024-02-16 | 920126 | 2024-02-22 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117797 | 165823 | 1 | 3 | 3059606 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921506 | 11838678 |  |  | 11219984 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-7205_ASP | M13-PSV-7205 | Psv Injeccion Bomba M13-P-72015B | 64 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13P72015B | 2024-02-16 | 828113 | 2024-02-23 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117798 | 165824 | 1 | 3 | 3059607 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017349 | 11932808 |  |  | 11195555 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | PM MTTO INSTOS TK-72001 Y V-72010 [ANUA] | M13-PCV-7202 | Valv Control Presion Para M13-Tk-72001 | 10 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-13 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13TK72001 | 2024-02-23 | 5180366 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VEPR |  | SE092024 | 1116658 | 164050 | 1 | 3 | 3225001 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 101287437 | 11215856 |  |  | 11195589 | Z1PM | 2021-08-18 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-7210_ASP | M13-PSV-7210 | Psv Vasija M13-V-25402 | 68 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13V25402 | 2024-02-16 | 653289 | 2024-02-23 | PR1070 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117800 | 165826 | 1 | 3 | 2023719 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921504 | 11838676 |  |  | 11195627 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-7200_ASP | M13-PSV-7200 | Psv Vasija M13-V-72001 | 54 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-22 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SREG-GLY1-M13V72001 | 2024-02-16 | 1666451 | 2024-02-22 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117793 | 165819 | 1 | 3 | 3059605 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079424 | 11993288 |  |  | 11217783 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | FQ Agua Caliente (P82001A) ASP | M12-P-82001A | Bomba De Recirculacion De Agua Caliente | 40 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AGUC-M12V82001 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142724 | 215742 | 1 | 3 | 3325407 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102104619 | 12017717 |  |  | 11217783 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ Agua Caliente (P82001A) ASP | M12-P-82001A | Bomba De Recirculacion De Agua Caliente | 40 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AGUC-M12V82001 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020240110 | S |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142724 | 215742 | 1 | 2 | 3371483 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079423 | 11993287 |  |  | 11217825 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P06 | FQ TK Make Up (P 64002) | M40-P-64002A | Bomba De Agua Desmineralizada | 39 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AGUI-M40TK64002 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142723 | 215741 | 1 | 3 | 3325406 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102104618 | 12017716 |  |  | 11217825 | Z1PM | 2024-01-10 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | FQ TK Make Up (P 64002) | M40-P-64002A | Bomba De Agua Desmineralizada | 39 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AGUI-M40TK64002 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020240110 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142723 | 215741 | 1 | 2 | 3371482 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077821 | 11991687 |  |  | 11217929 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS OIL SGP # 5 ANALSIS MUESTR ACEI [4] | M01-PM-81101A | Motor Electrico Bomba Recirc | 7 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUXU |  |  | 1115608 | 162870 | 1 | 2 | 3323699 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077823 | 11991689 |  |  | 11217929 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | CUS OIL SGP # 5 TOMA MUESTR ACEI [4] | M01-PM-81101A | Motor Electrico Bomba Recirc | 8 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 | 2024-02-23 | 2123171 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUXU |  | SE092024 | 1115609 | 162871 | 1 | 3 | 3323701 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078418 | 11992284 |  |  | 11217929 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | PRUE ESTAT MCE MOTOR BOMB RECIR AMIN1 3M | M01-PM-81101A | Motor Electrico Bomba Recirc | 10 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DELEECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HEDC |  |  | 1117010 | 164402 | 1 | 2 | 3324298 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101894278 | 11812212 |  |  | 11217998 | Z1PM | 2023-05-31 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | INSP TUB API570 LP 03-RA-81318-A302 | 03-RA-81318-A302 | Linea Del Scrubber A Flash Tank De Amina | 85 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-28 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020230531 | N | 2024-03-06 | ECU_INT9 | M - Media |  | 1255884 | 389693 | 1 | 2 | 3014507 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102079625 | 11993488 |  |  | 11245682 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Salida Amina Rica CT-81101 (Cupón) | CC-SAL-AMI-R-CT-81101 | Salida Amina Rica CT-81101 (Cupón) | 35 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169365 | 255058 | 1 | 2 | 3325608 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054606 | 11969319 |  |  | 11245693 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida Condensados V 81103 (probeta) | CP-SAL-COND-V-81103 | Salida Condensados V 81103 (probeta) | 41 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81101 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169371 | 255064 | 1 | 2 | 3284774 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101921495 | 11838667 |  |  | 11194331 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8105_ASP | M01-PSV-8105 | Psv Sales Gas Plant M01-He-81101B | 93 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-17 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81102 | 2024-01-12 | 945823 | 2024-01-17 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS1 | H - Alta | SE032024 | 1117682 | 166504 | 1 | 3 | 3059596 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921494 | 11838666 |  |  | 11218059 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | P04 | PRUEBA DE DESEM. PSV M01-PSV-8102A_ASP | M01-PSV-8102A | Psv Amina Rica-Pobre A M01-He-81101A | 85 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-15 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81102 | 2024-01-12 | 955779 | 2024-01-15 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS1 | H - Alta | SE032024 | 1117678 | 166500 | 1 | 3 | 3059595 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078298 | 11992164 |  |  | 11218103 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | M01-HE-81104A | Aeroenfriador Condensador De Reflujo | 44 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81102 | 2024-02-16 | 32465849 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116928 | 164320 | 1 | 3 | 3324178 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054604 | 11969317 |  |  | 11245691 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida Agua Acida V-81104 (probeta) | CP-SAL-AG-ACI-V-81104 | Salida Agua Acida V-81104 (probeta) | 31 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01CT81102 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169361 | 255054 | 1 | 2 | 3284772 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079992 | 11993855 |  |  | 11194371 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-57001 | M01-TK-57001 | Tanque De Soda Caustica Amipur | 34 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01PROCSODA |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195708 | 296319 | 1 | 2 | 3325977 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079996 | 11993859 |  |  | 11194390 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-7105B | M01-TK-7105B | Tanque Agua Desperdicio Amipur | 35 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK7105B |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195709 | 296320 | 1 | 2 | 3325981 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079940 | 11993803 |  |  | 11194397 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M01-TK-81001 | M01-TK-81001 | Tanque De Inventario De Amina | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK81001 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195695 | 296306 | 1 | 2 | 3325925 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079944 | 11993807 |  |  | 11194410 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M01-TK-81002 | M01-TK-81002 | Tanque Reposicion Amina De Tk-81001 | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK81001 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195696 | 296307 | 1 | 2 | 3325929 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017338 | 11932797 |  |  | 11194415 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | P01 | PM MTTO PREVENT TK-81002 | M01-LT-8122A | Transmisor de Nivel del TK-81002 | 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-21 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK81001 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-07 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_VEAC |  | SE102024 | 1116633 | 164025 | 1 | 3 | 3224990 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079948 | 11993811 |  |  | 11194416 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M01-TK-81101 | M01-TK-81101 | Tanque De Pulmon De Amina 1 | 23 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK81101 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195697 | 296308 | 1 | 2 | 3325933 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017339 | 11932798 |  |  | 11194426 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | P01 | PM MTTO INSTRUM M01-TK-81101_ASP | M01-FT-8117 | Transmisor De Flujo En M01-Fv-8117 | 4 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK81101 | 2024-02-23 | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VEAC | M - Media | SE102024 | 1116635 | 164027 | 1 | 3 | 3224991 | N | 3224991 | Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017593 | 11933052 |  |  | 11194455 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PVV-8180A_ASP | PVV-8180A | Psv Spent Amine Storage Tank Tk-8180A | 93 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK8180A | 2024-02-23 | 5258521 | 2024-02-26 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118232 | 166258 | 1 | 3 | 3225251 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017594 | 11933053 |  |  | 11194458 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PVV-8180B_ASP | PVV-8180B | Psv Spent Amine Storage Tank Tk-8180B | 95 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01TK8180B | 2024-02-23 | 4420375 | 2024-02-26 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118233 | 166259 | 1 | 3 | 3225252 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017341 | 11932800 | 11932800 |  | 11194478 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | PM MTTO PREV INSTRUM M01-V-81101_ASP | M01-FV-8100 | Valvula Control Flujo Para M01-V-81101 | 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-09 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81101 | 2024-02-16 | 1518695 | 2024-03-01 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_VEPR | M - Media | SE082024 | 1116637 | 164029 | 1 | 3 | 3224993 | N | 3224993 | Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018265 | 11933724 |  |  | 11194512 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | Salida Gas Acido V 81102 (probeta) ASP | M01-V-81102 | Tanque De Separacion De Amina | 65 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169394 | 255088 | 1 | 3 | 3225930 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921498 | 11838670 |  |  | 11218523 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8108_ASP | M01-PSV-8108 | Psv Filtro M01-F-81101 | 99 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-15 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 | 2024-01-12 | 955779 | 2024-01-15 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS1 | H - Alta | SE032024 | 1117685 | 166507 | 1 | 3 | 3059599 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921496 | 11838668 |  |  | 11218538 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8106_ASP | M01-PSV-8106 | Psv Filtro M01-F-81102 | 95 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-19 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 | 2024-01-12 | 955779 | 2024-01-19 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS1 | H - Alta | SE032024 | 1117683 | 166505 | 1 | 3 | 3059597 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921497 | 11838669 |  |  | 11218547 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M01-PSV-8107_ASP | M01-PSV-8107 | Psv Filtro M01-F-81103 | 97 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-17 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 | 2024-01-12 | 945823 | 2024-01-17 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS1 | H - Alta | SE032024 | 1117684 | 166506 | 1 | 3 | 3059598 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079631 | 11993494 |  |  | 11245686 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Salida Amina Rica F-81105 (Cupón) | CC-SAL-AMI-R-F-81105 | Salida Amina Rica F-81105 (Cupón) | 39 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169369 | 255062 | 1 | 2 | 3325614 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054611 | 11969344 |  |  | 11245692 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida Gas Acido V 81202 (probeta) | CP-SAL-GAS-ACI-V-81102 | Salida Gas Acido V 81102 (probeta) | 66 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI1-M01V81102 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169395 | 255089 | 1 | 2 | 3284779 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101921500 | 11838672 |  |  | 11194601 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8151_ASP | M02-PSV-8151 | Psv Contactora M02-Ct-81201 | 25 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81201 | 2024-02-16 | 1402951 | 2024-02-23 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS2 | H - Alta | SE082024 | 1117702 | 166516 | 1 | 3 | 3059601 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079628 | 11993491 |  |  | 11245685 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Salida Amina Rica CT-81201 (Cupón) | CC -SAL-AMI-R-CT-81201 | Salida Amina Rica CT-81201 (Cupón) | 37 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81201 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169367 | 255060 | 1 | 2 | 3325611 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018248 | 11933707 |  |  | 11245688 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | Salida Condensados V 81203 (probeta) | CP-SAL--COND-V-81203 | Salida Condensados V 81203 (probeta) | 42 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81201 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169372 | 255065 | 1 | 3 | 3225913 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921501 | 11838673 |  |  | 11218802 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | P04 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8152A_ASP | M02-PSV-8152A | Psv M02-He-81201A | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-25 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 | 2024-01-19 | 971014 | 2024-01-25 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS2 | H - Alta | SE042024 | 1117703 | 166517 | 1 | 3 | 3059602 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101941128 | 11857538 |  |  | 11218803 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8155_ASP | M02-PSV-8155 | Psv Filtro M02-F-81203 | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-26 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 | 2024-01-19 | 1817276 | 2024-01-26 | PR1070 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS2 | H - Alta | SE042024 | 1117707 | 167201 | 1 | 3 | 3094584 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102078301 | 11992167 |  |  | 11218865 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | MTTO LUB ROD/TOS COOLER GAS [45 DIAS] | M02-HE-81204A | Aeroenfriador Condensador De Reflujo | 45 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DMECECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 | 2024-02-16 | 938529 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116929 | 164321 | 1 | 3 | 3324181 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017531 | 11932990 |  |  | 11218866 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | P06 | PRUE IP&ESTAN MCE A MOTORS AMINA2 SGP1A | M02-HEM-81204A | Motor Elec A Aeroenfriador Condensa Ref | 69 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECBC | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1117013 | 164405 | 1 | 2 | 3225188 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017343 | 11932802 |  |  | 11218869 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | PM MTTO PREV INSTRUM M02-HE-81204 [ANUA] | M02-VSHH-8151A | Switch De Alta Vibracion Para M02-He>-81 | 4 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-14 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 | 2024-02-23 | 3948449 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_HEDC |  | SE092024 | 1116642 | 164034 | 1 | 3 | 3224995 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102017332 | 11932791 |  |  | 11218984 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION CO2ATM LOT1[SEM] | M02-FIT-8158 | Transmisor Indicador De Flujo En M02-V-8 | 39 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DINSECMD | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 | 2024-02-09 | 1436325 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 |  | SE072024 | 1116612 | 164004 | 1 | 3 | 3224983 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054605 | 11969318 |  |  | 11245689 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida Agua Acida V-81204 (probeta) | CP-SAL-AG-ACI-V-81204 | Salida Agua Acida V-81204 (probeta) | 32 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02CT81202 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169362 | 255055 | 1 | 2 | 3284773 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079952 | 11993815 |  |  | 11194671 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M02-TK-81201 | M02-TK-81201 | Tanque De Pulmon De Amina 81201 | 24 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02TK81201 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195698 | 296309 | 1 | 2 | 3325937 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080809 | 11994672 |  |  | 11194701 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P04 | R-I cupón Cond-Amin a V-22X02 S M [2 M] | 02-NC-81184-B3A1 | Linea Condensados Separador Amina | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-02 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81201 |  | 0 | 2024-03-02 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278648 | 430697 | 1 | 2 | 3326806 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101921499 | 11838671 |  |  | 11194712 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M02-PSV-8150_ASP | M02-PSV-8150 | Psv Vasija M02-V-81201 | 23 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81201 | 2024-02-16 | 1117711 | 2024-02-23 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS2 | H - Alta | SE082024 | 1117701 | 166515 | 1 | 3 | 3059600 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921502 | 11838674 |  |  | 11219194 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | P04 | PRUEBA DE DESEM. PSV M02-PSV-8152B_ASP | M02-PSV-8152B | Psv Filtro M02-F-81201 | 29 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-01-26 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81202 | 2024-01-19 | 1817276 | 2024-01-26 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VAS2 | H - Alta | SE042024 | 1117704 | 166518 | 1 | 3 | 3059603 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101894279 | 11812213 |  |  | 11219207 | Z1PM | 2023-05-31 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | P04 | INSP TUB API570 LP 06-RA-81424-A302 | 06-RA-81424-A302 | Linea De Filtro Carbon Al After Filter | 81 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINTECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81202 |  | 0 | 2024-03-19 | PR1070 | PR1053 | IP1020230531 | N | 2024-03-05 | ECU_IN10 | M - Media |  | 1255974 | 389783 | 1 | 2 | 3014508 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-19 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017346 | 11932805 |  |  | 11219285 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | PM MTTO INSTRUM M02-F-81205 [ANUA] | M02-LSH-8172 | Switch De Alto Nivel En M02-F-81205 | 7 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DINSECUS | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81202 | 2024-02-16 | 669256 | 2024-02-29 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VEPR |  | SE082024 | 1116649 | 164041 | 1 | 3 | 3224998 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079633 | 11993496 |  |  | 11245687 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Salida Amina Rica F-81205 (Cupón) | CC-SAL-AMI-R-F-81205 | Salida Amina Rica F-81205 (Cupón) | 40 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6600 | ECU-LTO1-STRA-AMI2-M02V81202 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169370 | 255063 | 1 | 2 | 3325616 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101921503 | 11838675 |  |  | 11195895 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | INSPEC GENERAL OVH M06-PSV-8403_ASP | M06-PSV-8403 | Psv Unidad Estabilizacion De Condensados | 1 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-21 | DMECECVA | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SUDP-GSV3-M0608400001 | 2024-02-16 | 2651867 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-03-04 | CUS_VAS3 | M - Media | SE082024 | 1117754 | 167220 | 1 | 3 | 3059604 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017333 | 11932792 |  |  | 11220655 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION FUELGA LTO1[SEM] | M00-FIT-5290 | Trans Medicion De Flujo Sal M00-V-52151 | 40 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-02 | DINSECMD | O&M | E6600 | ECU-LTO1-SUDP-GSV3-M0608400001 | 2024-02-09 | 2002619 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 |  | SE072024 | 1116613 | 164005 | 1 | 3 | 3224984 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102077825 | 11991691 |  |  | 11183109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P06 | VIB - 221 MONIT VIBRACION BOMBAS SGP [8] | M21-P-77015A | Bomba De Inyeccion De Etilenglicol | 9 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-05 | DMECECBC | O&M | E1674 | ECU-LTO2-SREG-GLYC-M21P77015A | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR6161 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUXU |  | SE102024 | 1115760 | 162872 | 1 | 3 | 3323703 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017358 | 11932817 |  |  | 11183319 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | P01 | PM MTTO PREVENT JUCTION BOX M20-TE-89003 | M20-JB-01 | Juction Box Turboexpander M20-Te-89003 | 6 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DINSECUS | O&M | E1674 | ECU-LTO2-SUDP-GASV-M20TE89003 | 2024-02-23 | 6001644 | 2024-02-26 | PR6161 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_TECE |  | SE092024 | 1116692 | 164084 | 1 | 3 | 3225011 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102018203 | 11933662 |  |  | 11268122 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | P01 | Pm Mtto Prev A.A. Army Camp | 91-AH-90300 | Aire acondicionado Army Camp 91-AH-90300 | 40 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU1-INFR-ICIV-ESTRUCTURAS |  | 0 | 2024-03-22 | PR1053 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_EAUP | M - Media |  | 1158617 | 236954 | 1 | 2 | 3225868 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078741 | 11992607 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P06 | CUS VIB - 11 POT WATER & SAIR AIR | ECU-PECU-SAIR-AIRE |  | 10 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SAIR-AIRE |  | 0 | 2024-03-17 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119627 | 168613 | 1 | 2 | 3324622 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080197 | 11994060 |  |  | 11294274 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | P01 | Insp mensual TK-6105 | TK-6105 | Diesel Storage Tank | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-ACPM-TK6105 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1051 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT5 | M - Media |  | 1206605 | 310068 | 1 | 2 | 3326185 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079447 | 11993311 |  |  | 11183610 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida PTFR a TK 60001 | P1-TK-60001 | Inject Water Storage Tk Ph2 | 62 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-08 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142746 | 215767 | 1 | 2 | 3325430 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079462 | 11993326 |  |  | 11183610 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Agua TK 60001 | P1-TK-60001 | Inject Water Storage Tk Ph2 | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-08 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142758 | 215779 | 1 | 2 | 3325445 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079956 | 11993819 |  |  | 11183610 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual P1-TK-60001 | P1-TK-60001 | Inject Water Storage Tk Ph2 | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195699 | 296310 | 1 | 2 | 3325941 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080076 | 11993939 |  |  | 11183620 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P04 | Insp Bimensual Rectificador Ecu-Cpr-011 | ECU-CPR-011 | Rectificador Que Protege Tanque | 61 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203532 | 305434 | 1 | 2 | 3326062 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080096 | 11993959 |  |  | 11183620 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-011 | ECU-CPR-011 | Rectificador Que Protege Tanque | 68 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203539 | 305461 | 1 | 2 | 3326082 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017361 | 11932820 |  |  | 11183626 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | P01 | PM MTTO INSTRUMENTACION TK-60001 | P1-FIT-6000 | Transmisor Indicador Flujo Tk-60001 | 65 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR1063 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX2 |  | SE102024 | 1116706 | 164098 | 1 | 3 | 3225014 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079621 | 11993484 |  |  | 11245727 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Sal de Agua PTFR al TK-60001 (Cupón) | CC-SAL-PTFR-TK-60001 | Sal de Agua PTFR al TK-60001 (Cupón) | 29 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-30 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 |  | 0 | 2024-03-30 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169359 | 255052 | 1 | 2 | 3325604 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-30 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018250 | 11933709 |  |  | 11245728 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | Salida de agua TK-60001 (Cupón) | CC-SAL-1-TK-60001 | Salida de agua TK-60001 (Cupón) | 44 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1063 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169374 | 255067 | 1 | 3 | 3225915 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018240 | 11933699 |  |  | 11245731 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | Sal de agua V-42002 al TK-60001 (Amipure | CC-SAL-TK-60001 | Sal de agua V-42002 al TK-60001 (Amipure | 30 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-P1TK60001 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1063 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169360 | 255053 | 1 | 3 | 3225905 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079984 | 11993847 |  |  | 11183661 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-6107 | TK-6107 | Injection Water Surge Tank | 32 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-TK6107 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195706 | 296317 | 1 | 2 | 3325969 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080811 | 11994674 |  |  | 11183665 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Reti-inst cupón L Ocsa a TK-60001 [4 M] | 06-IW-0294-A2A1 | Linea Agua Producida A Bombas Booster | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-AGI1-TK6107 |  | 0 | 2024-03-29 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278649 | 430698 | 1 | 2 | 3326808 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077870 | 11991736 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P01 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | OFFSPEC |  | 57 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1 | 2024-02-16 | 1196164 | 2024-02-23 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CUS_XUXU |  | SE082024 | 1115862 | 163254 | 1 | 3 | 3323749 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102077871 | 11991737 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | OFFSPEC |  | 57 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1 | 2024-02-23 | 2993324 | 2024-03-02 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CUS_XUXU |  | SE092024 | 1115862 | 163254 | 1 | 3 | 3323750 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102077872 | 11991738 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | MTTO LIMPIAR FILTRO SUCCION BOMBAS P-413 | OFFSPEC |  | 57 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUXU |  |  | 1115862 | 163254 | 1 | 2 | 3323751 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079461 | 11993325 |  |  | 11296594 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | PM FQ TK Crudo CUS (4101B)_ASP | TK-4101B | Tanque producción TK-4101B | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4101B |  | 0 | 2024-03-09 | PR1050 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142757 | 215778 | 1 | 2 | 3325444 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-09 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080209 | 11994072 |  |  | 11296594 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | P01 | Insp mensual TK-4101B_ASP | TK-4101B | Tanque producción TK-4101B | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4101B |  | 0 | 2024-03-13 | PR1050 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT5 | M - Media |  | 1206608 | 310071 | 1 | 2 | 3326197 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080078 | 11993941 |  |  | 11183717 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P04 | Insp Bimensual Rectificador Ecu-Cpr-001 | ECU-CPR-001 | Rectificador Que Protege Tanque | 62 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-09 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4102 |  | 0 | 2024-03-09 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203533 | 305435 | 1 | 2 | 3326064 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-09 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080097 | 11993960 |  |  | 11183717 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-001 | ECU-CPR-001 | Rectificador Que Protege Tanque | 69 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4102 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203560 | 305462 | 1 | 2 | 3326083 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079988 | 11993851 |  |  | 11183762 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-TK-4102 | TK-4102 | Off Spec Oil Tank | 33 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4102 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195707 | 296318 | 1 | 2 | 3325973 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080205 | 11994068 |  |  | 11294276 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | P01 | Insp mensual TK-4104B | TK-4104B | Tanque producción TK-4104B | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SALM-HCA1-TK4104B |  | 0 | 2024-03-13 | PR1048 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT5 | M - Media |  | 1206607 | 310070 | 1 | 2 | 3326193 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079589 | 11993453 |  |  | 11183802 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | MTO PREV BOM PORTAT CONTR P7520 MEN | W-P-7520 | Bomba Hale 2000 Gpm | 55 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-AUX |  | 0 | 2024-03-24 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1163995 | 242914 | 1 | 2 | 3325572 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079592 | 11993456 | 11993456 |  | 11183802 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | P01 | MTTO BOMB PORTAT CONTR P7520 [ANU] | W-P-7520 | Bomba Hale 2000 Gpm | 57 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MMGO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-AUX | 2024-02-16 | 3296763 | 2024-02-21 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX5 | M - Media | SE082024 | 1163995 | 242918 | 1 | 3 | 3325575 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MMGO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018107 | 11933566 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | FQ Hidrante Fase 1 H 7517 | H->75X |  | 34 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-H75X | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142718 | 215576 | 1 | 3 | 3225772 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078006 | 11991872 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 77 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-05 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-16 | 284892 | 2024-02-21 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-02-29 | CUS_XUX1 | M - Media | SE082024 | 1116527 | 163919 | 1 | 3 | 3323886 | S | 3323886 | Crítico ASP | 2024-02-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102078007 | 11991873 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 77 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 1315690 | 2024-02-28 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_XUX1 | M - Media | SE092024 | 1116527 | 163919 | 1 | 3 | 3323887 | S | 3323887 | Crítico ASP | 2024-03-03 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078008 | 11991874 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 77 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_XUX1 | M - Media | SE112024 | 1116527 | 163919 | 1 | 2 | 3323888 | S | 3323888 | Crítico ASP | 2024-03-17 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078009 | 11991875 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 77 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-24 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX1 | M - Media |  | 1116527 | 163919 | 1 | 2 | 3323889 | S | 3323889 | Crítico ASP | 2024-03-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078010 | 11991876 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | INSP Y PRUEBA SEM SIS CONTRAINCEN_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 77 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX1 | M - Media |  | 1116527 | 163919 | 1 | 2 | 3323890 | S | 3323890 | Crítico ASP | 2024-03-31 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078018 | 11991884 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | MTTO PREV. MENSUAL SIS CONTRAINCEND_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 78 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CUS_XUX1 | M - Media | SE102024 | 1116527 | 164621 | 1 | 3 | 3323898 | S | 3323898 | Crítico ASP | 2024-03-10 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078387 | 11992253 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | P01 | MTTO PREV BOMB CONTRAINCENDIO [MEN]_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 59 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-09 | 1748239 | 2024-02-14 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-02-28 | CUS_XUX3 | M - Media | SE072024 | 1116968 | 164360 | 1 | 3 | 3324267 | S | 3324267 | Crítico ASP | 2024-02-21 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078388 | 11992254 |  |  | 11184109 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P01 | MTTO PREV BOMB CONTRAINCENDIO [MEN]_ASP | P-7502 | Bomba Jockey Tag P-7502 | 59 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-22 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX3 | M - Media |  | 1116968 | 164360 | 1 | 2 | 3324268 | S | 3324268 | Crítico ASP | 2024-03-22 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078746 | 11992612 |  |  | 11197245 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE CONTRA[4]_ASP | ED-7501A | Motor Bomba Contraincendio P-7501A | 17 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX5 | L - Baja |  | 1119634 | 168620 | 1 | 2 | 3324627 | S | 3324627 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078770 | 11992636 |  |  | 11197245 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | CUS # 6 TOMA ACEITE CONTRA [4]_ASP | ED-7501A | Motor Bomba Contraincendio P-7501A | 23 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 1461856 | 2024-02-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CUS_XUX5 | L - Baja | SE092024 | 1119640 | 168626 | 1 | 3 | 3324651 | S | 3324651 | Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078771 | 11992637 |  |  | 11197245 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | CUS # 6 TOMA ACEITE CONTRA [4]_ASP | ED-7501A | Motor Bomba Contraincendio P-7501A | 23 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 |  | 0 | 2024-03-31 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX5 | L - Baja |  | 1119640 | 168626 | 1 | 2 | 3324652 | S | 3324652 | Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017588 | 11933047 |  |  | 11197250 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSV-7126A_ASP | PSV-7126A | Psv Aguas Abajo Bomba P-7501A | 79 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 2784487 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118222 | 166248 | 1 | 3 | 3225246 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017589 | 11933048 |  |  | 11197262 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSV-7126B_ASP | PSV-7126B | Psv Aguas Abajo Firewater Bomba P-7101B | 81 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 2540845 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118223 | 166249 | 1 | 3 | 3225247 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017590 | 11933049 |  |  | 11197273 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSV-7126C_ASP | PSV-7126C | Psv Aguas Abajo Bomba P-7501C | 83 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 2540845 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118224 | 166250 | 1 | 3 | 3225248 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017591 | 11933050 |  |  | 11197279 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSV-7126D_ASP | PSV-7126D | Psv Downstream Main Firewater P-7501D | 85 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 2540845 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118225 | 166251 | 1 | 3 | 3225249 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017592 | 11933051 |  |  | 11197287 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSV-7126E_ASP | PSV-7126E | Psv Downstream Main Firewater P-7501E | 87 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-PE7501 | 2024-02-23 | 2540845 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS8 | M - Media | SE092024 | 1118226 | 166252 | 1 | 3 | 3225250 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-08 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102080201 | 11994064 |  |  | 11294275 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | P01 | Insp mensual TK-7101_ASP | TK-7101 | Firewater Storage Tank | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-TK7101 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT5 | M - Media |  | 1206606 | 310069 | 1 | 2 | 3326189 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079980 | 11993843 |  |  | 11184122 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-75001_ASP | TK-75001 | FIREWATER STORAGE TANK TK-75001 | 31 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-TK7501 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195705 | 296316 | 1 | 2 | 3325965 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080080 | 11993943 |  |  | 11184123 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | Bimensual Rectificador_Asp Ecu-Cpr-004 | ECU-CPR-004 | Rectificador Que Protege Tanque | 63 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-TK7501 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203534 | 305436 | 1 | 2 | 3326066 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-12 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080098 | 11993961 |  |  | 11184123 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr004_Asp | ECU-CPR-004 | Rectificador Que Protege Tanque | 70 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SCIN-CESD-TK7501 |  | 0 | 2024-03-18 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203561 | 305463 | 1 | 2 | 3326084 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-18 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077991 | 11991857 |  |  | 11184148 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT CCR _ASP | BB-9101 | Battery Bank, Trains Esd | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-80BCS24 |  | 0 | 2024-03-26 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_EAUP |  |  | 1116488 | 237416 | 1 | 2 | 3323871 | S | 3323871 | Crítico ASP | 2024-03-26 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018214 | 11933673 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Pm Toma Muestra Aceite Transf TR-1001 | 80-LIGH>-PHI |  | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-80LIGHPHI |  | 0 | 2024-03-18 | PR1060 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CUS_GSPE |  |  | 1163605 | 242214 | 1 | 2 | 3225879 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018213 | 11933672 |  |  | 11184165 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P04 | Pm Toma Muestra Aceite Transf Sgw Fase I | TR-7104 | Transformador 500 Kva 4,16-0,48 Kv Hotel | 20 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-80TRPOTPHI |  | 0 | 2024-03-18 | PR1084 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CUS_GSPE |  |  | 1163604 | 242213 | 1 | 2 | 3225878 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018204 | 11933663 |  |  | 11184182 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P06 | Termograf A Transformador Tr-7118 | TR-7118 | Transformador 300Kva, Nuevo Dcc-Labtorio | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DELEECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-80TRUTILPHI |  | 0 | 2024-03-11 | PR1084 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_ESVM |  |  | 1159162 | 237510 | 1 | 2 | 3225869 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017305 | 11932764 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | P01 | PM MTTO PREV A.A EXTRACTOR Y CORT. AIRE | 80-UPS>-PHI |  | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-80UPSPHI |  | 0 | 2024-03-18 | PR1060 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CUS_EAUP |  |  | 1116570 | 163962 | 1 | 2 | 3224956 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080313 | 11994176 |  |  | 11315141 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Insp A.A, A-B Sgwf1/Rack/Ups (Men) | AC>-SGW-F1 | Sistema Mayor Aire Acondicionado SWG-F1 | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-SWG80PHI | 2024-02-23 | 641800 | 2024-02-27 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_HVA1 | M - Media | SE092024 | 1222024 | 331795 | 1 | 3 | 3326301 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102080316 | 11994179 |  |  | 11315141 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | P01 | MANTTO A.A, A-B SGWF1/Rack/UPS (Seme) | AC>-SGW-F1 | Sistema Mayor Aire Acondicionado SWG-F1 | 3 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU1-SDTR-ENER-SWG80PHI |  | 0 | 2024-03-27 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HVA1 | M - Media |  | 1222024 | 331799 | 1 | 2 | 3326304 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-27 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017537 | 11932996 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | P06 | PRUE IP&ESTAN MCE GENERADORS EMERG F_ASP | GENPHI |  | 84 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DELEECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SGEN-ENER | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-04 | PR1059 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CUS_XUX3 | M - Media | SE102024 | 1117040 | 164432 | 1 | 3 | 3225194 |  | 3225194 | Crítico ASP | 2024-03-04 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077977 | 11991843 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS # 6 ANA/ACEITE GENR EMER FAS 1 4 ASP | GENPHI |  | 14 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SGEN-ENER |  | 0 | 2024-03-12 | PR1059 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116456 | 163848 | 1 | 2 | 3323857 |  | 3323857 | Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078766 | 11992632 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | CUS # 6 TOMA/ACEI GENR EMER FASE 1 ASP | GENPHI |  | 22 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SGEN-ENER | 2024-02-23 | 730928 | 2024-02-29 | PR1059 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CUS_XUX5 |  | SE092024 | 1119639 | 168625 | 1 | 3 | 3324647 |  | 3324647 | Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078767 | 11992633 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | CUS # 6 TOMA/ACEI GENR EMER FASE 1 ASP | GENPHI |  | 22 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SGEN-ENER |  | 0 | 2024-03-31 | PR1059 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119639 | 168625 | 1 | 2 | 3324648 |  | 3324648 | Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078022 | 11991888 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 82 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC | 2024-02-16 | 320503 | 2024-03-04 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CUS_XUX1 |  | SE082024 | 1116528 | 163920 | 1 | 3 | 3323902 |  |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078023 | 11991889 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 82 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC | 2024-02-23 | 1347780 | 2024-02-27 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-05 | CUS_XUX1 |  | SE092024 | 1116528 | 163920 | 1 | 3 | 3323903 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078024 | 11991890 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 82 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-01 | CUS_XUX1 |  | SE102024 | 1116528 | 163920 | 1 | 3 | 3323904 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078025 | 11991891 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | P01 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 82 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC |  | 0 | 2024-03-22 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116528 | 163920 | 1 | 2 | 3323905 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-22 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078026 | 11991892 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | PM INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 82 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-29 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC |  | 0 | 2024-03-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116528 | 163920 | 1 | 2 | 3323906 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-29 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078038 | 11991904 |  |  |  | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | PM MTTO PREV. CUATRIMENSUAL SIST ALARM | FIRE-GAS |  | 84 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC |  | 0 | 2024-03-13 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-07 | CUS_XUX1 |  | SE112024 | 1116528 | 164626 | 1 | 2 | 3323918 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054534 | 11969247 |  |  | 11184427 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | P01 | MTTO SIST FIRE & GAS EDIFICIO BODEGA_ASP | WH-017 | Modulo Ai Est Man Detec Humo Bodega 2046 | 1 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC-DDAA-FGBODEGA | 2024-02-23 | 7833726 | 2024-02-26 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | S | 2024-02-29 | CUS_FGFG | M - Media | SE092024 | 1116711 | 164103 | 1 | 3 | 3284701 | S | 3284701 | Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102054535 | 11969248 |  |  | 11184471 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | MTTO SISEMA FIRE & GAS CENTRO COMPUT_ASP | OFCC-019 | Estacion Desc Manual Co2 Centro Computo | 3 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-16 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC-DDAA-FGCCOMPUTO | 2024-02-23 | 5970057 | 2024-03-02 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | S | 2024-03-04 | CUS_FGFG | M - Media | SE092024 | 1116713 | 164105 | 1 | 3 | 3284702 | S | 3284702 | Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102054536 | 11969249 |  |  | 11184683 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | P01 | PM MTTO PREV SIST F&G SWITCH GEAR_ASP | PG-031 | Modulo Ai Est Man Generadores F1 2072 | 27 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-22 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-SSYC-DDAA-FGGENERAT | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-08 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | S | 2024-03-01 | CUS_FGFG | M - Media | SE102024 | 1116737 | 164129 | 1 | 3 | 3284703 | S | 3284703 | Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079729 | 11993592 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 12 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 | 2024-02-23 | 1476140 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_IPPR | M - Media | SE092024 | 1188740 | 285601 | 1 | 3 | 3325713 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-26 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102079730 | 11993593 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 12 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_IPPR | M - Media | SE102024 | 1188740 | 285601 | 1 | 3 | 3325714 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-04 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079731 | 11993594 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_IPPR | M - Media | SE112024 | 1188740 | 285601 | 1 | 2 | 3325715 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079732 | 11993595 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | P01 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 12 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-18 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 |  | 0 | 2024-03-18 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188740 | 285601 | 1 | 2 | 3325716 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-18 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079733 | 11993596 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Pm Mtto Colector De Agua (Semanal) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 12 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 |  | 0 | 2024-03-25 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188740 | 285601 | 1 | 2 | 3325717 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079744 | 11993607 |  |  | 11185737 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | Pm Termografia Equi.Pozos Agua(Semest.) | PA-N2-CP | Tablero Control Y Potencia | 15 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 |  | 0 | 2024-03-26 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188741 | 285602 | 1 | 2 | 3325728 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054537 | 11969250 |  |  | 11185739 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | PM MTTO POZO CAPTACIÓN DE AGUA N. 2 | PA-N2-PSH-001 | Switch De Presión | 70 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-14 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN2 | 2024-02-23 | 1579379 | 2024-02-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX2 |  | SE092024 | 1116743 | 164135 | 1 | 3 | 3284704 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102054538 | 11969251 |  |  | 11185744 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | PM MTTO POZO CAPTACIÓN DE AGUA N. 3 | PA-N3-PSH-001 | Switch De Presión | 71 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-14 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN3 | 2024-02-23 | 1832081 | 2024-02-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-05 | CUS_XUX2 |  | SE092024 | 1116744 | 164136 | 1 | 3 | 3284705 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102054539 | 11969252 |  |  | 11185748 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P01 | PM MTTO POZO CAPTACIÓN DE AGUA N. 4 | PA-N4-FV-001 | Valvula Control Flujo | 72 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-14 | DINSECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGCR-PAN4 | 2024-02-23 | 2242719 | 2024-02-29 | PR1068 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX2 |  | SE092024 | 1116745 | 164137 | 1 | 3 | 3284706 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102077928 | 11991794 |  |  | 11185870 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | P06 | CUS VIB - 11 POT WATER & DIRTH WATER PLA | P-7101 | Potable Water Supply Blower | 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBC | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-P7114 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-07 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_PICA |  | SE102024 | 1116289 | 163681 | 1 | 3 | 3323807 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079745 | 11993608 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 5 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 | 2024-02-16 | 204766 | 2024-03-04 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_IPPR | M - Media | SE082024 | 1188742 | 285603 | 1 | 3 | 3325729 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079746 | 11993609 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-11 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 | 2024-02-23 | 994790 | 2024-02-27 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_IPPR | M - Media | SE092024 | 1188742 | 285603 | 1 | 3 | 3325730 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102079747 | 11993610 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_IPPR | M - Media | SE102024 | 1188742 | 285603 | 1 | 3 | 3325731 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079748 | 11993611 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_IPPR | M - Media | SE112024 | 1188742 | 285603 | 1 | 2 | 3325732 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079749 | 11993612 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Potable(Semanal) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 5 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-20 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 |  | 0 | 2024-03-20 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188742 | 285603 | 1 | 2 | 3325733 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079760 | 11993623 |  |  | 11198143 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | P01 | Pm Mtto Sistema Agua Potable (Semestral) | P-7112A | Pump Chem Inj Potable Water Treatment | 7 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-27 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7104 |  | 0 | 2024-03-27 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188742 | 285606 | 1 | 2 | 3325744 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-27 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018877 | 11934336 |  |  | 11198190 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | P04 | INSP VIS AREA 5A_AGUA POTABLE | TK-7106 | Potable Water Tank | 73 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-01 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7106 | 2024-01-26 | 0 | 2024-01-26 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1270569 | 413117 | 1 | 3 | 3226542 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079964 | 11993827 |  |  | 11198190 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-7106 | TK-7106 | Potable Water Tank | 27 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7106 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195701 | 296312 | 1 | 2 | 3325949 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079968 | 11993831 |  |  | 11198194 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual TK-7107 | TK-7107 | Tank Aluminum Sulfate | 28 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DINTECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUA-PE7106 |  | 0 | 2024-03-13 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195702 | 296313 | 1 | 2 | 3325953 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079762 | 11993625 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 9 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-04 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM | 2024-02-16 | 124640 | 2024-03-04 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_IPPR | M - Media | SE082024 | 1188743 | 285604 | 1 | 3 | 3325746 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-25 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079763 | 11993626 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 9 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-12 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM | 2024-02-23 | 577620 | 2024-02-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_IPPR | M - Media | SE092024 | 1188743 | 285604 | 1 | 3 | 3325747 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102079764 | 11993627 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 9 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-19 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_IPPR | M - Media | SE102024 | 1188743 | 285604 | 1 | 3 | 3325748 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-10 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079765 | 11993628 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-25 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM |  | 0 | 2024-03-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_IPPR | M - Media | SE112024 | 1188743 | 285604 | 1 | 2 | 3325749 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-17 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079766 | 11993629 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Pm Inspecci Sist. Agua Residual(Semanal) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 9 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM |  | 0 | 2024-03-24 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188743 | 285604 | 1 | 2 | 3325750 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079777 | 11993640 |  |  | 11198206 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | Pm Mtto Sistema Agua Residual(Semestral) | P-7115A | Lift Station Pumps Sewage Plant | 11 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-31 | DELEECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-STRA-AGUR-ESTABOM |  | 0 | 2024-03-31 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_IPPR | M - Media |  | 1188743 | 285608 | 1 | 2 | 3325761 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078337 | 11992203 |  |  | 11185919 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO PREV EQUIPO TORQUE HYTORC [4 MESES] | HYTORC006 | Hytork De 10000 Psi | 60 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC |  | 0 | 2024-03-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XMX1 |  |  | 1116954 | 164346 | 1 | 2 | 3324217 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078338 | 11992204 |  |  | 11185920 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO PREV EQUIPO TORQUE HYTORC [4 MESES] | HYTORC007 | Hytork De 10000 Psi | 61 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC |  | 0 | 2024-03-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XMX1 |  |  | 1116955 | 164347 | 1 | 2 | 3324218 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078339 | 11992205 |  |  | 11185922 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P01 | MTTO PREV EQUIPO TORQUE HYTORC [4 MESES] | HYTORC009 | Hytork De 10000 Psi | 62 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC |  | 0 | 2024-03-28 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XMX1 |  |  | 1116956 | 164348 | 1 | 2 | 3324219 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017475 | 11932934 |  |  | 11185924 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | P01 | MTTO PREV LAPEADORA [ANUAL] | LM-0001 | Laping Machine (Lapeadora) | 52 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-24 | DMECECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC | 2024-02-09 | 2641510 | 2024-02-12 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_XMX1 |  | SE072024 | 1116947 | 164339 | 1 | 3 | 3225131 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-29 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078622 | 11992488 |  |  | 11185927 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSVTB-0001 | PSVTB-0001 | Banco De Pruebas Neumatico Bunker | 68 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-09 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC | 2024-02-06 | 874120 | 2024-02-09 | PR1075 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_XMX1 |  | SE062024 | 1118229 | 166255 | 1 | 3 | 3324503 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078623 | 11992489 |  |  | 11185928 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSVTB-0002 | PSVTB-0002 | Banco De Pruebas Neumat Bunker De Alta | 70 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-09 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC | 2024-02-06 | 874120 | 2024-02-09 | PR1075 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_XMX1 |  | SE062024 | 1118230 | 166256 | 1 | 3 | 3324504 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078624 | 11992490 |  |  | 11185929 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV PSVTB-0003 | PSVTB-0003 | Banco De Pruebas Hidrostatico | 72 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-12 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-MECA-EQTALLERMEC | 2024-02-09 | 874120 | 2024-02-12 | PR1075 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_XMX1 |  | SE072024 | 1118231 | 166257 | 1 | 3 | 3324505 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102080445 | 11994308 |  |  | 11348355 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | Mtto-Cargador Frontal 250 Hrs O Cada Mes | CUS-7056888 | Cargador Frontal Cusiana 3CL01688 | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-03 | DOPGECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-PORT-E_PORTATIL |  | 0 | 2024-03-03 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_MONT | M - Media |  | 1238759 | 358865 | 1 | 2 | 3326433 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | Operación Plante de Gas | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080446 | 11994309 |  |  | 11348355 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P01 | Mtto-Cargador Frontal 250 Hrs O Cada Mes | CUS-7056888 | Cargador Frontal Cusiana 3CL01688 | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-24 | DOPGECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-PORT-E_PORTATIL |  | 0 | 2024-03-24 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_MONT | M - Media |  | 1238759 | 358865 | 1 | 2 | 3326434 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-24 | Operación Plante de Gas | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080452 | 11994315 |  |  | 11348355 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P01 | Mtto-Cargador Frontal 1000 Hrs | CUS-7056888 | Cargador Frontal Cusiana 3CL01688 | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-02-21 | DOPGECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-PORT-E_PORTATIL |  | 0 | 2024-02-21 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_MONT | M - Media |  | 1238759 | 358866 | 1 | 2 | 3326440 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-21 | Operación Plante de Gas | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102080456 | 11994319 |  |  | 11348355 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | P01 | Mtto-Cargador Frontal 1250 Hrs | CUS-7056888 | Cargador Frontal Cusiana 3CL01688 | 8 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-13 | DOPGECUS | O&M | E6610 | ECU-PCU1-TALL-PORT-E_PORTATIL |  | 0 | 2024-03-13 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_MONT | M - Media |  | 1238759 | 358867 | 1 | 2 | 3326444 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-13 | Operación Plante de Gas | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018104 | 11933563 |  |  | 11185988 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | FQ Linea de producción CDE | 6-TP-8S10-027-DA3B-N | Linea De Wellpad C, D & E | 31 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142715 | 215573 | 1 | 3 | 3225769 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018101 | 11933560 |  |  | 11186000 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | FQ Linea de producción H | 8-TP-1S30-027-DA3B-N-H | Linea De Produccion H | 28 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142712 | 215570 | 1 | 3 | 3225766 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018103 | 11933562 |  |  | 11186007 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | FQ Linea de producción TQ | 8-TP-8S10-002-DA3G-N | Linea De Wellpad T & Q | 30 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142714 | 215572 | 1 | 3 | 3225768 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018102 | 11933561 |  |  | 11186021 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | P06 | FQ Linea de producción A | CD-10-2-A-AA3A-079-NI-2 | De Linea De Produccion Wellpad A | 29 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-23 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142713 | 215571 | 1 | 3 | 3225767 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-23 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054596 | 11969309 |  |  | 11245663 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción A (Cupón) | CC-LIN-PRD-A | Linea de producción A (Cupón) | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169346 | 254959 | 1 | 2 | 3284764 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054597 | 11969310 |  |  | 11245664 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción A Probeta | CP-LIN-PRD A | Linea de producción A Probeta | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169347 | 254960 | 1 | 2 | 3284765 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054598 | 11969311 |  |  | 11245666 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción CDE (Cupón) | CC-LIN-PRD-CDE | Linea de producción CDE (Cupón) | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169349 | 255042 | 1 | 2 | 3284766 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054599 | 11969312 |  |  | 11245667 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción CDE Probeta | CP-LIN-PRD-CDE | Linea de producción CDE Probeta | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169350 | 255043 | 1 | 2 | 3284767 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054600 | 11969313 |  |  | 11245668 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción H (Cupón) | CC-LIN-PRD-H | Linea de producción H (Cupón) | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169351 | 255044 | 1 | 2 | 3284768 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054601 | 11969314 |  |  | 11245669 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción H Probeta | CP-LIN-PRD-H | Linea de producción H Probeta | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169352 | 255045 | 1 | 2 | 3284769 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054602 | 11969315 |  |  | 11245670 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción TQ (Cupón) | CC-LIN-PRD-TQ | Linea de producción TQ (Cupón) | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169355 | 255048 | 1 | 2 | 3284770 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054603 | 11969316 |  |  | 11245671 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Linea de producción TQ Probeta | CP-LIN-PRD-TQ | Linea de producción TQ Probeta | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N |  | CUS_INT3 | M - Media |  | 1169356 | 255049 | 1 | 2 | 3284771 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054613 | 11969346 |  |  | 11245676 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Slug Catcher Linea S-2 (Probeta) | CP-SLG-CAT-LIN S-1 | Slug Catcher Linea S-1 (Probeta) | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169400 | 255094 | 1 | 2 | 3284781 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054612 | 11969345 |  |  | 11245677 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Slug Catcher Linea S-1 (Probeta) | CP-SLG-CAT-LIN-PST2-1 | Slug Catcher Linea PST2-1 (Probeta) | 72 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-06 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169399 | 255093 | 1 | 2 | 3284780 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079653 | 11993516 |  |  | 11245678 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Slug Catcher Linea PST2-1 (Probeta) | CP-SLG-CAT-LIN-CA2 | Slug Catcher Linea CA2 (Probeta) | 71 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-31 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-31 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169398 | 255092 | 1 | 2 | 3325636 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102079652 | 11993515 |  |  | 11245679 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Slug Catcher Linea CA2 (Probeta) | CP-SLG-CAT-LIN-CA1 | Slug Catcher Linea CA1 (Probeta) | 70 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-31 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA1-SCRAPRTRLIN |  | 0 | 2024-03-31 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169397 | 255091 | 1 | 2 | 3325635 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101921486 | 11838658 |  |  | 11186067 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | P01 | INSPEC GENERAL OVH 10-PSV-2250B_ASP | PSV-2250B | PSV LINEA DE FLUJO POZO CDE | 9 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-05 | DMECECVA | O&M | E6610 | ECU-PCU1-USRE-HCA2-PSVME1001 | 2024-02-06 | 62204999 | 2024-02-05 | PR1044 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-28 | CUS_VASV | H - Alta | SE062024 | 1117452 | 165478 | 1 | 3 | 3059586 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102077966 | 11991832 |  |  | 11186069 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | P06 | VIB - 208 FAN COOLERS DISCH DEMAG [12] | P1-HE-24100A | 1St Stage Recycle Cooler Fan (Ph2) | 3 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24100 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-08 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX1 |  | SE102024 | 1116445 | 163837 | 1 | 3 | 3323846 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078292 | 11992158 |  |  | 11186069 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | P1-HE-24100A | 1St Stage Recycle Cooler Fan (Ph2) | 42 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24100 | 2024-02-16 | 782107 | 2024-02-20 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116926 | 164318 | 1 | 3 | 3324172 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054591 | 11969304 |  |  | 11245710 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Ent de Gas a V-24102 (Sal HE 24101) (pro | CP-V-24102 | Ent de Gas a V-24102 (Sal HE 24101) (pro | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24101 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1046 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169284 | 254947 | 1 | 2 | 3284759 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054607 | 11969340 |  |  | 11245711 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida de Condensados V-24104 (probeta) | CP-V-24104 | Salida de Condensados V-24104 (probeta) | 49 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24101 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1046 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169379 | 255072 | 1 | 2 | 3284775 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054595 | 11969308 |  |  | 11245712 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Entrada de Gas HE-24102 (probeta) | CP-HE-24102 | Entrada de Gas HE-24102 (probeta) | 11 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24101 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169341 | 254954 | 1 | 2 | 3284763 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009738 | 11925424 |  |  | 11186085 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 12"-Ng-24012-A3a1 [10 A] | 12-NG-24012-A3A1 | Linea De Aeroenfriador A Vasija | 1 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24102 | 2024-01-26 | 0 | 2024-01-26 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-01-26 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285042 | 442542 | 1 | 3 | 3209557 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102077961 | 11991827 |  |  | 11186101 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | P06 | CUS VIB - 205 AUX DEMAG 8 | P1-HE-24104A | Compressor Oil Cooler Fan (Ph,2) | 0 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-07 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1HE24104 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX1 |  | SE102024 | 1116442 | 163834 | 1 | 3 | 3323841 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-14 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009739 | 11925425 |  |  | 11186117 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 10"-Ng-24015-B2a1 [10 A] | 10-NG-24015-B2A1 | Linea Reciclo Compresor 3Ra A 4Ta Etapa | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-06 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285043 | 442543 | 1 | 2 | 3209558 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101941165 | 11857575 |  |  | 11186142 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2420A_ASP | P1-PSV-2420A | Psv Aguas Abajo 3Ra Etapa P1-K-24102 | 59 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118077 | 167452 | 1 | 2 | 3094621 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941166 | 11857576 |  |  | 11186143 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2420B_ASP | P1-PSV-2420B | Psv Aguas Abajo 3Rd Etapa P1-K-24102 | 61 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118078 | 167453 | 1 | 2 | 3094622 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078249 | 11992115 |  |  | 11198631 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2402 | P1-FV2402 | Ctrl Asc Reciclo Flujo Etapa K-24102 | 0 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 | 2024-02-09 | 138999 | 2024-02-21 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_COSC |  | SE072024 | 1116886 | 164278 | 1 | 3 | 3324129 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078250 | 11992116 |  |  | 11198631 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2402 | P1-FV2402 | Ctrl Asc Reciclo Flujo Etapa K-24102 | 0 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_COSC |  | SE102024 | 1116886 | 164278 | 1 | 3 | 3324130 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054610 | 11969343 |  |  | 11245715 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida de Gas K-24202 (Probeta) | CP-SAL-GAS-K-24102 | Salida de Gas K-24102 (probeta) | 61 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1K24102 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169390 | 255084 | 1 | 2 | 3284778 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017375 | 11932834 |  |  |  | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | PM MTTO PREVENT JUCTION BOX IJB TREN A | P1-M10-24101 |  | 76 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-17 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-23 | 4548615 | 2024-03-03 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CUS_XUX2 |  | SE092024 | 1116754 | 164146 | 1 | 3 | 3225028 |  |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102009735 | 11925421 |  |  | 11186159 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 02"-Ng-24210-A3a1 [10 A] | 02-NG-24210-A3A1 | Linea De Gas Recirculacion Lp | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-05 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285039 | 442539 | 1 | 2 | 3209554 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078667 | 11992533 |  |  | 11186168 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P06 | CUS OIL DEMAG #5 ANALSIS MUEST ACEI[4] | P1-K-24101 | Process Gas Compressor (Ph,2) Demag A | 94 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX4 |  |  | 1119521 | 168517 | 1 | 2 | 3324548 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-12 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078674 | 11992540 |  |  | 11186168 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | P06 | CUS OIL DEMAG #5 TOMA MUESTR ACEI [4] | P1-K-24101 | Process Gas Compressor (Ph,2) Demag A | 98 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-29 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-23 | 730928 | 2024-02-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX4 |  | SE092024 | 1119525 | 168601 | 1 | 3 | 3324555 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-01 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078427 | 11992293 |  |  | 11186169 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | P06 | PRUE DINAM MCE MOTO13.8KV DEM KM24201 3M | P1-KM-24101 | Compressor Motor (Ph,2) | 83 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-26 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 |  | 0 | 2024-03-26 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1117038 | 164430 | 1 | 2 | 3324307 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-26 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078241 | 11992107 |  |  | 11198803 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2400 | P1-FV2400 | Ctrl Asc Reciclo Flujo 1A Etapa K-24101 | 95 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 82370 | 2024-02-21 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 |  | SE072024 | 1116884 | 164276 | 1 | 3 | 3324121 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078242 | 11992108 |  |  | 11198803 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2400 | P1-FV2400 | Ctrl Asc Reciclo Flujo 1A Etapa K-24101 | 95 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX2 |  | SE102024 | 1116884 | 164276 | 1 | 3 | 3324122 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078245 | 11992111 |  |  | 11198809 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2401 | P1-FV2401 | Ctrl Asc Reciclo Flujo 2A Etapa K-24101 | 96 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-26 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 82370 | 2024-02-21 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 |  | SE072024 | 1116885 | 164277 | 1 | 3 | 3324125 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-22 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078246 | 11992112 |  |  | 11198809 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2401 | P1-FV2401 | Ctrl Asc Reciclo Flujo 2A Etapa K-24101 | 96 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 2024-03-19 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-05 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX2 |  | SE102024 | 1116885 | 164277 | 1 | 3 | 3324126 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-23 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101921532 | 11838703 |  |  | 11198913 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2416A_ASP | P1-PSV-2416A | Psv Aguas Abajo 2Da Etapa Compresor | 55 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-14 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 1352585 | 2024-02-14 | PR1047 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS6 | H - Alta | SE072024 | 1118075 | 167450 | 1 | 3 | 3059633 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921533 | 11838704 |  |  | 11198914 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2416B_ASP | P1-PSV-2416B | Psv Aguas Abajo 2Da Etapa Compresor | 57 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-14 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 1352585 | 2024-02-14 | PR1047 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS6 | H - Alta | SE072024 | 1118076 | 167451 | 1 | 3 | 3059634 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101941169 | 11857579 |  |  | 11198915 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2432A_ASP | P1-PSV-2432A | Psv Aguas Abajo 1Ra Etapa Gas P1-K-24101 | 71 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-13 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 1352585 | 2024-02-13 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS6 | H - Alta | SE072024 | 1118083 | 167458 | 1 | 3 | 3094625 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101921534 | 11838705 |  |  | 11198916 | Z1PM | 2023-06-29 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2432B_ASP | P1-PSV-2432B | Psv Aguas Abajo 1St Etapa Gas P1-K-24101 | 73 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-13 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1M1024101 | 2024-02-09 | 1352585 | 2024-02-13 | PR1047 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS6 | H - Alta | SE072024 | 1118084 | 167459 | 1 | 3 | 3059635 | S |  | Crítico ASP | 2024-02-25 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079436 | 11993300 |  |  | 11186170 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Condensados V-24101 | P1-V-24101 | 1St Stage Suction Drum (Ph2) | 52 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24101 |  | 0 | 2024-03-08 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142736 | 215757 | 1 | 2 | 3325419 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009740 | 11925426 |  |  | 11186176 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 04"-Nc-24012-A3a1 [10 A] | 04-NC-24012-A3A1 | Linea Condensados A Succión Bomba | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24101 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-07 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285044 | 442544 | 1 | 2 | 3209559 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009741 | 11925427 |  |  | 11199006 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 02"-Nc-42012-A3a1 [10 A] | 02-NC-42012-A3A1 | Linea Condensados A Agua Producida | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24101 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-05 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285045 | 442545 | 1 | 2 | 3209560 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009742 | 11925428 |  |  | 11186206 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 04"-Nc-24014-A3a1 [10 A] | 04-NC-24014-A3A1 | Drenaje Cerrado 2Da Etapa Compresion | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24102 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-07 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285046 | 442546 | 1 | 2 | 3209561 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009743 | 11925429 |  |  | 11186207 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 04"-Nc-43335-A3a1 [10 A] | 04-NC-43335-A3A1 | Drenaje Cerrado 2Da Etapa Compresion | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24102 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-07 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285047 | 442547 | 1 | 2 | 3209562 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079438 | 11993302 |  |  | 11186230 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Cond. 3ra Etapa V-24103 | P1-V-24103 | 3St Stage Suction Drum (Ph,2) | 53 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-08 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 |  | 0 | 2024-03-08 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142737 | 215758 | 1 | 2 | 3325421 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-08 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009745 | 11925431 |  |  | 11186231 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 02"-Nc-43020-A3a1 [10A] | 02-NC-43020-A3A1 | Drenaje Cerrado 3Ra Etapa Compresion Gas | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-05 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285049 | 442549 | 1 | 2 | 3209564 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101941167 | 11857577 |  |  | 11186240 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2421A_ASP | P1-PSV-2421A | Psv Aguas Abajo 3Ra Etapa Succion | 63 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118079 | 167454 | 1 | 2 | 3094623 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941168 | 11857578 |  |  | 11186241 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2421B_ASP | P1-PSV-2421B | Psv Aguas Abajo 3Ra Etapa Succion | 65 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 2024-03-12 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 |  | 0 | 2024-03-12 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118080 | 167455 | 1 | 2 | 3094624 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018253 | 11933712 |  |  | 11245713 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | P06 | Salida de Condensado V-24103 (probeta) | CP-V-24103 | Salida de Condensado V-24103 (probeta) | 47 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 | 2024-02-12 | 0 | 2024-02-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169377 | 255070 | 1 | 3 | 3225918 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-28 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054592 | 11969305 |  |  | 11245714 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Entr Cond. Desh Tren A V-22103 de V-241 | CP-22103 | Entr Cond. Desh Tren A V-22103 de V-241 | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24103 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169285 | 254948 | 1 | 2 | 3284760 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009746 | 11925432 |  |  | 11186261 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 02"-Nc-43027-B1al [10A] | 02-NC-43027-B1AL | Drenaje Cerrado 4Ta Etapa Compresion Gas | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS1-P1V24104 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-05 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285050 | 442550 | 1 | 2 | 3209565 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078295 | 11992161 |  |  | 11186292 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | P1-HE-24200A | 1St Stage Recycle Cooler Fan (Ph2) | 43 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-27 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24200 | 2024-02-16 | 699296 | 2024-02-20 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116927 | 164319 | 1 | 3 | 3324175 | N |  | No Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017377 | 11932836 |  |  | 11199107 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P01 | PM MTTO INSTRUM M02-HE-24201[SEMES] | P1-VSH2450 | Switch Vibration He-24201A | 8 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 2024-03-02 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24201 |  | 0 | 2023-12-04 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2023-12-04 | CUS_HEAC |  | OT_CANCE | 1116760 | 164152 | 1 | 2 | 3225031 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-02 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017378 | 11932837 |  |  | 11199119 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | PM MTTO INSTRUM M02-HE-24202[SEMES] | P1-VSH2452 | Switch Vibration He-24202A | 10 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 2024-03-11 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24202 |  | 0 | 2023-12-04 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2023-12-04 | CUS_HEAC |  | OT_CANCE | 1116761 | 164153 | 1 | 2 | 3225032 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-11 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054593 | 11969306 |  |  | 11245717 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Entr de Gas a V-24202 (Sal HE 24201) (Pr | CP-ENT-GAS-V-24202 | Entr de Gas a V-24202 (Sal HE 24201) (Pr | 6 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24202 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169286 | 254949 | 1 | 2 | 3284761 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054540 | 11969253 |  |  | 11199131 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | P01 | PM MTTO INSTRUM M02-HE-24203[SEMES | P1-VSH2454 | Switch Vibration He-24203A | 12 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 2024-03-20 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24203 |  | 0 | 2024-03-05 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-05 | CUS_HEAC |  | OT_CANCE | 1116762 | 164154 | 1 | 2 | 3284707 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-20 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017536 | 11932995 |  |  | 11186328 | Z1PM | 2023-10-12 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | P06 | PRUE IP&ESTAN MCE MOTODEM AUX KM24201 9M | P1-HEM-24204A | Motor,Electric Lube Oil Cooler Fan F2 | 82 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 2024-03-31 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1HE24204 |  | 0 | 2023-12-01 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2023-12-01 | CUS_XUX3 | L - Baja |  | 1117037 | 164429 | 1 | 2 | 3225193 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-31 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941172 | 11857582 |  |  | 11186370 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2470A_ASP | P1-PSV-2470A | Psv Aguas Abajo 3Ra Etapa Compresor | 88 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1K24202 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118092 | 166118 | 1 | 2 | 3094628 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941173 | 11857583 |  |  | 11186371 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2470B_ASP | P1-PSV-2470B | Psv Aguas Abajo 3Ra Etapa Compresor | 90 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1K24202 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118093 | 166119 | 1 | 2 | 3094629 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102078255 | 11992121 |  |  | 11199195 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA P1-FV2452 | P1-FV2452 | Ctrl Asc Reciclo Flujo Etapa K-24202 | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-17 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1K24202 |  | 0 | 2024-03-11 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_COSC |  |  | 1116889 | 164281 | 1 | 2 | 3324135 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-03 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009744 | 11925430 |  |  | 11199413 | Z1PM | 2023-10-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 01"-Nc-43333-B2a1 [10 A] | 01-NC-43333-B2A1 | Sistema Drenaje | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 2024-03-15 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1M1124201 |  | 0 | 2024-03-15 | PR1047 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-05 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285048 | 442548 | 1 | 2 | 3209563 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-15 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101941170 | 11857580 |  |  | 11199477 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2466A_ASP | P1-PSV-2466A | Psv Aguas Abajo 2Da Etapa Compresor | 84 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1M1124201 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118090 | 166116 | 1 | 2 | 3094626 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941171 | 11857581 |  |  | 11199478 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2466B_ASP | P1-PSV-2466B | Psv Aguas Abajo 2Da Etapa Compresor | 86 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1M1124201 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS6 | H - Alta |  | 1118091 | 166117 | 1 | 2 | 3094627 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941174 | 11857584 |  |  | 11199479 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2482A_ASP | P1-PSV-2482A | Psv Aguas Abajo 1Ra Etapa Compresor | 0 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1M1124201 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS7 | H - Alta |  | 1118098 | 166124 | 1 | 2 | 3094630 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941175 | 11857585 |  |  | 11199480 | Z1PM | 2023-07-24 | 2024-03-23 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2482B_ASP | P1-PSV-2482B | Psv Aguas Abajo 1Ra Etapa Compresor | 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 2024-03-23 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1M1124201 |  | 0 | 2023-11-29 | PR1047 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2023-11-29 | CUS_VAS7 | H - Alta |  | 1118099 | 166125 | 1 | 2 | 3094631 | S |  | Crítico ASP | 2024-03-23 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP MACO NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102054608 | 11969341 |  |  | 11245718 | Z1PM | 2023-11-16 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | P06 | Salida de Condensados V-24204 (Probeta) | CP-SAL-COND-V-24204 | Salida de Condensados V-24204 (Probeta) | 50 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-06 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS2-P1V24204 |  | 0 | 2024-03-06 | PR1047 | PR1053 | IP1020231116 | N |  | CUS_INT3 |  |  | 1169380 | 255073 | 1 | 2 | 3284776 | N |  | No Crítico ASP | 2024-03-06 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080650 | 11994513 |  |  | 11366065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | P06 | Mpd2q Lub Compresores RPSC | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 54 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-02-28 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 | 2024-02-23 | 2471232 | 2024-02-28 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CUS_COCE | M - Media | SE092024 | 1261103 | 395785 | 1 | 3 | 3326639 | S | 3326639 | Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102080651 | 11994514 |  |  | 11366065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P06 | Mpd2q Lub Compresores RPSC | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 54 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_COCE | M - Media |  | 1261103 | 395785 | 1 | 2 | 3326640 | S | 3326640 | Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080654 | 11994517 |  |  | 11366065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | P04 | Hor2q Compresores RPSC | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 55 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 2024-03-07 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 | 2024-02-16 | 395654 | 2024-02-21 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CUS_COCE | M - Media | SE082024 | 1261104 | 395786 | 1 | 3 | 3326643 | S | 3326643 | Crítico ASP | 2024-02-27 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080655 | 11994518 |  |  | 11366065 | Z1PM | 2023-12-11 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | P04 | Hor2q Compresores RPSC | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 55 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 2024-03-28 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 |  | 0 | 2024-03-28 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_COCE | M - Media |  | 1261104 | 395786 | 1 | 2 | 3326644 | S | 3326644 | Crítico ASP | 2024-03-28 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080739 | 11994602 |  |  | 11366065 | Z1PM | 45271 | 45371 | 45371 | 2024-03-20 | P06 | Analisis Muestras Aceite Turbina Rpsc | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 65 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 |  | 0 | 45371 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_COCE | M - Media |  | 1270867 | 413747 | 1 | 2 | 3326733 | S |  | Crítico ASP | 45371 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102105816 | 12018954 |  |  | 11366065 | Z1PM | 45301 | 45376 | 45377 | 2024-06-03 | P01 | Mpv4k Turbocompresor RPSC 24301 | C6-K-24301 | Compresor Centrífugo de Gas | 9 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPA | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 |  | 0 | 45376 | PR1046 | PR1053 | IP1020240110 | S | 2024-02-16 | CUS_COCE | M - Media |  | 1261101 | 395770 | 1 | 2 | 3371500 | S | 3371500 | Crítico ASP | 45376 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL OTPA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018879 | 11934338 |  |  | 11366638 | Z1PM | 45211 | 45343 | 45343 | 2024-02-21 | P06 | Vib Cooler & Blowers Aux C6-K-24301 | C6-HEM-24301A | Motor elect Aeroenfriador Aceite 20HP A | 60 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24301 | 45338 | 1509007 | 45343 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_COCE | M - Media | SE082024 | 1270862 | 413742 | 1 | 3 | 3226544 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102105817 | 12018955 |  |  | 11366069 | Z1PM | 45301 | 45376 | 45377 | 2024-06-03 | P01 | Mpv4k Turbocompresor RPSC 24401 | C6-K-24401 | Compresor Centrífugo de Gas | 10 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPA | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24401 |  | 0 | 45376 | PR1046 | PR1053 | IP1020240110 | N | 2024-02-16 | CUS_COCE | M - Media |  | 1261106 | 395789 | 1 | 2 | 3371501 | N | 3371501 | Crítico ASP | 45376 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL OTPA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018880 | 11934339 |  |  | 11366840 | Z1PM | 45211 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P06 | Vib Cooler & Blowers Aux C6-K-24401 | C6-HEM-24401A | Motor elect Aeroenfriador Aceite 20HP A | 61 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24401 | 45338 | 1416994 | 45344 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_COCE | M - Media | SE082024 | 1270863 | 413743 | 1 | 3 | 3226545 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102105818 | 12018956 |  |  | 11366073 | Z1PM | 45301 | 45376 | 45377 | 2024-06-03 | P01 | Mpv4k Turbocompresor RPSC 24501 | C6-K-24501 | Compresor Centrífugo de Gas | 11 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPA | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24501 |  | 0 | 45376 | PR1046 | PR1053 | IP1020240110 | S | 2024-02-16 | CUS_COCE | M - Media |  | 1261109 | 395806 | 1 | 2 | 3371502 | S | 3371502 | Crítico ASP | 45376 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL OTPA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018881 | 11934340 |  |  | 11367041 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P06 | Vib Cooler & Blowers Aux C6-K-24501 | C6-HEM-24501A | Motor elect Aeroenfriador Aceite 20HP A | 62 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-COMP-GAS3-P1ME24501 | 45338 | 2011902 | 45349 | PR1047 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_COCE | M - Media | SE092024 | 1270864 | 413744 | 1 | 3 | 3226546 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102105819 | 12018957 |  |  | 11368288 | Z1PM | 45301 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P04 | PREVENTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE MEN | AC-9114 | Tipo Paquete 10Tr (Salon Mult) | 68 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-CASINOCUS |  | 0 | 45372 | PR1053 | PR1053 | IP1020240110 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1263547 | 398759 | 1 | 2 | 3371503 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018209 | 11933668 |  |  | 11186557 | Z1PM | 45211 | 45373 | 45373 | 2024-03-22 | P01 | A.A Cto Cableado | 91-AH-90055 | Mini Split Centro Cableado Cerca a DCC | 45 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-CTOCABLEADO |  | 0 | 45373 | PR1053 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_HVAA | M - Media |  | 1161943 | 240513 | 1 | 2 | 3225874 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078393 | 11992259 |  |  | 11186558 | Z1PM | 45271 | 45373 | 45373 | 2024-03-22 | P01 | PM MTTO A.A CUARTO DE CONTROL | 91-AH-90036 | Mini Split Ofic 036 Cuarto Control Room | 15 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-CUARTCONTRO |  | 0 | 45373 | PR1053 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HVAA | L - Baja |  | 1116976 | 164368 | 1 | 2 | 3324273 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080317 | 11994180 |  |  | 11315142 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mantto Prev A.A, Ccr/Ups/Bat (Men) | AC-9104A | Aire Acondicionado (A) Cuarto De Control | 5 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-CUARTCONTRO | 45352 | 0 | 45357 | PR1053 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_HVA1 | M - Media | SE102024 | 1222025 | 331796 | 1 | 3 | 3326305 | N |  | No Crítico ASP | 45355 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080321 | 11994184 |  |  | 11315147 | Z1PM | 45271 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P01 | MTTO PREV A.A, OFICI. Y CORRE. CCR(Men) | AC-90001 | Aire Acondicionado Oficinas 102-105 CCR | 9 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-CUARTCONTRO |  | 0 | 45372 | PR1053 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HVA1 | M - Media |  | 1222026 | 331797 | 1 | 2 | 3326309 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018210 | 11933669 |  |  | 11186569 | Z1PM | 45211 | 45373 | 45373 | 2024-03-26 | P01 | A.A Bodega Ambiental | 91-AH-90065 | Mini Split Bodega Ambiental | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-EDIBODAMBT |  | 0 | 45373 | PR1053 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_HVAA | M - Media |  | 1161945 | 240515 | 1 | 2 | 3225875 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018206 | 11933665 |  |  | 11186583 | Z1PM | 45211 | 45375 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | Prev A.A Sala Reuniones Ecp | 91-AH-90056 | Mini Split Edificio ECP Sala Reunion | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45375 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-EDIECPSALAR |  | 0 | 45375 | PR1053 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_HVAA | M - Media |  | 1161935 | 240505 | 1 | 2 | 3225871 | N |  | No Crítico ASP | 45375 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079790 | 11993653 |  |  | 11287072 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Insp. A.A Edi Laboratorio Men | AC-9110 | Aire Acondicion Ed Laboratorio AC-9110 | 60 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-EDILABQUIM7 | 45352 | 0 | 45357 | PR1053 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_HVAA | M - Media | SE102024 | 1189358 | 286470 | 1 | 3 | 3325774 | N |  | No Crítico ASP | 45356 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080578 | 11994441 |  |  | 11186721 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-05 | P01 | PM MANTTO PREVE AA OFICINA PRINCIPALES | AC-9103 | Aire Acondicion Split Ofic Principales | 44 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DELEECUS | MTO | E6620 | ECU-PCU2-INFR-IELE-OFICPRINCIP |  | 0 | 45382 | PR1053 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_EAUP | M - Media |  | 1255276 | 388621 | 1 | 2 | 3326566 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080579 | 11994442 |  |  | 11186892 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-06 | P06 | TOMA VIBRACIONES SIST INYECC DE QUÍMI | P1-PM-55001 | Motor, Pump Chemical Injection Water | 83 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45356 | DMECECBC | MTO | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55001 | 45352 | 0 | 45356 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 | M - Media | SE102024 | 1255278 | 388623 | 1 | 3 | 3326567 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101905318 | 11823029 |  |  | 11199663 | Z1PM | 45092 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5502_ASP [5A] | U1-PSV-5502 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55102 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55102 | 45334 | 0 | 45342 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | N | 2024-02-20 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275331 | 422786 | 1 | 3 | 3034917 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017602 | 11933061 |  |  | 11199663 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5502 | U1-PSV-5502 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55102 | 3 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55102 | 45345 | 1705498 | 45348 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_VA10 |  | SE092024 | 1118307 | 166333 | 1 | 3 | 3225260 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017603 | 11933062 |  |  | 11199669 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5504 | U1-PSV-5504 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55104 | 5 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55104 | 45345 | 1705498 | 45348 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_VA10 |  | SE092024 | 1118308 | 166334 | 1 | 3 | 3225261 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017604 | 11933063 |  |  |  | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5506 | P1-P>-55106 |  | 92 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55106 | 45345 | 1705498 | 45348 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-03-06 | CUS_XUX4 |  | SE092024 | 1118309 | 166335 | 1 | 3 | 3225262 |  |  | No Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101905321 | 11823032 |  |  | 11199675 | Z1PM | 45092 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5508_ASP [5A] | U1-PSV-5508 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55108 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55108 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | N | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275334 | 422789 | 1 | 3 | 3034920 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017605 | 11933064 |  |  | 11199675 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5508 | U1-PSV-5508 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55108 | 7 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55108 | 45345 | 1705498 | 45348 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_VA10 |  | SE092024 | 1118310 | 166336 | 1 | 3 | 3225263 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101905322 | 11823033 |  |  | 11199678 | Z1PM | 45092 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5509_ASP [5A] | U1-PSV-5509 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55109 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55109 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275335 | 422790 | 1 | 3 | 3034921 | S |  | Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017606 | 11933065 |  |  | 11199678 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5509_ASP | U1-PSV-5509 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55109 | 9 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55109 | 45345 | 1705498 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | H - Alta | SE092024 | 1118311 | 166337 | 1 | 3 | 3225264 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101905323 | 11823034 |  |  | 11199682 | Z1PM | 45092 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5510_ASP [5A] | U1-PSV-5510 | Psv Aguas Arriba Inyecc Quim U1-P-55110 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55110 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275336 | 422791 | 1 | 3 | 3034922 | S |  | Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017607 | 11933066 |  |  | 11199682 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5510_ASP | U1-PSV-5510 | Psv Aguas Arriba Inyecc Quim U1-P-55110 | 11 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55110 | 45345 | 1705498 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | M - Media | SE092024 | 1118312 | 166338 | 1 | 3 | 3225265 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101905324 | 11823035 |  |  | 11199688 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5515_ASP [5A] | U1-PSV-5515 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55115 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55115 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275337 | 422792 | 1 | 3 | 3034923 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017608 | 11933067 |  |  | 11199688 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5515_ASP | U1-PSV-5515 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55115 | 13 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55115 | 45345 | 1705498 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | M - Media | SE092024 | 1118313 | 166339 | 1 | 3 | 3225266 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101905325 | 11823036 |  |  | 11199693 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5518_ASP [5A] | U1-PSV-5518 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55118 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55118 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275338 | 422793 | 1 | 3 | 3034924 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017610 | 11933069 |  |  | 11199693 | Z1PM | 45211 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5518_ASP | U1-PSV-5518 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55118 | 17 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45351 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55118 | 45345 | 2923712 | 45351 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | M - Media | SE092024 | 1118315 | 166341 | 1 | 3 | 3225268 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 101905326 | 11823037 |  |  | 11199697 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5521_ASP [5A] | U1-PSV-5521 | Psv, Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55121 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55121 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275339 | 422794 | 1 | 3 | 3034925 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017611 | 11933070 |  |  | 11199697 | Z1PM | 45211 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5521_ASP | U1-PSV-5521 | Psv, Aguas Arriba Inyec Quimi U1-P-55121 | 20 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45351 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-P1P55121 | 45345 | 2297202 | 45351 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | M - Media | SE092024 | 1118316 | 167300 | 1 | 3 | 3225269 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102140148 | 12053318 |  |  | 11186975 | Z1PM | 45319 | 45367 | 45369 | 2024-03-18 | P06 | HR TERMOGRAF PANEL CONTR PATINES DE QUIM | U1-M05-55101 | Tablero Control Motores Quim Tren A | 36 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-U1M0455101 |  | 0 | 45367 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | N | 2024-02-21 | CUS_ESVM | M - Media |  | 1275711 | 423323 | 1 | 2 | 3417586 | N |  | No Crítico ASP | 45353 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101905327 | 11823038 |  |  | 11187044 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-5516_ASP [5A] | U1-PSV-5516 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55116 | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-U1P55137 | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275352 | 422807 | 1 | 3 | 3034926 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017609 | 11933068 |  |  | 11187044 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV U1-PSV-5516_ASP | U1-PSV-5516 | Psv Aguas Arriba Inyec Quimic U1-P-55116 | 15 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-INYE-QUII-U1P55137 | 45345 | 1705498 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA10 | M - Media | SE092024 | 1118314 | 166340 | 1 | 3 | 3225267 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102079466 | 11993330 |  |  | 11187101 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Agua TK 69002 | P1-TK-69002 | Water Storage Tk -Wip Stg Ii Ph2 | 75 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI5-P1TK69002 |  | 0 | 45359 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142759 | 215780 | 1 | 2 | 3325449 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079960 | 11993823 |  |  | 11187101 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual P1-TK-69002 | P1-TK-69002 | Water Storage Tk -Wip Stg Ii Ph2 | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI5-P1TK69002 |  | 0 | 45364 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195700 | 296311 | 1 | 2 | 3325945 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080082 | 11993945 |  |  | 11187106 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | Insp Bimensual Rectificador Ecu-Cpr-012 | ECU-CPR-012 | Rectificador Que Protege Tanque | 64 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI5-P1TK69002 |  | 0 | 45364 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203535 | 305437 | 1 | 2 | 3326068 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080099 | 11993962 |  |  | 11187106 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-012 | ECU-CPR-012 | Rectificador Que Protege Tanque | 71 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI5-P1TK69002 |  | 0 | 45382 | PR1063 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203562 | 305464 | 1 | 2 | 3326085 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080812 | 11994675 |  |  | 11187147 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Retiro-inst cupón Desc a TK-60001 [4 M] | 10-IW-60002-A2A1 | Linea Bombas Agua Producida A Flash Drum | 14 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60001A |  | 0 | 45380 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278650 | 430699 | 1 | 2 | 3326809 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054711 | 11969444 |  |  | 11403070 | Z1PM | 45246 | 45263 | 45264 | 2023-12-04 | P01 | Mpv Unidad Booster 60006F [6M] | P1-P-60006F | Bomba Booster Cetrifuga P1-P-60006 F | 65 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45275 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60006F | 45254 | 421241 | 45273 | PR1049 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-25 | CUS_PUCE | M - Media | SE482023 | 1288074 | 450179 | 1 | 3 | 3284880 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054712 | 11969445 |  |  | 11403070 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mpv6m SIS Unidad Booster 60006F | P1-P-60006F | Bomba Booster Cetrifuga P1-P-60006 F | 66 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECUS | MTO | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60006F | 45352 | 0 | 45357 | PR1049 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-01 | CUS_PUCE | M - Media | SE102024 | 1288074 | 450216 | 1 | 3 | 3284881 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080850 | 11994713 |  |  | 11403071 | Z1PM | 45271 | 45381 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | Mpv Unidad Booster 60006G [6M] | P1-P-60006G | Bomba Booster Cetrifuga P1-P-60006 G | 69 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60006G |  | 0 | 45381 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_PUCE | M - Media |  | 1288075 | 450180 | 1 | 2 | 3326848 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080851 | 11994714 |  |  | 11403071 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mpv6m SIS Unidad Booster 60006G | P1-P-60006G | Bomba Booster Cetrifuga P1-P-60006 G | 70 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECUS | MTO | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60006G | 45352 | 0 | 45357 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_PUCE | M - Media | SE102024 | 1288075 | 450217 | 1 | 3 | 3326849 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054713 | 11969446 |  |  | 11403073 | Z1PM | 45246 | 45263 | 45264 | 2023-12-04 | P01 | Mpv Unidad Ppal 60007F [6M] | P1-P-60007F | Bomba Centr Multiet Ppal Inyec P-60007 F | 77 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45275 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60007F | 45254 | 369756 | 45273 | PR1049 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-25 | CUS_PUCE | M - Media | SE482023 | 1288077 | 450182 | 1 | 3 | 3284882 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054714 | 11969447 |  |  | 11403073 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mpv6m SIS Unidad Ppal 60007F | P1-P-60007F | Bomba Centr Multiet Ppal Inyec P-60007 F | 78 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECUS | MTO | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60007F | 45352 | 0 | 45357 | PR1049 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-01 | CUS_PUCE | M - Media | SE102024 | 1288077 | 450219 | 1 | 3 | 3284883 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080858 | 11994721 |  |  | 11403073 | Z1PM | 45271 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | Mpd Vibr Inyecc GAPP 60006-60007 [3M] | P1-P-60007F | Bomba Centr Multiet Ppal Inyec P-60007 F | 89 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45358 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60007F | 45352 | 0 | 45358 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_PUCE | M - Media | SE102024 | 1288080 | 450185 | 1 | 3 | 3326856 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080854 | 11994717 |  |  | 11403074 | Z1PM | 45271 | 45381 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | Mpv Unidad Ppal 60007G [6M] | P1-P-60007G | Bomba Centr Multiet Ppal Inyec P-60007 G | 81 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60007G |  | 0 | 45381 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_PUCE | M - Media |  | 1288078 | 450183 | 1 | 2 | 3326852 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080855 | 11994718 |  |  | 11403074 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mpv6m SIS Unidad Ppal 60007G | P1-P-60007G | Bomba Centr Multiet Ppal Inyec P-60007 G | 82 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECUS | MTO | E6620 | ECU-PCU2-REIN-AGI6-P1P60007G | 45352 | 0 | 45357 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_PUCE | M - Media | SE102024 | 1288078 | 450220 | 1 | 3 | 3326853 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017266 | 11932725 |  |  | 11187354 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-03-06 | P06 | CUS VIB ADRE NUOVO PIGNONE [12] | C1-K-26101 | Reinject Gas Compressor Mp1 | 15 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45349 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45345 | 16532893 | 45348 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX1 |  | SE092024 | 1116457 | 163849 | 1 | 3 | 3224916 | N |  | No Crítico ASP | 45348 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1063 | 102077969 | 11991835 |  |  | 11187354 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-07 | P06 | CUS CASING - 401 AUX GBOX & CASING N.P | C1-K-26101 | Reinject Gas Compressor Mp1 | 5 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45355 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45345 | 5429750 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX1 |  | SE102024 | 1116447 | 163839 | 1 | 3 | 3323849 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1063 | 102017382 | 11932841 |  |  | 11187356 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P01 | MTTO PREV DETECTORES DE GAS MP1 CUS_ASP | C1-KTB-26101 | Gas Turbine Mp1 | 20 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45363 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45345 | 9002466 | 45349 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_TBGA | M - Media | SE092024 | 1116769 | 164161 | 1 | 3 | 3225036 | N | 3225036 | Crítico ASP | 45362 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102078669 | 11992535 |  |  | 11187356 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P06 | CUS OIL REINYE #5 ANALSIS MUESTR ACEI[4] | C1-KTB-26101 | Gas Turbine Mp1 | 96 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45363 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 |  | 0 | 45363 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX4 |  |  | 1119523 | 168519 | 1 | 2 | 3324550 | N |  | No Crítico ASP | 45363 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078676 | 11992542 |  |  | 11187356 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P06 | CUS OIL REINYECCI #5 TOMA MUESTR ACEI[4] | C1-KTB-26101 | Gas Turbine Mp1 | 0 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45351 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45345 | 2123171 | 45351 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX5 |  | SE092024 | 1119527 | 168603 | 1 | 3 | 3324557 | N |  | No Crítico ASP | 45352 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 101941124 | 11857534 |  |  | 11200293 | Z1PM | 45131 | 45356 | 45356 | 2024-03-06 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV C1-PSV-5218_ASP | C1-PSV-5218 | Psv Descarga C1-K-26101 | 44 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45356 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45352 | 37486 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VASV | H - Alta | SE102024 | 1117542 | 166434 | 1 | 3 | 3094580 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941125 | 11857535 |  |  | 11200294 | Z1PM | 45131 | 45356 | 45356 | 2024-03-06 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV C1-PSV-5219_ASP | C1-PSV-5219 | Psv Descarga Sello De Aceite | 46 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45356 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45352 | 37486 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VASV | H - Alta | SE102024 | 1117543 | 166435 | 1 | 3 | 3094581 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077959 | 11991825 |  |  | 11200308 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | VIB-203 BLOW ENCL & GASMIXER NP[8] TREN1 | C1-MM-26121 | Motor Elec Degassing Tank Mixer Mp1 | 99 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 |  | 0 | 45380 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUXU |  |  | 1116441 | 163833 | 1 | 2 | 3323839 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078316 | 11992182 |  |  | 11200423 | Z1PM | 45271 | 45347 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | C1-HE-26103A | Fan Cooler Oil Mp1 | 50 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45338 | 920126 | 45347 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116937 | 164329 | 1 | 3 | 3324196 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078170 | 11992036 |  |  | 11200861 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2600 | C1-FV-2600 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp1 | 19 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45331 | 118407 | 45343 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_TBGA |  | SE072024 | 1116768 | 164160 | 1 | 3 | 3324050 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078171 | 11992037 |  |  | 11200861 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2600 | C1-FV-2600 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp1 | 19 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 | 45352 | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_TBGA |  | SE102024 | 1116768 | 164160 | 1 | 3 | 3324051 | N |  | No Crítico ASP | 45374 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078280 | 11992146 |  |  | 11200865 | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler ASP | C1-HE-26101A | Fan Cooler Gas Mp1 | 36 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1226101 |  | 0 | 45368 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 | M - Media |  | 1116922 | 164314 | 1 | 2 | 3324160 | N | 3324160 | Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101941121 | 11857531 |  |  | 11200963 | Z1PM | 45131 | 45341 | 45341 | 2024-02-21 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C1-PSV-2709B_ASP | C1-PSV-2709B | Psv Aguas Abajo Hp Reinyeccion Compresor | 33 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 2201197 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117537 | 165563 | 1 | 3 | 3094577 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102017549 | 11933008 |  |  | 11201175 | Z1PM | 45211 | 45341 | 45341 | 2024-02-19 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV C1-PSV-2700A_ASP | C1-PSV-2700A | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 2311612 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117533 | 166426 | 1 | 3 | 3225207 | S |  | Crítico ASP | 45345 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921488 | 11838660 | 11838660 |  | 11201176 | Z1PM | 45106 | 45341 | 45341 | 2024-02-20 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C1-PSV-2700B_ASP | C1-PSV-2700B | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 28 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MMGO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45126 | 3321655 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117534 | 165560 | 1 | 3 | 3059588 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MMGO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101941120 | 11857530 |  |  | 11201178 | Z1PM | 45131 | 45341 | 45341 | 2024-02-21 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C1-PSV-2709A_ASP | C1-PSV-2709A | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 31 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 2228801 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117536 | 165562 | 1 | 3 | 3094576 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941122 | 11857532 |  |  | 11201179 | Z1PM | 45131 | 45341 | 45341 | 2024-02-21 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C1-PSV-2709C_ASP | C1-PSV-2709C | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 2219600 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117538 | 165564 | 1 | 3 | 3094578 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101941123 | 11857533 |  |  | 11201180 | Z1PM | 45131 | 45341 | 45341 | 2024-02-21 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C1-PSV-2709D_ASP | C1-PSV-2709D | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 37 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 2219600 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-29 | CUS_VASV | H - Alta | SE082024 | 1117539 | 165565 | 1 | 3 | 3094579 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101905336 | 11823047 |  |  | 11201570 | Z1PM | 45092 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P04 | INSP ONSTREAM PRD M13-PSV-2504_ASP [5A] | M13-PSV-2504 | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45317 | 0 | 45317 | PR1056 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275367 | 422822 | 1 | 3 | 3034935 | S |  | Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017560 | 11933019 |  |  | 11201570 | Z1PM | 45211 | 45341 | 45341 | 2024-02-19 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-2504_ASP | M13-PSV-2504 | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 50 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 874120 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117791 | 165817 | 1 | 3 | 3225218 | S |  | Crítico ASP | 45343 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017561 | 11933020 |  |  | 11201571 | Z1PM | 45211 | 45341 | 45341 | 2024-02-19 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M13-PSV-2505_ASP | M13-PSV-2505 | Psv Hp1 Reinyeccion Gas Compresor | 52 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45341 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45338 | 913244 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_VAS3 | H - Alta | SE082024 | 1117792 | 165818 | 1 | 3 | 3225219 | S |  | Crítico ASP | 45343 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078174 | 11992040 |  |  | 11201624 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2700 | C1-FV-2700 | Valv Controladora Flujo Anti Surgue Hp1 | 21 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45331 | 175036 | 45343 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_TBGA |  | SE072024 | 1116770 | 164162 | 1 | 3 | 3324054 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078175 | 11992041 |  |  | 11201624 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C1-FV2700 | C1-FV-2700 | Valv Controladora Flujo Anti Surgue Hp1 | 21 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1M1327101 | 45352 | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_TBGA |  | SE102024 | 1116770 | 164162 | 1 | 3 | 3324055 | N |  | No Crítico ASP | 45374 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102054590 | 11969303 |  |  | 11245721 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P06 | Cabezal Comun (Probeta) | CP-CAB-CMN | Cabezal Comun (Probeta) | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45357 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1V26101 |  | 0 | 45357 | PR1056 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169281 | 254944 | 1 | 2 | 3284758 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018876 | 11934335 |  |  | 11187424 | Z1PM | 45211 | 45344 | 45344 | 2024-02-28 | P04 | INSP VIS AREA 5_REINYECCION GAS F2 | C1-V-27101 | HP1 Reinject Gas Compressor Suct Drum | 73 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR1-C1V27101 | 45334 | 0 | 45351 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1270568 | 413116 | 1 | 3 | 3226541 | S | 3226541 | Crítico ASP | 45344 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078286 | 11992152 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | GASINJSYSPH2-T2 |  | 39 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2 |  | 0 | 45368 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116924 | 164931 | 1 | 2 | 3324166 |  |  | No Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017387 | 11932846 |  |  | 11187428 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | MTTO PREV DETECTORES DE GAS MP2 CUS_ASP | C2-KTB-26201 | Gas Turbine Mp2 | 24 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2-C2M1426201 | 45352 | 0 | 45358 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_TBGA | M - Media | SE102024 | 1116773 | 164165 | 1 | 3 | 3225041 | N | 3225041 | Crítico ASP | 45362 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078319 | 11992185 |  |  | 11201951 | Z1PM | 45271 | 45347 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | C2-HE-26103A | Fan Cooler Oil Mp2 | 51 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2-C2M1426201 | 45338 | 920126 | 45347 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116938 | 164330 | 1 | 3 | 3324199 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017552 | 11933011 |  |  | 11201968 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-08 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV C2-PSV-2661A_ASP | C2-PSV-2661A | Psv Mp2 Reinyeccion Gas Compresor | 65 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45358 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2-C2M1426201 | 45352 | 0 | 45358 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CUS_VASV | H - Alta | SE102024 | 1117563 | 166438 | 1 | 3 | 3225210 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078179 | 11992045 |  |  | 11202395 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C2-FV2650 | C2-FV-2650 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp2 | 23 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2-C2M1426201 | 45331 | 118407 | 45343 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_TBGA |  | SE072024 | 1116772 | 164164 | 1 | 3 | 3324059 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078180 | 11992046 |  |  | 11202395 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C2-FV2650 | C2-FV-2650 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp2 | 23 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR2-C2M1426201 | 45352 | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_TBGA |  | SE102024 | 1116772 | 164164 | 1 | 3 | 3324060 | N |  | No Crítico ASP | 45374 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078289 | 11992155 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | GASINJSYSPH2-T3 |  | 41 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3 |  | 0 | 45368 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116925 | 164932 | 1 | 2 | 3324169 |  |  | No Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078322 | 11992188 |  |  | 11203490 | Z1PM | 45271 | 45347 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | C3-HE-29303A | Fan Cooler Oil Mp3 | 52 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45338 | 920126 | 45347 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116939 | 164331 | 1 | 3 | 3324202 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101941126 | 11857536 |  |  | 11203504 | Z1PM | 45131 | 45314 | 45314 | 2024-01-24 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2902A_ASP | C3-PSV-2902A | Psv Hp2 Reinyeccion Gas Compresor | 83 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45314 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45310 | 6279642 | 45314 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-02-14 | CUS_VASV | H - Alta | SE042024 | 1117585 | 165611 | 1 | 3 | 3094582 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 101921489 | 11838661 | 11838661 |  | 11203505 | Z1PM | 45106 | 45314 | 45314 | 2024-01-26 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2902B_ASP | C3-PSV-2902B | Psv Mp3 Reinyeccion Gas Compresor | 85 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MMGO PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45314 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45126 | 3395006 | 45314 | PR1056 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VASV | H - Alta | SE042024 | 1117586 | 165612 | 1 | 3 | 3059589 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MMGO PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921490 | 11838662 |  |  | 11203507 | Z1PM | 45106 | 45315 | 45315 | 2024-01-29 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2911A_ASP | C3-PSV-2911A | Psv Mp3 Reinyeccion Gas Compresor | 88 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45315 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45233 | 7068650 | 45315 | PR1056 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VASV | H - Alta | SE042024 | 1117588 | 165614 | 1 | 3 | 3059590 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921491 | 11838663 |  |  | 11203508 | Z1PM | 45106 | 45315 | 45315 | 2024-01-29 | P01 | INSPEC GENERAL OVH C3-PSV-2911B_ASP | C3-PSV-2911B | Psv Mp3 Reinyeccion Gas Compresor | 90 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45315 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45233 | 5441414 | 45315 | PR1056 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_VASV | H - Alta | SE042024 | 1117589 | 165615 | 1 | 3 | 3059592 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FMAT IMOP MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078183 | 11992049 |  |  | 11203935 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV2900 | C3-FV-2900 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp3 | 25 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45331 | 159592 | 45343 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_TBGA |  | SE072024 | 1116774 | 164166 | 1 | 3 | 3324063 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078184 | 11992050 |  |  | 11203935 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV2900 | C3-FV-2900 | Valv Anti Retorno En Proceso Mp3 | 25 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M2929301 | 45352 | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_TBGA |  | SE102024 | 1116774 | 164166 | 1 | 3 | 3324064 | N |  | No Crítico ASP | 45374 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078863 | 11992728 |  |  | 11187498 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-04-11 | P01 | BI TURBO COMPRESOR HP3 ASP | C3-KTB-30301 | Gas Turbine Hp3 | 52 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 |  | 0 | 45366 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-22 | CUS_TBGA |  |  | 1123428 | 176990 | 1 | 2 | 3324744 | N | 3324744 | Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017566 | 11933025 |  |  | 11204207 | Z1PM | 45211 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M30-PSV-2504_ASP | M30-PSV-2504 | Psv Gas Turbine Hp3 | 15 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 45359 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 | 45352 | 0 | 45359 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CUS_VAS4 | H - Alta | SE102024 | 1117837 | 165863 | 1 | 3 | 3225224 | S |  | Crítico ASP | 45366 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017567 | 11933026 |  |  | 11204619 | Z1PM | 45211 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV M30-PSV-2505_ASP | M30-PSV-2505 | Psv Hp3 Reinyeccion Gas Compresor | 17 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | 45359 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 | 45352 | 0 | 45359 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-01 | CUS_VAS4 | H - Alta | SE102024 | 1117838 | 165864 | 1 | 3 | 3225225 | S |  | Crítico ASP | 45359 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078188 | 11992054 |  |  | 11204662 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV3000 | C3-FV-3000 | Valv Controladora Flujo Anti Surgue Hp3 | 27 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 | 45331 | 113259 | 45343 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_TBGA |  | SE072024 | 1116776 | 164168 | 1 | 3 | 3324068 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078189 | 11992055 |  |  | 11204662 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | PM MTTO INSP RUTINARIA C3-FV3000 | C3-FV-3000 | Valv Controladora Flujo Anti Surgue Hp3 | 27 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 | 45352 | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_TBGA |  | SE102024 | 1116776 | 164168 | 1 | 3 | 3324069 | N |  | No Crítico ASP | 45374 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078283 | 11992149 |  |  | 11204666 | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler ASP | C3-HE-30301A | Fan Cooler Gas Hp3 | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTEN OTIA | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR3-C3M3030301 |  | 0 | 45368 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_XUX3 | M - Media |  | 1116923 | 164315 | 1 | 2 | 3324163 | S | 3324163 | Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL OTEN OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080287 | 11994150 |  |  | 11302979 | Z1PM | 45271 | 45362 | 45362 | 2024-03-13 | P01 | MANTTO A.A CONT TURBINA 3 TRIM | AC-90004A | Aire Acondicionado (A) Cont Turbina 3 | 97 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45375 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR4-AUX REY MAN |  | 0 | 45362 | PR1047 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1208669 | 314405 | 1 | 2 | 3326275 | N |  | No Crítico ASP | 45370 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080284 | 11994147 |  |  | 11303002 | Z1PM | 45271 | 45362 | 45362 | 2024-03-13 | P01 | MANTTO A.A CONT TURBINA 1/2 TRIM | AC-90003A | Aire Acondicionado (A) Cont Turbina 1/2 | 93 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45375 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR4-AUX REY MAN |  | 0 | 45362 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1208668 | 314404 | 1 | 2 | 3326272 | N |  | No Crítico ASP | 45369 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080343 | 11994206 |  |  | 11309991 | Z1PM | 45271 | 45370 | 45370 | 2024-03-19 | P01 | OSI MPV P/GRUA REINYEC/RECIPROCANT TRIM | C7-ME-30001 | Puente Grua Inyeccion 12.5 TON | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45370 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CRTC | L - Baja |  | 1232815 | 348423 | 1 | 2 | 3326331 | N |  | No Crítico ASP | 45370 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080424 | 11994287 |  |  | 11309991 | Z1PM | 45271 | 45370 | 45370 | 2024-03-19 | P01 | OSI_Mpv. Puen. Grúa Reiny. Reci. Trim. | C7-ME-30001 | Puente Grua Inyeccion 12.5 TON | 61 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45370 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234424 | 350834 | 1 | 2 | 3326412 | N |  | No Crítico ASP | 45370 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080358 | 11994221 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P01 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45359 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_RC02 | M - Media | SE102024 | 1234379 | 350731 | 1 | 2 | 3326346 | N |  | No Crítico ASP | 45350 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102080359 | 11994222 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P01 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 12 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 45365 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45365 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234379 | 350731 | 1 | 2 | 3326347 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080360 | 11994223 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | OSI_Registro datos HH en Motor - OSIGC | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 12 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45380 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234379 | 350731 | 1 | 2 | 3326348 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080365 | 11994228 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30401 | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 13 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234380 | 350732 | 1 | 2 | 3326353 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080366 | 11994229 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30401 | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 13 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234380 | 350732 | 1 | 2 | 3326354 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080369 | 11994232 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30401 | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 14 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234381 | 350733 | 1 | 2 | 3326357 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080370 | 11994233 |  |  | 11310095 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30401 | C7-EG-30401 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30401C | 14 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234381 | 350733 | 1 | 2 | 3326358 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102018891 | 11934350 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-12 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion K-30401 [Trim] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 23 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45358 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 | 45338 | 13585711 | 45358 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_CORE | M - Media | SE102024 | 1271132 | 414293 | 1 | 3 | 3226556 | N |  | No Crítico ASP | 45348 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1063 | 102054637 | 11969370 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45246 | 45371 | 45371 | 2024-05-03 | P01 | OSI_Mtto Compresor K-30401 8K | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 5 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45371 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1233188 | 348969 | 1 | 2 | 3284805 | N |  | No Crítico ASP | 45371 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102080392 | 11994255 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30401 | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 44 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234389 | 350741 | 1 | 2 | 3326380 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080393 | 11994256 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30401 | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 44 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234389 | 350741 | 1 | 2 | 3326381 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080396 | 11994259 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30401 | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 45 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45354 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1234390 | 350742 | 1 | 2 | 3326384 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080397 | 11994260 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30401 | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 45 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45376 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234390 | 350742 | 1 | 2 | 3326385 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080753 | 11994616 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 | 45338 | 1748239 | 45345 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_CORE | M - Media | SE082024 | 1271135 | 414296 | 1 | 3 | 3326748 | N |  | No Crítico ASP | 45344 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080754 | 11994617 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45352 | 45352 | 2024-03-01 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 | 45345 | 6613159 | 45352 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_CORE | M - Media | SE092024 | 1271135 | 414296 | 1 | 3 | 3326749 | N |  | No Crítico ASP | 45351 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1063 | 102080755 | 11994618 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 | 45352 | 0 | 45359 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_CORE | M - Media | SE102024 | 1271135 | 414296 | 1 | 3 | 3326750 | N |  | No Crítico ASP | 45358 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080756 | 11994619 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45365 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE | M - Media |  | 1271135 | 414296 | 1 | 2 | 3326751 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080757 | 11994620 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45372 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE | M - Media |  | 1271135 | 414296 | 1 | 2 | 3326752 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080758 | 11994621 |  |  | 11310096 | Z1PM | 45271 | 45379 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion [Semanal] | C7-K-30401 | Compresor De Inyeccion K-30401 | 26 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45379 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45379 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_CORE | M - Media |  | 1271135 | 414296 | 1 | 2 | 3326753 | N |  | No Crítico ASP | 45379 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102172078 | 12084965 |  |  | 11310277 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P01 - 1M | C7-P-01 | Bomba Neumatica Rep Aceite Lub Forzada | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_PUDI | M - Media |  | 1229639 | 343199 | 1 | 2 | 3460651 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102172079 | 12084966 |  |  | 11310278 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P02 - 1M | C7-P-02 | Bomba Neumática Rep General Aceite Lub | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_PUDI | M - Media |  | 1229640 | 343200 | 1 | 2 | 3460652 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102172080 | 12084967 |  |  | 11310279 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P03 - 1M | C7-P-04 | Bomba Neumatica Aceite Drenaje Cerrado | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_PUDI | M - Media |  | 1229641 | 343201 | 1 | 2 | 3460653 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102172081 | 12084968 |  |  | 11310280 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | OSI_Insp y limpieza Und Mtto P04 - 1M | C7-P-03 | Bomba Neumatica Achique Aguas Aceitosas | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-C7K30401 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_PUDI | M - Media |  | 1229642 | 343202 | 1 | 2 | 3460654 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102080327 | 11994190 |  |  | 11310420 | Z1PM | 45271 | 45354 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI-Insp de sist aire de instrument_ASP | C7-BDV-30708 | Válvula Blowdown Desc K-30401-501-601 | 6 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45368 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-MULTDESC | 45345 | 947629 | 45354 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CUS_VASC |  | SE092024 | 1229672 | 343790 | 1 | 3 | 3326315 | S |  | Crítico ASP | 45371 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102080326 | 11994189 |  |  | 11310419 | Z1PM | 45271 | 45354 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI-Insp de sist aire de instrument_ASP | C7-BDV-30707 | Válv Blowdown succ gas | 3 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45368 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-MULTSUC | 45345 | 694927 | 45354 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_VASC |  | SE092024 | 1229671 | 343788 | 1 | 3 | 3326314 | S |  | Crítico ASP | 45371 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102080324 | 11994187 |  |  | 11310687 | Z1PM | 45271 | 45354 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI-Insp de sist aire de instrument_ASP | C7-TV-30701 | Válvula control temp recirculación Gas | 17 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45368 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-MULTSUC | 45345 | 663340 | 45354 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_VACO |  | SE092024 | 1229669 | 343725 | 1 | 3 | 3326312 | S |  | Crítico ASP | 45371 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102080325 | 11994188 |  |  | 11310695 | Z1PM | 45271 | 45354 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI-Insp de sist aire de instrument_ASP | C7-SDV-30701 | Válv Shutdown recirc K-30401-30501-30601 | 20 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45368 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR5-MULTSUC | 45345 | 663340 | 45354 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CUS_VACO |  | SE092024 | 1229670 | 343745 | 1 | 3 | 3326313 | S |  | Crítico ASP | 45371 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102018672 | 11934131 |  |  | 11310097 | Z1PM | 45211 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Lubricación Grl Mot. C7-EG-30501 | C7-EG-30501 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30501A | 29 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45229 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2023-10-30 | CUS_RC02 | N - Muy baja |  | 1234385 | 350737 | 1 | 2 | 3226337 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080374 | 11994237 |  |  | 11310097 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30501 | C7-EG-30501 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30501A | 27 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234383 | 350735 | 1 | 2 | 3326362 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080375 | 11994238 |  |  | 11310097 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30501 | C7-EG-30501 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30501A | 27 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234383 | 350735 | 1 | 2 | 3326363 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080378 | 11994241 |  |  | 11310097 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30501 | C7-EG-30501 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30501A | 28 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234384 | 350736 | 1 | 2 | 3326366 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080379 | 11994242 |  |  | 11310097 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30501 | C7-EG-30501 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30501A | 28 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234384 | 350736 | 1 | 2 | 3326367 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102054701 | 11969434 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45246 | 45383 | 45383 | 2024-04-09 | P04 | OSIG_Mtto Preservacion K-30501 [Trim] | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 24 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-05 | CUS_CORE | M - Media |  | 1271133 | 414294 | 1 | 2 | 3284870 | N |  | No Crítico ASP | 45352 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102080401 | 11994264 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30501 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 47 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45354 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1234392 | 350744 | 1 | 2 | 3326389 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080402 | 11994265 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30501 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45376 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234392 | 350744 | 1 | 2 | 3326390 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080405 | 11994268 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30501 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 48 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45354 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1234393 | 350745 | 1 | 2 | 3326393 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080406 | 11994269 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30501 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45376 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234393 | 350745 | 1 | 2 | 3326394 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102105800 | 12017718 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45301 | 45357 | 45357 | 2024-03-14 | P01 | OSI_2000HR Motor a Gas C7-EG-30501 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 17 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45357 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020240110 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234377 | 350714 | 1 | 2 | 3371484 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102172101 | 12084988 |  |  | 11310098 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-04 | P01 | OSI_1000HR Motor a Gas C7-EG-3051 | C7-K-30501 | Compresor De Inyeccion K-30501 | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234377 | 350713 | 1 | 2 | 3460674 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080427 | 11994290 |  |  | 11310285 | Z1PM | 45271 | 45371 | 45371 | 2024-03-20 | P06 | OSI_Mpd. Análisis Vibraciones A Motor-E | C7-PM-30501 | Motor Electrico Pm-30501 | 66 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 |  | 0 | 45371 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234427 | 350837 | 1 | 2 | 3326415 | N |  | No Crítico ASP | 45371 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080581 | 11994444 |  |  | 11310487 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI_Mant de actuador, prueb funci ASP | C7-SDV-0781A | Shutdown Valve Gas Combustible Eg-30501A | 22 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45355 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR6-C7K30501 | 45352 | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_VACO | M - Media | SE102024 | 1255610 | 388874 | 1 | 3 | 3326569 | S |  | Crítico ASP | 45371 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018673 | 11934132 |  |  | 11310099 | Z1PM | 45211 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Lubricación Grl Mot. C7-EG-30601 | C7-EG-30601 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30601B | 43 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45229 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2023-10-30 | CUS_RC02 | N - Muy baja |  | 1234388 | 350740 | 1 | 2 | 3226338 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR EDET IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080383 | 11994246 |  |  | 11310099 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30601 | C7-EG-30601 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30601B | 41 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234386 | 350738 | 1 | 2 | 3326371 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080384 | 11994247 |  |  | 11310099 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Refr Mot.Gas C7-EG-30601 | C7-EG-30601 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30601B | 41 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234386 | 350738 | 1 | 2 | 3326372 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080387 | 11994250 |  |  | 11310099 | Z1PM | 45271 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30601 | C7-EG-30601 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30601B | 42 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45346 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234387 | 350739 | 1 | 2 | 3326375 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080388 | 11994251 |  |  | 11310099 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_CBM Anls Acei. Mot.Gas C7-EG-30601 | C7-EG-30601 | Motor A Gas Caterpillar 3608 Eg-30601B | 42 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234387 | 350739 | 1 | 2 | 3326376 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080410 | 11994273 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 50 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45354 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1234395 | 350747 | 1 | 2 | 3326398 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080411 | 11994274 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Refrig Comp. Recip. C7-K-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 50 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45376 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234395 | 350747 | 1 | 2 | 3326399 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080414 | 11994277 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 51 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45354 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45341 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-19 | CUS_RC02 | L - Baja |  | 1234396 | 350748 | 1 | 2 | 3326402 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080415 | 11994278 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45271 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | OSI_Anls Aceite Comp. Recip. C7-K-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 51 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45376 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234396 | 350748 | 1 | 2 | 3326403 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080751 | 11994614 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45271 | 45383 | 45383 | 2024-04-09 | P04 | Este equipo actualmente se encuentra ope | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 25 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45356 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_CORE | M - Media |  | 1271134 | 414295 | 1 | 2 | 3326746 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102105801 | 12017719 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45301 | 45357 | 45357 | 2024-03-14 | P01 | OSI_2000HR Motor a Gas C7-EG-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 31 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45357 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45327 | PR1056 | PR1053 | IP1020240110 | N | 2024-02-05 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234378 | 350723 | 1 | 2 | 3371485 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102172108 | 12084995 |  |  | 11310100 | Z1PM | 45337 | 45383 | 45383 | 2024-04-04 | P01 | OSI_1000HR Motor a Gas C7-EG-30601 | C7-K-30601 | Compresor De Inyeccion K-30601 | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45383 | PR1056 | PR1053 | IP1020240215 | N | 2024-02-29 | CUS_RC02 | M - Media |  | 1234378 | 350722 | 1 | 2 | 3460681 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101978659 | 11894563 |  |  | 11310404 | Z1PM | 45168 | 45363 | 45363 | 2024-03-13 | P01 | OSI_Mtto prev trienal val psv pilotada | C7-PSV-2804B | Valvula De Seguridad Psv V-30601 | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45363 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020230830 | S | 2024-03-04 | CUS_VA14 | L - Baja |  | 1244960 | 371062 | 1 | 2 | 3157188 | S |  | Crítico ASP | 45363 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101941555 | 11857974 |  |  | 11310405 | Z1PM | 45131 | 45362 | 45362 | 2024-03-12 | P01 | OSI_Mtto prev trienal val psv pilotada | C7-PSV-2801B | Valvula De Seguridad Psv K-30601 | 1 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45362 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-04 | CUS_VA14 | L - Baja |  | 1244962 | 371064 | 1 | 2 | 3095017 | S |  | Crítico ASP | 45356 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018694 | 11934153 |  |  | 11310406 | Z1PM | 45211 | 45376 | 45377 | 2024-03-27 | P01 | OSI_Mtto prev trienal val psv Resortada | C7-PSV-2807B | Valvula De Seguridad Psv K-30601 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45376 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CUS_VA14 | L - Baja |  | 1244963 | 371065 | 1 | 2 | 3226359 | S |  | Crítico ASP | 45376 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102018693 | 11934152 |  |  | 11310433 | Z1PM | 45211 | 45381 | 45383 | 2024-04-02 | P01 | OSI_Mtto prev trienal val psv Resortada | C7-PSV-30611 | Valvula De Seguridad Desc K-30601 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45381 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CUS_VA14 | L - Baja |  | 1244961 | 371063 | 1 | 2 | 3226358 | S |  | Crítico ASP | 45381 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102080583 | 11994446 |  |  | 11310498 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | OSI_Mant de actuador, prueb funci ASP | C7-SDV-781B | Shutdown Valve Gas Combustible EG-30601 | 28 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45355 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 | 45352 | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_VACO | H - Alta | SE102024 | 1255612 | 388880 | 1 | 3 | 3326571 | S |  | Crítico ASP | 45371 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018696 | 11934155 |  |  | 11315570 | Z1PM | 45211 | 45372 | 45372 | 2024-03-22 | P01 | OSI_Mtto prev trienal val psv Resortada | C7-COT-344-107-2 | Valvula Seguridad prelubric EG-30601 | 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU | 45372 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-REIN-GAR7-C7K30601 |  | 0 | 45355 | PR1056 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CUS_VA14 | L - Baja |  | 1244966 | 371068 | 1 | 2 | 3226361 | S |  | Crítico ASP | 45372 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102017527 | 11932986 |  |  | 11187626 | Z1PM | 45211 | 45359 | 45336 | 2024-02-23 | P06 | MCE/EMAX COMPRESORES AIRE FASE2 | U1-HEM-65001A | Motor Elect , Air Cooler Ph,2 | 62 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45359 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR1-U1HE65001A | 45331 | 2848918 | 45359 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX3 | M - Media | SE102024 | 1117000 | 164392 | 1 | 3 | 3225184 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1063 | 102077955 | 11991821 |  |  | 11187626 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P06 | VIB - 5 AIR COMPRESSOR [8] | U1-HEM-65001A | Motor Elect , Air Cooler Ph,2 | 96 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR1-U1HE65001A | 45352 | 0 | 45356 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUXU |  | SE102024 | 1116438 | 163830 | 1 | 3 | 3323835 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017442 | 11932901 |  |  | 11187627 | Z1PM | 45211 | 45335 | 45335 | 2024-02-14 | P01 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65001A [TRIM] | U1-K-65001A | Instrument Air | 11 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR1-U1K65001A | 45331 | 3920738 | 45335 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_XUX3 |  | SE072024 | 1116913 | 164305 | 1 | 3 | 3225098 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079699 | 11993562 |  |  | 11187628 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65001A | U1-KM-65001A | Motor Elect, Air Compre Ph,2 | 69 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR1-U1K65001A |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176150 | 266151 | 1 | 2 | 3325683 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018860 | 11934319 |  |  | 11187738 | Z1PM | 45211 | 45362 | 45362 | 2024-03-11 | P06 | TERMOGRAF TABLER COMPR AIRE-NIT FAS I | U1-CP-65001B | Control Panel Instrument Air | 34 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR2-AUXINLELIN |  | 0 | 45362 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_ESVM | M - Media |  | 1262630 | 397483 | 1 | 2 | 3226525 | N |  | No Crítico ASP | 45360 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078272 | 11992138 |  |  | 11187745 | Z1PM | 45271 | 45375 | 45377 | 2024-03-27 | P01 | MTTO PREV COMPRESOR AIRE K-65001B [TRIM] | U1-K-65001B | Instrument Air | 15 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45375 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR2-U1K65001B |  | 0 | 45375 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116914 | 164306 | 1 | 2 | 3324152 | N |  | No Crítico ASP | 45375 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079701 | 11993564 |  |  | 11187746 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65001B | U1-KM-65001B | Motor Elect, Air Compre Ph,2 | 70 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR2-U1K65001B |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176151 | 266152 | 1 | 2 | 3325685 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080660 | 11994523 |  |  | 11366394 | Z1PM | 45271 | 45371 | 45371 | 2024-03-20 | P06 | Mpd4q Lub Compresores Aire 65005 | U1-K-65005 A | Compresor de aire de Tornillo K-65005A | 36 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR3-U1K65005 |  | 0 | 45371 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_COSC | M - Media |  | 1262121 | 395948 | 1 | 2 | 3326650 | N |  | No Crítico ASP | 45371 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080662 | 11994525 |  |  | 11366394 | Z1PM | 45271 | 45371 | 45371 | 2024-03-21 | P06 | Mpd4q Vibrac Compres Aire 65005 | U1-K-65005 A | Compresor de aire de Tornillo K-65005A | 37 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR3-U1K65005 |  | 0 | 45371 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_COSC | M - Media |  | 1262122 | 395949 | 1 | 2 | 3326652 | N |  | No Crítico ASP | 45371 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080673 | 11994536 |  |  | 11366394 | Z1PM | 45271 | 45383 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Mpv1k Compresor Aire RPSC 65005A | U1-K-65005 A | Compresor de aire de Tornillo K-65005A | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR3-U1K65005 |  | 0 | 45383 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_COSC |  |  | 1262589 | 397388 | 1 | 2 | 3326664 | N |  | No Crítico ASP | 45348 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102080676 | 11994539 |  |  | 11366396 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-07 | P04 | Mpv1k Compresor Aire RPSC 65005B | U1-K-65005 B | Compresor de aire de Tornillo K-65005B | 31 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAIR-AIR3-U1K65005 | 45352 | 0 | 45357 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_COSC | M - Media | SE102024 | 1262620 | 397389 | 1 | 3 | 3326667 | N |  | No Crítico ASP | 45356 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080103 | 11993966 |  |  | 11204933 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | MTR_Verificacion Multimetro | CRE-DM-005 | Multimetro De Aislamiento Ac/Dc Mtr | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ ELEC |  | 0 | 45363 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_METR | M - Media | SE112024 | 1203845 | 305769 | 1 | 2 | 3326089 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080105 | 11993968 |  |  | 11204937 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | MTR_Verificacion Multimetro | C-GEN-DM-005 | Multimetro Digital Mtr | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ ELEC |  | 0 | 45363 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_METR | M - Media | SE112024 | 1203847 | 305771 | 1 | 2 | 3326091 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018559 | 11934018 |  |  | 11205000 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | MTR_Verificacion Bomba Indicador Presion | CRE-PCP-003 | Calibrador De Presion - Bomba Mtr | 14 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45372 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ INST | 45352 | 0 | 45358 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203849 | 305773 | 1 | 3 | 3226224 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018634 | 11934093 |  |  | 11187917 | Z1PM | 45211 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | MTR_Verificacion Bascula Electronica | CLM-BE-001 | Bascula Electronica Mtr | 16 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45356 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ METR | 45338 | 154444 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_METR | M - Media | SE082024 | 1210359 | 316341 | 1 | 3 | 3226299 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018562 | 11934021 |  |  | 11205060 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P01 | MTR_Verificacion Indicador Presion Digt. | CPP-I-0001 | Indicador De Presion Digital Ametek | 12 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45364 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ METR | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203855 | 305779 | 1 | 3 | 3226227 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018563 | 11934022 |  |  | 11205061 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P01 | MTR_Verificacion Indicador Presion Digt. | CPP-I-0002 | Indicador De Presion Digital Ametek | 12 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45364 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQ METR | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203856 | 305780 | 1 | 3 | 3226228 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017223 | 11932682 |  |  | 11187931 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | MTTO PATRON SECUND. ANALIZ RECIP TRAP (M | CCB-VA-003 | Analizador Vib Recip Trap Mtr | 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45345 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQCBM | 45338 | 230032 | 45345 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_TOCB |  | SE082024 | 1116293 | 163685 | 1 | 3 | 3224872 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1063 | 102017204 | 11932663 |  |  | 11187939 | Z1PM | 45211 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P06 | MTTO EQUIPO ANALIZ. VIBRACIONES ADRE #2 | CCB-VA-017 | Equipo Analizador De Vibraciones Adre #2 | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQCBM |  | 0 | 45368 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_TOCB |  |  | 1115968 | 163360 | 1 | 2 | 3224853 | N |  | No Crítico ASP | 45368 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018557 | 11934016 |  |  | 11187940 | Z1PM | 45211 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | MTR_Verificacion Bascula Electronica | CCB-GR-001 | Gramera Electronica Mtr | 16 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45356 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQCBM | 45338 | 154444 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_METR | M - Media | SE082024 | 1203843 | 305767 | 1 | 3 | 3226222 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018553 | 11934012 |  |  | 11205116 | Z1PM | 45211 | 45343 | 45343 | 2024-02-21 | P01 | MTR_Verificacion a Torquimetro | CWI-TC-001 | Torcometro De Trinquete Mtr | 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45357 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45338 | 154444 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_METR | M - Media | SE082024 | 1203839 | 305763 | 1 | 3 | 3226218 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018561 | 11934020 |  |  | 11205144 | Z1PM | 45211 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-008 | Comparador De Caratula Mtr | 6 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45365 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203853 | 305777 | 1 | 3 | 3226226 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102080110 | 11993973 |  |  | 11205149 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-016 | Comparador De Caratula Mtr | 6 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203857 | 305781 | 1 | 2 | 3326096 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018552 | 11934011 |  |  | 11205156 | Z1PM | 45211 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-024 | Comparador De Caratula [Mtr] | 6 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45371 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45357 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203838 | 305762 | 1 | 3 | 3226217 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018554 | 11934013 |  |  | 11205157 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-025 | Comparador De Caratula [Mtr] | 6 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45372 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45358 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203840 | 305764 | 1 | 3 | 3226219 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018551 | 11934010 |  |  | 11205161 | Z1PM | 45211 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-033 | Comparador De Caratula [Mtr] | 6 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45371 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45357 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203837 | 305761 | 1 | 3 | 3226216 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080111 | 11993974 |  |  | 11205168 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-040 | Comparador De Caratula Marca Mitutoyo | 6 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203858 | 305782 | 1 | 2 | 3326097 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018558 | 11934017 |  |  | 11205189 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-030 | Estuche De Alineacion | 6 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203844 | 305768 | 1 | 3 | 3226223 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018560 | 11934019 |  |  | 11205190 | Z1PM | 45211 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTR_Verificacion Comparador de Caratula | CWI-DI-031 | Estuche De Alineacion | 6 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203851 | 305775 | 1 | 3 | 3226225 | N |  | No Crítico ASP | 45346 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018565 | 11934024 |  |  | 11205195 | Z1PM | 45211 | 45355 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-003 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45369 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203862 | 305786 | 1 | 3 | 3226230 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018564 | 11934023 |  |  | 11205196 | Z1PM | 45211 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-004 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45365 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45345 | 947628 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_METR | M - Media | SE092024 | 1203861 | 305785 | 1 | 3 | 3226229 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102080109 | 11993972 |  |  | 11205208 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-017 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203854 | 305778 | 1 | 2 | 3326095 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080108 | 11993971 |  |  | 11205209 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-019 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203852 | 305776 | 1 | 2 | 3326094 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018566 | 11934025 |  |  | 11205210 | Z1PM | 45211 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-020 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45370 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45356 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203864 | 305788 | 1 | 3 | 3226231 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018555 | 11934014 |  |  | 11205217 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-028 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45372 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45358 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203841 | 305765 | 1 | 3 | 3226220 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080107 | 11993970 |  |  | 11205219 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-030 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45378 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45364 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_METR | M - Media | SE112024 | 1203850 | 305774 | 1 | 2 | 3326093 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080115 | 11993978 |  |  | 11205233 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | CRE-LEM-044 | Micrometro De Exteriores Mtr | 4 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203865 | 305789 | 1 | 2 | 3326101 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080104 | 11993967 |  |  | 11205274 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro Interiores | CRE-LIM-042 | Micrometro De Interiores Mtr | 3 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45363 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_METR | M - Media | SE112024 | 1203846 | 305770 | 1 | 2 | 3326090 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018636 | 11934095 |  |  | 11205287 | Z1PM | 45211 | 45343 | 45343 | 2024-02-21 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro Interiores | CRE-LIM-037 | Micrometro De Profundidad Mtr | 3 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45357 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45338 | 154444 | 45350 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-28 | CUS_METR | M - Media | SE082024 | 1219463 | 327933 | 1 | 3 | 3226301 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080106 | 11993969 |  |  | 11205295 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro Profundidad | CWI-PF-003 | Profundimetro | 10 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45363 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_METR | M - Media | SE112024 | 1203848 | 305772 | 1 | 2 | 3326092 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080144 | 11994007 |  |  | 11205318 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | MTR_Verificacion a Pie de Rey | CWI-LC-012 | Pie De Rey Analogo | 9 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA |  | 0 | 45382 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-15 | CUS_METR | M - Media |  | 1203894 | 305818 | 1 | 2 | 3326131 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018556 | 11934015 |  |  | 11205321 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-07 | P01 | MTR_Verificacion Micrometro exteriores | FLM-LEM-016 | Pie De Rey Digital Mtr | 4 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45372 | DINSECMT | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-METR-EQMECANICA | 45352 | 0 | 45358 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_METR | M - Media | SE102024 | 1203842 | 305766 | 1 | 3 | 3226221 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | MET | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078275 | 11992141 | 11992141 |  | 11187956 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-13 | P01 | MTTO PREV COM NITR K-67001A [BIENAL]_ASP | U1-K-67001A | Nitrogen Compre Plant "A" (Ph2) | 22 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001A | 45352 | 0 | 45356 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX3 | M - Media | SE102024 | 1116915 | 164855 | 1 | 3 | 3324155 | N | 3324155 | Crítico ASP | 45361 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078743 | 11992609 |  |  | 11187956 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P06 | VIB - 5 N2 COMPRESSOR [8] | U1-K-67001A | Nitrogen Compre Plant "A" (Ph2) | 11 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001A | 45352 | 0 | 45357 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 |  | SE102024 | 1119628 | 168614 | 1 | 3 | 3324624 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017528 | 11932987 |  |  | 11187957 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-26 | P06 | MCE/EMAX COMPRESORES NITROGENO FASE2 | U1-KM-67001A | Motor Elect, Nitrogen Air Compre (Ph2) | 63 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45345 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001A | 45331 | 1664837 | 45345 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CUS_XUX3 | M - Media | SE082024 | 1117001 | 164393 | 1 | 3 | 3225185 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP
1063 | 102079703 | 11993566 |  |  | 11187957 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-67001A | U1-KM-67001A | Motor Elect, Nitrogen Air Compre (Ph2) | 71 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001A |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176152 | 266153 | 1 | 2 | 3325687 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078276 | 11992142 |  |  | 11187962 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-05 | P01 | MTTO PREV COMP NITRO K-67001B [TRIM] | U1-K-67001B | Nitrogen Compre Plant "B" (Ph2) | 23 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45369 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001B | 45352 | 0 | 45355 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX3 |  | SE102024 | 1116916 | 164308 | 1 | 3 | 3324156 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079705 | 11993568 |  |  | 11187963 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-67001B | U1-KM-67001B | Motor Elect, Nitrogen Air Compre (Ph2) | 72 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SAUX-NITR-U1M0167001B |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176153 | 266154 | 1 | 2 | 3325689 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018109 | 11933568 |  |  |  | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | FQ Hidrante Fase 2 HM 7596 | C75-F2 |  | 36 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SCIN-EXAG-C75F2 | 45334 | 0 | 45351 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142720 | 215578 | 1 | 3 | 3225774 |  |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079597 | 11993461 |  |  | 11188723 | Z1PM | 45271 | 45377 | 45377 | 2024-03-26 | P01 | MTO PREV BOM PORT CONTR P7502/10/ 21[MEN | W-P-7502 | Bomba Contra Port De 1000 Gpm Fire Hous | 61 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SCIN-EXAG-C75FIREHOUS |  | 0 | 45377 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1163997 | 242916 | 1 | 2 | 3325580 | N |  | No Crítico ASP | 45377 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079600 | 11993464 |  |  | 11188723 | Z1PM | 45271 | 45383 | 45383 | 2024-04-02 | P01 | MTO PREV BOM PORTA CONTR P7502/10/21 ANU | W-P-7502 | Bomba Contra Port De 1000 Gpm Fire Hous | 63 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL OTPO | 45412 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SCIN-EXAG-C75FIREHOUS |  | 0 | 45383 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1163997 | 243022 | 1 | 2 | 3325583 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL OTPO__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP
1063 | 102017395 | 11932854 |  |  | 11188860 | Z1PM | 45211 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P01 | PM MTTO INSTRUM U1-V-43001 [ANUA] | U1-LIT-4300 | U1-V-43001 Closed Drain Drum (Ph.2) | 18 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45358 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDFI-CDGA-U1V43001 | 45338 | 1389992 | 45351 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VESE |  | SE082024 | 1116783 | 164175 | 1 | 3 | 3225049 | N |  | No Crítico ASP | 45347 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078305 | 11992171 |  |  | 11188931 | Z1PM | 45271 | 45373 | 45373 | 2024-03-22 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | P1-HE-25101A | Process Gas Cooler Fan (Ph2) | 46 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS1-P1HE25101 |  | 0 | 45373 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116933 | 164325 | 1 | 2 | 3324185 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079440 | 11993304 |  |  | 11188956 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Condensados V25101 | P1-V-25101 | Process Gas Separator (Ph2) | 55 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS1-P1V25101 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142739 | 215760 | 1 | 2 | 3325423 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018268 | 11933727 |  |  | 11245722 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P06 | Salida de Condensados V-25101 (Probeta) | CP-SAL-COND-V-25101 | Salida de Condensados V-25101 (Probeta) | 51 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS1-P1V25101 | 45334 | 0 | 45351 | PR1055 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1170033 | 256439 | 1 | 3 | 3225933 | N |  | No Crítico ASP | 45350 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078307 | 11992173 |  |  | 11189054 | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | P1-HE-25201A | Process Gas Cooler Fan (Ph2) | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS2-P1HE25201 |  | 0 | 45368 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116934 | 164326 | 1 | 2 | 3324187 | N |  | No Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079441 | 11993305 |  |  | 11189077 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Condensados V25201 | P1-V-25201 | Process Gas Separator (Ph2) | 56 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS2-P1V25201 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142740 | 215761 | 1 | 2 | 3325424 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017396 | 11932855 |  |  | 11189091 | Z1PM | 45211 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | PM MTTO INSTRUM P1-V-25201 [ANUA]_ASP | P1-IJB-25051 | Ijb Sistema 25 Tren B Señales Analogas | 14 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45360 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS2-P1V25201 | 45338 | 1235549 | 45351 | PR1055 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VEPR | M - Media | SE082024 | 1116789 | 164181 | 1 | 3 | 3225050 | N | 3225050 | Crítico ASP | 45353 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078310 | 11992176 |  |  | 11189177 | Z1PM | 45271 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | P1-HE-28301A | Process Gas Cooler Fan [Ph2] | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS3-P1HE28301 |  | 0 | 45368 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1116935 | 164327 | 1 | 2 | 3324190 | N |  | No Crítico ASP | 45368 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017397 | 11932856 |  |  | 11189198 | Z1PM | 45211 | 45346 | 45348 | 2024-02-26 | P01 | MTTO AEROENFRIADOR HE-28301 [ANUA]_ASP | P1-TIT2802 | Tit Temperatura Gas Salida He-28301 | 14 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45360 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS3-P1HE28301 | 45338 | 1364252 | 45351 | PR1055 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_HEAC | M - Media | SE082024 | 1116791 | 164183 | 1 | 3 | 3225051 | N | 3225051 | Crítico ASP | 45353 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079442 | 11993306 |  |  | 11189200 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Salida Condensados V28301 | P1-V-28301 | Process Gas Separator (Ph2) | 57 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDHD-GAS3-P1V28301 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142741 | 215762 | 1 | 2 | 3325425 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079786 | 11993649 |  |  | 11287069 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | Insp. A.A Cto Ctrl Turb Exp Men ASP | AC-69002A | Aire Acondicionado TURBO-EXP AC-69002A | 56 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE2-U1UTIL80001 |  | 0 | 45363 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1189357 | 286469 | 1 | 2 | 3325770 | S | 3325770 | Crítico ASP | 45366 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018841 | 11934300 |  |  | 11366430 | Z1PM | 45211 | 45364 | 45364 | 2024-03-18 | P01 | Mpv12 Auxiliares Electric RPSC | UPS-24001 | Uninterruptible Power System (Ups). | 58 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-MCC24501 |  | 0 | 45364 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CUS_COCE |  | SE112024 | 1261228 | 395944 | 1 | 2 | 3226506 | S | 3226506 | Crítico ASP | 45372 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941400 | 11857819 |  |  |  | Z1PM | 45131 | 45364 | 45364 | 2024-04-03 | P06 | Pruebas Elect Sist Protecc Tr-80004/14 | U1-80-SE-10 |  | 25 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE10 |  | 0 | 45364 | PR1060 | PR1053 | IP1020230724 | X | 2024-03-07 | CUS_HEDC |  | SE112024 | 1164465 | 244007 | 1 | 2 | 3094851 |  |  | No Crítico ASP | 45375 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080261 | 11994124 |  |  | 11189341 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | MANTTO A.A SWG/MCC S/E 10 TRIM_ASP | U1-AC>-SE-10 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-10 | 69 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE10 | 45352 | 0 | 45355 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CUS_HVAA | M - Media | SE102024 | 1208662 | 314398 | 1 | 3 | 3326249 | S |  | Crítico ASP | 45361 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080263 | 11994126 |  |  | 11189341 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 10 MEN_ASP | U1-AC>-SE-10 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-10 | 72 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE10 | 45352 | 0 | 45355 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CUS_HVAA | M - Media | SE102024 | 1208663 | 314346 | 1 | 3 | 3326251 | S |  | Crítico ASP | 45377 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080265 | 11994128 |  |  | 11189341 | Z1PM | 45271 | 45350 | 45350 | 2024-03-04 | P01 | MANTTO A.A UPS/BAT S/E 10 TRIM_ASP | U1-AC>-SE-10 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-10 | 73 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45363 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE10 | 45345 | 16847250 | 45350 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_HVAA | M - Media | SE092024 | 1208663 | 314399 | 1 | 3 | 3326253 | S |  | Crítico ASP | 45347 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102080267 | 11994130 |  |  | 11189357 | Z1PM | 45271 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P01 | INSP. A.A SWG/MCC S/E 14 MEN_ASP | C1-AC>-SE-14 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-14 | 76 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45362 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE14 | 45345 | 641800 | 45349 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_HVAA | M - Media | SE092024 | 1208664 | 314347 | 1 | 3 | 3326255 | S |  | Crítico ASP | 45353 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102080271 | 11994134 |  |  | 11189357 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 14 MEN_ASP | C1-AC>-SE-14 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-14 | 80 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE14 |  | 0 | 45363 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1208665 | 314348 | 1 | 2 | 3326259 | S |  | Crítico ASP | 45372 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017398 | 11932857 |  |  | 11189372 | Z1PM | 45211 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | PM MTTO PREV SWITCH TEMP SUB CUS-PH | U1-TSH-8003 | Switch De Temperatura Sub Estacion 14 | 79 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45356 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE14 | 45338 | 1019328 | 45342 | PR1060 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-16 | CUS_XUX2 |  | SE082024 | 1116793 | 164185 | 1 | 3 | 3225052 | N |  | No Crítico ASP | 45353 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1063 | 102017269 | 11932728 |  |  | 11206292 | Z1PM | 45211 | 45334 | 45321 | 2024-02-05 | P01 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT S/E14 _ASP | C1-BAT-80003 | Banco Baterias 125Vdc Control Se-14 | 32 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45346 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE14 | 45317 | 9214470 | 45355 | PR1060 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CUS_EAUP |  | SE072024 | 1116483 | 237411 | 1 | 3 | 3224920 | S | 3224920 | Crítico ASP | 45343 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080274 | 11994137 |  |  | 11189373 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | INSP. A.A SWG/MCC S/E 17 MEN_ASP | P1-AC>-SE-17 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-17 | 84 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE17 |  | 0 | 45363 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1208666 | 314349 | 1 | 2 | 3326262 | S |  | Crítico ASP | 45379 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080276 | 11994139 |  |  | 11189373 | Z1PM | 45271 | 45348 | 45348 | 2024-02-27 | P01 | MANTTO A.A UPS/BAT S/E 17 TRIM_ASP | P1-AC>-SE-17 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-17 | 89 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45361 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE17 | 45345 | 11488220 | 45348 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_HVAA | M - Media | SE092024 | 1208666 | 314402 | 1 | 3 | 3326264 | S |  | Crítico ASP | 45349 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102080278 | 11994141 |  |  | 11189373 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | INSP. A.A UPS/BAT S/E 17 MEN_ASP | P1-AC>-SE-17 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-17 | 88 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE17 |  | 0 | 45363 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_HVAA | M - Media | SE112024 | 1208667 | 314350 | 1 | 2 | 3326266 | S | 3326266 | Crítico ASP | 45381 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080280 | 11994143 |  |  | 11189373 | Z1PM | 45271 | 45350 | 45350 | 2024-02-29 | P01 | MANTTO A.A UPS/BAT S/E 17 TRIM_ASP | P1-AC>-SE-17 | Sistema Mayor Aire Acondicionado Se-17 | 89 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45363 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE17 | 45345 | 11488220 | 45350 | PR1060 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_HVAA | M - Media | SE092024 | 1208667 | 314403 | 1 | 3 | 3326268 | S | 3326268 | Crítico ASP | 45351 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102079796 | 11993659 |  |  | 11287075 | Z1PM | 45271 | 45355 | 45355 | 2024-03-05 | P01 | Mantto A.A S/E 69 Trim ASP | U1-AC-69001A | Aire Acondicionado S/E 69 U1-AC-69001A | 65 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE69 | 45352 | 0 | 45355 | PR1049 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CUS_HVAA | M - Media | SE102024 | 1189359 | 286478 | 1 | 3 | 3325780 | S | 3325780 | Crítico ASP | 45356 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054721 | 11969454 |  |  | 11403082 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | Mpv Gabinetes SIS GAPP [6M] | I95-SIS-6901 | Tablero de control I95-SIS-6901 | 58 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SDTR-ENE7-U180SE69 | 45352 | 0 | 45357 | PR1060 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX7 | M - Media | SE102024 | 1288091 | 450196 | 1 | 3 | 3284890 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009747 | 11925433 |  |  | 11189409 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 08"-PW-42006-A3A1 [10A] | 08-PW-42006-A3A1 | Cabezal Recolección Agua Producida | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-AGI1-P1V42001 |  | 0 | 45366 | PR1063 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-08 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285051 | 442551 | 1 | 2 | 3209566 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102054594 | 11969307 |  |  | 11245730 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P06 | Entrada Agua Flash D V-42002 (Probeta) | CP-ENT-AG-V-42002 | Entrada Agua Flash D V-42002 (Probeta) | 7 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45357 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-AGI1-P1V42002 |  | 0 | 45357 | PR1063 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169287 | 254950 | 1 | 2 | 3284762 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101921390 | 11838562 |  |  | 11189559 | Z1PM | 45106 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P06 | PM MTTO MOTOR COOLERS GAS SLUG CATCHER | P1-HEM-22101A | Motor,Electric Slugcat Gas Cooler Fan F2 | 53 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA1-P1HE22101 |  | 0 | 45365 | PR1044 | PR1053 | IP1020230629 | N |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116500 | 163892 | 1 | 2 | 3059490 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079651 | 11993514 |  |  | 11245737 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | Slug Catcher Linea CA1 (Probeta) | CC-SAL-GAS-V-22001 | Salida Gas V-22001 (Cupón) | 69 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45382 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA1-P1V22001 |  | 0 | 45382 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-28 | CUS_INT3 |  |  | 1169396 | 255090 | 1 | 2 | 3325634 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102018258 | 11933717 |  |  | 11245698 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de crudo V-22102 (Cupón) | CC-SAL-CRD-V-22101 | Salida de Crudo V-22101 (Cupón) | 55 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22101 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169384 | 255078 | 1 | 3 | 3225923 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102009737 | 11925423 |  |  | 11189916 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 08"-Ng-24206-A3a1 [10 A] | 08-NG-24206-A3A1 | Linea Del Separador Mp A Ompresion Gas | 1 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22102 | 45317 | 0 | 45317 | PR1046 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-01-26 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285041 | 442541 | 1 | 3 | 3209556 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018259 | 11933718 |  |  | 11245699 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Crudo V-22103 (Cupón) | CC-SAL-CRD-V-22102 | Salida de crudo V-22102 (Cupón) | 56 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22102 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169385 | 255079 | 1 | 3 | 3225924 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018251 | 11933710 |  |  | 11245700 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Agua V-22102 (Cupón) | CC-SAL-AG-V-22102 | Salida de Agua V-22102 (Cupón) | 45 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22102 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169375 | 255068 | 1 | 3 | 3225916 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018260 | 11933719 |  |  | 11245701 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Crudo V-22201 (Cupón) | CC-SAL-CRD-V-22103 | Salida de Crudo V-22103 (Cupón) | 57 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22103 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169386 | 255080 | 1 | 3 | 3225925 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102009736 | 11925422 |  |  | 11190031 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | INSP TUB API570 08"-Ng-22021-A3a1 [10 A] | 08-NG-22021-A3A1 | Linea Del Separador Lp A Tea | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22105 |  | 0 | 45366 | PR1046 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-01-03 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285040 | 442540 | 1 | 2 | 3209555 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101941162 | 11857572 |  |  | 11190051 | Z1PM | 45131 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2236A_ASP | P1-PSV-2236A | Psv Aguas Abajo Lp Separacion P1-V-22105 | 97 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 45364 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22105 |  | 0 | 45364 | PR1046 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS5 | H - Alta |  | 1118046 | 167419 | 1 | 2 | 3094618 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941163 | 11857573 |  |  | 11190052 | Z1PM | 45131 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV P1-PSV-2236B_ASP | P1-PSV-2236B | Psv Aguas Abajo Lp Separacion P1-V-22105 | 99 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 45364 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA2-P1V22105 |  | 0 | 45364 | PR1046 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS5 | H - Alta |  | 1118047 | 167420 | 1 | 2 | 3094619 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079428 | 11993292 |  |  | 11190082 | Z1PM | 45271 | 45381 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | FQ Salida de Agua V22201 | P1-V-22201 | Hp Separator (Ph,2) | 44 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22201 |  | 0 | 45381 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142728 | 215746 | 1 | 2 | 3325411 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018261 | 11933720 |  |  | 11245702 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Crudo V-22202 (Cupón) | CC-SAL-CRD-V-22201 | Salida de Crudo V-22201 (Cupón) | 58 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22201 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169387 | 255081 | 1 | 3 | 3225926 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079429 | 11993293 |  |  | 11190153 | Z1PM | 45271 | 45381 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | FQ Salida de Agua V22202 | P1-V-22202 | Lp Separator (Ph,2) | 45 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22202 |  | 0 | 45381 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142729 | 215747 | 1 | 2 | 3325412 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017399 | 11932858 |  |  | 11190171 | Z1PM | 45211 | 45334 | 45334 | 2024-02-14 | P01 | PM MTTO INSTRUM P1-V-22202_ASP | P1-FIT2259 | Trans Flujo De Gas Salida Sep Mp Tren B | 26 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45348 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22202 | 45331 | 2316654 | 45343 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_VESE | M - Media | SE072024 | 1116804 | 164196 | 1 | 3 | 3225054 | N | 3225054 | Crítico ASP | 45347 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018262 | 11933721 |  |  | 11245703 | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | Salida de Crudo V-22203 (Cupón) | CC-SAL-CDR-V-22202 | Salida de Crudo V-22202 (Cupón) | 59 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22202 | 45334 | 0 | 45351 | PR1046 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169388 | 255082 | 1 | 3 | 3225927 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079430 | 11993294 |  |  | 11190212 | Z1PM | 45271 | 45381 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | FQ Salida de Agua V22203 | P1-V-22203 | Dehydrator Separator (Ph,2) | 46 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22203 |  | 0 | 45381 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142730 | 215748 | 1 | 2 | 3325413 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079439 | 11993303 |  |  | 11190212 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ Sal Cond 3ra E V-24203 a V-22203 | P1-V-22203 | Dehydrator Separator (Ph,2) | 54 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22203 |  | 0 | 45359 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142738 | 215759 | 1 | 2 | 3325422 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054609 | 11969342 |  |  | 11245705 | Z1PM | 45246 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P06 | Salida de Gas K-24102 (probeta) | CC-SAL-CRD-V-22203 | Salida de Crudo V-22203 (Cupón) | 60 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45357 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22203 |  | 0 | 45357 | PR1046 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169389 | 255083 | 1 | 2 | 3284777 | N |  | No Crítico ASP | 45357 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102077930 | 11991796 |  |  | 11207484 | Z1PM | 45271 | 45378 | 45378 | 2024-03-27 | P06 | CUS VIB - 201 RONDOWN PUMPS [8] | P1-P-22101A | Rundown Pump (Ph,2) | 67 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45378 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22205 |  | 0 | 45378 | PR1046 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUXU |  |  | 1116290 | 163682 | 1 | 2 | 3323809 | N |  | No Crítico ASP | 45378 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101921391 | 11838563 |  |  | 11207487 | Z1PM | 45106 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P06 | PM MTTO AUXILIARES RUNDOWN | P1-PM-22101A | Motor, Electric Rundown Pump Ph,2 | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22205 |  | 0 | 45365 | PR1070 | PR1053 | IP1020230629 | N |  | CUS_VESE |  |  | 1116507 | 163899 | 1 | 2 | 3059491 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017534 | 11932993 |  |  | 11207487 | Z1PM | 45211 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PRUE IP&ESTAN MCE MOT BOM RUND TRN1/21A | P1-PM-22101A | Motor, Electric Rundown Pump Ph,2 | 40 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45359 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22205 | 45345 | 4620960 | 45359 | PR1070 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-07 | CUS_VESE |  | SE102024 | 1117030 | 164422 | 1 | 3 | 3225191 | N |  | No Crítico ASP | 45355 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1063 | 101941164 | 11857574 |  |  | 11207774 | Z1PM | 45131 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | INSPEC GENERAL OVH P1-PSV-2246_ASP | P1-PSV-2246 | Psv Bomba Reciclo P1-P-22001 | 8 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45356 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SEPA-HCA3-P1V22205 | 45233 | 806807 | 45356 | PR1046 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-07 | CUS_VAS6 | H - Alta | SE102024 | 1118052 | 166078 | 1 | 3 | 3094620 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017334 | 11932793 |  |  | 11190343 | Z1PM | 45211 | 45338 | 45338 | 2024-02-21 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION FUELGAS PH2[PENT] | P1-FE5200 | Elemento Primario Fit-5200 Gas Unidad A | 42 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45352 | DINSECMD | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGCO-GAC1-P1HE52101 | 45331 | 3413203 | 45343 | PR1058 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 |  | SE072024 | 1116614 | 164813 | 1 | 3 | 3224986 | N |  | No Crítico ASP | 45343 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017910 | 11933369 |  |  | 11190363 | Z1PM | 45211 | 45374 | 45377 | 2024-03-26 | P04 | Prueba De Desempeño P1-Psv-5202_ASP | P1-PSV-5202 | Psv Aguas Arriba Gas Combustible/Liquido | 1 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45374 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGCO-GAC1-P1HE52102 |  | 0 | 45374 | PR1058 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA11 | M - Media |  | 1131581 | 192818 | 1 | 2 | 3225571 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017909 | 11933368 |  |  | 11190387 | Z1PM | 45211 | 45374 | 45377 | 2024-03-26 | P04 | Prueba De Desempeño P1-Psv-5201_ASP | P1-PSV-5201 | Psv Aguas Arriba Gas Combustible | 98 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45374 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGCO-GAC1-P1V52101 |  | 0 | 45374 | PR1058 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA10 | M - Media |  | 1131580 | 192817 | 1 | 2 | 3225570 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017908 | 11933367 |  |  | 11190388 | Z1PM | 45211 | 45374 | 45377 | 2024-03-26 | P04 | Prueba De Desempeño P1-Psv-5210_ASP | P1-PSV-5210 | Psv Aguas Abajo Gas Combustible | 90 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45374 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGCO-GAC1-P1V52101 |  | 0 | 45374 | PR1058 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA10 | M - Media |  | 1131566 | 192813 | 1 | 2 | 3225569 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078750 | 11992616 |  |  | 11190536 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P06 | CUS # 6 ANALSIS ACEITE GENER EMER FASE 2 | U1-GED-80005 | Emergency Generator Driver (Ph2) | 18 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45363 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE1-U1G80005 |  | 0 | 45363 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119635 | 168621 | 1 | 2 | 3324631 | N |  | No Crítico ASP | 45363 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078774 | 11992640 |  |  | 11190536 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P06 | CUS # 6 TOMA ACEITE GENER EMER FASE 2[4] | U1-GED-80005 | Emergency Generator Driver (Ph2) | 24 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45351 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE1-U1G80005 | 45345 | 348061 | 45351 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX5 |  | SE092024 | 1119641 | 168627 | 1 | 3 | 3324655 | N |  | No Crítico ASP | 45352 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078775 | 11992641 |  |  | 11190536 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | CUS # 6 TOMA ACEITE GENER EMER FASE 2[4] | U1-GED-80005 | Emergency Generator Driver (Ph2) | 24 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE1-U1G80005 |  | 0 | 45382 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119641 | 168627 | 1 | 2 | 3324656 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078671 | 11992537 |  |  | 11190538 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P06 | CUS OIL GENERA #5 ANALSIS MUESTR ACEI[4] | U1-GTB-80001 | Power Generator Driver Gen1 | 97 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45363 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE2-U1GTB80001 |  | 0 | 45363 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX4 |  |  | 1119524 | 168520 | 1 | 2 | 3324552 | N |  | No Crítico ASP | 45363 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078678 | 11992544 |  |  | 11190538 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P06 | CUS OIL GENERA #5 TOMA MUESTR ACEI[4] | U1-GTB-80001 | Power Generator Driver Gen1 | 1 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45351 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE2-U1GTB80001 | 45345 | 1427049 | 45351 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX5 |  | SE092024 | 1119528 | 168604 | 1 | 3 | 3324559 | N |  | No Crítico ASP | 45352 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102079583 | 11993447 |  |  | 11190540 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P01 | Pm Preser. Canister Jb (Mensual) | CANISTER_C09JB | Canister-09 Rotor John Brown | 1 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE2-U1GTB80001 | 45352 | 0 | 45356 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX6 | M - Media | SE102024 | 1163993 | 242729 | 1 | 3 | 3325566 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077932 | 11991798 |  |  | 11207895 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-04 | P06 | CUS VIB - 213 POWER GENERATION PH2 [12] | U1-EMM-80105A | Motor Elect, 88Gv-1 Enfria Fan Gen1 | 68 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE2-U1GTB80001 |  | 0 | 45382 | PR1083 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUXU |  |  | 1116291 | 163683 | 1 | 2 | 3323811 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017218 | 11932677 |  |  | 11207910 | Z1PM | 45211 | 45316 | 45316 | 2024-01-26 | P06 | PRUEBA IP& ESTANDA MCE MOTORS AUXGTB1 1A | U1-PM-80113 | Motor Elec,88Qj-1 Jacking Oil Pump Gen1 | 0 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45316 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SGEN-ENE2-U1GTB80001 | 45303 | 3031286 | 45355 | PR1083 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_TBGA |  | SE042024 | 1116288 | 163680 | 1 | 3 | 3224867 | N |  | No Crítico ASP | 45345 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079972 | 11993835 |  |  | 11190557 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual U1-TK-54000 | U1-TK-54000 | Glycol Storage Tank Ph2 | 29 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY1-U1TK54000 |  | 0 | 45364 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195703 | 296314 | 1 | 2 | 3325957 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078325 | 11992191 |  |  | 11190608 | Z1PM | 45271 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | U1-HE-54201A | Glycol Cooler Fan-A Ph2 | 15 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY3-U1HE54205 |  | 0 | 45372 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HEAC |  |  | 1116940 | 164332 | 1 | 2 | 3324205 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078736 | 11992602 |  |  | 11190608 | Z1PM | 45271 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P06 | CUS VIB - 205 AUX GLICOL [8 | U1-HE-54201A | Glycol Cooler Fan-A Ph2 | 6 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY3-U1HE54205 |  | 0 | 45372 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119623 | 168609 | 1 | 2 | 3324617 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078790 | 11992656 |  |  | 11190638 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | CUS VIB - 211 MAIN GLY PUMP UNITS 2/3 | U1-P-54201A | Glycol Pump Ph2 | 34 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY3-U1P54201A |  | 0 | 45380 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119651 | 168637 | 1 | 2 | 3324671 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079443 | 11993307 |  |  | 11190667 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ V-54202 | U1-V-54202 | Flash Gas Drum Ph2 | 58 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY3-U1V54202 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142742 | 215763 | 1 | 2 | 3325426 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079444 | 11993308 |  |  | 11190696 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ V-54302 | U1-V-54204 | Reboiler Overhead Separator Ph2 | 59 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY3-U1V54204 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142743 | 215764 | 1 | 2 | 3325427 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078327 | 11992193 |  |  | 11190731 | Z1PM | 45271 | 45372 | 45372 | 2024-03-21 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | U1-HE-54302A | Glycol-Glycolexchanger Ph2 A | 16 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45372 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY4-U1HE54301/2 |  | 0 | 45372 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_HEAC |  |  | 1116941 | 164333 | 1 | 2 | 3324207 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017401 | 11932860 |  |  | 11190754 | Z1PM | 45211 | 45341 | 45334 | 2024-02-27 | P01 | PM MTTO INSTRUM URG 3 F [ANUA]_ASP | U1-BDV-5426 | Reboiler Main Gas Vent To Atm Ph2 | 84 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45355 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY4-U1ME54303 | 45331 | 8566472 | 45351 | PR1055 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_XUX2 | M - Media | SE082024 | 1116817 | 164209 | 1 | 3 | 3225056 | S | 3225056 | Crítico ASP | 45347 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079446 | 11993310 |  |  | 11190826 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ V-54304 | U1-V-54304 | Reboiler Overhead Separator Ph2 | 61 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-SREG-GLY4-U1V54304 |  | 0 | 45359 | PR1055 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142745 | 215766 | 1 | 2 | 3325429 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018574 | 11934033 |  |  | 11190845 | Z1PM | 45211 | 45366 | 45366 | 2024-03-21 | P01 | PM VT AREA 16_TEAS FASE 2 [1A]_ASP | U1-FS-53001 | Hp Emergency Flare Discharge Satck | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STEA-GAS1-U1FS53001 |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-19 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1206602 | 310065 | 1 | 2 | 3226239 | S | 3226239 | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018935 | 11934394 |  |  | 11190854 | Z1PM | 45211 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP VT PSE-RD U1-PSE5310_ASP [1A] | U1-PSE5310 | Disco De Ruptura Sobrepresion Fs-53001 | 75 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STEA-GAS1-U1FS53001 |  | 0 | 45366 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275710 | 423322 | 1 | 2 | 3226600 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017331 | 11932790 |  |  | 11210108 | Z1PM | 45211 | 45338 | 45338 | 2024-02-19 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION TEAS PH2[SEM]_ASP | U1-PIT5300 | Trans Presion Gas A Tea Hp Fs-53001-2 | 38 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45352 | DINSECMD | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STEA-GAS1-U1FS53002 | 45331 | 43216501 | 45343 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUX2 | H - Alta | SE072024 | 1116611 | 164003 | 1 | 3 | 3224982 | N | 3224982 | Crítico ASP | 45347 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921392 | 11838564 |  |  | 11210112 | Z1PM | 45106 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P06 | PM MTTO MOTOR TEAS PH2 | U1-KM-53003 | Motor, Hp Flare Air Assist Blower (Ph.2) | 65 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STEA-GAS1-U1FS53002 |  | 0 | 45365 | PR1068 | PR1053 | IP1020230629 | N |  | CUS_XUX1 |  |  | 1116514 | 163906 | 1 | 2 | 3059492 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017252 | 11932711 |  |  | 11210203 | Z1PM | 45211 | 45358 | 45358 | 2024-03-08 | P06 | PRUE IP & ESTAN MCE M/TEAS FASE2 1A ASP | U1-KM-53001 | Motor, Lp Flare Air Assist Blower (Ph.2) | 92 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45358 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STEA-GAS2-U1FS53003 | 45345 | 6385910 | 45358 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_XUXU |  | SE102024 | 1116433 | 163825 | 1 | 3 | 3224902 | N | 3224902 | Crítico ASP | 45368 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTP CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Notificada Parcialmente | GOP | Mes
1063 | 102079976 | 11993839 |  |  | 11210475 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual U1-TK-64004 | U1-TK-64004 | Chlorine Cac Tank Trn 3 | 30 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M40ME6400 |  | 0 | 45364 | PR1069 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195704 | 296315 | 1 | 2 | 3325961 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078435 | 11992301 |  |  | 11210496 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-15 | P01 | MTTO PREV BOMBAS SISTEMA FOGGING | U1-PDP-1036C | Fog Pump - Process System: 64 Trn 2 | 90 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M41ME6400 | 45352 | 0 | 45359 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX3 |  | SE102024 | 1117056 | 164448 | 1 | 3 | 3324315 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079418 | 11993282 |  |  | 11210683 | Z1PM | 45271 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P06 | FQ Pozo #4 (Osmosis) | U1-PP-64001 | Power Panel Bombas Transferencia | 37 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 | 45334 | 0 | 45351 | PR1069 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142721 | 215579 | 1 | 3 | 3325401 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079419 | 11993283 |  |  | 11210683 | Z1PM | 45271 | 45379 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | FQ Pozo #4 (Osmosis) | U1-PP-64001 | Power Panel Bombas Transferencia | 37 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45379 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 |  | 0 | 45379 | PR1069 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142721 | 215579 | 1 | 2 | 3325402 | N |  | No Crítico ASP | 45379 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079422 | 11993286 |  |  | 11210683 | Z1PM | 45271 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P06 | FQ Osmosis (P64001) | U1-PP-64001 | Power Panel Bombas Transferencia | 38 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 | 45334 | 0 | 45351 | PR1069 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142722 | 215580 | 1 | 3 | 3325405 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102104617 | 12017715 |  |  | 11210683 | Z1PM | 45301 | 45379 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | FQ Osmosis (P64001) | U1-PP-64001 | Power Panel Bombas Transferencia | 38 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45379 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 |  | 0 | 45379 | PR1069 | PR1053 | IP1020240110 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142722 | 215580 | 1 | 2 | 3371481 | N |  | No Crítico ASP | 45379 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079932 | 11993795 |  |  | 11210691 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M01-TK-64001 A | U1-TK-64001A | Mineralized Water Storage Tank Trn 3 | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 |  | 0 | 45364 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195693 | 296304 | 1 | 2 | 3325917 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079936 | 11993799 |  |  | 11210703 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual M01-TK-64001 B | U1-TK-64001B | Mineralized Water Storage Tank Trn 3 | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGDM-U1M43ME6400 |  | 0 | 45364 | PR1069 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195694 | 296305 | 1 | 2 | 3325921 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018821 | 11934280 |  |  | 11191032 | Z1PM | 45211 | 45353 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | PM MTTO PREV INSTRUMENTACION V-44001 | U1-LSH-4405 | U1-Me-44001 Level (Ph.2) | 26 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45367 | DINSECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUI-U1ME44001 | 45345 | 4896078 | 45353 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_VEPR | M - Media | SE092024 | 1258954 | 393047 | 1 | 3 | 3226486 | N |  | No Crítico ASP | 45362 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102017533 | 11932992 |  |  | 11191064 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P06 | PRUE IP&ESTAN MCE MOTORS PISCI REINY 1A | U1-PM-44002A | Motor, Recover Oil Pump (Ph.2) | 76 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45349 | DELEECBC | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUI-U1P44002A | 45345 | 5134400 | 45349 | PR1068 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX3 |  | SE092024 | 1117026 | 164418 | 1 | 3 | 3225190 | N |  | No Crítico ASP | 45361 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 101905376 | 11823087 |  |  | 11210762 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-4401A_ASP [5A] | U1-PSV-4401A | Psv Aguas Abajo Bomba U1-P-44005A | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUI-U1P44005A | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275419 | 422874 | 1 | 3 | 3034975 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101905377 | 11823088 |  |  | 11210765 | Z1PM | 45092 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD U1-PSV-4401B_ASP [5A] | U1-PSV-4401B | Psv Aguas Abajo Bomba U1-P-44005B | 74 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUI-U1P44005B | 45317 | 0 | 45317 | PR1068 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-01-26 | ECU_IN12 | M - Media |  | 1275420 | 422875 | 1 | 3 | 3034976 | S |  | Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079587 | 11993451 |  |  | 11191093 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-03-04 | P01 | Mtto Prev Bomb Inyecciquím Ptfr [Trim] | G0-CIP-PM-00018 | Motor Bomba Inyeccion Floculant | 53 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45377 | DMECECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0CIPP00018 | 45345 | 15175459 | 45351 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-06 | CUS_XUX5 | M - Media | SE092024 | 1163994 | 242913 | 1 | 3 | 3325570 | N |  | No Crítico ASP | 45377 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor |  | Mes
1063 | 101921493 | 11838665 |  |  | 11191118 | Z1PM | 45106 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV G0-PSV-0008_ASP | G0-PSV-0008 | Psv Bomba G0-Cip-P-00020 | 29 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45351 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0CIPP00020 |  | 0 | 45337 | PR1068 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-15 | CUS_VAS1 | M - Media |  | 1117641 | 166478 | 1 | 2 | 3059594 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 101921492 | 11838664 |  |  | 11191156 | Z1PM | 45106 | 45348 | 45348 | 2024-02-26 | P04 | PRUEBA DE DESEMPEÑO PSV G0-PSV-0003_ASP | G0-PSV-0003 | Psv Filtro Go-F-00010B | 25 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC | OTPL OTAU OTIA | 45351 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0F00010B |  | 0 | 45337 | PR1068 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-15 | CUS_VAS1 | M - Media |  | 1117639 | 166476 | 1 | 2 | 3059593 | S |  | Crítico ASP | 45347 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CERR IMOP KKMP NEJE PREC__OTPL OTAU OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079920 | 11993783 |  |  | 11191177 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual G0-TK-00010A | G0-TK-00010A | Reception Tank | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0TK00010A |  | 0 | 45364 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195690 | 296301 | 1 | 2 | 3325905 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079924 | 11993787 |  |  | 11191189 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual G0-TK-00010B | G0-TK-00010B | Reception Tank | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0TK00010B |  | 0 | 45364 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195691 | 296302 | 1 | 2 | 3325909 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079928 | 11993791 |  |  | 11191195 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-14 | P01 | Insp mensual G0-TK-00010C | G0-TK-00010C | Reception Tank | 18 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STRA-AGUR-G0TK00010C |  | 0 | 45364 | PR1068 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1195692 | 296303 | 1 | 2 | 3325913 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079802 | 11993665 |  |  | 11191242 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-08 | P06 | Inspec Hca Chaparral Cpf-G-H [Trim]_Asp | CPF-G-H | CPF-G-H | 14 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-GAR1-CPFG |  | 0 | 45357 | PR1043 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1189438 | 286531 | 1 | 2 | 3325786 | S | 3325786 | Crítico ASP | 45357 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018303 | 11933762 |  |  | 11191285 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-29 | P06 | Batimetria Quebrada Aguablanca [6 M] ASP | E-D-CPF | E-D-CPF | 2 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-EDCPF | 45317 | 0 | 45317 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-20 | CUS_INT4 | M - Media |  | 1182661 | 276027 | 1 | 3 | 3225968 | S | 3225968 | Crítico ASP | 45349 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018305 | 11933764 |  |  | 11191285 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-29 | P06 | atimetria Río Chitamena [6 M]ASP | E-D-CPF | E-D-CPF | 5 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-EDCPF | 45317 | 0 | 45317 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-20 | CUS_INT4 | M - Media |  | 1182664 | 276030 | 1 | 3 | 3225970 | S | 3225970 | Crítico ASP | 45349 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079804 | 11993667 |  |  | 11191285 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-08 | P06 | Inspec Hca Chaparral E-D-Cpf [Trim]_Asp | E-D-CPF | E-D-CPF | 15 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-EDCPF |  | 0 | 45357 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1189439 | 286532 | 1 | 2 | 3325788 | S |  | Crítico ASP | 45357 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080802 | 11994665 |  |  | 11211107 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Retiro -instalacion cupón mfold GC [4 M] | 12-PL-CWP-GC-22018-D5A5-UC | Spurline | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECOR | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-HCPF |  | 0 | 45380 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278640 | 430689 | 1 | 2 | 3326799 | N |  | No Crítico ASP | 45380 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079798 | 11993661 |  |  | 11191373 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-08 | P06 | Inspec Hca Paso Cusiana M-Cpf [Trim]_Asp | M-CPF | M-CPF | 12 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-MCPF |  | 0 | 45357 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1189436 | 286529 | 1 | 2 | 3325782 | S |  | Crítico ASP | 45357 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101921487 | 11838659 |  |  | 11211123 | Z1PM | 45106 | 45313 | 45313 | 2024-01-24 | P03 | LUB_INSP_INTRU GEARBOXBOX-FL-CUS-053_ASP | BOX-FL-ECU-053 | Caja De Valvulas En Lf_M-Cpf | 26 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45313 | DMECECVA | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-MCPF | 45310 | 3773335 | 45320 | PR1044 | PR1053 | IP1020230629 | S | 2024-02-14 | CUS_XUX4 | M - Media | SE042024 | 1117486 | 165512 | 1 | 3 | 3059587 | S |  | Crítico ASP | 45372 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102009750 | 11925436 |  |  | 11211141 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | INS API570 12-PL-CWP-KA-22007-D5A5 [10A] | 12-PL-CWP-KA-22007-D5A5-VA | Spurline | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-MCPF |  | 0 | 45366 | PR1044 | PR1053 | C9430885 | N |  | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285054 | 442554 | 1 | 2 | 3209669 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018238 | 11933697 |  |  | 11245674 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P06 | Linea de Producción S-3 (M-CPF) (Cupón) | CC-LIN-PRD S-3-(M-CPF) | Linea de Producción S-3 (M-CPF) (Cupón) | 24 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45350 | DMECECOR | O&M | E6610 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-MCPF | 45334 | 0 | 45351 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_INT3 |  |  | 1169354 | 255047 | 1 | 3 | 3225903 | N |  | No Crítico ASP | 45350 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102080092 | 11993955 |  |  | 11191453 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | Insp Mensual Rectificador Ecu-Cpr-003 | ECU-CPR-003 | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 67 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45364 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203538 | 305440 | 1 | 2 | 3326078 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080102 | 11993965 |  |  | 11191453 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-003 | ECU-CPR-003 | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45382 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203565 | 305467 | 1 | 2 | 3326088 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080084 | 11993947 |  |  | 11191454 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | Insp Mensual Rectificador Ecu-Cpr-006 | ECU-CPR-006 | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 65 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45364 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203536 | 305438 | 1 | 2 | 3326070 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080100 | 11993963 |  |  | 11191454 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-006 | ECU-CPR-006 | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 72 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45382 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203563 | 305465 | 1 | 2 | 3326086 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080088 | 11993951 |  |  | 11191456 | Z1PM | 45271 | 45364 | 45364 | 2024-03-13 | P04 | Insp Mensual Rectificador Ecu-Cpr-Xl | ECU-CPR-XL | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 66 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45364 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45364 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203537 | 305439 | 1 | 2 | 3326074 | N |  | No Crítico ASP | 45364 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080101 | 11993964 |  |  | 11191456 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Semestral Puesta A Tierra Ecu-Cpr-Xl | ECU-CPR-XL | Rectificador Que Protege Linea De Flujo | 73 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-RECTIF |  | 0 | 45382 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1203564 | 305466 | 1 | 2 | 3326087 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101863381 | 11782281 |  |  | 11191460 | Z1PM | 45047 | 45347 | 45348 | 2024-03-06 | P04 | INSPECCIÓN CIPS DCVG [HCA 3 años] ASP | PST1-PST2 | Trunkline | 22 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45347 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-TQCPF | 45334 | 0 | 45351 | PR1044 | PR1053 | IP1020230501 | S | 2024-03-05 | CUS_INT2 |  |  | 1123355 | 176777 | 1 | 3 | 2963367 | S |  | Crítico ASP | 45347 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102018304 | 11933763 |  |  | 11191460 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-29 | P06 | Batimetria Río Upame Pst1-Pst2 [6M] ASP | PST1-PST2 | Trunkline | 3 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-TQCPF | 45317 | 0 | 45317 | PR1044 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-20 | CUS_INT4 | M - Media |  | 1182662 | 276028 | 1 | 3 | 3225969 | S | 3225969 | Crítico ASP | 45349 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054563 | 11969276 |  |  | 11191460 | Z1PM | 45246 | 45354 | 45355 | 2024-03-04 | P06 | INSPEC HCA UPAMENA PST1 PST2 [Trim]_ASP | PST1-PST2 | Trunkline | 21 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45354 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-TQCPF |  | 0 | 45354 | PR1044 | PR1053 | IP1020231116 | S |  | CUS_INT2 |  |  | 1123354 | 176776 | 1 | 2 | 3284730 | S |  | Crítico ASP | 45354 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 101863380 | 11782280 |  |  | 11191465 | Z1PM | 45047 | 45347 | 45348 | 2024-03-06 | P04 | INSPECCIÓN CIPS - DCVG HCA 3 años_ASP | T-Q-PST2-CPF | Sistema Flujo T-Q-PST2-CPF | 1 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45347 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-TQCPF | 45334 | 0 | 45351 | PR1044 | PR1053 | IP1020230501 | S | 2024-02-29 | CUS_INT2 |  |  | 1123338 | 176760 | 1 | 3 | 2963366 | S |  | Crítico ASP | 45347 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102079800 | 11993663 |  |  | 11191465 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-08 | P06 | Insp Hca Paso Cus T-Q-Pst2Cpf [Trim]_Asp | T-Q-PST2-CPF | Sistema Flujo T-Q-PST2-CPF | 13 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45357 | DINTECUS | O&M | E6620 | ECU-PCU2-STUB-HCAR-TQCPF |  | 0 | 45357 | PR1044 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_INT4 | M - Media |  | 1189437 | 286530 | 1 | 2 | 3325784 | S |  | Crítico ASP | 45357 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077837 | 11991703 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45353 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | M31-GLP |  | 22 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP | 45345 | 2993324 | 45353 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-06 | CUS_XUXU |  | SE092024 | 1115775 | 163167 | 1 | 3 | 3323715 |  |  | No Crítico ASP | 45350 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP
1063 | 102077838 | 11991704 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | INSP SISTEMA SELLADO LPG | M31-GLP |  | 22 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP |  | 0 | 45380 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUXU |  |  | 1115775 | 163167 | 1 | 2 | 3323716 |  |  | No Crítico ASP | 45380 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102077841 | 11991707 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P04 | PREVENTIVO CROMATOGRAFO DES GAS | M31-GLP |  | 23 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45356 | DINSECMD | O&M | E1676 | ECU-PGLP | 45338 | 5433068 | 45342 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-03-04 | CUS_XUXU |  | SE082024 | 1115776 | 163168 | 1 | 3 | 3323719 |  |  | No Crítico ASP | 45344 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP
1063 | 102077842 | 11991708 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45374 | 45377 | 2024-03-26 | P04 | PREVENTIVO CROMATOGRAFO DES GAS | M31-GLP |  | 23 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45374 | DINSECMD | O&M | E1676 | ECU-PGLP |  | 0 | 45374 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUXU |  |  | 1115776 | 163168 | 1 | 2 | 3323720 |  |  | No Crítico ASP | 45374 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 101941161 | 11857571 |  |  | 11191615 | Z1PM | 45131 | 45357 | 45357 | 2024-03-07 | P04 | PRUEBA DE DESEM. PSV M31-PSV-5801B_ASP | M31-PSV-5801B | Psv Sist Aceite Caliente M31-58-00001 | 70 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 45357 | DMECECVA | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SACA-CDGA-M31FH58003 | 45352 | 4025 | 45357 | PR6162 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS4 | H - Alta | SE102024 | 1117929 | 165955 | 1 | 3 | 3094617 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078384 | 11992250 |  |  | 11191629 | Z1PM | 45271 | 45353 | 45355 | 2024-03-04 | P01 | MTTO PREV BOMB ACEI CAL CAMB ACEI[TRIM] | M31-P-58002A | Bomba De Aceite Caliente-Glp-A | 57 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45366 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SACA-CDGA-M31P58002A | 45345 | 3306580 | 45353 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-05 | CUS_XUX3 |  | SE092024 | 1116966 | 164358 | 1 | 3 | 3324264 | N |  | No Crítico ASP | 45377 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor |  | Mes
1063 | 101941160 | 11857570 |  |  | 11191662 | Z1PM | 45131 | 45357 | 45357 | 2024-03-07 | P04 | PRUEBA DE DESEM. PSV M31-PSV-5801A_ASP | M31-PSV-5801A | Psv Vasija Expasion Aceite Caliente | 68 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | 45357 | DMECECVA | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SACA-CDGA-M31V58001 | 45352 | 138676 | 45357 | PR6162 | PR1053 | IP1020230724 | S | 2024-03-06 | CUS_VAS4 | H - Alta | SE102024 | 1117928 | 165954 | 1 | 3 | 3094616 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078857 | 11992722 |  |  | 11191668 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-02 | P06 | VIB - 220 COMP AIR SGP [8] | M31-K-65101D | Compresor De Aire D Glp | 52 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DMECECBC | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SAIR-AIRE-M31K65101D |  | 0 | 45382 | PR1070 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1121616 | 172550 | 1 | 2 | 3324738 | N |  | No Crítico ASP | 45382 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078433 | 11992299 |  |  | 11191669 | Z1PM | 45271 | 45377 | 45377 | 2024-03-27 | P06 | PRUE DINAM MCE MOTORS COMPR AIRE LPG 6M | M31-KM-65101D | Motor Electrico Compresor Aire D Glp | 88 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DELEECBC | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SAIR-AIRE-M31K65101D |  | 0 | 45377 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX3 |  |  | 1117054 | 164446 | 1 | 2 | 3324313 | N |  | No Crítico ASP | 45377 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079695 | 11993558 |  |  | 11191669 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101D | M31-KM-65101D | Motor Electrico Compresor Aire D Glp | 67 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SAIR-AIRE-M31K65101D |  | 0 | 45366 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176088 | 266149 | 1 | 2 | 3325679 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079697 | 11993560 |  |  | 11191673 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-65101E | M31-KM-65101E | Motor Electrico Compresor Aire E Glp | 68 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SAIR-AIRE-M31K65101E |  | 0 | 45366 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176089 | 266150 | 1 | 2 | 3325681 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078809 | 11992675 |  |  | 11191734 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P06 | CUS-GLP VIB - MONIT VIBRACIONES LPG | M31-P-37002A | Bomba De Exportacion-Glp-A | 47 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECBC | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SALM-CDGA-M31P37002A |  | 0 | 45366 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119664 | 168650 | 1 | 2 | 3324690 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017412 | 11932871 |  |  | 11192141 | Z1PM | 45211 | 45341 | 45341 | 2024-02-20 | P01 | PM INSTR VASIJA ALMAC M31-V-37001I ASP | M31-SDV-3719 | Shutdown Valve Drenaje Lg V-37001I | 8 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45355 | DINSECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SALM-CDGA-M31V37001I | 45338 | 1976878 | 45351 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-29 | CUS_SVBL |  | SE082024 | 1116849 | 164241 | 1 | 3 | 3225067 | S | 3225067 | Crítico ASP | 45369 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018108 | 11933567 |  |  |  | Z1PM | 45211 | 45345 | 45345 | 2024-02-23 | P06 | PM FQ Hidrante GLP HM 75106 | M31-MIS-CI |  | 35 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPR OTAU OTEJ OTIA | 45345 | DMECECOR | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SCIN-EXAG-M31MISCI | 45334 | 0 | 45351 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-02-29 | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142719 | 215577 | 1 | 3 | 3225773 |  |  | No Crítico ASP | 45345 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPR OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078313 | 11992179 |  |  | 11211651 | Z1PM | 45271 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | MTTO Insp Lubrica Rod/Tos Cooler | M31-HE-84102A | Aeroenfriador De Ngl | 49 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31HE84102 | 45338 | 3118986 | 45342 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX3 |  | SE082024 | 1116936 | 164328 | 1 | 3 | 3324193 | N |  | No Crítico ASP | 45349 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017413 | 11932872 |  |  | 11211716 | Z1PM | 45211 | 45360 | 45362 | 2024-03-11 | P01 | PM MTTO SWITCHES VIBRACIÓN M31-HE-84105 | M31-VSH-84105A | Switch De Vibracion He-84105 | 15 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL | 45374 | DINSECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31HE84105 | 45352 | 0 | 45360 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_HEST |  | SE102024 | 1116858 | 164250 | 1 | 3 | 3225068 | N |  | No Crítico ASP | 45369 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078811 | 11992677 |  |  | 11192510 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P06 | CUS-GLP VIB - MONIT VIBRACIONES LPG | M31-P-84101A | Bomba Carga Debutanizadora | 48 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECBC | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31P84101A |  | 0 | 45366 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119665 | 168651 | 1 | 2 | 3324692 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017414 | 11932873 |  |  | 11211786 | Z1PM | 45211 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | PM MTTO INSTRUM M31-P-84101A/B[SEMES] | M312-PSL-8420A | Switch De Baja Presion P-84101A | 19 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45356 | DINSECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31P84101A | 45338 | 360368 | 45351 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_PUCE |  | SE082024 | 1116864 | 164256 | 1 | 3 | 3225069 | N |  | No Crítico ASP | 45353 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078095 | 11991961 |  |  | 11192610 | Z1PM | 45271 | 45362 | 45362 | 2024-03-11 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION NGL[MEN] | M31-FQI-8401 | Computador De Flujo Ngl | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DINSECMD | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31V84101 |  | 0 | 45362 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-29 | CUS_VESE |  |  | 1116608 | 164000 | 1 | 2 | 3323975 | N |  | No Crítico ASP | 45358 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080679 | 11994542 |  |  | 11211833 | Z1PM | 45271 | 45373 | 45373 | 2024-03-27 | P06 | TERMOGRAF TABLERO CONTROL PLANTA GAS | M31-PC-LACT-8401 | Panel Unidad De Medición De Ngl | 33 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DELEECBC | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDET-CDGA-M31V84101 |  | 0 | 45373 | PR6162 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_ESVM | M - Media |  | 1262629 | 397482 | 1 | 2 | 3326670 | N |  | No Crítico ASP | 45373 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017299 | 11932758 |  |  |  | Z1PM | 45211 | 45369 | 45369 | 2024-03-18 | P04 | PM TOMA MUESTRA ACEITE TRANSF. SUB31 | U1>-80-SE-31 |  | 91 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45375 | DELEECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDTR-ENE4 |  | 0 | 45369 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | X | 2024-03-07 | CUS_XUX1 |  |  | 1116542 | 163934 | 1 | 2 | 3224950 |  |  | No Crítico ASP | 45368 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017272 | 11932731 |  |  | 11192739 | Z1PM | 45211 | 45329 | 45329 | 2024-02-07 | P01 | PM MTTO PREV SEMES CARG Y BAT LTO2_ASP | U1-BAT-80032 | Banco De Baterias Sistema 125Vdc | 35 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45342 | DELEECUS | O&M | E1676 | ECU-PGLP-SDTR-ENE4-U180SE31 | 45328 | 1513488 | 45355 | PR6162 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-04 | CUS_EAUP |  | SE062024 | 1116486 | 237414 | 1 | 3 | 3224923 | S | 3224923 | Crítico ASP | 45343 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102054541 | 11969254 |  |  | 11192946 | Z1PM | 45246 | 45348 | 45348 | 2024-02-28 | P01 | PM MTTO SISTEMA VALVULAS DILUVIO SCI_ASP | M31-EOV-01 | Electrovalvula Descarga Diluvio Llenader | 0 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45362 | DINSECUS | O&M | E1653 | ECU-PGLP-SSYC-DDAA-SSYCSWIT | 45345 | 24038163 | 45348 | PR5105 | PR1053 | IP1020231116 | N | 2024-03-04 | CUS_IPPR | M - Media | SE092024 | 1116872 | 164264 | 1 | 3 | 3284708 | N | 3284708 | Crítico ASP | 45371 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102077852 | 11991718 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | REVISION DE REDUNDANCIA PLC'S LLENADERO | M31-LLENADERO |  | 46 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DINSECCT | O&M | E1653 | ECU-PLLG |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | X |  | CUS_XUXU |  |  | 1115806 | 163198 | 1 | 2 | 3323730 |  |  | No Crítico ASP | 45366 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077854 | 11991720 |  |  |  | Z1PM | 45271 | 45362 | 45362 | 2024-03-11 | P04 | REVISION CONTROLADOR DE F&G LLENADERO | M31-LLENADERO |  | 47 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DINSECCT | O&M | E1653 | ECU-PLLG |  | 0 | 45362 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | X | 2024-02-29 | CUS_XUXU |  |  | 1115807 | 163199 | 1 | 2 | 3323732 |  |  | No Crítico ASP | 45358 | CTR | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078786 | 11992652 |  |  | 11192949 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P06 | RECIP LLEN #233 COMPRESORES DE AIRE | M31-CO-0510A | Compresor De Aire Industral | 32 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45356 | DMECECBC | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SAIR-AIRE-M31CO0510A | 45352 | 0 | 45356 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 |  | SE102024 | 1119649 | 168635 | 1 | 3 | 3324667 | N |  | No Crítico ASP | 45358 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079707 | 11993570 |  |  | 11193087 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Km-00510A | M31-KM-00510A | Motor Electrico Compresor 00510 A | 73 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31CCMGLP |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176154 | 266155 | 1 | 2 | 3325691 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102079709 | 11993572 |  |  | 11193088 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P03 | PM Lubric Rod/Tos Lado Carga Kkm-00510B | M31-KM-00510B | Motor Electrico Compresor 00510 B | 74 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31CCMGLP |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1176155 | 266156 | 1 | 2 | 3325693 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | MEC | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078050 | 11991916 |  |  | 11193090 | Z1PM | 45271 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P01 | PM MttoPrev Semes Ups Y Bat Llen ASP | M31-UPS-ADMIN | Sistema Ups - Adm | 26 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45377 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31CCMGLP |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-07 | CUS_EAUP | M - Media | SE112024 | 1116553 | 242170 | 1 | 2 | 3323930 | N | 3323930 | Crítico ASP | 45377 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078799 | 11992665 |  |  | 11193096 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-02-29 | P06 | LLEN TOMA ACEITE GENERADOR [4]_ASP | M31-ED-0001 | Motor Generador Emergencia M31 | 43 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45351 | DMECECBC | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31G1 | 45345 | 348061 | 45351 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-06 | CUS_XUX5 | M - Media | SE092024 | 1119660 | 168646 | 1 | 3 | 3324680 | S | 3324680 | Crítico ASP | 45352 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078800 | 11992666 |  |  | 11193096 | Z1PM | 45271 | 45382 | 45383 | 2024-04-01 | P06 | LLEN TOMA ACEITE GENERADOR [4]_ASP | M31-ED-0001 | Motor Generador Emergencia M31 | 43 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45382 | DMECECBC | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31G1 |  | 0 | 45382 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX5 | M - Media |  | 1119660 | 168646 | 1 | 2 | 3324681 | S | 3324681 | Crítico ASP | 45382 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078803 | 11992669 |  |  | 11193096 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P06 | LLEN ANALISIS ACEITE GENERADOR [4]_ASP | M31-ED-0001 | Motor Generador Emergencia M31 | 44 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45363 | DMECECBC | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31G1 |  | 0 | 45363 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_XUX5 |  |  | 1119661 | 168647 | 1 | 2 | 3324684 | S | 3324684 | Crítico ASP | 45363 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017300 | 11932759 |  |  | 11193101 | Z1PM | 45211 | 45376 | 45377 | 2024-03-26 | P04 | PM TOMA MUESTRA ACEITE TRANSF. LLEN | M31-T1 | Trafo 13.8-.48Kv, 1 Mva Se Llenadero | 9 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SGEN-ENER-M31GPSLLEN |  | 0 | 45376 | PR5105 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_GSPE |  |  | 1116544 | 163936 | 1 | 2 | 3224951 | N |  | No Crítico ASP | 45376 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017327 | 11932786 |  |  | 11193106 | Z1PM | 45211 | 45362 | 45362 | 2024-03-12 | P01 | PM CALIB SIST.MEDGLPLLEN PROBADBID[SEM] | M31-DIT-0910 | Dens. Indic Transm. Bidirectional Prover | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DINSECMD | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31AUX0900 |  | 0 | 45362 | PR5105 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-29 | CUS_MBBT |  |  | 1116607 | 163999 | 1 | 2 | 3224978 | N |  | No Crítico ASP | 45358 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078092 | 11991958 |  |  | 11193109 | Z1PM | 45271 | 45371 | 45371 | 2024-03-20 | P01 | PM CALIB SIST.MEDICION GLP-LLEN[MEN] | M31-FQI-0900 | Medidor Omni Llenadero | 35 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45371 | DINSECMD | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31AUX0900 |  | 0 | 45371 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_XUX2 |  |  | 1116606 | 163998 | 1 | 2 | 3323972 | N |  | No Crítico ASP | 45371 | MED | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017416 | 11932875 |  |  | 11193120 | Z1PM | 45211 | 45352 | 45352 | 2024-03-04 | P01 | PM MTTO PREVENT INSTRUM BRAZO DESPACHO 1 | M31-SV-0910 | Shut Down On Blv-0919A Valve | 89 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45366 | DINSECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31AUX0900 | 45345 | 11845350 | 45352 | PR5105 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-04 | CUS_XUX2 |  | SE092024 | 1116875 | 164267 | 1 | 3 | 3225071 | N |  | No Crítico ASP | 45369 | INS | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 101961032 | 11876787 |  |  | 11212038 | Z1PM | 45153 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD M31-TRV-0901 [5A] | M31-TRV-0901 | Temperature Relief Valve Arm 1 To Tea | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31FME0901 |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-19 | ECU_IN12 | L - Baja |  | 1279905 | 433648 | 1 | 2 | 3130279 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101961033 | 11876788 |  |  | 11212054 | Z1PM | 45153 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | INSP ONSTREAM PRD M31-TRV-0902 [5A] | M31-TRV-0902 | Temperature Relief Valve Arm 2 To Tea | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31FME0902 |  | 0 | 45366 | PR5105 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-19 | ECU_IN12 | L - Baja |  | 1279906 | 433649 | 1 | 2 | 3130280 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101961034 | 11876789 |  |  | 11212071 | Z1PM | 45153 | 45367 | 45369 | 2024-03-18 | P04 | INSP ONSTREAM PRD M31-TRV-0903 [5A] | M31-TRV-0903 | Temperature Relief Valve Arm 3 To Tea | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45367 | DINTECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31FME0903 |  | 0 | 45367 | PR5105 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-19 | ECU_IN12 | L - Baja |  | 1279907 | 433650 | 1 | 2 | 3130281 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 101961035 | 11876790 |  |  | 11212088 | Z1PM | 45153 | 45367 | 45369 | 2024-03-18 | P04 | INSP ONSTREAM PRD M31-TRV-0904 [5A] | M31-TRV-0904 | Temperature Relief Valve Arm 4 To Tea | 74 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45367 | DINTECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SMED-GLP1-M31FME0904 |  | 0 | 45367 | PR5105 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-02-19 | ECU_IN12 | L - Baja |  | 1279908 | 433651 | 1 | 2 | 3130282 | N |  | No Crítico ASP | 45367 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102078063 | 11991929 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45342 | 45342 | 2024-02-20 | P01 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 0 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45355 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM | 45338 | 178057 | 45355 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-04 | CUS_FGVS | M - Media | SE082024 | 1116571 | 163963 | 1 | 3 | 3323943 | S | 3323943 | Crítico ASP | 45345 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102078064 | 11991930 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P01 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 0 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45363 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM | 45345 | 834340 | 45350 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_FGVS | M - Media | SE092024 | 1116571 | 163963 | 1 | 3 | 3323944 | S | 3323944 | Crítico ASP | 45352 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102078065 | 11991931 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45357 | 45357 | 2024-03-06 | P01 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 0 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM | 45352 | 0 | 45357 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-01 | CUS_FGVS | M - Media | SE102024 | 1116571 | 163963 | 1 | 3 | 3323945 | S | 3323945 | Crítico ASP | 45359 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078066 | 11991932 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45373 | 45373 | 2024-03-22 | P01 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45373 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM |  | 0 | 45373 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_FGVS | M - Media |  | 1116571 | 163963 | 1 | 2 | 3323946 | S | 3323946 | Crítico ASP | 45373 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078067 | 11991933 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P01 | INSPEC Y PRUEBAS SEMANAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 0 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM |  | 0 | 45380 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | CUS_FGVS | M - Media |  | 1116571 | 163963 | 1 | 2 | 3323947 | S | 3323947 | Crítico ASP | 45380 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102078079 | 11991945 |  |  | 11193294 | Z1PM | 45271 | 45363 | 45363 | 2024-03-12 | P01 | MTTO PREV. CUATRIMENSUAL SIST ALARM_ASP | M31-LLEN-GERALALARM | Sistema General De Alarma Llen | 2 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45376 | DELEECUS | O&M | E1653 | ECU-PLLG-SSYC-ALAR-ALARM |  | 0 | 45363 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-07 | CUS_FGVS | M - Media | SE112024 | 1116571 | 164633 | 1 | 2 | 3323959 | S | 3323959 | Crítico ASP | 45366 | ELE | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102078788 | 11992654 |  |  | 11193334 | Z1PM | 45271 | 45356 | 45356 | 2024-03-05 | P06 | RECIP LLEN #233 BLOWER DE TEA | M31-MAB-0510A | Motor Electric Blower Tea Llenadero | 33 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | 45356 | DMECECBC | O&M | E1653 | ECU-PLLG-STEA-GASC-M31F0510 | 45352 | 0 | 45356 | PR5105 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XUX5 |  | SE102024 | 1119650 | 168636 | 1 | 3 | 3324669 | N |  | No Crítico ASP | 45358 | CBM | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102080250 | 11994113 |  |  | 11193387 | Z1PM | 45271 | 45367 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | PM Mtto Prev Mtto Hytork 10 De 10000 Psi | HYTORC010 | Hytork De 10000 Psi 10 | 88 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-INFR-ICIV-CUSWPTALLER |  | 0 | 45367 | PR1042 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CPD_POZO | M - Media |  | 1207754 | 312654 | 1 | 2 | 3326238 | N |  | No Crítico ASP | 45372 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102080253 | 11994116 |  |  | 11193391 | Z1PM | 45271 | 45367 | 45369 | 2024-03-18 | P01 | PM Mtto Prev MAQUINA HIDROLAVADOR 01 MEN | UTL-HL-0001 | Hidrolavadora 01 | 92 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DMECECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-INFR-ICIV-CUSWPTALLER |  | 0 | 45367 | PR1042 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CPD_POZO | M - Media |  | 1207758 | 312658 | 1 | 2 | 3326241 | N |  | No Crítico ASP | 45353 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077882 | 11991748 |  |  | 11193493 | Z1PM | 45271 | 45324 | 45324 | 2024-02-06 | P01 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-A1_ASP | A-1-WCP | Panel De Control Pozo Ba A-1 | 33 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45324 | DINSECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPA1 | 45317 | 2208964 | 45330 | PR1062 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-08 | CUS_XMXM | H - Alta | SE052024 | 1115865 | 163257 | 1 | 3 | 3323761 | N | 3323761 | Crítico ASP | 45362 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC FCAP IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102018947 | 11934406 |  |  | 11266722 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Ret-instal de cupón WH A-1-Sol [12 M] | 8-TP-CWP-A-22011-I2A5-VA | Linea De Produccion Del BA-A1 | 15 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPA1 |  | 0 | 45365 | PR1062 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278651 | 430700 | 1 | 2 | 3226612 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018948 | 11934407 |  |  | 11212396 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Ret-instal de cupón WH A-23-Sol [12 M] | 8-PH-CWP-A-22109-I4A5-VA | Loop Expansion Pozo Produccion | 16 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPA23 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278652 | 430761 | 1 | 2 | 3226613 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018949 | 11934408 |  |  | 11213011 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Ret-instal de cupón WH CH E-2-Sol [12 M] | 8-PH-CWP-E-22003-I5A5-UC | Wellpad Pozo Produccion | 17 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPE2 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278653 | 430762 | 1 | 2 | 3226614 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017163 | 11932622 |  |  | 11193618 | Z1PM | 45211 | 45367 | 45369 | 2024-03-19 | P01 | MTTO PANELES SOLARES BA-GC45 [Anual]_ASP | CWPGC | Plataforma Well Pads Ba Gc | 52 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPGC45 |  | 0 | 45367 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUXU | H - Alta |  | 1115820 | 163212 | 1 | 2 | 3224812 | N | 3224812 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017164 | 11932623 |  |  | 11193618 | Z1PM | 45211 | 45367 | 45369 | 2024-03-19 | P01 | MTTO PARARAYOS Y TIERRAS BA-GC [Anu]_ASP | CWPGC | Plataforma Well Pads Ba Gc | 53 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPGC45 |  | 0 | 45367 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUXU | M - Media |  | 1115821 | 163213 | 1 | 2 | 3224813 | N | 3224813 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017165 | 11932624 |  |  | 11193618 | Z1PM | 45211 | 45367 | 45369 | 2024-03-19 | P01 | MTTO SIS FIRE IR3 LOC BA-GC45 [Anu]_ASP | CWPGC | Plataforma Well Pads Ba Gc | 54 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPGC45 |  | 0 | 45367 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-02-21 | CUS_XUXU | H - Alta |  | 1115822 | 163214 | 1 | 2 | 3224814 | N | 3224814 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102077885 | 11991751 |  |  | 11193631 | Z1PM | 45271 | 45334 | 45334 | 2024-02-14 | P01 | MTTO A WHCP-WPQC-INST POZO BA-GX39_ASP | GX-39-CIP | Sistema Inyeccion Quimico Pozo Ba Gx-39 | 38 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45337 | DINSECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPGX39 | 45331 | 2148247 | 45343 | PR1042 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-02-21 | CUS_XMXM | H - Alta | SE072024 | 1115870 | 163262 | 1 | 3 | 3323764 | N | 3323764 | Crítico ASP | 45371 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017920 | 11933379 |  |  | 11213675 | Z1PM | 45211 | 45334 | 45334 | 2024-02-12 | P04 | Prueba De Desempeño Gx-39-Psv-202A_ASP | GX-39-PSV-202A | Valv Seguridad Media Presion Ba Gx-39 | 74 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45334 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPGX39 | 45331 | 761394 | 45334 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-28 | CUS_VA12 | M - Media | SE072024 | 1131644 | 192881 | 1 | 3 | 3225581 | S |  | Crítico ASP | 45343 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP MACO MOVM PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102077887 | 11991753 |  |  | 11193655 | Z1PM | 45271 | 45351 | 45351 | 2024-03-04 | P01 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-H44_ASP | H-44-WCP | Well Control Panel, Well Ba H-44 | 40 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45351 | DINSECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPH44 | 45345 | 9355950 | 45351 | PR1062 | PR1053 | IP1020231211 | S | 2024-03-05 | CUS_XMXM | M - Media | SE092024 | 1115872 | 163264 | 1 | 3 | 3323766 | S | 3323766 | Crítico ASP | 45371 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102079267 | 11993131 |  |  | 11213877 | Z1PM | 45271 | 45370 | 45370 | 2024-03-19 | P04 | Prueba De Integridad Cus Ba H44 ASP | H-44-DHV-3943 | Sub Surface Safety Valve Well Ba H-44 | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DOSUECUS | OPE | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPH44 |  | 0 | 45370 | PR1062 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | ECU_VAX1 | M - Media |  | 1132542 | 194195 | 1 | 2 | 3325150 | S | 3325150 | Crítico ASP | 45370 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102018950 | 11934409 |  |  | 11214126 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Ret-instal de cupón WH KA-10-Sol [12 M] | 6-PH-CWP-K-22031-I5A5-VA | Loop Expansion Pozo Produccion | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK10 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278655 | 430764 | 1 | 2 | 3226615 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017919 | 11933378 |  |  | 11214190 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño K-10-Psv-202_ASP | K-10-PSV-202 | Valv Seguridad Alta Presion Cus K-10 | 72 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK10 |  | 0 | 45380 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA12 | M - Media |  | 1131643 | 192880 | 1 | 2 | 3225580 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017921 | 11933380 |  |  | 11214191 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño K-10-Psv-202A_ASP | K-10-PSV-202A | Valv Seguridad Media Presion Cus K-10 | 76 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK10 |  | 0 | 45380 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA12 | M - Media |  | 1131645 | 192882 | 1 | 2 | 3225583 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017923 | 11933382 |  |  | 11214207 | Z1PM | 45211 | 45366 | 45366 | 2024-03-15 | P04 | Prueba De Desempeño K-10-Psv-901_ASP | K-10-PSV-901 | Valvula Seguridad Sistema Aire Cus K-10 | 82 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45366 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK10 |  | 0 | 45366 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CUS_VA12 | M - Media |  | 1131648 | 192885 | 1 | 2 | 3225585 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102079445 | 11993309 |  |  | 11193690 | Z1PM | 45271 | 45359 | 45359 | 2024-03-08 | P06 | PM FQ V-54204 | CCCK-22-801-2210 | Punto De Monitoreo Corrosion | 60 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45359 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK2A |  | 0 | 45359 | PR1042 | PR1053 | IP1020231211 | N |  | CUS_INT2 | M - Media |  | 1142744 | 215765 | 1 | 2 | 3325428 | N |  | No Crítico ASP | 45359 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102054631 | 11969364 |  |  | 11314863 | Z1PM | 45246 | 45368 | 45369 | 2024-03-18 | P04 | Lubricacion De Valvulas Cus K-2A_ASP | K-2A-DHV | Valv Segurid De Sub Suelo Pozo Cus K-2A | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45368 | DOSUECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPK2A |  | 0 | 45368 | PR1042 | PR1053 | IP1020231116 | S |  | CPD_IN12 | M - Media |  | 1221768 | 331541 | 1 | 2 | 3284799 | S | 3284799 | Crítico ASP | 45368 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102009751 | 11925437 |  |  | 11214763 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | API570 10-PH-CWP-KA-22002-I5A5-VA [10A] | 10-PH-CWP-KA-22002-I5A5-VA | Loop Expansion Pozo Produccion | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA16 |  | 0 | 45366 | PR1042 | PR1053 | C9430885 | N | 2023-11-29 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285055 | 442555 | 1 | 2 | 3209670 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102009748 | 11925434 |  |  | 11214783 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | INSP API570 8-PL-CWP-KA-22007-D5A5 [10A] | 8-PL-CWP-KA-22007-D5A5-VA | Linea De Separador A Cabezal | 1 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPR OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA16 |  | 0 | 45366 | PR1042 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-03-06 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285052 | 442552 | 1 | 2 | 3209667 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPR OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017928 | 11933387 |  |  | 11214820 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-16-Psv-202_ASP | KA-16-PSV-202 | Valv Seguridad Alta Presion Cus Ka-16 | 5 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA16 |  | 0 | 45380 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA13 | M - Media |  | 1131659 | 192896 | 1 | 2 | 3225590 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017932 | 11933391 |  |  | 11214821 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-16-Psv-202A_ASP | KA-16-PSV-202A | Valv Seguridad Media Presion Cus Ka-16 | 13 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL | 45365 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA16 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CUS_VA13 | M - Media |  | 1131663 | 192900 | 1 | 2 | 3225594 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP MACO PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017934 | 11933393 |  |  | 11214839 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-16-Psv-901_ASP | KA-16-PSV-901 | Valvula Seguridad Sistema Aire Cus Ka-16 | 19 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA16 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-07 | CUS_VA13 | M - Media |  | 1131666 | 192903 | 1 | 2 | 3225596 | S |  | Crítico ASP | 45374 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018951 | 11934410 |  |  | 11214878 | Z1PM | 45211 | 45365 | 45365 | 2024-03-14 | P04 | Ret-instal de cupón WH KA-20-Sol [12 M] | 6-NG-CWP-KA-27028-I2A5-VA | Loop Expansion Pozo Inyeccion | 20 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45365 | DMECECOR | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA20 |  | 0 | 45365 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | ECU_COR1 | M - Media |  | 1278656 | 430765 | 1 | 2 | 3226616 | N |  | No Crítico ASP | 45365 | CORROSIÓN | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017929 | 11933388 |  |  | 11214917 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-20-Psv-202_ASP | KA-20-PSV-202 | Valv Seguridad Alta Presion Cus Ka-20 | 7 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA20 |  | 0 | 45380 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA13 | M - Media |  | 1131660 | 192897 | 1 | 2 | 3225591 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102017933 | 11933392 |  |  | 11214918 | Z1PM | 45211 | 45349 | 45349 | 2024-02-27 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-20-Psv-202A_ASP | KA-20-PSV-202A | Valv Seguridad Media Presion Cus Ka-20 | 15 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45349 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA20 | 45345 | 4573301 | 45349 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-03-06 | CUS_VA13 | M - Media | SE092024 | 1131664 | 192901 | 1 | 3 | 3225595 | S |  | Crítico ASP | 45352 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Cierre AT | GOP | Mes
1063 | 102017930 | 11933389 |  |  | 11214919 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño Ka-20-Psv-801_ASP | KA-20-PSV-801 | Valv Seguridad Choke Romoto Cus Ka-20 | 9 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA20 |  | 0 | 45380 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA13 | M - Media |  | 1131661 | 192898 | 1 | 2 | 3225592 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102009749 | 11925435 |  |  | 11398119 | Z1PM | 45201 | 45366 | 45366 | 2024-03-18 | P04 | I API570 LP 8-PH-CWP-KA-22005-I2A5 [10A] | 8-PH-CWP-KA-22005-I2A5-VA | Linea De Wellpad A Manifold | 1 | CTEC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45366 | DINTECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPKA30 | 45317 | 0 | 45317 | PR1042 | PR1053 | C9430885 | N | 2024-01-26 | ECU_IN20 | L - Baja |  | 1285053 | 442553 | 1 | 3 | 3209668 | N |  | No Crítico ASP | 45366 | INT | Igu | Integridad | CPF 2 | CTEC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Ecopetrol | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102017912 | 11933371 |  |  | 11215543 | Z1PM | 45211 | 45331 | 45331 | 2024-02-09 | P04 | Prueba De Desempeño Ma-28-Psv-202_ASP | MA-28-PSV-202 | Valv Seguridad Alta Presion Cus Ma-28 | 45 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45331 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPMA28 | 45317 | 762495 | 45331 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | S | 2024-02-28 | CUS_VA11 | M - Media | SE062024 | 1131603 | 192840 | 1 | 3 | 3225573 | S |  | Crítico ASP | 45343 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP
1063 | 102017168 | 11932627 |  |  | 11193867 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P01 | MTTO PANELES SOLARES CUS-R11 [Anual]_ASP | CWPR | Plataforma Well Pads Cus R | 30 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45350 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPR11 | 45345 | 3048550 | 45350 | PR1062 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_ALTU | M - Media | SE092024 | 1115848 | 163240 | 1 | 3 | 3224817 | N | 3224817 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102017169 | 11932628 |  |  | 11193867 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-28 | P01 | MTTO SIST FIRE IR3 LOC-R11 [Anual]_ASP | CWPR | Plataforma Well Pads Cus R | 32 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45350 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPR11 | 45345 | 1579381 | 45350 | PR1062 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_ALTU | H - Alta | SE092024 | 1115850 | 163242 | 1 | 3 | 3224818 | N | 3224818 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102017170 | 11932629 |  |  | 11193890 | Z1PM | 45211 | 45350 | 45350 | 2024-02-29 | P01 | MTTO PANELES SOLARES CUS-T3 [Anual]_ASP | CWPT | Plataforma Well Pads Cus T | 33 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTEJ OTIA | 45350 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPT3 | 45345 | 6836278 | 45350 | PR1062 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-05 | CUS_ALTU | H - Alta | SE092024 | 1115851 | 163243 | 1 | 3 | 3224819 | N | 3224819 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | LIB. NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | No Ejecutada | Pendiente Auditar Supervisor | GOP | Mes
1063 | 102136694 | 12049719 |  |  | 11216623 | Z1PM | 45314 | 45322 | 45322 | 2024-02-01 | P03 | Mtto Paray-Tierras Cus Ta27 [Anual] ASP | TA-27-GIW | Malla De Puesta A Tierra Pozo Cus Ta-27 | 75 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45322 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPTA27 | 45317 | 1756100 | 45330 | PR1042 | PR1053 | C7167282 | S | 2024-02-08 | CUS_ALTU | M - Media | SE052024 | 1132579 | 194232 | 1 | 3 | 3410885 | S | 3410885 | Crítico ASP | 45372 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente |  | Mes
1063 | 102017166 | 11932625 |  |  | 11193975 | Z1PM | 45211 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P01 | MTTO PANELES SOLARES BA-X11 [Anual]_ASP | CWPX | Plataforma Well Pads Ba X | 13 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPX11 | 45338 | 874120 | 45352 | PR1065 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_ALTU | M - Media | SE082024 | 1115831 | 163223 | 1 | 3 | 3224815 | N | 3224815 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079268 | 11993132 |  |  | 11217132 | Z1PM | 45271 | 45370 | 45370 | 2024-03-19 | P04 | Prueba De Integridad Cus Ba X11 ASP | X-11-DHV-4222 | Sub Surface Safety Valve Well Ba X-11 | 22 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DOSUECUS | OPE | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPX11 |  | 0 | 45370 | PR1065 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | ECU_VAX1 | M - Media |  | 1132544 | 194197 | 1 | 2 | 3325151 | S | 3325151 | Crítico ASP | 45370 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017167 | 11932626 |  |  | 11193985 | Z1PM | 45211 | 45344 | 45344 | 2024-02-22 | P01 | MTTO PANELES SOLARES BA-XA30 [Anual]_ASP | CWPXA | Plataforma Well Pads Ba Xa | 15 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45344 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPXA30 | 45338 | 874120 | 45352 | PR1065 | PR1053 | IP1020231012 | N | 2024-03-01 | CUS_ALTU | M - Media | SE082024 | 1115833 | 163225 | 1 | 3 | 3224816 | N | 3224816 | Crítico ASP | 45361 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102077891 | 11991757 |  |  | 11193992 | Z1PM | 45271 | 45343 | 45343 | 2024-02-22 | P01 | MTTO A WHCP-INST POZO BA-XA30_ASP | XA-30-NSW | Sistema Neumatico Whcp Ba Xa-30 | 44 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTAU OTEJ OTIA | 45343 | DELEECPZ | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPXA30 | 45338 | 2062764 | 45352 | PR1065 | PR1053 | IP1020231211 | N | 2024-03-01 | CUS_XMXM | H - Alta | SE082024 | 1115877 | 163269 | 1 | 3 | 3323770 | N | 3323770 | Crítico ASP | 45371 | POZ | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | CTEC NOTI CEsC IMOP KKMP PREC__OTPL OTAU OTEJ OTIA__Stork | Ejecutada | Ejecutada | Cerrada Técnicamente | GOP | Mes
1063 | 102079269 | 11993133 |  |  | 11217264 | Z1PM | 45271 | 45370 | 45370 | 2024-03-19 | P04 | Prueba De Integridad Cus Ba Xa30 ASP | XA-30-DHV-4212 | Valv Segurid De Sub Suelo Pozo Ba Xa-30 | 23 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45370 | DOSUECUS | OPE | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPXA30 |  | 0 | 45370 | PR1065 | PR1053 | IP1020231211 | S |  | ECU_VAX1 | M - Media |  | 1132545 | 194198 | 1 | 2 | 3325152 | S | 3325152 | Crítico ASP | 45370 | Operación Superficie | Igu | Operaciones | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar | GOP | Mes
1063 | 102017939 | 11933398 |  |  | 11217326 | Z1PM | 45211 | 45380 | 45383 | 2024-04-01 | P04 | Prueba De Desempeño Xa-Psv-101_ASP | XA-PSV-101 | Psv Manifold Pozo Xa | 69 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | 45380 | DMECECVA | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SEXT-HCAR-CWPXA30 |  | 0 | 45380 | PR1065 | PR1053 | IP1020231012 | S |  | CUS_VA11 | M - Media |  | 1131935 | 193512 | 1 | 2 | 3225601 | S |  | Crítico ASP | 45380 | VAL | Stk | Mantenimeinto | CPF 2 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC__OTPL__Stork | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018072 | 11933531 |  |  | 11221968 | Z1PM | 45211 | 45381 | 45383 | 2024-04-03 | P03 | PM Ramal Cusiana V | SVIA-RAMAL-CUSV | Ramal Cusiana V | 4 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DCIVECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SVIA-VIAS-TAURAMENA |  | 0 | 45381 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_VIAS | M - Media |  | 1138942 | 207883 | 1 | 2 | 3225737 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | CIV | Igu | Civil | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes
1063 | 102018074 | 11933533 |  |  | 11239855 | Z1PM | 45211 | 45381 | 45383 | 2024-04-03 | P03 | PM Intersección Vía Cus M - Vía Cus MA | SVIA-CUPX-CUPXH | Intersección Vía Cus M - Vía Cus MA | 9 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | 45381 | DCIVECUS | O&M | E6630 | ECU-PZTA-SVIA-VIAS-TAURAMENA |  | 0 | 45381 | PR1042 | PR1053 | IP1020231012 | N |  | CUS_VIAS | M - Media |  | 1138947 | 207888 | 1 | 2 | 3225739 | N |  | No Crítico ASP | 45381 | CIV | Igu | Civil | CPF 2 | ABIE IMOP KKMP PREC__OTPL__Ecopetrol | No Ejecutada | No Ejecutada | Pendinte Ejecutar |  | Mes

## Reporte Sistema SAP
Medición_GOP | GOP
Campo | CPF 2
Responsable | Stk
Cuenta de Orden | Etiquetas de columna
Frente de Trabajo | Ejecutada | No Ejecutada | Total general | Cumplimiento SAP
CBM | 16 | 55 | 71 | 22.54%
CTR |  | 2 | 2 | 0%
ELE | 6 | 39 | 45 | 13.33%
INS | 20 | 29 | 49 | 40.82%
MEC | 27 | 50 | 77 | 35.06%
MED | 6 | 4 | 10 | 60%
MET | 10 | 8 | 18 | 55.56%
POZ | 5 | 8 | 13 | 38.46%
VAL | 34 | 22 | 56 | 60.71%
Total general | 124 | 217 | 341 | 36.36%
Medición_GOP | GOP
Campo | CPF 2
Responsable | Stk
Cuenta de Orden | Etiquetas de columna
Frente de Trabajo | Ejecutada | No Ejecutada | Total general | Cumplimiento SAP
CBM | 16 | 55 | 71 | 22.54%
CTR |  | 2 | 2 | 0%
ELE | 6 | 39 | 45 | 13.33%
INS | 20 | 29 | 49 | 40.82%
MEC | 27 | 50 | 77 | 35.06%
MED | 6 | 4 | 10 | 60%
MET | 10 | 8 | 18 | 55.56%
POZ | 5 | 8 | 13 | 38.46%
VAL | 34 | 22 | 56 | 60.71%
Total general | 124 | 217 | 341 | 36.36%

## Reporte Sistema SAP NOTI
Medición_GOP | GOP
Campo | CPF 1
Responsable | Stk
Cuenta de Orden | Etiquetas de columna
Frente de Trabajo | Ejecutada | No Ejecutada | Total general | Cumplimiento SAP
CBM | 15 | 48 | 63 | 23.81%
ELE | 23 | 29 | 52 | 44.23%
INS | 36 | 9 | 45 | 80%
LIN | 37 | 20 | 57 | 64.91%
MEC | 48 | 44 | 92 | 52.17%
MED | 15 | 22 | 37 | 40.54%
MET | 10 | 16 | 26 | 38.46%
POZ | 8 | 14 | 22 | 36.36%
VAL | 17 | 17 | 34 | 50%
Total general | 209 | 219 | 428 | 48.83%
Medición_GOP | GOP
Campo | CPF 1
Responsable | Stk
Cuenta de Orden | Etiquetas de columna
Frente de Trabajo | Ejecutada | No Ejecutada | Total general | Cumplimiento SAP
CBM | 15 | 48 | 63 | 23.81%
ELE | 23 | 29 | 52 | 44.23%
INS | 36 | 9 | 45 | 80%
LIN | 37 | 20 | 57 | 64.91%
MEC | 48 | 44 | 92 | 52.17%
MED | 15 | 22 | 37 | 40.54%
MET | 10 | 16 | 26 | 38.46%
POZ | 8 | 14 | 22 | 36.36%
VAL | 17 | 17 | 34 | 50%
Total general | 209 | 219 | 428 | 48.83%